Название   - Создание на территории Белгородского района информационного ресурса «МедиаПобеда».

Команда проекта:

1. Адаева Анастасия Равильевна – автор проекта  ( неоконченное высшее образование, опыт работы в добровольческой сфере –  более 3-х лет) – автор проекта, ответственная за создание информационного ресурса, написание стратегии продвижения инормационного ресурса, организацию обучения медиаволонтеров, создание контента.

2. Абдуллаев Абдулла Абдусаламович ( неоконченное высшее образование, опыт работы в добровольческой сфере –  более 3-х лет)  ответственный за создание бренда информационного ресурса, за публикацию исторических фактов, за рубрику «Война в истории моей семью».

3. Михайлюк Никита Александрович (средне-специальное, опыт работы в числе молодежного актива – более 2х лет) – ответственный за привлечение участников группы в социальной сети «ВКонтакте», набор волонтеров для участия в проекте.

География проекта: Белгородский район

Начало реализации: 15.05.2020

Окончание реализации: 15.05.2021

Краткая аннотация: Проект включает комплекс образовательных мероприятий для медиаволонтеров, направленных на формирование у участников проекта профессиональных навыков и компетенций в области информационной безопасности, журналистики и SMM, а также гражданско-патриотическое воспитание. В рамках проекта участники узнают об основах информационной безопасности в сети Интернет, методах и видах информационной (гибридной) войны, фальсификации истории. Участники научатся искать, анализировать и обрабатывать информацию, писать статьи, пресс- и пост-релизы, работать со СМИ, создавать медиапланы и уникальный контент, узнают об особенностях распространения контента в различных социальных сетях, а также использование всех полученных навыков на практике. Также медиаволонтеры будут выступать в роли журналистов на всех патриотических мероприятиях Белгородского района и делать статьи и репортажи о них.

Описание/актуальность: в современном мире все чаще мы сталкиваемся с фальсификацией истории России и такой не менее важной проблемой как незнанием современной молодежи нашей истории. Находясь в среде так называемого информационного шума, человек не успевает усваивать и анализировать поступающую информацию. В зону риска в первую очередь попадают дети и молодежь. В год юбилея Великой Победы необходимо дать возможность подрастающему поколению и всем жителям района прикоснуться к страницам военной истории. В настоящее время большую часть времени молодежь проводит в социальных сетях, а популярными в ней стали информационные ресурсы и блогеры, популяризирующие деструктивный и негативный контент. Данную проблему можно решить с помощью полезного информационного ресурса, на создание которого направлен данный проект.

Также проект решит проблему нехватки знаний и навыков в сфере медиа у добровольцев для качественной работы в интернете.

Основные целевые группы: молодежь

Основная цель: создание 1 постоянно действующего информационного ресурса к январю 2021 года с привлечением к проекту не менее 30 волонтеров и охвата молодежи не менее 10 000 человек

Задачи проекта:

Сохранение исторической памяти с помощью создания медиа ресурса

Вовлечение волонтеров в процесс создания и работы информационного ресурса.

Организация обучения медиаволонтеров Белгородского района

Создание качественного, позитивного, исторического, образовательного контента.

Организация работы команды медиаволонтеров на патриотических  мероприятиях Белгородского района

Методы реализации: организация обучения медиаволонтеров; создание контента; работа медиаволонтеров на мероприятиях; работа с историческими источниками, информацией о Великой Отечественной войны.

Количественные показатели: число обученных и задействованных волонтеров не менее 30; количество опубликованных публикаций на информационном портале не менее 100; общее количество просмотров всех публикаций – не менее 10000 человек.

Качественные показатели: с помощью работы в информационном ресурсе через добровольчество приобщить молодежь к деятельности по сохранению исторической памяти и гражданско-патриотическому воспитанию

Мультипликативность и дальнейшая реализация проекта    Опыт реализации проекта может быть использован в других муниципальных образованиях Белгородской области.

Опыт успешной реализации  Проект «Создание Молодежного Правительства Белгородского района»

Партнеры проекта и собственный вклад  Волонтерский корпус Белгородского района; Молодежное Правительство Белгородского района; Управление физической культуры. спорта и молодежной политики администрации Белгородского района.

Личный вклад в реализацию проекта: создание информационного ресурса, написание стратегии продвижения инормационного ресурса, организация обучения медиаволонтеров, создание контента.

Информационное сопровождение проекта  В рамках Проекта создается группа медиаволонтеров, которые освещают работу Проекта и транслирует информацию в официальной группе «МедиаПобеда БелРН»

Календарный план реализации проекта

Сохранение исторической памяти с помощью создания медиа ресурса

Организация обучения медиаволонтеров Белгородского района

Вовлечение волонтеров в процесс создания и работы информационного ресурса.

Создание качественного, позитивного, исторического, образовательного контента.

Организация работы команды медиаволонтеров на патриотических мероприятиях Белгородского района

| № | Задача | Метод/Мероприятие | Сроки (дд. мм. гггг) |  | Показатели результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сохранение исторической памяти с помощью создания медиа ресурса | Заключение договоров с членами команды проекта, составляющими основную рабочую группу | 15.04.2020 | 22.04.2020 | Заключены договоры, обсуждены обязанности и график их выполнения |
|  | Сохранение исторической памяти с помощью создания медиа ресурса | Создание официального сообщества в социальной сети «ВКонтакте» - «МедиаПобеда БелРН» | 15.04.2020 | 30.04.2020 | Создано и постоянно действует информационное сообщество в социальной сети «ВКонтакте» «МедиаПобеда БелРН» |
|  | Сохранение исторической памяти с помощью создания медиа ресурса | Привлечение молодежи Белгородского района в сообщество | 15.04.2020 | 15.05.2021 | В сообществе участниками являются не менее 1000 человек |
|  | Сохранение исторической памяти с помощью создания медиа ресурса | Разработка брендовой атрибутики медиаволонтеров Белгородского района, создание логотипа | 23.04.2020 | 15.05.2020 | Разработаны макеты брендовой атрибутики медиаволонтеров, создан логотип |
|  | Сохранение исторической памяти с помощью создания медиа ресурса | Размещение информации о создании информационного ресурса в СМИ, в Интернет-ресурсах организаций-участников и партнеров проекта | 01.05.2020 | 22.06.2020 | Опубликовано не менее 15 публикаций |
|  | Сохранение исторической памяти с помощью создания медиа ресурса | Закупка брендовой атрибутики для медиаволонтеров Белгородского района | 01.06.2020 | 30.06.2020 | Приобретена брендовая атрибутика для медиаволонтеров Белгородского района. Товарные накладные о закупке брендовой атрибутики. |
|  | Сохранение исторической памяти с помощью создания медиа ресурса | Закупка необходимого оборудования для работы прессцентра на патриотических мероприятиях Белгородского района | 01.06.2020 | 30.06.2020 | Приобретено необходимое оборудование для работы пресс-центра на патриотических мероприятиях Белгородского района. Товарные накладные о закупке оборудования. |
|  | Вовлечение волонтеров в процесс создания и работы информационного ресурса. | Создание штаба по вовлечению волонтеров в деятельность информационного ресурса | 22.04.2020 | 30.06.2020 | Вовлечено в деятельность информационного ресурса не менее 30 волонтеров |
|  | Организация обучения медиаволонтеров Белгородского района | Заключение договора со специалистом для проведения мастер-класса по написанию постов, статей, пост и пресс-релизов; проведение обучающего мастер-класса | 01.07.2020 | 31.08.2020 | Заключенный договор, обучение прошли не менее 30 медиаволонтеров |
|  | Организация обучения медиаволонтеров Белгородского района | Заключение договора со специалистом для проведения мастер-класса по съемке, монтажу видеороликов; проведение обучающего мастер-класса | 01.07.2020 | 31.08.2020 | Заключенный договор, обучение прошли не менее 30 медиаволонтеров |
|  | Организация обучения медиаволонтеров Белгородского района | Заключение договора со специалистом для проведения мастер-класса по организации фотосъемки; проведение обучающего мастер-класса | 01.07.2020 | 31.08.2020 | Заключенный договор, обучение прошли не менее 30 медиаволонтеров |
|  | Организация обучения медиаволонтеров Белгородского района | Заключение договора со специалистом для проведения мастер-класса по взятию интервью, общению с организаторами мероприятий; проведение обучающего мастер-класса | 01.07.2020 | 31.08.2020 | Заключенный договор, обучение прошли не менее 30 медиаволонтеров |
|  | Создание качественного, позитивного, исторического, образовательного контента | Публикация в официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте» - «МедиаПобеда БелРН» качественного, позитивного, исторического, образовательного контента | 15.04.2020 | 15.05.2021 | Опубликовано не менее 100 постов; общее количество просмотров всех публикаций – не менее 10000 человек. |
|  | Организация работы команды медиаволонтеров на патриотических мероприятиях Белгородского района | Посещение патриотических мероприятий Белгородского района в качестве средства массовой информации | 01.06.2020 | 09.05.2021 | Команда медиаволонеров Белгородского района провела работу на не менее чем 10 патриотических мероприятиях Белгородского района. Снято не менее 10 видеосюжетов. Опубликовано не менее 10 постов. |
|  | Подведение итогов и анализ реализации проекта | Обобщение результатов и подведение итогов, формирование полного комплекта аналитических и методических материалов проекта. | 10.05.2021 | 15.05.2021 | В подведении итогов проекта приняли участие члены рабочей группы, партнеры, участники. Сформирован комплект аналитических материалов о реализации проекта, включающий описание результатов этапов проекта, достижений и успешных практик организаций-участников, проблематики. Комплект включает также отзывы участников и их рекомендации. |

Детализированная смета проекта

Создание на территории Белгородского района молодежной лиги КВН «Белмолодежь. Творчество. КВН».

| № | Статья расходов | Стоимость (ед.) | Кол-во единиц | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расходы на покупку оборудования: Ноутбук | 32990 | 1 | 32990 |
|  | Расходы на покупку оборудования: Фотоаппарат | 53990 | 1 | 53990 |
|  | Расходы на покупку оборудования: Видеокамера | 61490 | 1 | 61490 |
|  | Расходы на покупку оборудования: Толстовка с нанесением изображения | 2500 | 30 | 75000 |
|  | Расходы на покупку наградного материала: Футболка с нанесением изображения | 999 | 30 | 29970 |
|  | Закупка материалов и оплата услуг, необходимых для реализации проекта: Услуга специалиста в проведении мастер-класса по написанию постов, статей, пост и пресс-релизов в течение 1 дня 2 часа | 1000 | 2 | 2000 |
|  | Закупка материалов и оплата услуг, необходимых для реализации проекта: Услуга специалиста в проведении мастер-класса по организации фотосъемки в течение 1 дня 2 часа | 1000 | 2 | 2000 |
|  | Закупка материалов и оплата услуг, необходимых для реализации проекта: Услуга специалиста в проведении мастер-класса по взятию интервью в течение 1 дня 2 часа | 1000 | 2 | 2000 |
|  | Закупка блокнотов А6 с нанесением изображения | 30 | 30 | 900 |
|  | Закупка авторучек с нанесением логотипа | 10 | 30 | 300 |
| Итого |  |  |  | 260640 |
| Запрашиваемая сумма |  |  |  |  |
| Сумма софинансирования |  |  |  |  |
| Полная стоимость проекта |  |  |  |  |