- Календарный план (медиа - план) реализации проекта

| № п/п | Решаемая задача | Мероприятие | Дата начала | Дата завершения | Ожидаемые итоги (с указанием количественных и качественных показателей) | Публикация в СМИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определить круг заинтересованных лиц из представителей старшего поколения, желающих и способных работать с молодёжью, включая членов литературного объединения «Радуга Приильменья». | Круглый стол «Реализация проекта» | 20.09 2021 г. | 10.10. 2021 г. | На заседании круглого стола присутствуют председатели первичных ветеранских организаций Полавского, Федорковского сельских поселений, Парфинского городского поселения, руководитель Парфинского литературного объединения «Радуга Приильменья», члены педагогического коллектива, библиотекари. Рассматриваются вопросы реализации проекта: исполнение мероприятий проекта, эффективность использования средств, достижение показателей результативности проекта и другие вопросы, связанные с реализацией проекта. Планируется проведение заседаний 1 раз в квартал с целью анализа достижения показателей результативности и эффективности проекта. | Приглашение корреспондента газеты «Приильменская правда» Опубликование репортажа Размещение информации на сайтах комитета образования, спорта и молодежной политики Администрации Парфинского муниципального района, официальные сайты МАОУ СШ п. Пола и МАОУ СШ п. Парфино, МАОУ ОШ д. Федорково, в группах в социальных сетях. |
| 2 | Составить план мероприятий, позволяющий увеличить интерес к чтению как у младшего, так и у старшего поколения | «Пришвин на земле Солецкой» | 01.10.2020. | 30.10.2020. | В ходе реализации мероприятия планируется проведение конкурса исследовательских работ по творчеству М.М. Пришвина. В ходе проведения мероприятия участники познакомятся с жизнью и творчеством писателя. Победители конкурса посетят комнату-музей М.Пришвина в районной библиотеке г.Сольцы и памятный знак писателя в д.Песочки. Планируется приобретение книг писателя и литературоведческих изданий для оформления выставок и знакомства с жизнью и творчеством в библиотеках. | По итогам поездки ветеранам и ребятам будет предложено поделиться своими впечатлениями на страницах школьных газет, газеты «Приильменская правда», в сети Интернет. |
| 3 | Составить план мероприятий, позволяющий увеличить интерес к чтению как у младшего, так и у старшего поколения | «Некрасов и Новгородский край» | 02.11.2020 | 27.11.2020. | Планируется проведение заседания литературной гостиной «Чудовский цикл стихотворений Н.А. Некрасова», в ходе которого участники познакомятся с жизнью и творчеством писателя. Будет организована выставка рисунков, иллюстраций по творчеству Некрасова. Активные участники мероприятия посетят музей писателя в Чудовском районе. Планируется приобретение книг поэта и литературоведческих изданий для оформления выставок и знакомства с жизнью и творчеством в библиотеках. | По итогам поездки ветеранам и ребятам будет предложено поделиться своими впечатлениями на страницах школьных газет, газеты «Приильменская правда», в сети Интернет. |
| 4 | Составить план мероприятий, позволяющий увеличить интерес к чтению как у младшего, так и у старшего поколения | «Виталий Бианки – наш писатель-земляк» | 02.12.2020. | 20.12.2020. | В ходе реализации мероприятия планируется объявить конкурс творческих работ учащихся общеобразователь-ных школ муниципального района. Для этого членами ЛИТО «Радуга Приильменья», совместно с педагогическим коллективом будет разработано положение о проведении конкурса. Жюри выявит победителей и призёров конкурса (не более 30 человек), которые посетят родину В. Бианки в Окуловском районе Новгородской области. В июне планируется участие в Бианковских чтениях учащимися района. Планируется приобретение книг писателя и литературоведческих изданий для оформления выставок и знакомства с жизнью и творчеством в библиотеках. | По итогам поездки ветеранам и ребятам будет предложено поделиться своими впечатлениями на страницах школьных газет, газеты «Приильменская правда», в сети Интернет. |
| 5 | Составить план мероприятий, позволяющий увеличить интерес к чтению как у младшего, так и у старшего поколения | Участие в апрельских чтениях «Достоевский и современность» | Январь 2021 г. | Апрель 2021 г. | С января по апрель ветераны, старшеклассники работают над написанием эссе, посвящённое творчеству Ф.М. Достоевского. В ноябре проводится читательская конференция, на которой участники выступают с презентацией своих работ. На конференции выбираются работы, которые будут представлены на чтениях. Планируется посещение музея Ф.М. Достоевского, музея братьев Карамазовых в г. Старая Русса Новгородской области. Планируется приобретение книг писателя и литературоведческих изданий для оформления выставок и знакомства с жизнью и творчеством писателя в библиотеках. | По итогам поездки ветеранам и ребятам будет предложено поделиться своими впечатлениями на страницах школьных газет, газеты «Приильменская правда», в сети Интернет. |
| 6 | Составить план мероприятий, позволяющий увеличить интерес к чтению как у младшего, так и у старшего поколения | «Г.Р. Державин. Будем читать, помнить и чтить память великого поэта» | 01.02.2021. | 27.02.2021. | Планируется проведение конкурса чтецов среди ветеранской и молодёжной общественности. В ходе проведения мероприятия участники познакомятся с жизнью и творчеством Г.Р. Державина, окунуться в атмосферу эпохи писателя (костюмированный бал). Самые активные участники посетят бывшую усадьбу писателя в д. Званка Чудовского района. Планируется приобретение книг поэта и литературоведческих изданий для оформления выставок и знакомства с жизнью и творчеством в библиотеках. | По итогам поездки ветеранам и ребятам будет предложено поделиться своими впечатлениями на страницах школьных газет, газеты «Приильменская правда», в сети Интернет. |
| 7 | Провести конкурс букслэм, в котором примут участие команды от каждого учебного учреждения района, ветеранской организации | «Творчество писателей на Новгородчине» - букслэм | 09.03.2021 | 26.03.2020 | В конкурсе принимают участие команды от каждого учебного учреждения района, ветеранской организации, в команде не более 5 человек. Каждая из команд должна самым лучшим образом представить книгу одного из писателей, живших на Новгородской земле. Выбранные книги необходимо принести с собой. Реклама книги может быть в виде презентации, видеоклипа, а также представлена в виде театрализации. | Приглашение корреспондента газеты «Приильменская правда» Опубликование репортажа Размещение информации на сайтах комитета образования, спорта и молодежной политики Администрации Парфинского муниципального района, официальные сайты МАОУ СШ п. Пола и МАОУ СШ п. Парфино, МАОУ ОШ д. Федорково, в группах в социальных сетях. |
| 8 | Мониторинг реализации проекта | Круглый стол «Итоги реализации проекта» | 01.04.2021. | 23.04.2021. | Рассматриваются вопросы об итогах реализации проекта: исполнение мероприятий проекта, эффективность использования средств, достижение показателей результативности проекта и другие вопросы, связанные с реализацией проекта. | Приглашение корреспондента газеты «Приильменская правда» Опубликование репортажа Размещение информации на сайтах комитета образования, спорта и молодежной политики Администрации Парфинского муниципального района, официальные сайты МАОУ СШ п. Пола и МАОУ СШ п. Парфино, МАОУ ОШ д. Федорково, в группах в социальных сетях. |