КАРТА ПРОЕКТА,

| Наименование конкурса | Всероссийский конкурс «Добровольцы России - 2020» |
| --- | --- |

| Название проекта | Туристический поход для пожилых людей «АКТИВИСТЫ» |
| --- | --- |

| Авторы | Салиндер Мария Яковлевна |
| --- | --- |
|  | Ф.И.О. руководителя проекта |
|  | 629380, ЯНАО, с. Красноселькуп, ул. Ленина д.1, корпус 1, кв.28 |
|  | Адрес проживания с индексом |
|  | 89088583974 |
|  | Городской (с кодом) и мобильный телефоны |
|  | msalinder2018@mail.ru |
|  | Адрес электронной почты (обязательно) |
|  | http://www.molodezhka89.ru/ |
|  | Адрес персонального сайта (сайта проекта) |
|  | https://vk.com/alex8983 |
|  | Адреса социальных сетей (ЖЖ, Твиттер, Вконтакте и др.) |

| География проекта | ЯНАО, Красноселькупский район, с. Красноселькуп |
| --- | --- |
|  | перечислить все муниципальные образования, субъекты Российской Федерации, на которые распространяется проект |

| Срок реализации проекта | май, июнь |
| --- | --- |
|  | продолжительность проекта (в месяцах) |
|  | 01 мая 2021 года |
|  | начало реализации проекта (день, месяц, год) |
|  | 30 июня 2021 года |
|  | окончание реализации проекта (день, месяц, год) |

| 1. Краткая аннотация | В целях организации активного досуга пожилых людей планируется проведение туристического похода на 2 дня в с.Красноселькуп. Пожилым людям будет предложено пройти туристический маршрут на расстоянии 10 км от села на скандинавских палках и принять участие в дополнительной туристической образовательной программе на месте дислокации. Планируется проживание в палатках. Планируемое число участников – 10 человек. Возраст участников похода 50 – 60 лет. Количество участников похода согласовано с председателем Красноселькупской районной общественной организации ветеранов. В наличие есть палатки, спальники, скандинавские палки и другой необходимый инвентарь. Денежные средства гранта пойдут на закупку и формирование подарочных туристических наборов для участников похода. По итогам проекта пожилым людям будут вручены подарочные грамоты, туристические наборы, медали. |
| --- | --- |

| 2. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект | На сегодняшний день на территории с. Красноселькуп существуют различные формы досуга для населения спортивного направления, конкурсно-творческого, но отсутствуют формы активного досуга для пожилых людей в туристической сфере. |
| --- | --- |
| 2.1. Актуальность проекта для молодёжи | Актуальность данного проекта заключается в следующем: - формирование здорового образа жизни; - организация активного отдыха пожилых людей; - привлечение пожилых людей к туристской деятельности. |

| - Основные целевые группы, на которые направлен проект | Основная целевая группа, на которую направлен проект - это пожилые людим в возрасте от 50 до 60 лет, проживающие с. Красноселькуп в количестве 10 человек. |
| --- | --- |

| - Основная цель проекта | Проведение туристического похода с элементами дополнительной туристической образовательной программы с участием пожилых людей с. Красноселькуп, в количестве 10 человек. |
| --- | --- |

| - Задачи проекта | 1. Разработать программу похода; 2. Закупить и подготовить необходимый материал; 3. Определить участников похода; 4. Организовать и провести поход, награждение участников; 5. Информировать население о реализации проекта. |
| --- | --- |

- Методы реализации проекта (описание методов реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач)

1. Разработка программы

Описание метода Разработка образовательной программы похода туристической направленности согласно возрастам участников.

2. Закупка и подготовка необходимого материала и инвентаря

Описание метода Поиск товара, закупка и доставка.

3. Определение участников похода

Описание метода Формирование участников похода в возрасте от 50 до 60 лет согласно состоянию здоровья, в количестве 10 человек.

4. Организация и проведение похода, награждение участников

Описание метода Заброс основного инвентаря на место дислокации, проведение похода.

5. Информирование населения о проведении похода

Описание метода Размещение информации на сайте: www.molodezhka89.ru, Опубликование в районной газете «Северный край», освещение в ТК «Альянс». Анализ мероприятия.

7. Календарный план реализации проекта (последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодов их осуществления)

| № | Мероприятие | Сроки (дд.мм.гг) | Количественные показатели реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка программы | 01.05.2021г.- 30.05.2021г. | Разработка программы проводится специалистом Центра молодежных инициатив совместно с председателем Советом ветеранов. Одна программа похода. |
|  | Закупка необходимого материала и инвентаря | 01.05.2021г.- 30.05.2021г. | Закупка необходимого материала и инвентаря для образовательной программы, награждения участников. 10 наградных туристических наборов, 10 медалей. |
|  | Подготовка инвентаря | 01.06. 2021г. 18.06. 2021г. | Подготовка инвентаря, необходимого для реализации проекта. |
|  | Определение участников похода | 01.05. 2021г.- 31.05. 2021г. | Формирование участников похода в возрасте от 50 до 60 лет согласно состоянию здоровья, в количестве 10 человек. |
|  | Организация и проведение похода | 19.06.2021г.-20.06.2021г. | Участники туристического похода 10 человек пожилого возраста. Организаторы проекта 3 человека Центра молодежных инициатив, 1 человек районной общественной организации ветеранов. |
|  | Информирование населения о проведенном походе. Подведение итогов | 01.06.2021г.- 20.06.2021г. | Будут проинформированы о проведённом мероприятии 400 человек района через размещение информации: -в группа социальной сети vkontakte "Молодежка89" -на сайте Центра молодёжных инициатив |

| 8. Команда проекта (Описание функциональных обязанностей и опыта работы основных исполнителей проекта) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Салиндер Мария Яковлевна | Руководитель программы Закупка инвентаря | Заведующий отделом по молодежной политике Центра молодежных инициатив, кроме этого является членом районной общественной организации «Федерация спортивного туризма Красноселькупского района», прошла обучение инструктора детско-юношеского туризма, ежегодно принимает участие в туристических сплавах и пеших походах в районе, и в округе. |
| Ермакова Любовь Алексеевна | Написание программы | Специалист по туризму в Центре молодежных инициатив, являлась воспитанником детского творческого объединения «Вертикаль» (туристическая направленность). |
| Ермолаев Сергей Александрович | Заготовка инвентаря | Специалист по социальной работе с молодежью в Центре молодежных инициатив |
| Щипицина Галина Викторовна | Формирование участников туристического похода | Председатель Красноселькупской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов, участник в 2019 году в комбинированном походе с.Красноселькуп |

| 9. Ожидаемые результаты (Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе) |  |
| --- | --- |
| Количественные показатели (указать подробно количественные результаты, включая численность вовлечения молодёжи в мероприятия проекта) | В мероприятие будет вовлечено 10 человек пожилого возраста. О проекте будут проинформированы жители района в количестве 400 человек путем размещения информации в социальных сетях: -в группа социальной сети vkontakte "Молодежка89" -на сайте Центра молодёжных инициатив |
| Качественные показатели (указать подробно качественные изменения) | Участники проекта получат опыт участия в новой форме активного досуга, туристические умения и навыки, расширят круг общения. |

10. Мультипликативность (укажите как будет (если будет) распространяться опыт по реализации проекта в других муниципальных образованиях, регионах)

В случае успешной реализации проекта планируется: • Серия публикаций в газете «Северный край» • Отчет о проекте на сайте учреждения МУ «Центр молодежных инициатив». По согласованности с Советом ветеранов будет проводится ежегодно.

11. Детализированная смета расходов (Подробно укажите все расходы. Включаются только статьи, на которые планируется потратить денежную часть гранта.)

| № | Статья расходов | Стоимость (ед.), руб. | Кол-во единиц | Всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термокружки | 600-00 | 10 | 6 000-00 |
| 2 | Медали | 250-00 | 10 | 2 500-00 |
| 3 | Туристическая сидушка | 400-00 | 10 | 4 000-00 |
| 4 | Фотобумага | 650-00 | 1 | 650-00 |
| 5 | Футболка с логотипом | 900-00 | 10 | 9000-00 |
| 6 | Цветной картридж print toner cartridge ow CE 410 X на принтер laserjet Pro 400 color m451 hw | 2000-00 | 1 | 2000-00 |
| 7 | Туристический коврик | 700-00 | 10 | 7000-00 |
| 8 | - Туристический тент Talberg Tent 4×4 | 4000-00 | 1 | 4000-00 |
| 9 | - Рюкзак туристический с каркасом I CAN WIN 70 Л | 3900-00 | 10 | 39000-00 |
| 10 | - Костровая тренога | 1000-00 | 1 | 1000-00 |
|  | ИТОГО: |  |  | 75 150-00 |

| 11.1. Предполагаемые суммы софинансирования |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сумма, руб. | Описать расходы, которые предполагается осуществить |
| За счет средств муниципальных бюджетов | 0 | нет |
| За счет внебюджетных источников | 0 | нет |
| За счёт Центра молодежных инициатив | 30 000 | Туристический инвентарь (котлы, спальные мешки, туристический топор, 2-х и 3-х палатки) |
| За счёт Красноселькупской районной общественной организации ветеранов | 150 000 | Аренда туристического инвентаря (3-х палатки, скандинавские палки в количестве 10 шт.) |

12. Приложения (Список приложений: фотографии, видео, статьи в СМИ, ссылки на сообщения о проекте и т.д., если такие имеются к моменту начала реализации проекта)