**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

|  |  |
| --- | --- |
| **Информация о проекте** | |
| **Название проекта** |  |
| **Категория конкурса,**  **номинация** | Социальный проект |
| **География проекта (место реализации)** | Нефтеюганский район  гп Пойковский, сп Сингапай |
| **Сроки реализации** | Январь-май 2020г. |
| **Краткая аннотация (не более 0,3 страницы)** | Подростки с ОВЗ от 14 до 18 лет изготавливают своими руками массажные дорожки для детей с ОВЗ. Таким образом, они хотят помочь семьям, в которых есть дети с ОВЗ.  Материалом служит тканевая основа и пластиковые крышечки от бутылок, фруто-няня и т.д. Ребятам в этом помогают женщины пенсионного возраста, которые обвязывают нестандартные крышечки шерстяными нитками, которые потом пришиваются к тканевой основе.  Крышечки от фруто-няти не обвязывают, потому что они имеют покатые края и не травмоопасны. Данные крышечки имеют разнообразную цветовую гамму и поэтому выступают основой «цветочной полянки».  Готовые дорожки ребята вручают благополучателям, это семьи с особенными детьми. |
| **Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект** | У нас постоянно рождаются новые идеи. Вот у нас началось очередное обострение добра. Мы модернизировали процесс изготовления массажных дорожек. Они стали ярче и дополнительно выполняют сенсорную функцию. Почему мы это делаем?  Потому что мы хотим помочь семьям, в которых есть особенные дети.  Проблема семей с детьми с ОВЗ зачастую состоит еще и в том, что в таких семьях отсутствует папа. Мужчины зачастую испугавшись подобного «груза» уходят из семьи. Мамы остаются один на один со своими проблемами. Естественно государство предусматривает финансовую поддержку, но не всегда у таких семей хватает средств приобрести нужные тренажеры и вот мы решили хоть как-то, в силу своих возможностей, помочь таким семьям.  Мы провели исследование в сети на предмет цен наподобного вида тренажеры и в среднем ортопедическая дорожка стоит от 2 до 4 000.  В принципе цена приемлемая, но, все- таки это цена, которую надо оплатить, а бывает, так что деньги необходимо использовать на другие цели. Ведь мы все знаем, что денег много не бывает (не говоря уже об обычных семьях), а если семья с особенным ребенком, то и разговор нужно вести с особенного ракурса. |
| **Целевая группа,**  **на которуюнаправлен проект** | Подростки и молодежь с ОВЗ от 14 до 18 лет |
| **Основные цели и задачи проекта** | Цель: за 5 месяцев изготовить 5 массажных дорожек из вторсырья и подарить их 5-ти благополучателям.  Задачи:  - нахождение благополучателей;  -организация сбора крышек;  -подготовка основ под дорожки;  -организация инициативной группы добровольцев;  - изготовление массажных дорожек;  -подведение итогов;  -трансляция опыта |
| **Методы реализации проекта** | *Исследовательские:*  изучение специального материала по изготовлению массажных дорожек;  Аналитические методы:  анализ цен на массажныедорожки; мониторинг контингента на наличие благополучателей; подведение итогов  *Практические:*  организация инициативной группы; сбор материалов для изготовления дорожек; изготовления массажных дорожек; передача готовых дорожек благополучателям;  *Информационные:*  информационная компания по сбору крышечек; трансляция опыта |
| **Ожидаемые результаты**  (*Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе*) | |
| **Количественные показатели** | -Изготовлено 10 дорожек;  -Привлечено к добровольческой деятельности в рамках проекта 10 новичков-добровольцев из числа неорганизованных подростков и 5 одиноких пенсионеров;  -Собрано около 5 000 пластиковых крышечек;  -Расширение сети социального партнерства, за счет выхода на районный уровень: 5 массажных дорожек будут вручены благополучателям из сп Сингапай, сп Каркатеевы и сп Лемпино на районном Фестивале семейного волонтерства в июле. |
| **Качественные показатели** | У ребят, привлеченных к подобной деятельности появляется активная жизненная позиция, они, понимая, что делают полезное дело, становятся более терпимыми к социуму и естественным образом происходит их адаптация в современном мире. Дети с ОВС понимают, что они не одни в этом мире и есть люди, которые будут с ними дружить и заботиться о них. |
| **Опыт работы**  1.Социальный проект «Живем в ритме добра» - организация досуга для детей с ОВЗ-(2018г);  2.Социальный проект: «ЦВЕТЫ ДОБРА» - (2019г.); | |
|  | |
| **Резюме основных исполнителей проекта** | |
| Автор проекта и наставник: (Чернецкая Е.Н.) | |
| Инициативная группа: сбор необходимых материалов, изготовление дорожек  Бруев Станислав (17 лет)<https://vk.com/licemer267778676767>  Рябухина Юлия(16 лет)<https://vk.com/id567674544>  Нутфуллина Луиза (17 лет)<https://vk.com/dizze1156893579>  Янбаев Дим (17 лет)<https://vk.com/korn_toto>  Пестряков Максим (20 лет)<https://vk.com/id256882277>  Жиленок Андрей (15 лет) <https://vk.com/im?sel=169177243>  ТальбергН.В. (68 лет) т.89129089844  Колесниченко Л.А.(62 года) т.89129026661 | |
| Пиар-менеджер: рекламная кампания по сбору крышечек:  Бруева Марина<https://vk.com/idmarina3>  Каримова Альбина<https://vk.com/yesterday_ok> | |
| СМИ-менеджер: фото сопровождение и видео сопровождение процесса реализации проекта и трансляция итогов проведенной работы в группе «Серпантин» Сарапулова Анна (14 лет)<https://vk.com/id467130529> | |
| **Информация об организациях (партнерах), участвующих в реализации проекта** | |
| **1.Бюджетное учреждениеХанты-Мансийского автономного округа - Югры** **«Нефтеюганский районный реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» - консультативная помощь по безопасносности материалов,организация на своей базе творческие встречи** | |
| 2.Нефтеюганское районное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества» - помещение для работы по изготовлению дорожек и оборудование (швейная машинка, столы) | |
| 3.«Серебрянные волонтеры» Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганский районный комплексный центр социального обслуживания населения» - помогают собирать крышечки | |
| 4.Нефтеюганская районная общественная организация «Общество инвалидов» - помогают найти благополучателей | |
| 5.Молодежный отдел департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района - консультативная поддержка, продвижение в информационном пространстве, рекомендации и подготовка в добровольческой деятельности | |