| Наименование проекта | «Игра сближает и учит». |
| --- | --- |

| География проекта | Сп.Ульт-Ягун |
| --- | --- |
|  | перечислить все МО Сургутского района, на которые распространяется проект |

# Описание проекта

| Название проекта | «Игра сближает и учит». |
| --- | --- |

| 1. Краткая аннотация (не более 0,3 страницы) | В рамках проекта планируется проведение турниров по настольным играм (шашки, шахматы, нарды, настольный теннис, дженга, лото и тд.) среди обучающихся МБОУ «Ульт-Ягунская СОШ», волонтеров и жителей с. п. Ульт – Ягун старшего и пенсионного возраста. |
| --- | --- |

| 2. Описание проблемы, решению/ снижению остроты которой посвящён проект (не более 1 страницы) | Турниры по шахматам иногда проводятся КСК «Максимум» и в школе в рамках дополнительного образования, но они предназначены для людей одной возрастной категории. А мы предлагаем проведение турниров разновозрастных игроков, тем самым наладиться межпоколенческая связь, досуг пенсионеров и взрослого населения станет разнообразным, они познакомятся с новыми видами настольных игр, а для учащихся - это несравненный опыт игры и общение со старшими. Раннее, в нашей школе проходили мероприятия, куда мы приглашали пенсионеров, но за последние два года люди пенсионного возраста находились долгое время на самоизоляции, тем самым нарушилась межпоколенческая связь, которая была раннее. Да, к пенсионерам, которые относятся к категории «дети войны», пенсионерам-инвалидам, приходили на дом волонтеры, поздравляли с праздниками, приносили продукты и хозтовары, но это никак не сможет заменить живого общения, совместной деятельности, дружеского чаепития. Мы считаем, что у нас получиться наладить потерянную связь благодаря совместному времяпрепровождению, в том числе и игре в настольные игры. |
| --- | --- |

| 3. Основные целевые группы, на которые направлен проект | Учащиеся, сотрудники школы, учителя-ветераны, и жители с. п. Ульт-Ягун старшего и пенсионного возраста. |
| --- | --- |

| 4. Основные цели и задачи проекта | Цель: организация совместного досуга и социально-психологическая поддержка взрослого населения, направленная на активное долголетие Задачи: -Расширить представления взрослого населения о возможностях поддержания здорового образа жизни. -Активизировать участие пожилых людей в жизни общества. -Вовлечь пожилых людей в активную культурно-спортивную деятельность, предоставить возможность общаться по интересам. - Организовать совместный досуг и оказать эмоциональную поддержку взрослому населению с.п.Ульт-Ягун. |
| --- | --- |

5. Методы реализации проекта (описание методов реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач)

4 марта проведено первое мероприятие в рамках проекта - дружеский турнир по играм в шашки, шахматы, нарды. В турнире приняли участие 12 ребят-волонтеров и 13 жителей пенсионного возраста, в том числе «дети войны». Данный турнир показал значимость данного проекта, где во время игры обсуждались дальнейшие планы реализации проекта. Были предложены мероприятия по настольному теннису, лото и домино. Планируется проведение мероприятий не только в здании школы, но и природе, в здании КСК «Максимум» https://vk.com/public171456162?w=wall-171456162_14240

| 6. Календарный план реализации проекта (этапы): (последовательное перечисление основных мероприятий проекта с периодом их осуществления) |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки (дд.мм.гг) |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП |  |  |
|  | Проведение пробного турнира для оценивания актуальности проблемы | Март 2022 г |
|  | Подготовка медиасопровождения проекта, размещение информации и публикаций о проекте в СМИ или сети «Интернет» - привлечение волонтёров и целевой аудитории проекта | март 2022 г |
| ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ |  |  |
| 1 | Приобретение необходимых материалов, установка стола для настольного тенниса, настольных игр | Апрель-май 2021 г |
| 2 | Проведение турнира по настольному теннису | Май-июнь 2022 г |
| 3 | Организация игры «Монополия» | Июнь 2022 г |
| 4 | Проведение мероприятия «ЛОТО-пикник» на природе | Август 2022 г |
| 5 | Проведение игры «Домино» | Сентябрь 2022 г |
| ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП |  |  |
| 1 | Оценка эффективности проекта, получение обратной связи | Сентябрь 2022 г |

| 7. Ожидаемые результаты (описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе) |  |
| --- | --- |
| Количественные показатели (указать подробно количественные результаты) | - будет организовано минимум 5 мероприятий в рамках проекта; В каждом из них примут участие минимум 25 участников разного возраста; - установлен 1 теннисный стол в МБОУ «Ульт-Ягунская СОШ»; - более 60 учащихся, 10 педагогов , 40 жителей пенсионного возраста примут участие в мероприятиях проекта - 15 волонтеров окажут помощь в подготовке и реализации проекта + 3 «Серебряных волонтера» - будет опубликовано не менее 7 информационных заметок в СМИ и в ВК о ходе реализации проекта |
| Качественные показатели (указать подробно качественные изменения) | -создадим условия для повышения собственной значимости и востребованности пожилого человека; - учащиеся школы, волонтеры приобретут профессиональный и жизненный опыт, коммуникативный опыт; - увеличится у пожилых людей стремление к активному участию в культурно-массовых, спортивных и общественных мероприятиях; - участники проекта расширят круг общения, избавяться от одиночества; - сформируются новые интересы, позволяющие заполнить досуг, расширить кругозор, адаптироваться к меняющемуся миру; - привлечение людей пожилого возраста к добровольческой деятельности; |

9. Дальнейшая реализации проекта (укажите источники финансирования проекта после окончания средств гранта – если планируется)

По завершению реализации проекта планируется не останавливать на достигнутом. Ежемесячно проводит разного рода встречи с элементами игры. Приобретенный стол будет установлен в фойе школы, где учащиеся смогут на переменах или после уроков играть в теннис.