**Календарный план на 2024год:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | май | июнь | июль | август |
| Подготовительный этап |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание рабочей группы | + |  |  |  |
| 2. | Утверждение рабочего плана | + |  |  |  |
| 3. | Формирование добровольческой группы из числа активных волонтеров ,  | + |  |  |  |
| 4. | Подготовка социальных аниматоров проведение обучающих занятий | + |  |  |  |
| 5. | Издание рекламной продукции | + |  |  |  |
| 6. | Распространение рекламной информации проведение рекламных акций | + | + | + | + |
| 7. | Организация и проведение конкурса «Игры моего двора» среди взрослого населения на сайтах | + | + | + | + |
| 8. | Создание странички вк РЕКОРДОВ, разработка системы регистрации Чемпионов (информирование населения через СМИ) | + | + | + | + |
| Основной этап |  |  |  |  |  |
| 9. | Проведение Фестиваль двора |  | + | + | + |
| 10. | Проведение I тура Чемпионата «Лучший на районе!» |  | + | + | + |
| 11. | Организация тематических игр  |  | + | + | + |
| 12. | Оказание консультационной, информационной, методической помощи участникам проекта | + | + | + | + |
| 13. | Освещение хода реализации проекта в СМИ | + | + | + | + |
| Заключительный этап |  |  |  |  |  |
| 14. | Супер-финал |  |  |  | + |
| 15. | Проведение конкурса ведущих игровых программ |  |  |  | + |
| 16. | Завершение работы. Составление итогового отчёта о реализации проекта |  |  |  | + |