| Муниципальное автономное учреждение # «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР # МОЛОДЁЖИ И СПОРТА» # городского поселения Ростов ИНН 7609023744 152155, г. Ростов, Ярославская область, ул. Каменный мост, д. 8 тел./факс: 8(48536)6-85-20 | В оргкомитет районного конкурса «Ярмарка социальных проектов и общественных молодежных инициатив» |
| --- | --- |

Исх.: № 79   от  27.03.2020 г.

Заявка на участие

|  | Фамилия, имя, отчество (полностью) | Кузьмина Светлана Евгеньевна |
| --- | --- | --- |
|  | Количество полных лет | 32 года |
|  | Контакты: |  |
|  | - Контактный телефон | 8(980)651-74-75 |
|  | - E-mail | 2658311@mail.ru |
|  | Название проекта | ПРОЕКТ «Вместе веселей»: организация творческих мастер-классов и игр для воспитанников ГКУ СО ЯО СРЦ для несовершеннолетних «Росинка» |

Дата                                                    Подпись

Муниципальное автономное учреждение

«Городской центр молодежи и спорта» городского поселения Ростов

ПРОЕКТ «Вместе веселей»: организация творческих  мастер-классов  и игр для воспитанников ГКУ СО ЯО СРЦ для несовершеннолетних «Росинка»

Ростов,  2020г.

Информационная карта проекта

| 1 | Полное название проекта | ПРОЕКТ «Вместе веселей»: организация творческих мастер-классов и игр для воспитанников ГКУ СО ЯО СРЦ для несовершеннолетних «Росинка» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Автор | Кузьмина Светлана Евгеньевна – педагог-организатор МАУ «Городской центр молодежи и спорта», руководитель волонтерского отряда «МЫ» |
| 3 | Специализация проекта | - создание условий для творческой самореализации молодых людей; - оказание помощи социально-незащищенным слоям населения (сироты, дети из неблагополучных семей, инвалиды, пожилые люди); |
| 4 | Цели и задачи проекта | Цель: Организация творческих и развивающих мероприятий для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Задачи: 1. Организовать особое пространство для общения и совместного творчества детей разных возрастов; 2. Провести праздники, спортивно-развлекательные мероприятия, мастер-классы, приуроченные к знаменательным датам и праздникам согласно утвержденному графику; 3.Приобщить участников проекта к содержательному проведению досуга с пользой для собственного развития и самовыражения. |
| 5 | Участники проекта | - Дети и подростки от 3 до 17 лет, находящиеся ГКУ СО ЯО СРЦ для несовершеннолетних «Росинка» - участники МОО волонтерский отряд «МЫ» МАУ «Городской центр молодежи и спорта» г.п. Ростов |
| 6 | Кадровый ресурс | - Специалисты МАУ «Городской центр молодежи и спорта» (информационно-консультационная и организационная деятельность, образовательная программа) - Участники МОО волонтерский отряд «МЫ» МАУ «Городской центр молодежи и спорта» г.п. Ростов |
| 7 | Финансовое обеспечение проекта | Районный бюджет- Бюджет МАУ «ГЦМС» - Общая стоимость проекта: |
| 8 | Контактная информация | +7 (48536) 6-85-20 |
| 9 | География проекта | Городское поселение Ростов |
| 10 | Сроки реализации | Май - декабрь 2020г. |
| 11 | История реализации проекта | Отдельные мероприятия проекта реализуются с 2017 года в социально - реабилитационном центре «Росинка» в рамках реализации проектов ВО «МЫ». |
| 12 | Социальные партнеры | ГКУ СО ЯО СРЦ для несовершеннолетних «Росинка» |
| 13 | Социальный эффект | Участвуя в мероприятиях, участники проекта получают необходимое внимание и общение, , а так же чувство значимости и нужности, учатся работать в коллективе и творчески самореализовываются. |

- ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

Что мы знаем о детях находящихся в социально – реабилитационных центрах?

Дети из социально – реабилитационного центра, относятся к разряду детей находящихся в трудной жизненной ситуации. Да, живя в центре, они находятся на полном государственном обеспечении, в тепле и комфорте, одеты, обуты, накормлены. Но ведь есть еще и психологический аспект. Это дети,  которые находятся долгое время вдали от семьи и неизвестно - вернутся ли они в нее обратно,  или же  которых в очередной раз забирают из семьи.

Так чего в действительности не хватает детям,  проживающим в социально-реабилитационных центрах?

Чего на самом деле не хватает этим детям - так это общения. Многие из них нуждаются в простом внимании, поддержке, друге или хотят быть просто нужным. Но по сложившимся обстоятельствам многие уходят в себя и просто не реагируют на окружающую среду.

Раньше в Ярославской области действовала прекрасная программа социального наставничества «Диалог индивидуальностей». Основная идея данной программы: построить взаимоотношения между двумя участниками, один из которых старше другого. Основная гипотеза данной программы состоит в том, что если детям с легкой степенью дезадаптации будет обеспечена дружеская поддержка и социальное наставничество «Старшего брата», «Старшей сестры», то большую часть дезадаптивных форм поведения детей и подростков удастся снять.

Волонтерский отряд «МЫ» МАУ «Городской центр молодежи и спорта» г.п. Ростов  взаимодействует с воспитанниками СРЦ «Росинка» уже не первый год, проводя игровые программы и  профилактические мероприятия. Со многими ребятами участники уже сдружились.

Но приходя на мероприятие, проводя с ними  его не так уж и много времени, остается на простое общение. Тогда,  подумав, мы  решили попробовать другую форму,  в ходе которой может произойти непринуждённое общение и в какую с удовольствием включаются дети -  это мастер-класс. Во время изготовления поделки ребята общаются с волонтерами, а в завершении деятельности у них имеется воспоминание о встрече -   подарок, сделанный с душой и своими руками!

Естественно,  однообразная деятельность ребятам может надоесть, поэтому мы предлагаем комплекс разнообразных форм и тем, которые будут посвящены  датам и праздничным дням нашей страны. Таким образом, захватывая аспект и патриотического воспитания. Занятия, мастер-классы, интеллектуальные и подвижные игры, которые будут предложены участникам проекта, должны помочь воспитанникам научиться строить доверительные отношения и развивать творческий потенциал.

Проектные мероприятия планируется проводить как на базе стадиона «Спартак», так и в социально - реабилитационном центре, что дает возможность смены деятельности и обстановки.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Цель:  Организация  творческих и развивающих мероприятий для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Задачи:

1. Организовать особое пространство для общения и совместного творчества  детей разных возрастов;

2. Провести праздники, спортивно-развлекательные  мероприятия, мастер-классы, приуроченные к знаменательным датам и праздникам  согласно утвержденному графику;

3.Приобщить участников проекта  к содержательному проведению досуга с пользой для собственного развития и самовыражения.

- МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Проект будет реализовываться по следующим этапам:

- Организационный

- Разработать комплекс мероприятий с разнообразной формой и тематикой;

- Составить и согласовать план мероприятий   на май – декабрь 2020 года.

2.	Практико – внедренческий

- Выход в социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних «Росинка»;

- Прием участников  на базе стадиона «Спартак» (в течение всего времени реализации проекта).

3.	 Итогово – аналитический

- Выявление «+» и «-» проекта и совершенствование его;

- Размещение материалов об итогах реализации проекта в СМИ  и на Интерне- ресурсах;

- Трансляция позитивного опыта для заинтересованных лиц и организаций;

- Анализ и отчетность по итогам реализации проекта.

Примерный план реализации проекта

| № | Тема мероприятия | Сроки проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 9 мая и День города | май |
| 2 | День флага | июнь |
| 3 | День семьи | июль |
| 4 | День рождения стадиона День физкультурника | август |
| 5 | Начало осени, 1 сентября | сентябрь |
| 6 | День учителя | октябрь |
| 7 | День народного единства | ноябрь |
| 8 | Новый год | декабрь |

- РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Проект реализуется сотрудниками МАУ «ГЦМС» и участниками МОО волонтерский отряд «МЫ» с использованием оборудования Учреждения:

- мультимедийный проектор;

- ноутбук;

- колонки для компьютера;

- интерактивная доска;

- флипчарт;

- спортивный инвентарь.

Канцелярские товары:

- ножницы;

- степлер;

- линейка.

- СМЕТА

| Наименование | Кол-во | Цена | Стоимость (кол-во *цену) |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  |  |

Из бюджета МАУ «ГЦМС» будут приобретены сертификаты, грамоты, призы.

- ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- В ходе реализации проекта каждый воспитанник может пообщаться с волонтером в неформальной обстановке, что решает проблему общения.

- Выполняя поделку на мастер-классах, воспитанник получает помощь (если что-то не получается) и одобрение (что повышает самооценку и ребенок получает поддержку),  приобретает навыки работы с канцелярскими принадлежностями и развивает творческие способности.

-Участвуя в мероприятиях,  воспитанники развивают чувство коллективизма, улучшают здоровье и интеллектуально развиваются.

Таким образом, участники получат и внимание и общение, а так же  чувство значимости и нужности.

- КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

- Благодарственные письма от организации,  в которой реализовывалась программа.

- Позитивные отзывы через анкетирование и опросы участников проекта и социальных партнеров.

- ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В перспективе развития нашего проекта:

- увеличение количества встреч с воспитанниками;

- расширение возможностей и форм проведения занятий;

- включение новых организаций в наш проект.