Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа МАОУ СОШ №10

624300 Свердловская область, г. Кушва, ул.Прокофьева, 9, ул. Дзержинского, 1,

ул. Лесорубов, 15

Телефон: (34344) 3-33-63; 3-29-59; 9-18-32

e-mail: newschool10@mail.ru

### ПРОЕКТ:

### ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ВИРТУАЛЬНОГО ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ «ПАМЯТЬ»

 Работу выполнила:

 Красикова Василиса Михайловна,

 ученица 10 класса, МАОУ СОШ №10

Соавторы: Ерёмина Мария,

 Инкин Михаил, Смёрдов Антон,

 Гаврилин Матвей, Галактионов Егор

 Руководитель:

 Дрындина Ирина Васильевна,

 учитель немецкого языка,

МАОУ СОШ №10

### Кушва, 2021

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ВИРТУАЛЬНОГО ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ «ПАМЯТЬ»

**2. Актуальность и социальная значимость**

В Свердловской области к началу 1942 года в 50 её населенных пунктах находилось около 150 госпиталей. В настоящее время их осталось 9,они существуют как музеи на базе учебных заведений, поэтому создание экспериментального виртуального школьного музея «Память» об истории школы №42, который в годы войны стал эвакогоспиталем №3102, очень важно не только для нашей малой Родины, но и для всей страны.

 **3.Цель**: сохранение историко-культурной памяти посредством создания виртуального музея об истории госпиталя №3102.

**Задачи:**

1.Изучить и систематизировать исторические источники школьного музейного фонда по данной теме.

2. Привлечь к работе по сбору информации учащихся МАОУ СОШ №10 и членов их семей.

3.создать виртуальный музей об истории госпиталя №3102 и обеспечить их доступность, посредством инновационных ресурсов.

4. Установить контакты с существующими виртуальными музеями через Интернет-ресурсы.

4. **Проблема**

2 года назад мы стали волонтёрами и стали победителями в муниципальном смотре-конкурсе музеев образовательных организаций, посвящённого 85-летию Свердловской области. Во время подготовки к конкурсу мы обнаружили, что материалы по истории госпиталя требуют систематизации, организации поиска новых музейных материалов и обеспечения доступа широкому кругу населения.

5. **Основной регион реализации проекта** – Свердловская область, но, так как мы планируем ещё установить контакт с существующими виртуальными музеями через Интернет-ресурсы, то количество человек будет большим.

6. **Ресурсы**

Материально-технические: оргтехника (компьютеры, принтер).

Информационные: научно-художественная литература, журналы, материалы музея.

Кадровые: ученики и учителя – участники проектной группы.

Организационные: составление реализационного плана, установление необходимых контактов.

7. **Смета**

**ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА**

**Смета проекта и её обоснование:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № *п/п* | *Название**мероприятия* | *обоснование* | *Всего средств**требуется* |
|
| 1. | Создание сайта  | Обеспечить доступ широкому кругу населения. | 10 000 руб. |
| 2. | Материально-технические: оргтехника-компьютер/ ноутбук | Для хранения и обработки материалов, выхода в социальные сети, поиска новой информации. | 120 000 руб. |
| 3. | Принтер лазерный CANON i-Sensys Colour LBP712Cx, цветная и черно-белая печать, скорость в 38 страниц за минуту, двусторонняя печать. | Потребность в постоянном оформлении бумажной документации, для издания Книги Памяти и пр.  | 50 000 руб. |
| 4. | Канцелярские принадлежности: бумага для печати (5 упаковок), папки (30 шт.) файлы (500 шт.) |  | 10 000 руб. |
| 5. | Фотоальбомы (30 штук) | Для сохранности фотографий, проведения выставок и экскурсий. | 12 000 руб. |
| 6.  | Музейные витрины  | Для сохранности экспонатов, организации выставок | 120 000 руб. |
| 7. | Капитальный ремонт комнаты, в которой находится музей.  | Так как школе уже 80 лет, а экспонаты должны храниться при определенной температуре и влажности, необходимо хорошее освещение, замена оконных рам, дверей. | 200 000 руб. |
|  | **ИТОГО** |  | 522 000 руб. |

В настоящее время нами произведен косметический ремонт, выпускница школы №42 Антонова Анна сшила новые шторы, на средства волонтеров приобретены альбомы, папки, сделаны транспаранты для участия во Всероссийской акции «Бессмертный полк», при поддержке выпускника 2008 года школы №42 Мезенина Дмитрия создан сайт на конструкторе, оцифровано около 1000 фотографий, печатаются новые и перепечатываем старые материалы.

**Сроки реализации проекта**

01.04.2020 – 30.11.2021 - создание виртуального музея. Функционирование музея без ограничения во времени

**Механизм и этапы реализации проекта**

Проект реализуется под руководством Дрындиной Ирины Васильевны, учителя немецкого языка, волонтёрского отряда «Искра» (учеников 10 класса МАОУ СОШ № 10, город Кушва). Наши действующие партнёры – 4 Б класс МАОУ СОШ 10, классный руководитель – Садыйкова Анастасия Александровна, победители конкурсов:

 первого этапа IV Всероссийского героико-патриотического Фестиваля детско-юношеского творчества «Звезда спасения» - «Поезд Победы, 2020 г.»;

городской НПК «Хочу всё знать» - 1 место, 2020-2021 гг.;

«Навеки в школьной памяти войны священные страницы», приложение к проекту – макет школы-госпиталя №3102, 1 место, 2021;

городского конкурса макетов и подделок «В тылу, как на фронте! – Урал ковал Победу», 1 место, 2021;

Актив музея непосредственно занимается накоплением электронных ресурсов, их обработкой, созданием виртуальных экспозиций и поиском новой информации.

Этапы реализации проекта

Деятельность проекта осуществляется поэтапно и состоит из следующих этапов:

-Подготовительный;

-Практический;

-Информационно – просветительский;

-Заключительный.

**Технологическая карта действий по созданию и организации экспериментального проекта «Виртуальный музей Боевой и Воинской славы «Летопись Великой Победы»»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Тема мероприятия** | **Сроки реализации** | **Ресурсы** | **Исполнители** |
| **Подготовительный этап** |
| - Актуализация темы создания виртуального музея для учащихся МАОУ СОШ №10 и Интернет-сообщества- Определение круга  лиц для сотрудничества по созданию виртуального музея:(Кушвинский городской краеведческий музей, Горвоенкомат, ДДТ, Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» Музей Победы),Dobro.ru | **01.04.2020- 30.11.2021** | Ноутбуки,Сеть - интернет | Актив музея |
| **Практический** |
| Создание и оформление сайта в конструкторе- Моделирование системы построения виртуального макета музея и его залов.- Разработка механизмов интеграции виртуального макета и базы данных описаний экспонатов. | **01.06.2021.-01.10. 2021** | Ноутбуки,Конструктор сайтаКонструктор виртуальных туров | Актив музея |
| - Организация поисковой работы-  Добавление  материалов к виртуальным экспозициям- Создание новых веб-страниц-  Создание и распространение печатной продукции по материалам виртуального музея- Формирование копилки методических разработок |  | флешнакопители,Ноутбуки,Конструктор сайта, краеведческая литература | Актив музея |
| **Информационно – просветительский этап** |
| - Презентация веб-сайта, виртуального музея в сети интернет-Установление контактов с существующими виртуальными музеями через Интернет-ресурсы | **01.08. 2021 – 31.11. 2021** | флешнакопители,Ноутбуки,Конструктор сайта краеведческая литература | Актив музея |

 **Предполагаемые результаты**

В результате реализации проекта будет создан виртуальный музей, размещенный в сети Интернет, где каждая страница будет называться залом:

1. Визитная карточка музея

2. Актив музея

3. План работы музея

4. Зал боевой и воинской славы школы-госпиталя №3102

5. «От школьной доски – на фронт» (об учителях МАОУ СОШ №10, ушедших на фронт)

6. «Война в истории моей семьи»: материалы о родственниках учащихся МАОУ СОШ №10, участниках войны, тружениках тыла - их воспоминания, фото, документы, письма, артефакты военных лет. (этот общешкольный проект реализуется с октября 2019 года).

7. Участие во всероссийской акции «Дорога к обелиску».

8. «Учительство не труд, а отреченье» (о работе педагогов школы).

9. Архивный зал музея

10. Страница отзывов и предложений

**Выводы:**

В ходе работы над проектом:

- будут изучены и систематизированы исторические источники школьного музейного фонда.

- Привлечены к поисковой работе учащиеся МАОУ СОШ №10 и члены их семей.

- Установлен контакт с существующими виртуальными музеями через Интернет-ресурсы.

- создан виртуальный музей об истории госпиталя №3102 и обеспечена доступность материалов музейного фонда через Интернет-ресурсы и в первую очередь через платформу «Dobro.ru»

Таким образом, мы сумеем внести достойный вклад в сохранение воинской славы Великой Отечественной войны нашей Родины.