Описание проекта

| I. ПАСПОРТ ПРОЕКТА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Название проекта |  |  | Фестиваль «Возьмемся за руки, друзья» |  |
| 2. Сведения о разработчике (ах) проекта |  |  | Антоненкова Татьяна Андреевна, социальный педагог МБОУ «СШ № 13 им. Э. Д. Балтина» г. Смоленска |  |
| 3. Сведения о кураторе(ах) проекта |  |  | Антонова Лариса Александровна Антоненкова Татьяна Андреевна, 428235 |  |
| 4. Краткое содержание проекта |  | - Объявление классам о проведении фестиваля. - Подготовка участников к фестивалю. - Проведение конкурса-фестиваля - Подведение итогов, рефлексия. |  |  |
| 5. Сроки реализации |  | 2021-2022 учебный год |  |  |
| 6. География проекта проекта |  |  | Смоленск, Смоленская область (с международным участием) |  |
| 7. Участники проекта |  |  | Ученики 5-8 классов, волонтеры, педагоги и родители |  |
| 8. Социальные партнёры |  |  | РДШ, СДГО им. Ю.А. Гагарина |  |
| II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  |  |  |
| 9. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект (не более 1 страницы) |  |  | Проблема формирования толерантности – одна из самых актуальных не только в России, но и во всем мире. При встрече нескольких представителей разных культур могут возникнуть противоречия и только подготовленный человек будет знать и уважать культуру и ценности другого. |  |
| 10. Цель и задачи проекта |  |  | Цель: создание условий для формирования гражданственности и патриотизма учащихся. - развивать интерес к культуре народов мира, - возрождать старинные традиции, - привлекать детей, подростков, молодежь и старшее поколение к участию в народных праздниках - создавать условия для обмена опытом среди участников фестиваля, - стимулировать и развивать и творческую деятельность обучающихся и их родителей. |  |
| 11. Календарный план реализации проекта (этапы) |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие |  |  | Сроки (дата, месяц, год) |
|  | Подготовительный этап (разработка сценария, выбор участниками стран) |  |  | Май- сентябрь 2021 - рассылка положения о проекте, информационных писем в общественные организации и образовательные учреждения. Задача: привлечь к участию в фестивале заинтересованных лиц. |
|  | Основной этап (разработка сценария фестиваля, подготовка классов, проведение фестиваля) |  |  | 1 Октября 2021- 31 октября: 1 этап онлайн фестиваля «Знакомство». 1 ноября – 30 ноября «Обрядовая песня». 1 декабря – 31 декабря: «Национальный костюм». 15 января 2022 – 15 февраля 2022: Конкурс рисунков по теме «Целый мир в моих руках». 1 марта 2022 - 1 апреля 2022: «Национальная кухня». 23 апреля 2022 года – фестиваль очно (онлай – при невозможности приезда команд и в соответствии с нормами СанПин) |
|  | Итоговый (подведение итогов, награждение победителей, анализ фестиваля) |  |  | 24 апреля – 1 мая. |
| 12. Ресурсы проекта |  |  | Человеческий ресурс: разработчики – 2 Кураторы-3 Классные руководители участников, родители, привлеченные педагоги Волонтеры – 6 Участники фестиваля – ученики 5-8 классов Бюджет проекта: Источники средств на реализацию проекта: Администрация школы; Родители учащихся. Необходимые материальные ресурсы: Дипломы за участие, призы Костюмы Реквизит Компьютер проектор |  |
| III. РЕЗУЛЬТАТЫ |  |  |  |  |
| 13. Качественные результаты проекта |  |  | Раскрытие талантов и способностей учеников; Изучение традиций и культур разных стран; Изменения, произошедшие с участниками после фестиваля |  |
| 14. Количественные показатели проекта |  |  | Количество участников, принявших участие в проекте Количество положительных отзывов Количество сценариев, подготовленных классами по странам Созданы группы в социальных сетях: https://vk.com/club204450162 - Конкурс-фестиваль «Возьмёмся за руки, друзья!» https://m.facebook.com/groups/3933947183355790/?ref=group_browse - Конкурс-фестиваль «Возьмёмся за руки, друзья!» https://vk.com/school13imbaltina - официальная группа школы – организатора конкурса-фестиваля. |  |