Карточка проекта Социальный проект "Волонтер"


	Название проекта
	Социальный проект "Волонтер"

	Команда проекта
	Вахрушева Мария Ивановна - специалист 2 категории по работе с детьми и молодёжью КУ Седельниковского муниципального района Омской области "Центр по работе с детьми и молодёжью" образование: среднее - профессиональное, опыт профессиональной деятельности 2 года. Автор и руководитель проекта 
Выдрова Ирина Владимировна - специалист 2 категории по работе с детьми и молодёжью КУ Седельниковского муниципального района Омской области "Центр по работе с детьми и молодёжью", образование: среднее профессиональное, опыт профессиональной деятельности: 1 год. Куратор волонтерского отряда 
Шустова Юлия Владимировна - специалист 1 категории по работе с детьми и молодёжью КУ Седельниковского муниципального района Омской области,  образование: высшее, опыт профессиональной деятельности: 9 лет. Технический специалист.

	География проекта
	Седельниковский муниципальный район

	Начало реализации
	01.01.2020

	Окончание реализации
	31.12.2020

	Краткая аннотация
	Глобальные социальные, экономические, политические и культурные изменения, происходящие в современном российском обществе, предъявляют новые требования к воспитанию подрастающего поколения. Как подчеркивается в концепции модернизации Российского образования, развивающемуся обществу необходимы инициативные люди, которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают чувством ответственности за судьбу страны, за ее социально-экономическое процветание.
В настоящее время созрела необходимость определить нравственные ориентиры обучающихся, приобщить их к общечеловеческим ценностям, культуре поведения в социуме, духовно-нравственному и патриотическому развитию.
Одно из актуальных воспитательных средств - это волонтерское движение, которое способствует формированию личности гражданина своей страны. В основе любого волонтерского движения лежит принцип: хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому. 



	
	Этот принцип понятен и близок всем тем, кому знакомо чувство справедливости, кто понимает, что сделать жизнь общества лучше можно только совместными усилиями каждого из его членов. Работа волонтеров очень разнообразна. Сложно найти область социальной сферы, в которой не участвовали бы добровольцы. Почему люди идут в волонтеры? У каждого свои причины, и немногие изъявляют желание откровенно о них говорить. В основном, это дело совести каждого человека.
В России набирает темпы инклюзия. Здоровые дети должны иметь позитивную информацию о детях с ОВЗ, уметь правильно построить общение, диалог, знать средства реабилитации.
В свою очередь, и ребята с ОВЗ, также должны иметь представление о коллективе ребят- волонтеров, находить способы построения контактов, быть психологически настроены на общение, и как можно безболезненнее влиться в новый коллектив.
Проект разработан в целях привлечения добровольцев и организации деятельности, связанной с распространением добровольческих технологий в масштабах Седельниковского района. Проект предполагает обучение добровольцев (волонтеров) конкретным методам, приемам и тактикам работы с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ, на основе инновационных социальных технологий, применяемых впроекте.

	Описание проблемы, решению/ снижению остроты которой посвящен проект
	Актуальность проблемы организации волонтерского отряда обусловлена тем, что, у молодых людей нет достаточного жизненного опыта, знаний психологии и педагогики, умений работать с детьми с ограниченными возможностями здоровья, не хватает знаний по организации общения с такими детьми, для решения межличностных проблем, а, главное, особенностей организации участия таких детей в массовых мероприятиях. Дети с ОВЗ часто боятся участвовать в различных конкурсах, олимпиадах, считая, что это не для них. Проблемой остается и организация отдыха детей с ОВЗ со здоровыми сверстниками.
Проект позволит волонтерам активно включаться в организацию общественной жизни, помогут в социализации людей, выключенных из нее. Научит волонтеров оказывать помощь детям с ОВЗ на всех этапах их жизни.

	Основные целевые группы
	Основные целевые группы, на которые направлен проект.
· обучающиеся старших классов общеобразовательных организаций, студенты, работающая молодежь, начинающие свою деятельность в волонтерском движении, желающие в дальнейшем стать организаторами добровольческой деятельности;



	
	· молодые педагоги общеобразовательных организаций (социальные педагоги, педагоги-организаторы, специалисты социальных учреждений), стремящиеся организовать и развивать добровольческое движение;
· дети с ОВЗ и их семьи, которые получат реальную помощь в лице волонтеров.

	Основная цель
	Цель проекта
Развитие добровольческой помощи детям с ОВЗ, посредством обучения волонтеров современным технологиям включения в социализацию и психолого-педагогическую реабилитацию детей с ОВЗ при непосредственном их участии, в Седельниковском районе.

	Задачи проекта
	Задачи проекта.
· Обучение добровольцев (волонтеров) моделям работы с детьми с ОВЗ, их здоровыми сверстниками и их семьями.
· Разработка и внедрение  моделей разнообразных форм отдыха детей с ОВЗ здоровых детей и их семей.
· Побуждение к формированию у подростков потребности оказания помощи людям, находящимся в трудных жизненных ситуациях.
· Привлечение к добровольчеству подростков.

	Методы реализации
	1. Сбор и оценка существующей информации и опыта  действующих  общественных организаций по данному вопросу (Это позволит обойти уже известные и решенные коллегами проблемы, детальней проработать дальнейший план реализации и снизить риски.).
2. Сбор и сплочение группы (Участники – волонтеры – это главная движущая сила социального проекта).
3. Проведение опроса у населения, детей и родителей. (Эти вопросы помогли сформулировать цель и поставить задачи в проекте).
4. Презентация  и реализация проекта (сформированная группа представит проект в образовательных учреждениях Седельниковского района. Набор групп) 
5. Метод групповой дискуссии;
6. Метод игры;
7. Метод совместных действий;
8. Метод обсуждения и разыгрывания ситуаций;
9. Метод анализа поступков детей иродителей;
10. Метод анализа ситуаций.

	Количественные показатели
	Будет проведена рекламная кампания на привлечение молодежи в проект. В проекте примят участие волонтеры и специалисты КУ Седельниковского муниципального района Омской области "Центр по работе с детьми и молодёжью"в количестве от 10 до 20 человек. Количественный показатель учитывает и участие воспитанников из БУ «Центр социальной помощи семье и детям «Родник» Седельниковского района.


	
	· знания о детях с ОВЗ
· позитивные изменения в восприятии себя и окружающей жизни;
· активная жизненная позиция;
· инициативность;
· лидерские и организаторские способности;
· мобильность;
· толерантность;
· умение принимать решение в разных ситуациях;
· удовлетворенность взаимоотношениями с окружающими людьми и, как правило, коммуникабельность и многие другие;
· воспитание привычки совершать поступки доброты и отзывчивости, осознание того, что искренняя забота приносит радость (совместные творческие дела с детьми с ОВЗ, участие в различных благотворительных акциях, ярмарках - милосердия, посильная помощь членам объединения).

	Качественные показатели
	Положительные отзывы со стороны руководителя БУ «Центр социальной помощи семье и детям
«Родник» Седельниковского района. Положительные отзывы со стороны воспитанников и их родителей БУ «Центр социальной помощи семье и детям «Родник» Седельниковского района.
Способствует увеличению количества волонтеров (добровольцев) в Седельниковском районе.
Привлечение местных властей к проблемам нехватки мест для работы с детьми ОВЗ

	Мультипликативность и дальнейшая реализация проекта
	Перспектива реализации следующего проекта: его название, содержание, формы, этапы, целевые ориентиры и задачи, а так же участники, будут определены по результатам выполнения настоящего проекта «Волонтер». Проект может носить как краткосрочный, так и долгосрочный характер. Эффективность проекта может отследить только психодиагностика воспитанников БУ «Центр социальной помощи семье и детям «Родник» и их социализация в обществе.

	Опыт  успешной  реализации
	Социальный проект «Поделись своей добротой»

	Партнеры проекта и собственный вклад
	· Администрация Седельниковского муниципального района.
· Средства массовой информации БУ Омской области «Редакция газеты «Сибирский труженик»
· БПОУ «Седельниковский агропромышленный техникум»
· МБОУ «Седельниковская школа №1»
· МБОУ «Седельниковская школа №2»
· БУ «Центр социальной помощи семье и детям «Родник» Седельниковского района

	Информационное сопровождение проекта
	· Информационное обеспечение опыта работы (газета, фотоальбом,стенд.).
· https://vk.com/public128223558 - публичная группа "Седельниково.Молодёжка"
· site-aac67c9.grupla.ru - сайтгазеты"МИГ"
· https://ok.ru/sedelnikov-публичная группа "Седельниково.Молодёжка"



Детализированная смета проекта "Социальный проект "Волонтер""№
Статья расходов
Стоимость (ед.)
Кол-во единиц
Всего
1
Закупка ноутбука для орг. комитета 
Тех. характеристики: Windows 10 Домашняя процессор Intel® Core™ i5-8250U 4-ядерный 1,60 ГГц NVIDIA® GeForce® GTX 1050 с 4 ГБ
Специальный Memory 39,6 cm (15,6") Full HD
(1920 x 1080) 16:9 IPS 8 ГБ,DDR4SDRAM1TBHD
45000 руб.
1
45000 руб.
2
Закупка принтера для орг. комитета Тех. характеристики: Тип печати: цветная и черно-белая Технология печати: лазерная Размещение: настольный Область применения: персональный Количество страниц в месяц: 5000 Скорость печати: 14 стр/мин (ч/б А4)
30000 руб.
1
30000 руб.
3
Бумага формата А4
310 руб.
20
6200 руб.
4
Атрибутика
450 руб.
20
9000 руб.
5
Грамоты, Благодарственные письма
129 руб.
10
1290 руб.


	6
	Канцелярские наборы
	100 руб.
	20
	2000 руб.

	7
	Игры и пособия для детей с ОВЗ
	2000 руб.
	10
	20000 руб.

	8
	Проектор EverycomX7 ультрапортативный проектор	технология LCD,источниксветаLED разрешение 800x600 световой поток 1800 лм контрастность1000:1
	10000 руб.
	1
	10000 руб.

	9
	Доска магнитно- маркерная BRAUBERG 235520 [600ммx450мм,
покрытие - лак, лоток для принадлежностей, секций - 1]
	5000 руб.
	1
	5000 руб.

	10
	Магниты
	200 руб.
	3
	600 руб.

	11
	Фотоаппарат Nikon Coolpix B500 фотокамера с супер зумом	матрица 16.76 МП(1/2.3")
Съемка видео Full HD оптический зум 40x поворотный экран 3"
	13000 руб.
	1
	18000 руб.

	12
	Компьютерная акустика Ginzzu GM-406
	8000 руб.
	1
	8000 руб.

	13
	Организация пространства помещения
	12000 руб.
	1
	12000 руб.

	Итого:
	167090 руб.

	Запрашиваемая сумма:
	167090 руб.

	Cумма софинансирования:
	16700 руб.

	Полная стоимость проекта:
	183790 руб.


Календарный план реализации проекта "Социальный проект"Волонтер"№
Задача
Метод/ Мероприятие
Сроки (дд.мм.гг)
Показатели  результативности
1
Агитация и разъяснительная  работа среди обучающихся образовательных учреждений по вовлечению участников в волонтерский отряд
Сбор и сплочение группы
01.01.2020
30.01.2020
предполагает 10-12 добровольцев с активной жизненной позицией и инициативностью
2
Подбор помещения и организация пространства: оформление
Метод совместных действий
01.02.2020
10.02.2020
оформленное помещение
3
Организационно- ознакомительная встреча волонтеров с воспитанниками БУ «Центр социальной помощи семье идетям
«Родник» Седельниковского  района
Метод обсуждения и разыгрывания ситуаций
11.02.2020
11.02.2020
воспитание привычки совершать поступки доброты и отзывчивости, осознание того, что искренняя забота приносит радость



	4
	Составление сценарного плана на год: четыре направления:1.«Я
- гражданин своей страны!». 
2.«Милосердие» 
3.«Наглядная агитация» 4.«Творческий блок»
	метод анализа и совместных действий
	14.02.2020
	15.02.2020
	Составленный сценарный план на год

	5
	Организация обучения добровольцев - волонтёров
	Метод групповой дискуссии
	21.02.2020
	01.12.2020
	знания о детях с ОВЗ, позитивные изменения в восприятии себя и окружающей жизни; умение принимать решение в разных ситуациях

	6
	Организация дополнительных занятий с детьми с ОВЗ в сенсорной комнате
	Метод игры
	01.03.2020
	31.12.2020
	удовлетворенность взаимоотношениями с окружающими людьми и, как правило, коммуникабельность и многие другие;

	7
	Организация участия и осуществление помощи детям с ОВЗ в конкурсах и олимпиадах
	метод игры, совместной деятельности, обсуждения
	01.03.2020
	31.12.2020
	удовлетворенность взаимоотношениями с окружающими людьми и, как правило, коммуникабельность и многие другие;

	8
	Организация участия детей с ОВЗ
	Метод игры, совместной 
	08.03.2020
	31.12.2018
	Удовлетворенность взаимоотношениями



	
	в развлекательном мероприятии в кругу семьи
	деятельности, обсуждения, метод анализа поступков детей и родителей;
	
	
	с окружающими людьми и, как правило, коммуникабельность и многие другие;

	9
	Организация и проведение акции
«Твори добро»
	Метод игры, совместной деятельности, обсуждения
	01.03.2020
	31.12.2020
	толерантность, удовлетворенность взаимоотношениями с окружающими людьми и, как правило, коммуникабельность и многие другие;

	10
	Флэш–моб
«Спортивный»
	Метод игры, совместной деятельности, обсуждения
	15.03.2020
	15.03.2020
	толерантность, удовлетворенность взаимоотношениями с окружающими людьми и, как правило, коммуникабельность и многие другие;

	11
	Организация и проведение акции милосердия
	метод совместной деятельности, обсуждения, метод анализа поступков детей и родителей;
	01.03.2020
	31.12.2020
	толерантность, удовлетворенность взаимоотношениями с окружающими людьми и, как правило, коммуникабельность и многие другие;

	12
	Организация и проведение профилактической акции «Возьмемся за руки, друзья»
	Метод совместной деятельности
	24.04.2020
	24.04.2020
	толерантность, удовлетворенность взаимоотношениями с окружающими людьми и, как



	
	
	
	
	
	правило, коммуникабельность и многие другие;

	13
	Организация и проведение акции
«Мы дарим мамам улыбку»
	метод игры, совместной деятельности, метод анализа поступков детей и родителей;
	08.03.2020
	31.12.2020
	толерантность, удовлетворенность взаимоотношениями с окружающими людьми и, как правило, коммуникабельность и многие другие;

	14
	Организация и проведение акции
«Тепло сердец»
	Методсовместной деятельности
	08.05.2020
	08.05.2020
	толерантность, удовлетворенность взаимоотношениями с окружающими людьми и, как правило, коммуникабельность и многие другие;

	15
	Организация и проведение профилактической акции «Имею право»

	Метод совместной деятельности
	29.05.2020
	29.05.2020
	толерантность, удовлетворенность взаимоотношениями с окружающими людьми и, как правило, коммуникабельность и многие другие;

	16
	Игра «Умей сказать нет»
	Метод игры, совместной деятельности
	20.06.2020
	20.06.2020
	толерантность, удовлетворенность взаимоотношениями с окружающими людьми и, как правило, коммуникабельность



	
	
	
	
	
	 и многие другие;

	17
	Театральная постановка "Сказки России"
	метод игры, совместной деятельности, анализа
	15.07.2020
	15.07.2020
	толерантность, удовлетворенность взаимоотношениями с окружающими людьми и, как правило, коммуникабельность и многие другие;

	18
	Акция «Наше чистое село».
	метод игры, совместной деятельности, анализа
	10.09.2020
	10.09.2020
	толерантность, удовлетворенность взаимоотношениями с окружающими людьми и, как правило, коммуникабельность и многие другие;

	19
	Акция «Мы разные, но мы вместе»
	метод игры, совместной деятельности, анализа
	24.10.2020
	24.10.2020
	толерантность, удовлетворенность взаимоотношениями с окружающими людьми и, как правило, коммуникабельность и многие другие;

	20
	Фестиваль семейного творчества «Все начинается с семьи»
	метод игры, совместной деятельности, анализа
	29.11.2020
	29.11.2020
	толерантность, удовлетворенность взаимоотношениями с окружающими людьми и, как правило, коммуникабельность и многие другие;

	21
	Мастер – классы по творчеству
	метод игры, совместной деятельности, анализа
	01.06.2020
	31.08.2020
	толерантность, удовлетворенность взаимоотношениями с окружающими людьми и, как правило, коммуникабельность и многие другие;

	22
	Организация и проведение акции "Почта победы", "Георгиевская лета"
	Метод совместной деятельности, анализа
	01.05.2020
	30.05.2020
	толерантность, удовлетворенность взаимоотношениями с окружающими людьми и, как правило, коммуникабельность и многие другие;

	23
	Экскурсии в музей
	Метод совместной деятельности, анализа
	01.03.2020
	31.12.2020
	толерантность, удовлетворенность взаимоотношениями с окружающими людьми и, как правило, коммуникабельность и многие другие;

	24
	Мониторинг удовлетворенности работой над проектом
	Метод совместной деятельности, анализа
	29.12.2020
	30.12.2020
	Позитивные изменения в восприятии себя и окружающей жизни; лидерские и организаторские способности; умение принимать решение в разных ситуациях;



