ФОРМА

для уточняющей информации для соглашения

| Конкурс социальных молодежных проектов города Севастополя |  |  |
| --- | --- | --- |
| (вид конкурса) |  |  |
| «Я горжусь» |  |  |
| (номинация конкурса) |  |  |
| Фамилия, имя, отчество |  | Русаков Владислав Иванович |
| Информация о проекте |  |  |
| Наименование проекта |  | Проект по сохранению памяти о защитниках Отечества «Альма-матер Героев» |
| Общая сумма планируемых расходов на реализацию проекта |  | 242 200 руб. |
| Предполагаемая сумма софинансирования проекта за счет средств бюджета города Севастополя |  | 100 000 руб. |
| Предполагаемая сумма софинансирования проекта за счет внебюджетных источников |  | 142 200 руб. |
| Продолжительность реализации проекта (в месяцах) |  | 11 месяцев |
| Начало реализации проекта (день, месяц, год) |  | 13.01.2025 |
| Окончание реализации проекта (день, месяц, год) |  | 30.11.2025 |
| 1. Краткая аннотация | В рамках проекта предполагается изготовить информационный стенд памяти о 12 ныне известных выпускниках СевГУ, геройски погибших в ходе проведения специальной военной операции. Информационный стенд будет размещён в главном учебном корпусе (Университетская, 33) и останется там на последующие годы. Информационный стенд планируется изготовить с возможностью добавления информации о новых Героях, что не будет требовать привлечения внешних ресурсов. Проект будет способствовать развитию корпоративной культуры в направлении патриотизма и служения Родине, объединит различные категории – преподавателей, студентов, административных работников СевГУ вокруг памяти о "своих" Героях. Понимание близости историй Героев-выпускников будет способствовать формированию чувства сопричастности студентов и работников вуза к истории России и судьбе её Героев. Вместе мы сохраним память о наших выпускниках. Как Альма-матер будем вместе скорбеть и вместе гордиться Героями. |  |
| 2. Основные целевые группы, на которые ориентирован проект | Молодежь от 14 до 35 лет. |  |

| 3. Основная цель проекта |  | Повышение уровня патриотического самосознания у обучающихся, работников и гостей СевГУ, за счет проведения мероприятий по увековечиванию памяти о выпускниках СевГУ, погибших в ходе проведения специальной военной операции, с информационным охватом не менее 10 000 чел. в период с января по ноябрь 2025 года. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Задачи проекта |  | 1. Создание информационных материалов; 2. Формирование информационной открытости и популяризация Проекта; 3. Оценка эффективности реализации проекта. |  |  |
| 5. Календарный план реализации проекта (последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных характеристик и периодов их осуществления) |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие |  | Сроки | Количественные характеристики реализации |
| 1. | Подготовка макета информационного стенда. Подготовка и согласование с Управлением по делам молодежи города Севастополя и администрацией СевГУ макета информационного стенда. Согласование с администрацией СевГУ места его установки. Разработка макета информационного стенда (предусмотрено в смете проекта). |  | 13.01.2025-13.02.2025 | - 1 макет информационного стенда |
| 2. | Торжественное мероприятие, посвященное открытию информационного стенда. Проводит команда Проекта. |  | 24.02.2025 | - 100 участников мероприятия; - 4 публикации; - 4000 просмотров публикаций |
| 3. | Проведение экскурсий к информационному стенду. Проведение 8 экскурсий к информационному стенду в рамках: мероприятий патриотической направленности, Дней открытых дверей в СевГУ, адаптационной недели для первокурсников СевГУ. Проводит команда проекта. |  | 30.04.2025-30.11.2025 | - 100 участников мероприятий; - 8 публикаций; - 6000 просмотров публикаций |
| 4. | Сбор обратной связи о проекте. Сбор обратной связи об итогах реализации проекта и оценке его важности среди обучающихся и работников СевГУ. Проводит команда проекта после каждой экскурсии. |  | 30.04.2025-30.11.2025 | - 100 отзывов от участников Проекта |

| 6. Ожидаемые результаты проекта |  |
| --- | --- |
| Количественные характеристики (указать подробно количественные результаты, включая численность вовлечения молодежи в мероприятия проекта) | - Количество участников: 200 - Количество публикаций: 12 - Количество мероприятий по календарному плану: 4 - Количество просмотров публикаций: 10 000 |

| 7. Детализированная смета расходов (подробно указываются все расходы, включаются только статьи, на которые планируется потратить денежную часть гранта) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статья расходов | Обоснование необходимости данной статьи расходов и обоснование цены | Стоимость (ед.), руб. | Кол-во единиц | Всего, руб. |
| 1. | Услуга по разработке макетов информационных материалов | Макет информационного стенда для его последующего изготовления и установки | 5000 | 1 | 5000 |
| 2. | Услуга по изготовлению объемного информационного стенда | Информационный стенд на металлическом или деревянном каркасе. Размер: ширина не менее 5,5 м, высота не менее 2,5 м. Конструкция предполагает возможность размещения на ней информационных материалов. | 95000 | 1 | 95000 |
|  | Итого |  |  |  | 100000 |