СВЕДЕНИЯ О СОЦИАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ

I. АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА

С каждым годом все меньше остается людей, принимающих участие или помнящих Великую Отечественную войну. Подрастающее поколение, молодежь имеют с каждым годом все меньше возможностей получить информацию о подвиге российского народа, о тяготах войны из первых уст. А это нужно и важно знать и помнить. Нужно помнить не только героев, но и простых людей, проживающих рядом. Вместе с тем, сами пожилые люди нуждаются во внимании и поддержке. Идея проекта отражена в самом названии и состоит в том, что не нужно забывать подвиги, страдания, победы, людей военного поколения.

Проект «Мы вместе, мы рядом» направлен на улучшение качества жизни пожилых людей, переживших тяготы Великой Отечественной войны. Проект будет реализовываться на территории г.о.Сызрань. Реализация проекта планируется вестись по четырем направлениям:

**1. Подготовка и поддержка добровольцев.**

В рамках данного направления будут сформированы основные и дополнительные добровольческие группы. Основные группы будут состоять из студентов, непрерывно оказывающих социальную помощь благополучателям. В дополнительную группу волонтеров будут включаться студенты медицинских учреждений, которые будут посещать пожилых людей не чаще одного раза в месяц и оказывать безвозмездные услуги углубленного медицинского консультирования. Для организации подобной деятельности необходима подготовка добровольцев, которая планируется осуществляться посредством проведения регулярных рабочих встреч с координаторами проекта, проведения различных тематических семинаров в интерактивной форме.

В ходе подготовки добровольцев будет уделено внимание формированию у них навыков ведения диалога с пожилыми людьми, информированию их об особенностях данной аудитории. Подразумевается награждение наиболее активных добровольцев памятными дипломами и благодарственными письмами.

**2. Организация мероприятий для представителей целевой группы**.

Планируется проведение встреч пожилых людей, посвященных памятным датам целевой аудитории проекта: 27 января – День снятия блокады Ленинграда, 11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, 9 мая – День Победы. Добровольцами будут организованы поздравления с общепринятыми праздниками, такими как: Рождество, День защитника Отечества, Международный женский день и др. Так же добровольцами и координаторами будут организованы выезды на природу, к Святым местам по Самарской области.

**3. Оказание адресной помощи представителям целевой группы силами добровольцев**.

Планируется организация регулярных посещений в течение всего срока реализации проекта. Во время посещений предполагается, что добровольцы будут оказывать помощь по дому, помогать сделать ремонт, организовывать досуг, сопровождать пожилых людей при прогулках или во время обращения в государственные службы.

**4. Информационное освещение деятельности по проекту**.

Информационным освещением деятельности по проекту «Мы вместе, мы рядом» будут заниматься добровольцы проекта и их координаторы. Текущая информация по проекту будет публиковаться на сайтах образовательных учреждений, студенты которых являются добровольцами проекта, других организаций-партнеров, в печатных изданиях, а так же в группе социальной сети – «Вконтакте». Деятельность по данному направлению будет вестись на всем протяжении реализации проекта.

II. ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ПРОЕКТА

Целевая аудитория проекта «Мы вместе, мы рядом» – пожилые люди в возрасте от 70 лет и старше, пережившие тяготы Великой Отечественной войны. Их нужно помнить и чтить. Зачастую у представителей данной целевой аудитории нет близких и родственников, а если и есть, то многие живут в других городах или попросту не поддерживают никаких отношений. На основе опыта работы с данной категорией, можно сказать, что большинство пожилых людей нуждаются во внимании, общении и поддержке независимо от того, есть у них родственники или они одиноки. В связи с возрастными особенностями и состоянием здоровья многие пожилые люди не выходят из дома, мало общаются с социумом, но в то же время в наибольшей степени нуждаются в заботе, опеке и внимании со стороны окружающих. Пожилым людям важна не только социальная помощь, которую добровольцы смогут оказывать во время посещений, но и то, что в процессе общения молодым людям можно передавать свои знания, воспоминания и опыт, учить чему-то новому и давать дельные советы, что, в свою очередь, и дает возможность почувствовать себя нужными и значимыми.

Проект «Мы вместе, мы рядом» крайне актуален в настоящее время и при воспитании современной молодежи. Патриотическая направленность проекта содействует формированию у молодых людей патриотического сознания, стойкой гражданской позиции, социальной ответственности за старшее поколение, уважительного отношения к истории своего государства. Таким образом, проект «Мы вместе, мы рядом» направлен на решение актуальных социальных проблем пожилых людей, патриотического воспитания молодежи, а так же содействует выстраиванию преемственной связи между представителями двух поколений.

III. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Оказание социальной поддержки, улучшение качества жизни пожилых людей, пострадавших от национал-социализма (бывших малолетних узников нацистских концлагерей и людей, переживших блокаду Ленинграда), участников и ветеранов Великой Отечественной войны силами молодежи.

IV. ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1.Подготовка и поддержка добровольцев.

2.Организация мероприятий для представителей целевой группы.

3.Оказание помощи и поддержки представителям целевой группы силами добровольцев.

4.Информационное освещение деятельности по проекту.

V. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОЕКТУ, КАДРОВЫХ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ И ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ

Проект «Мы вместе, мы рядом» будет реализовываться на территории г.о.Сызрань,. Деятельность по проекту будет осуществляться добровольцами – студентами. Контроль над деятельностью по проекту будет выстраиваться систематическим образом, и осуществляться непрерывно.

Помимо этого, проект «Мы вместе, мы рядом» направлен только на помощь людям, пострадавшим от национал-социализма во время ВОВ (бывшим малолетним узникам и жителям блокадного Ленинграда), реализация проекта «Мы вместе, мы рядом» предусматривает включение всех ветеранов Великой Отечественной войны.

Основные направления деятельности по проекту соответствуют поставленным задачам и заключаются в следующем:

**1. Подготовка и поддержка добровольцев.**

В основу будут положены уже сложившиеся коллективы, сформированные деятельности в университете , а так же будет производиться работа с новыми добровольцами – студентами и школьниками других образовательных учреждений, Домами молодежных организаций, молодежными общественными организациями, с которыми достигнута предварительная договоренность. Добровольцы центра готовы осуществлять деятельность по проекту на территории г.о.Сызрань. В том числе, в течение всего периода реализации проекта по мере необходимости в работу будут включаться новые добровольцы.

Работа с представителями целевой группы будет вестись непрерывно. Будут сформированы добровольческие пары/тройки, которые закрепятся за определенными людьми/семьями, они будут оказывать помощь по дому, посильный небольшой ремонт, будут выстраивать общение, поздравлять с праздниками и т.д. Идея проекта состоит именно в организации постоянного общения и взаимодействия представителей разных поколений.

Планируется распределение студенческих микрогрупп (по 2-3 человека) для выстраивания взаимодействия с пожилыми людьми с учетом рекомендаций сотрудников социальных служб и представители общественных организаций СРОО бывших малолетних узников, СГОО «Жители блокадного Ленинграда», поскольку они знают особенности людей, потребности, предпочтения. Каждой микрогруппе добровольцев помогут познакомиться, найти общий язык с благополучателями.

Добровольцы проекта, безусловно, нуждаются в постоянной поддержке и обучении. Данная деятельность будет проходить постоянно на базе образовательных учреждений-партнеров проекта, и будет включать:

* регулярные (1 раз в неделю) встречи-обсуждения хода проекта, сбор предложений для усовершенствования работы, в том числе активизации новых направлений (исходя из пожеланий целевой аудитории проекта);
* консультационную поддержку добровольцев (в форме индивидуальных и групповых консультаций) специалистами социальных служб и координаторами проекта;
* совместное планирование выездных мероприятий (выезды на святые места, выезда в организации по праздничным датам и др.), распределение обязанностей;
* подготовку праздников для представителей целевой аудитории (согласно календарным и специальным праздникам);
* просмотр тематических фильмов и их обсуждение в интерактивной форме;
* встречи с экспертами для наиболее полного «погружения в тему» и свободного ориентирования в ней. Например, встреча молодых людей с историками позволит познакомиться с новыми фактами военных лет, особенностях жизни представителей целевой аудитории в те времена. В том числе, встреча с различного рода экспертами позволит расширить кругозор молодых людей, и в целом благоприятно повлиять на патриотическое воспитание молодых людей.

Таким образом, через поддерживающую деятельность координатор проекта сможет вести постоянный контроль, выстраивать постоянную обратную связь, корректировать проект, дополнять его новыми направлениями добровольческой работы, исходя из предложений и потребностей целевой аудитории и добровольцев.

Все добровольцы будут подключаться к основным направлениям проекта. Координатор проекта будет выстраивать планировать их работу, оказывать помощь в организации мероприятий, поддерживать связь с целевой аудиторией, социальными службами. В целях поддержки интереса добровольцев, каждый квартал почетными дипломами и благодарственными письмами будут награждаться активисты проекта. Награждение будет проходить в образовательных учреждениях добровольцев, в ВУЗах во время рабочих встреч, а в школах на линейках.

Оказывать организационную и методическую помощь молодежи будет руководитель проекта и координаторы, специалисты-консультанты по направлениям, представители организаций-партнеров проекта. Предварительное согласие на сотрудничество получено. Все специалисты имеют должную квалификацию и имеют опыт работы с молодежью не менее 5 лет.

**2. Организация мероприятий для представителей целевой группы.**

Организация и проведение мероприятий планируется по четырем направлениям:

2.1. Проведение встреч бывших малолетних узников фашистских концлагерей, жителей блокадного Ленинграда, посвященных памятным датам целевой аудитории проекта. Подразумеваются такие праздники как: 27 января – День снятия блокады Ленинграда, 11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, 9 мая – День победы. Мероприятия будут проводиться добровольцами проекта совместно с другими организациями. Кроме того, приглашение на эти встречи представителей молодежи, которые могут подготовить творческие подарки, быть внимательными и благодарными слушателями, позволят представителям старшего поколения чувствовать себя более значимыми

2.2. Поздравления с общепринятыми праздниками, такими как: Рождество, День защитника Отечества, Международный женский день и др.

Для поздравления пожилых людей с наступившим Новым годом и Рождеством планируется организация выездов по адресам Деда Мороза и Снегурочки. Организация-заявитель имеет возможность использовать костюмы партнерских организаций. Для этого потребуется подготовка сценария, набор дополнительной группы добровольцев – водителей и фотографов.

Данные мероприятия будут проводиться исключительно силами добровольцев. Благополучатели примут поздравления от молодых людей и получат памятные подарки, подготовленные своими руками или приобретенные на привлеченные средства.

2.3. Проведение социальных, благотворительных акций и других мероприятий.

В настоящее время планируется проведение акции по созданию книги рецептов благополучателей проекта, в которой будет рассказываться об авторе блюда и, разумеется, помещаться рецепт. В книгу планируется поместить не менее 20 рецептов. Подобная деятельность позволяет пожилым людям передать свой опыт молодежи, ощутить свою важность и значимость. А молодым людям помимо интереса в обмене опытом со старшим поколением важен и факт занятия творческой деятельностью, а так же быть полноправными соавторами книги. В процессе реализации проекта, посещая благополучателей, молодые люди будут заниматься совместным приготовлением пищи, фотографировать данный процесс и собирать рецепты. Начиная с сентября 2019 года, группой добровольцев будет обработана собранная информация, разработан дизайн и название будущей книги. Результаты работы добровольцев будут переданы в типографию. Предполагается книга с цветной обложкой формата А5. Следует отметить, что данное направление интересно как благополучателям, так и добровольцам. Актуален выпуск именно печатного издания (хотя предполагается и размещение электронного варианта книги в сети Интернет), так как представители целевой аудитории в связи со своими возрастными особенностями в подавляющем большинстве в принципе не пользуются компьютерной техникой и воспринимают книги исключительно в традиционном формате. Выпущенные книги будут подарены пожилым людям, добровольцам, а так же переданы в библиотеки образовательных учреждений волонтеров.

2.4. Организация выездов на природу, к Святым местам по Сызранскому району.

Планируется организовать посещение представителями целевой аудитории храмов, монастырей, святых источников. Люди пожилого возраста зачастую являются верующими, даже если и не соблюдают всех обрядов, но традиционно для них важно посещение мест, связанных с верой, духовностью. В силу возраста они способны самостоятельно посетить лишь близко расположенную церковь, а посещение относительно удалённых святых мест для них недоступно. В то время как на территории Самарской области и Сызранского района расположены уникальные храмы, монастыри, источники и др. Предполагается проводить выезды к Святым местам в весенний и летний периоды. Каждая поездка будет включать посещение святых мест, беседу с батюшкой (предварительная договоренность в приходах достигнута), отдых на природе, пикник, общение с молодым поколением. Поездки будут нетяжелыми, поскольку выезды будут совершаться в места, находящиеся не очень далеко от города в комфортабельных автобусах.

Выезды будут организованы координатором и группами добровольцев, которые не только обеспечат информирование пожилых людей, набор группы, подготовку автобусов, закупку продуктов и т.д., но и познакомятся с краеведческими материалами и разработают экскурсию на время поездки. В обязанности молодых людей также войдет оказание помощи при посадке в транспорт, выходу из него, сопровождение и оказание необходимой помощи в ходе посещения Святого места. Так же будет привлечен медицинский работник, для оказания скорой медицинской помощи, в случае необходимости. Договоренность достигнута с медицинскими работниками (волонтерами). Для организации поездки необходим транспорт.

**3. Оказание адресной помощи представителям целевой группы силами добровольцев.**

Планируется подготовка двух групп добровольцев: основной и дополнительной.

В ходе подготовки основной группы добровольцев будет уделено внимание формированию у них навыков ведения диалога с пожилыми людьми, информированию их об особенностях данной аудитории. Планируется организация регулярных посещений в течение всего срока реализации проекта. Во время посещений предполагается занятость добровольцев в следующих сферах:

* оказание помощи по дому (уборка, мытье окон, вынос старых вещей и мебели, уборка посуды и т.д.);
* малый посильный ремонт (ремонт ручек дверей, окон, мебели, розеток, выключателей, поклейка обоев, ремонт забора, если частный сектор и др.);
* организация досуга (беседы, прогулки, совместное приготовление пищи, совместная уборка, высадка цветов в палисадниках/клумбах/цветочных горшках, игра в настольные игры и др.);
* сопровождение (в поликлинику, органы социального обслуживания и др.);
* проведение знакомства пожилых людей с работой сайта Государственных услуг, оформление услуг в случае необходимости, регистрация on-line для посещения поликлиники и т.д.

Даная работа будет проводиться системно. Сформированные микрогруппы (2-3 человека) волонтеров будут прикреплены к определенным людям/семьям. Межпоколенческие встречи будут осуществляться не реже 2-3 раз в месяц, или чаще в случае необходимости. Очень важно, чтобы между добровольцами и благополучателями установились доверительные отношения, чтобы встречи молодых и пожилых людей доставляли радость и тем и другим.

Дополнительная группа волонтеров будет состоять из студентов медицинских образовательных учреждений, которые, в свою очередь, будут посещать пожилых людей с целью проведения углубленного профилактического консультирования. Студенты могут измерять давление, уровень сахара в крови и др. Планируется посещение благополучателей не чаще 1 раза в месяц. Включение данной группы волонтеров планируется с декабря 2020 года. Уже достигнута договоренность с Самарским областным центром медицинской профилактики в вопросах привлечения профессиональных добровольцев.

Так же в процессе реализации проекта по мере необходимости будут привлекаться другие волонтеры-профессионалы. Например, в период организации рождественских выездов потребуются водители и фотографы.

**4. Информационное освещение деятельности по проекту.**

Информационным освещением деятельности по проекту «Мы вместе, мы рядом» будут заниматься добровольцы проекта и их координаторы. Текущая информация по проекту будет публиковаться на сайтах образовательных учреждений, студенты и школьники которых являются добровольцами проекта, других организаций-партнеров, в печатных изданиях, а так же в группах социальных сетей – «Вконтакте». Деятельность по данному направлению будет вестись на всем протяжении реализации проекта.

VI. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата / Период | Название мероприятия /  Вид деятельности | География проведения | Основные результаты(по каждому мероприятию) |
| Январь 2021 | Начало проекта. Общее собрание. | Образовательные учреждения добровольцев проекта. | Формирование видения деятельности по проекту в целом. Составление планов его реализации. |
| Январь 2021 | Встреча с добровольцами медицинских образовательных учреждений. | Сызранский медико-гуманитарный колледж | Набор группы волонтеров для участия в проекте. Постановка задач перед волонтерами, осуществление договоренностей по деятельности в проекте. |
| Январь  2021 год | Встреча добровольцев с экспертои-историком. Тематика: Блокада Ленинграда. | Образовательные учреждения добровольцев проекта. | Раскрытие темы.  Получение знаний добровольцами о периоде блокады. |
| Январь  2021 год | Подготовка и участие в организации праздника, посвященного дню снятия блокады Ленинграда (27 января). | Организации жителей блокадного Ленинграда | Оказана помощь в организации праздничного мероприятия.  Осуществлен подвоз пожилых людей к месту проведения праздника. |
| Февраль 2021 год | Встреча добровольцев с экспертами. Тематика: Скрапбукинг. | Образовательные учреждения добровольцев проекта. | Молодые люди обучатся технологии скрапбукинг, которую впоследствии смогут использовать при подготовке подарков для пожилых людей. |
| Февраль  2021 год | Подготовка и поздравление благополучателей с Днем защитника Отечества. | Территории реализации проекта. | Поздравление пожилых людей с праздником и вручение подарков, подготовленных добровольцами. |
| Февраль  2021 год | Награждение лучших добровольцев. | Образовательные учреждения добровольцев проекта. | Проведение локального праздничного мероприятия. |
| Март 2021 год | Подготовка и поздравление благополучателей с Международным женским днем. | Территории реализации проекта. | Поздравление пожилых людей с праздником и вручение подарков, подготовленных добровольцами. |
| Март 2021 год | Встреча добровольцев с экспертом-историком. Тематика: Узники фашистских концлагерей. | Образовательные учреждения добровольцев проекта. | Раскрытие темы.  Получение знаний добровольцами о периоде блокады. |
| Март – апрель 2021 год | Подготовка и участие в организации, посвященного Международному дню освобождения узников фашистских концлегерей. | Организации бывших малолетних узников. | Оказана помощь в организации праздничного мероприятия.  Осуществлен подвоз пожилых людей к месту проведения праздника. |
| Март 2021 год | Встреча добровольцев с экспертом-историком. Тематика: День Победы. | Образовательные учреждения добровольцев проекта. | Раскрытие темы.  Получение знаний добровольцами о периоде блокады. |
| Март – апрель 2021 год | Подготовка и участие в организации праздника, посвященного Дню Победы. | Организации бывших малолетних узников. | Оказана помощь в организации праздничного мероприятия.  Осуществлен подвоз пожилых людей к месту проведения праздника. |
| Май 2021 год | Подготовка и поздравление благополучателей с Днем Победы. | Территории реализации проекта. | Добровольцами поздравлены и вручены подарки пожилым людям. |
| Май - июнь 2021 год | Подготовка и организация поездки на святые места. | Территории святых мест Сызранского района. | Посещение святого места благополучателями. |
| Май  2021 год | Награждение лучших волонтеров. | Образовательные учреждения добровольцев проекта. | Проведение локального праздничного мероприятия. |
| Январь - декабрь  2021 год | Подготовка и выпуск книги рецептов от благополучателей. | Территории реализации проекта. | Выпуск книги рецептов благополучателей. |
| Январь 2021 – декабрь 2021 | Рабочие встречи добровольцев и координаторов проекта. | Образовательные учреждения добровольцев проекта. | Обсуждение и анализ деятельности по проекту. Внесение предложений и изменений в план проекта. Сплочение коллектива. |
| Февраль 2021 – декабрь 2021 | Посещение добровольцами-студентами медицинских образовательных учреждений благополучателей. | Г. Сызрань | Безвозмездное оказание услуг углубленного медицинского консультирования. |
| Январь - декабрь 2021  2-3 раза в месяц | Посещение добровольцами благополучателей на дому. | Территория реализации проекта. | Оказание необходимой социальной помощи пожилым людям. |
| Декабрь 2021 год | Общее собрание добровольцев – участников проекта. Подведение итогов. | г.о.Сызрань | Подведены итоги проекта.  Проведен анализ деятельности по проекту. |
| Декабрь 2021 год | Подготовка отчета по проекту. | Территория реализации проекта. | Подготовлен пакет содержательной и финансовой отчетности. |

VII. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Количественные:

Не менее 50 добровольцев примут участие в реализации проекта;

Будет улучшено качество жизни не менее 50 представителей целевой аудитории (пожилые люди, пострадавшие во время ВОв , ветераны ВОв);

Не менее 50% пожилых людей будут систематически участвовать в мероприятиях проекта, к ним будут приходить для оказания помощи добровольцы;

Не менее 6 тематических мероприятий будет проведено добровольцами.

Всего будет организовано не менее 3 выездов по Святым местам Сызранского района;

Не менее 2 публикаций о деятельности по проекту будет размещено в печатных СМИ или по TV;

Не менее 10 публикаций в месяц будет размещаться добровольцами в сети Интернет.

Качественные:

Установятся дружеские отношения между представителями двух поколений, участвующих в проекте;

Пожилые люди улучшат качество своей жизни;

Пожилые люди получат духовное удовлетворение от поездок по Святым местам;

Добровольческая деятельность будет выстроена системным образом, с учетом интересов молодежи и пожилых людей;

Будут сформированы устойчивые группы добровольцев для дальнейшей работы с пожилыми людьми.

Посещения добровольцев будут фиксироваться в электронном журнале. Качество взаимодействия и оказанной помощь будет оцениваться через отзывы благополучателей и добровольцев. С представителями целевой аудитории будет организована обратная связь посредством ежемесячных звонков координаторов проекта благополучателям, поскольку важно понимать, насколько они удовлетворены встречами, общением, совместной деятельностью. В процессе работы с добровольцами будет организована обратная связь через регулярные встречи (обсуждения), на которых будут отмечаться положительные результаты и выделяться проблемные зоны. Проведение мероприятий будет сопровождаться фотосъемкой, опросными листами, листами регистрации. Деятельность по проекту будет отражена в печатных и электронных СМИ.

VIII. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА

Развитие деятельности в данном направлении возможно за счет сформировавшихся волонтерских групп. Группы молодежи и далее будут поддерживать отношения с пожилыми людьми, оказывать им посильную помощь. Организация этого процесса интересна учебным заведениям, на базе которых будут сформированы добровольческие группы, с точки зрения патриотического воспитания молодежи.

Кроме того для развития проекта планируется привлечение ресурсов нашей организацией через конкурсы грантов.

IX. СМЕТА ПРОЕКТА

1. Оплата труда:

А. Оплата труда штатных сотрудников:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Должность | Оплата   труда | Процент  занятости | Кол-во | Всего | Имеется | Требуется |
| руб./мес. | % | мес. | руб. | руб. | руб. |
|  | Руководитель проекта | 30000 | 25% | 6 | 45000 | 0 | 45000 |
|  | Координатор проекта (Сызрань) | 25000 | 25% | 6 | 37500 | 0 | 37500 |
|  | Бухгалтер проекта | 15000 | 25% | 6 | 22500 | 0 | 22500 |
| ИТОГО | | | | | **105000** |  | **105000** |

Б. Оплата труда консультантов и привлеченных специалистов:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Должность | Оплата труда | Кол-во | Всего | Имеется | Требуется |
| руб./час, день | час./дн. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | Тренеры | 500 | 65 | 32500 | 0 | 32500 |
| 2 | Дизайнер | 450 | 27 | 12150 | 0 | 12150 |
| ИТОГО | |  |  | **44650** | **0** | **44650** |

2. Приобретение товаров, работ, услуг:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование | Цена | Кол-во | Всего | Имеется | Требуется |
| руб. | ед. | руб. | руб. | руб. |
| 1. | Канцтовары | 3 000 | 1 | 3000 |  | 3 000 |
| 2. | Расходные материалы для проекта | 1000 | 1 | 1000 |  | 1000 |
| 3. | Хоз.товары и расходные материалы для мелкого ремонта | 5 000 |  | 5000 |  | 5000 |
| 4. | Цветы | 100 | 100 | 10000 | 0 | 10000 |
| 5. | Оплата банковских услуг | 500 | 1 | 500 | 0 | 500 |
| 6. | Транспортные услуги (поездки для целевой группы) | 5000 | 3 | 15000 | 0 | 15000 |
| 7. | Печать благодарственных писем | 50 | 100 | 5000 | 0 | 5000 |
| 8. | Подготовка и печать издания | 150 | 100 | 15000 | 0 | 15000 |
| ИТОГО | |  |  | **54500** |  | **54500** |

6. Уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование | Ставка  (порядок расчета) | Всего | Имеется | Требуется |
| руб. | руб. | руб. |
| 1 | Отчисления с фонда оплаты  труда штатных сотрудников | 30,2 | 75198 | 18120 | 57078 |
| 2 | Отчисления с фонда оплаты  консультантов и привлеченных  специалистов | 27,1 | 12100,15 | 0 | 12100,15 |
| ИТОГО | |  | **87298,15** | **18120** | **69178,15** |

|  |  |
| --- | --- |
| ИТОГО ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА, в т.ч. | **551320** |
| ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СУБСИДИИ | **450000** |
| ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ И ИНЫХ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ | **101320** |

**1. Оплата труда:**

**А. Оплата труда штатных сотрудников:**

Зарплата руководителя, координаторов, бухгалтера является средней по региону.

Координатор проекта на территории будет осуществлять организационную работу на территориях, участвующих в проекте, поддерживать связь с организаторами проекта, работать с добровольческой командой, связываться с благополучателями и т.д. Такие сотрудники необходимы для стимулирования групп участников и для формирования более устойчивых отношений, и, как следствие, более качественных результатов.

Зарплата координаторов в г.Сызрань и является собственным вкладом, поскольку на данных территориях проект уже запущен и осуществляется с сентября 2014г. при поддержке фонда СAF. Деятельность в рамках проекта «Мы вместе, мы рядом» дополняет работу координатора.

**Б. Оплата труда консультантов и привлеченных специалистов:**

Тренерская работа важна для более качественной и мотивированной работы волонтерских групп. С добровольцами будут организованы занятия по истории в канун памятных дат, по скраббукингу при подготовке подарков к праздникам, кроме того важны консультации юриста при подготовке буклета для пожилых людей, содержащего информацию отражающую систему государственной поддержки для пожилых людей.

**Историк** - 3 встречи по 3 часа \* 5 территорий=45 часов – подготовка и проведение углубленных интерактивных занятий, посвященных тематическим дням: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения малолетних узников, День Победы. К сожалению, современная молодежь знает крайне мало о годах Великой Отечественной войны и регулярные обсуждения, просмотры фильмов будут очень важны и актуальны. Особенно важно то, что в рамках школьной программы уроки истории лишь в малой степени освещают Блокаду Ленинграда, дают небольшую информацию о малолетних узниках, военнопленных, угнанных на работы и т.д. Молодежь больше знает о поколении победителей.

Занятия пройдут в необычном для школьников и студентов формате, во время них ребята смогут погрузиться в тему, больше узнать о героическом прошлом нашего народа, открыть для себя страницы истории, о которых в учебниках не говорится, но знать и помнить это важно.

**Тренер по скрапбукингу** – 4 часа\*5 территорий=20 часов – занятия необходимы для приобретения добровольцами умений по подготовке открыток, поделок своими руками. Эти подарки добровольцы будут дарить пожилым людям к праздникам Пасхи, 8 марта, 23 февраля и т.д.

**Дизайнер** необходим для подготовки печатной продукции. Занятость рассчитана следующим образом:

Разработка логотипа проекта – 5 часов

Макет благодарственного письма – 2 часа

Макет издания – 20 часов.

**2. Приобретение товаров, работ, услуг.**

Канцтовары для работы на территориях необходимы для проведения занятий с добровольцами, подготовки подарков пожилым людям, оформления праздников и др. Будет приобретаться бумага белая, цветная, скотч, гуашь, ватман, флип-чарт, маркеры, специальные товары для скрапбукинга и др.

Канцтовары и расходные материалы для проекта необходимы для текущей деятельность (подготовка договоров и соглашений, писем, проведение совещаний с сотрудниками проекта и др.).

Хоз.товары и расходные материалы для мелкого ремонта необходимы на каждой территории для основной деятельности по проекту. Будут приобретаться моющие средства, гвозди, скобы, краска, доски и т.д. в зависимости от потребностей благополучателей.

Цветы будут нужны при подготовке тематических праздников для вручения благополучателям.

Оплата банковских услуг – по тарифам банка, частично за счет привлеченных средств.

Транспортные услуги (поездки для целевой группы). Имеем ввидуаренду автобусов для совершения поездок целевой группы на Святые места. В среднем 1 поездка составляет 12000.

Благодарственные письма необходимы для вручения их добровольцам с целью поддержки мотивации.

Издание будет содержать рецепты и советы по приготовлению блюд от целевой группы, истории от них, фотографии процесса приготовления фирменных блюд. Издание будет издано форматом А5 и включит не менее 24 страниц, цветную обложку. Тираж 200 экз.

**6. Уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ.**

Отчисления со штатных сотрудников проекта – 30,2%

Отчисления привлеченных специалистов (гражданско-правовые договора) проекта – 27,1%.

1. **Прочие расходы, непосредственно связанные с осуществлением мероприятий социального проекта.**

Расходы на ГСМ необходимы для осуществления поездок сотрудников (для проведения семинаров-тренингов, осуществления контроля).

Поездки руководителя проекта для осуществления контроля в Сызрань будут осуществляться по графику 1 раз в месяц, т.к. данная площадка уже работает в рамках проекта «Мы вместе, мы рядом» и имеет положительные результаты своей деятельности. Проезд будет осуществляться за счет привлеченных средств и ресурсов.

Поездки руководителя на территории Красноярского, Волжского и Кинельского районов будет осуществляться по графику – раз в две недели. Таким образом на каждую территорию руководитель выедет 12 раз, то есть всего – 36 поездок. Средняя стоимость проезда по маршруту Самара-Кр.Яр, Самара-Стройкерамика, Самара-Кинель (50,00\*2 – туда, обратно), то есть каждая поездка обойдется примерно 100,00.

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Асташина Екатерина Евгеньевна

(подпись) (Ф.И.О.)

Бухгалтер организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Важнова Татьяна Вячеславовна

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.