  Программа мероприятий по реализации проекта :

1. Апрель - формирование волонтерской команды для реализации мероприятий проекта.
2. Апрель - декабрь организация и проведение конкурса презентаций среди учащихся общеобразовательных учреждений города Печоры.
3. Апрель - июнь — создание рабочей группы из числа волонтеров по сбору информации, разработке макетов и подготовке к выпуску брошюр и листовок по пропаганде ЗОЖ.
4. Апрель - декабрь — организация и формирование рабочей группы для проработки материалов и литературы по популяризации спорта, подготовки видео и презентаций.
5. Апрель — сентябрь - Формирование группы экспертов из мастеров спорта и спортивных педагогов, инструкторов для организации и подготовке к проведению мастер-классов, встреч.
6. Апрель — декабрь - Подготовка и проведение конкурсов рисунков среди учащихся образовательных учреждений и молодых инициативных жителей с творческим потенциалом, оформление стенгазет, плакатов, для городского стенда «Здоровье — наша Жизнь!» и использования в работе по реализации проекта.
7. Апрель - декабрь — Организация и проведение акций по пропаганде ЗОЖ: «СтопВичСпид», «Меняем сигарету на конфету», массовые зарядки «Беги за мной - NON-STOP», «Без вредных привычек быть - долго жить!», «Мечты в ладонях!», «Здоровая молодежь-здоровое будущее», «Наш выбор — жизнь» с раздачей наглядных материалов и листовок.
8. Май - Создание молодежных агитбригад, разработка эмблемы для значка участника антинаркотического движения и организация работы антинаркотического волонтёрского движения Печорского района,
9. Май - июнь - Вовлечение и регистрация новых волонтеров (с оформлением волонтерских книжек) из числа добровольцев по подготовке спортивных площадок, расположенных на территории города Печоры (ремонт, покраска, покос травы) и проведение различных спортивных соревнований.
10. Май- декабрь - Организация и проведение конкурса видео-роликов социальной рекламы по профилактике ЗОЖ среди молодых жителей города Печоры.
11. Июнь - Организация и проведение молодежного концерта «Добрый город Печоры», где молодые инициативные люди смогут раскрыть свои творческие способности ( Чтение стихов, вокал, живопись), но не только в художественной деятельности, но и в спортивных дисциплинах (спортивных достижений).
12. Июнь- октябрь - подготовка местности для установка спортивного инвентаря на спортивных площадках в г. Печоры. Установка спортивных сооружений (Футбольные ворота, Брусья, Перекладина, Турники, Шведская стенка и т.д).
13. Июнь - Организация и проведение дворового волейбольного турнира (на придворовых территориях в г. Печоры) в рамках празднования Дня Молодежи.
14. Июнь Август — Организация и проведение дворового турнира по футболу на спортивных площадках в г. Печоры
15. Август- Организация и проведение легкоатлетического кросса «Молодые Печеряне за спорт» с привлечением большого числа участников всех возрастов.
16. Август — организация и проведение молодежного турнира по стритболу, в целях популяризации спорта среди молодежи.
17. Август — Организация и проведение спортивных соревнований среди работающей молодежи г. Печоры (Футбол, волейбол, жим гири, отжимание, бег 400 метров, броски в кольцо, дартс, метание ядра, стрельба с лука, перетягивание каната, прыжки на скакалке.)
18. Октябрь — Организация и проведение молодежного Форума для укрепление здоровья и предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний с приглашением специалистов из медицинских учреждений, органов профилактики ПАВ с привлечением актива волонтеров для наглядного представления материалов и фото-отчета работ о проведенных акциях.
19. Декабрь - организация и проведение Фото-выставки по ходу реализации проекта на базе Печорского районного центра культуры.