Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Центр детского творчества Автозаводского района»

Проект

«Добро без возрастных ограничений»

Автор проекта:

Биюшкина Мария,

Районный совет старшеклассников «АСС»,

Автозаводский район

город Нижний Новгород

Руководитель:

Гальцина Анна Сергеевна,

педагог-организатор

МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района»

город Нижний Новгород

2020 год

Актуальность:

В Автозаводском районе города Нижнего Новгорода на базе 40 образовательных организаций свою деятельность осуществляют 36 детских общественных организаций, в каждой из которых есть направления деятельности добровольчества. По итогам опроса среди членов детских объедений, в котором приняли участие около 2000 человек , было выявлено одно из актуальных направлений работы - это добровольчество. На сегодняшний момент в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода ведётся добровольческая деятельность в рамках реализации основных направлений деятельности Российского Движения Школьников. На данный момент нет отдельного органа управления, который бы занимался добровольческой деятельностью, поэтому необходимость данного проекта заключается в том, чтобы у ребят появилась возможность пройти профессиональное обучение при помощи наставников, у которых есть не только опыт в волонтёрской деятельности, но и жизненный опыт - это серебряные волонтёры: можно получить знания, опыт и в дальнейшем применить их в деятельности своего детского объединения, и в дальнейшем создать орган добровольческой деятельности в каждой организации.

Цель :вовлечение школьников Автозаводского района города Нижнего Новгорода 14-18 лет в активную волонтёрскую деятельность совместно с серебряными волонтерами.

Численность волонтёров в проекте : 30 человек.

География проекта: Автозаводский район город Нижний Новгород.

Задачи :

1) Освоить основы добровольчества в рамках занятий в районной школе актива.

2) Пройти обучение в школе актива и применить полученные знания в добровольческой практике вместе с наставниками.

3)Оказать адресную помощь благополучателям.

4)Привлечь активную молодёжь к организации постоянной группы для работы в добровольческом направлении.

5)Разработать план мероприятий по добровольчеству.

6)Организовать школу волонтёров, с участием серебряных волонтёров.

7)Начать сотрудничать с партнёрами: совет ветеранов Автозаводского района; Совет ТОС № 1 Автозаводского района; ГКУ СРЦН «Улыбка» Автозаводского района; РЦ «Серебряного» волонтерстваНижегородской обл.

Роль участника Проекта:

Принимать участие в работе районной школы актива, под руководством наставника-серебряного волонтёра, который оказывает консультационную и организационную поддержку.

Проект реализуется через 3 этапа:

1 этап-Подготовительный (апрель-август 2020 года):

- работа инициативной группы над проектом из числа районного совета старшеклассников «АСС»,

- административная поддержка проекта отделом молодежной политики администрации Автозаводского района, управления общего образования администрации Автозаводского района, МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района», Ресурсным центром развития добровольчества, РЦ «Серебряного волонтёрства» Нижегородской области,

- информирование потенциальных участников проекта через официальныепаблики в социальных сетях,

- набор потенциальных участников проекта из числа школьников Автозаводского района,

2 этап – Образовательный (сентябрь-октябрь 2020 года):

- теоретическая подготовка школьников по основам волонтерства под руководством «серебряных» волонтеров,

- консультирование школьников «серебряными» волонтерами, определение наставников за каждым участником,

- разработка совместных социальных проектов и акций.

3 этап – Практический (ноябрь-декабрь 2020 года):

- оказание адресной помощи, реализация запланированных акций и проектов совместно с наставниками,

- определение пилотных образовательных организаций, в которых будут открыты Добровольческие центры под руководством «серебряных» волонтеров,

- подведение итогов проекта,

- планирование дальнейшей работы проекта с выходом на образовательные организации района и новых социальных партнеров.

Ожидаемые результаты:

1)более 30 участников в образовательной программе проекта;

2)более 15 привлечённых серебряных волонтёров для организации образовательного процесса проекта.

3) +5 новых партнёров привлечённых к участию в проекте: совет ветеранов Автозаводского района; совет ТОС № 1 Автозаводского района; ГКУ СРЦН «Улыбка» Автозаводского района; РЦ «Серебряного волонтёрства» Нижегородской области.

4)+10 волонтерских организаций на базе образовательных учреждений Автозаводского района.

5)36 волонтерских центров создано на базе образовательных организаций Автозаводского района.

6) +5 волонтёрских объединений/направлений, осуществляют свою деятельность на базе образовательных организаций.

7)Создан кадровый резерв школьного волонтёрства Автозаводского района.

Социальный эффект :

-Партнёрские отношения с различными организациями с серебряными волонтёрами.

-Привлечение в ряды волонтёров жителей Автозаводского района, города Нижнего Новгорода, как школьников, так и серебряных волонтёров.

-Популяризация добровольчества не территории Автозаводского района.

-Организация умного досуга школьников Автозаводского района.

-Заинтересованность педагогического состава, родителей в деятельности волонтёрских организаций и поддержка таких организации на административном уровне .