Приложение № 1

Заявка на участие в конкурсе грантов Министерства по делам молодежи Республики Дагестан, направленных на поддержку добровольческих инициатив граждан и общественных объединений

        - Исходная информация о проекте и соискателе Гранта

|  | Название проекта: | Волонтерский актив «Кизляр-280» |
| --- | --- | --- |
|  | Номинация конкурса | Добровольческое (волонтерское) объединение муниципальных образований |
|  | Соискатель: | Саркисова Анна Арсентьевна, главный специалист по работе с молодежью МБУ «Молодежный культурный центр». Руководитель Волонтерского корпуса «Кизляр-280». |
|  | Длительность реализации проекта (кол-во месяцев – не менее 3 и не более 9): | 8 месяцев |
|  | Дата начала реализации проекта: | 10.2020 |
|  | Дата окончания реализации проекта: | 05.2021 |
|  | Общая стоимость проекта (в рублях): | 200 000 |
|  | Сумма софинансирования проекта (при наличии) в рублях: | 120 000 |
|  | Адрес участника Конкурса, включая почтовый индекс: | г.Кизляр, 368830 |
|  | Контактный телефон участника Конкурса: | 8 928 056 04 52 |
|  | Банковская информация для перечисления средств гранта | Номер счета карты: 40817810760320486694 Банк получателя: Сбербанк России БИК: 040702615 Корр. счет: 30101810907020000615 ИНН: 7707083893 |
|  | ИНН: | 054703340000 |
|  | Имена и контактная информация двух людей или организаций, с кем работали в последние два года. | 1. Дробот Ирина Владимировна – заместитель Главы Администрации ГО «город Кизляр» 8 928 582 90 79 2. Раджабов Абдулхалим Раджабович, специалист отдела по физической культуре, спорту, делам молодежи, культуре и туризму Администрации МР «Кизлярский район» 8 928 555 90 96 |

ОПЫТ РАБОТЫ СОИСКАТЕЛЯ ГРАНТА ПО ЗАЯВЛЕННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ КОНКУРСА (не более 1 листа)

Саркисова Анна Арсентьевна, опыт работы в сфере реализации государственной молодежной политики  5лет;

За период деятельности работы в государственной молодежной политики награждена:

- Грамота Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Дагестанского регионального отделения за активное участие в реализации проекта «Федеральный молодежный избирательный штаб-2016» на территории Республики Дагестан;

- Благодарность Министерства по делам молодежи Республики Дагестан ГКУ «Республиканский дом детских и молодежных общественных объединений» за активное участие и содействие в реализации республиканских проектов и программ, направленных на развитие добровольческой деятельности в Республике Дагестан;

- Благодарность Общественной палаты Российской Федерации за большой вклад в обеспечение избирательных прав граждан при голосовании на выборах Президента  РФ 18 марта 2018года;

- Благодарственное письмо Министерства информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан за оказанную помощь в организации и проведении кампании по переходу на цифровое вещание в Республике Дагестан;

- Благодарность Министерства по делам молодежи Республики Дагестан за вклад в организацию и проведение Международного молодежного форума «Каспий-2019»;

- Благодарность ГКУ РД «Республиканский молодежный центр» за активное участие в реализации добровольческих проектов;

- Благодарность Министерства по делам молодежи Республики Дагестан за помощь в организации и проведении Республиканского форума рабочей молодежи «Молодой заводчанин-2019»;

- Благодарственное письмо ГБУ РД «Комплексный центр социального обслуживания  населения» в муниципальном образовании «город Кизляр» за помощь в поддержке граждан пожилого возраста и инвалидов, за многолетнее сотрудничество в деле социокультурной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов, детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, а также детей-сирот;

- Дипломом победителя Молодежной премии «Лидер-2019» в номинации «Общественная организация»;

- Почетная грамота Министерства по делам молодежи РД за вклад в реализацию государственной молодежной политики Республики Дагестан.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Название проекта: Волонтерский актив «Кизляр-280»

Краткое описание проекта: Данный проект направлен на создание условий для развития долговременного молодёжного социального добровольчества в городе Кизляр путем построения добровольческой сети, которая позволит создать площадку для улучшения обмена технологиями в области добровольчества и облегчения проведения городских мероприятий. В рамках проекта предполагается проведение ряда мероприятий: - Обучение добровольцев с целью увеличение числа социально компетентных молодых людей обладающими знаниями современной концепции добровольчества и владеющими технологиями; - Проведение ряда городских, республиканских и всероссийских добровольческих акций различной направленности; - Проведение торжественной церемонии «Посвящение в волонтеры», награждение лучших волонтеров города в рамках Всемирного дня добровольцев – 5 декабря. Весь комплекс мероприятий, проводимый в рамках данного проекта направлен на развитие, популяризацию добровольческого движения в Кизляре и вовлечение как можно большего количества населения в волонтерскую деятельность.

Обоснование проекта: На сегодняшний день нет эффективной системы для привлечения молодежи города и района к занятию добровольческой деятельностью. Отсутствие для большинства молодых людей прямого доступа к информации о добровольческих возможностях, в результате они не знают, где могут приложить свои добровольческие усилия, которые могут помочь очень многим нуждающимся. Добровольческая деятельность является одним из таких механизмов, отражающих сопричастность и солидарность, социальную значимость их работы, развивает личную инициативу и ответственность для решения общественных проблем. Реализацией данного проекта мы решаем следующие проблемы: вовлечение молодежи в общественную деятельность, формирование активной гражданской позицией, отвлечение молодежи от антисоциальных проявлений, формирование чувства ответственности за судьбу города, района, страны. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период 2020 года сказано, что основной целью государственной молодежной политики является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи. Достижение данной цели предполагается осуществить за счет решения нескольких задач, одной из которых развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи. В стратегии социально-экономического развития СКФО до 2025 года сказано, что Северо-Кавказском федеральном округе должна проводиться грамотная и эффективная молодежная политика по нескольким направлениям, одним из которых является проведение мероприятий, направленных на интеграцию молодежи Северо-Кавказского федерального округа в социально-экономическую и общественную жизнь страны. В концепции государственной молодежной политики в субъектах РФ, входящих в СКФО, до 2025года сказано, что основной целью молодежной политики является создание условий для гармоничного развития, эффективной социализации, успешной самореализации и формирование общероссийской гражданской идентичности молодежи. Достижение данной цели предполагается осуществить за счет реализации мероприятий по основным направлениям государственной молодежной политики, молодежи в волонтерскую деятельность, обучение и подготовку волонтеров, а так же использование их в целях социальноэкономического развития округа

Цель проекта по СМАРТу : Повышение уровня вовлеченности молодежи города Кизляр в добровольческую деятельность и приобретение компетентных лидерских навыков более 300 волонтеров посредством Создания актива добровольческой деятельности

Задачи проекта: 1.Формирование программы актива волонтерского движения; 2.Предоставление возможности для самореализации; 3.Информационное сопровождение проекта; 4.Оценка эффективности деятельности актива добровольческой команды.

Основные благополучатели проекта: 1. Учащиеся 9-11 классов образовательных учреждений города Кизляр; 2.Студенты 1-3 курсов ВУЗов и СУЗов города Кизляр

География реализации проекта: Северный - территориальный округ Республики Дагестан, город Кизляр, Кизлярский район

Сроки реализации проекта Начало реализации проекта: 12.10.2020 Окончание реализации проекта: 25.05.2021

Команда проекта: Саркисова Анна Арсентьевна - руководитель проекта, среднее образование, главный специалист по работе с молодежью МБУ «Молодежный культурный центр» городского округа «город Кизляр», а также руководитель Волонтерского корпуса «Кизляр-280» в городе Кизляр, член Молодежного Совета при Главе ГО «город Кизляр», Образование: ГБПОУ РД «Электромеханический колледж» 2013-2017г., специальность - экономика и бухгалтерский учет; Щеглакова Анастасия Сергеевна - активист Волонтерского корпуса «Кизляр-280», Образование: Саратовский социально-экономический им. Г.В. Плеханова, 2019-2024г., специальность – финансовый менеджмент; Дурнева Оксана Александровна – директор Молодежного центра ГБПОУ РД «Электромеханический колледж» в г.Кизляр. Образование: высшее образование, председатель Молодежного Совета при Главе ГО «город Кизляр», координатор «Молодежки ОНФ» по городу Кизляр.

| _______________________________ (дата и подпись соискателя) | __________________________ (расшифровка подписи) |
| --- | --- |

# СМЕТА расходов

# на реализацию проекта

СМЕТА РАСХОДОВ ГРАНТА

| № п/п | Статья расходов и расчет платежа | Сумма, рублей | Комментарии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость 1 ед. | Количество |
|  | Футболки с нанесением логотипа проекта 1. цвет белый 2. двухслойные (полиэстер/хлопок) 3. нанесение логотипа проекта методом сублимации 4.размер M,L 5. Плотность материала: 160 гр/м2 | 25 000 | 500 | 50 |
|  | Манишки с нанесением логотипа проекта 1. цвет белый, красный, синий 2. двухслойные (полиэстер/хлопок) 3. нанесение логотипа проекта методом сублимации 4.размер M,L,X,XL | 12 500 | 300 | 50 |
|  | Силиконовые браслеты-флешки с нанесением логотипа проекта 1. объём памяти 16 ГБ 2. способ печати: в 1 цвет на одной плоскости браслета (шелкография) | 10 000 | 345 | 30 |
|  | Костюм Деда Мороза (мешок, посох, шапка, перчатки, борода) | 8 000 | 8 000 | 1 |
|  | Костюм Снегурочки (перчатки, шапка, сапоги) | 5 000 | 5 000 | 1 |
|  | Подарочные кружки с нанесением логотипа 1. цвет белый 2. Модель МС0083, 330мл. | 10 000 | 200 | 50 |
|  | Силиконовый браслет с нанесением логотипа 1. цвет красный, синий, зеленый 2. способ печати: круговая шелкография, размер 202*12*2 | 3 000 | 22 | 135 |
|  | Принтер Epson L805 | 26 000 | 26 000 | 1 |
|  | Мобильная баннерная стойка Roll-up standart | 4 000 | 4 000 | 1 |
|  | Ежедневник «Промо» с нанесением логотипа 1.формат А5 2. размер: 145×210 мм 3. обложка твердая из искусственной кожи в классическом стиле 4. 80 листов в линейку 5. белая бумага плотностью 70 г/м2 | 9 000 | 240 | 40 |
|  | Фоторамки для дипломов 1.материал: дерево 2.прозрачная вставка: стекло 3.крепление: петли 4.размер: А4 (21 см×30см) 5.ширина багета: 15мм | 2 000 | 80 | 25 |
|  | Приобретение краски для принтера L800M (DYE) - 1.цвет: красный, синий, желтый, черный - 2.тип печати: струйная - 3.тип чернил: водорастворимые - 4.совместимость: Epson - 5.объем: 70 мл | 1 500 | 150 | 10 |
|  | Ноутбук Lenovo V15-IKB (81YD0019RU) https://www.nix.ru/autocatalog/notebook_lenovo/Lenovo-V15-IKB81YD0019RU-i3-8130U-4-128SSD-WiFi-BT-noOS-156-18- kg_450944.html | 45 000 | 45 000 | 1 |
|  | Фотобумага LOMOND А4 1.глянцевая 180 г/м 100л. 2.односторонняя | 4 000 | 400 | 10 |
|  | МФУ Epson L850 | 35 000 | 35 000 | 1 |
|  | Итого: | 200 000 |  |  |

(сумма цифрами)               (сумма прописью)

| _______________________________ (дата и подпись соискателя) | __________________________ (расшифровка подписи) |
| --- | --- |

# ПЛАН реализации проекта

| № п/п | Наименование работ | Срок исполнения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание базы данных вакансий для добровольцев | 20.01.2021г. | Осуществление системного учета добровольцев, их компетенций, предоставление возможности для самореализации |
| 2. | Обучение команды добровольцев. Предоставление информации, передача опыта, содействие получению знаний, обучение навыкам | 22.01.2021г. | Увеличение числа социально компетентных молодых людей обладающими знаниями современной концепции добровольчества и владеющими технологиями |
| 3. | Заседание актива по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности | 03.02.2021г. | Обеспечение и сопровождение необходимой базой |
| 4. | Утверждение акций и мероприятий в рамках проекта | 18.02.2021г. | Подготовка программы (проекта) инициативной группы |
| 5. | Проведение акции «Экологический десант» | 16.03.2021г. | Этап, включающий в себя создание экологического десанта для проведения работ по благоустройству и очистке города, а также для организации субботник с участием всех учреждений города и привлечением более 100 волонтеров |
| 6. | Проведение молодежной акции «Обменяй сигарету на конфету» во Всемирный день здоровья | 07.04.2021г. | Акция, направленная на борьбу с табакокурением и пропаганду здорового образа жизни с привлечением более 100 волонтеров |
| 7. | Проведение Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» | 22.04.2021г. | Акция, направленная на формирование патриотического, духовно-нравственного и гражданского воспитания детей и молодежи с привлечением более 300 волонтеров |
| 8. | Проведение Молодежной квест игры «Хочешь мира - помни о войне!», приуроченной Дню Победы для студенческой молодежи города | 23.04.2021г. | Молодежная игра, направленная на формирование патриотического, духовно-нравственного и гражданского воспитания детей и молодежи, с привлечением более 150 волонтеров |
| 9. | Проведение молодежной праздничной акции #ЯИДУНАПЕРВОМАЙ с раздачей информационных буклетов | 01.05.2021г. | Этап, включающий акции и мероприятия направленные на патриотическое, духовно-нравственное и гражданское воспитание детей и молодежи с привлечением более 100 волонтеров, акция посвященная празднику весны и труда |
| 10. | Проведение социально-патриотической акции «Дорога к обелиску» | 03.05.2021г. | Акция проводится в рамках Дня Великой Победы. В рамках акции планируется благоустройство воинских захоронений Кизлярцев участников ВОВ |
| 11. | Проведение праздничного мероприятия ко Дню защиты детей «Праздник в каждый дом» | 01.06.2021г. | Мероприятие проводится для детей с ограниченными возможностями здоровья Кизлярского социально-реабилитационного центра с привлечением более 50 волонтеров |
| 12. | Проведение патриотической акции «Я - россиянин, Я - дагестанец» ко Дню Конституции Республики Дагестан | 26.07.2021г. | Этап, включающий акции и мероприятия направленные на патриотическое, духовно-нравственное и гражданское воспитание детей и молодежи с привлечением более 200 волонтеров |
| 13. | Проведение молодежной акции с раздачей информационных листовок и ленточек «Триколор» ко Дню Государственного флага Российской Федерации | 22.08.2021г. | Этап, включающий акции и мероприятия направленные на патриотическое, духовно-нравственное и гражданское воспитание детей и молодежи с привлечением более 200 волонтеров |
| 14. | Проведение благотворительной акции «Игрушки детям» | 16.09.2021г. | Этап, включающий акции и мероприятия направленные на патриотическое, духовно-нравственное и гражданское воспитание детей и молодежи с привлечением более 100 волонтеров |
| 15. | Проведение акции «Мы едины», приуроченной ко Дню единства народов Дагестана с раздачей информационных буклетов | 04.11.2021г. | Этап, включающий акции и мероприятия направленные на патриотическое, духовно-нравственное и гражданское воспитание детей и молодежи с привлечением более 100 волонтеров |
| 16. | Проведение донорской акции «Капля добра - спасенная жизнь» - Флешмоб «Красный тюльпан надежды», посвященный Всемирному Дню борьбы со СПИДом | 01.12.2021г. | Этап, включающий более 15 акций и мероприятий донорского направления волонтерской деятельности с привлечением более 100 волонтеров |
| 17. | Мероприятие «День добра!» для детей с ограниченными возможностями здоровья, посвященного Международному дню инвалида | 03.12.2021г. | Этап, включающий акции и мероприятия направленные на патриотическое, духовно-нравственное и гражданское воспитание детей и молодежи с привлечением более 100 волонтеров |
| 18. | Проведение Всемирного Дня добровольца | 05.12.2021г. | Торжественная церемония «Посвящение в волонтеры», награждение Волонтерского актива за наиболее выдающие достижения с целью поощрения и пропаганды добровольческой деятельности |
| 19. | Проведение Молодежной акции «Я - россиянин, Я - дагестанец» ко Дню конституции РФ с раздачей информационных буклетов и лент триколор | 12.12.2021г. | Этап, включающий акции и мероприятия направленные на патриотическое, духовно-нравственное и гражданское воспитание детей и молодежи с привлечением более 100 волонтеров |
| 20. | Проведение новогоднего развлекательного мероприятия «Зимние забавы» для детей с ограниченными возможностями здоровья социально-реабилитационного центра города Кизляр | 17.12.2021г. | Мероприятие проводится для детей с ограниченными возможностями здоровья Кизлярского социально-реабилитационного центра с привлечением более 50 волонтеров. |
| 21. | Добровольческий слет. Подведение итогов | 22.12.2021г. | Подведение итогов работы и награждение актива проекта |

| ____________________________ (дата и подпись соискателя) | __________________________ (расшифровка подписи) |
| --- | --- |