КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

**Название проекта «ПОМОЩЬ ИДЕТ»**

**Номинация «Здоровье нации»**

**ФИО участника: Стародубцев Виктор Васильевич**

**Юридическое лицо: АНО «Центр паллиативной помощи-**

**хоспис им. Василия и Зои Стародубцевых»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Название мероприятия** | **Срок проведения** | **Показатели реализации** |
| 1. | Приобретение средств индивидуальной защиты населения (маски, одноразовые халаты, бахилы, шапочки, перчатки, дезсредства), для защиты волонтеров и привлеченных специалистов, дезинфекции транспортных средств от короновирусной инфекции COVID-19 . | Март-декабрь | Подготовка к организации выездов специалистов-медиков и социальных волонтеров к неизлечимо больных с целью оказания медицинских и социальных услугу в условиях новой короновирусной инфекции COVID-19 . |
| 2. | Сбор жалоб и обращений паллиативных пациентов и определение состава страдающих для оказания помощи | Март-декабрь | Определение состава пациентов которым необходима паллиативная медицинская и социальная помощь |
| 3. | Организация выездов специалистов-медиков и социальных волонтеров по месту жительства пациентов для оказания медицинской и социальной помощи | Март-декабрь | Организовано не менее 800 выездов специалистов-медиков и социальных волонтеров к неизлечимо больных с целью оказания медицинских и социальных услуг. |
| 4. | Организация школы для волонтеров, оказывающих медицинскую и социальную помощь  и граждан желающих овладеть навыками ухода за больными | Сентябрь-ноябрь. | Привлечение квалифицированных медицинских специалистов для проведения пяти занятий в центре компетенций для волонтеров и граждан, желающих овладеть навыками ухода за больными с охватом не менее 150 чел. |
| 5. | Проведение информационной компании в СМИ с целью привлечения внимания к проекту, и волонтерской деятельности | Март-декабрь | Размещение не менее 50 публикаций на сайте, в соцсетях, в интернете о ходе реализации проекта |
| 6. | Изготовить форму волонтеров, оказывающих медицинскую и социальную помощь  -летняя форма  -зимняя форма  -футболки | Март-август | 1. Разработка дизайна для формы волонтеров оказывающих медицинскую и социальную помощь:  -летняя форма  -зимняя форма  -футболки  2. Поиск источников финансирования для изготовления формы волонтеров, оказывающих медицинскую и социальную помощь  3. Изготовление формы для волонтеров, оказывающих медицинскую и социальную помощь:  -летняя форма  -зимняя форма  -футболки |
| 7. | Разработка и изготовление атрибутики волонтеров, оказывающих медицинскую и социальную помощь:  -удостоверение волонтера  -значок волонтера | Март-сентябрь | 1. Разработка дизайна волонтерской атрибутики:  -удостоверение волонтера  -значок волонтера  2. Поиск источников финансирования для изготовления волонтерской атрибутики  3. Изготовление волонтерской атрибутики:  -удостоверение волонтера  -значок волонтера |
| 8. | Разработка и изготовление ордена «Доброты» для лучших волонтеров, оказывающих медицинскую и социальную помощь | Март-октябрь | 1. Разработка дизайна ордена «Доброты» для поощрения лучших волонтеров, оказывающих медицинскую и социальную помощь:  2. Поиск источников финансирования для наград для волонтеров, оказывающих медицинскую и социальную помощь  .3. Изготовление ордена «Доброты» для поощрения лучших волонтеров, оказывающих медицинскую и социальную помощь |
| 9. | Выпуск брошюры об организации  волонтерской  паллиативной медицинской и социальной  помощи в хосписе | Октябрь | 1.Написание текста и выпуск брошюры «Волонтеры в хосписе» обобщающей опыт работы нашей организации по оказанию паллиативной медицинской помощи.  Для АНО, общественных организаций, волонтеров всех, кто хотел заняться помощью неизлечимо больным людям.  2.Поиск источников финансирования для изготовления брошюры по оказанию медицинской и социальной помощи  для тяжелобольных и их родственников  3. Изготовление брошюры об услугах по оказанию медицинской и социальной помощи для тяжелобольных и их родственников.  Выпуск брошюры тиражом не менее 500 экз. |
| 10. | Подготовка отчетной документации по реализации проекта. | Ноябрь-декабрь | Подготовка и сдача отчетной документации по реализации проекта. |