КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

**Название проекта «ПОМОЩЬ ИДЕТ»**

**Номинация «Здоровье нации»**

**ФИО участника: Стародубцев Виктор Васильевич**

**Юридическое лицо: АНО «Центр паллиативной помощи-**

**хоспис им. Василия и Зои Стародубцевых»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Название мероприятия** | **Срок проведения** | **Показатели реализации** |
| 1. | Приобретение средств индивидуальной защиты населения (маски, одноразовые халаты, бахилы, шапочки, перчатки, дезсредства), для защиты волонтеров и привлеченных специалистов, дезинфекции транспортных средств от короновирусной инфекции COVID-19 . | Март-декабрь | Подготовка к организации выездов специалистов-медиков и социальных волонтеров к неизлечимо больных с целью оказания медицинских и социальных услугу в условиях новой короновирусной инфекции COVID-19 . |
| 2. | Сбор жалоб и обращений паллиативных пациентов и определение состава страдающих для оказания помощи | Март-декабрь | Определение состава пациентов которым необходима паллиативная медицинская и социальная помощь |
| 3. | Организация выездов специалистов-медиков и социальных волонтеров по месту жительства пациентов для оказания медицинской и социальной помощи  | Март-декабрь | Организовано не менее 800 выездов специалистов-медиков и социальных волонтеров к неизлечимо больных с целью оказания медицинских и социальных услуг. |
| 4. | Организация школы для волонтеров, оказывающих медицинскую и социальную помощьи граждан желающих овладеть навыками ухода за больными | Сентябрь-ноябрь. | Привлечение квалифицированных медицинских специалистов для проведения пяти занятий в центре компетенций для волонтеров и граждан, желающих овладеть навыками ухода за больными с охватом не менее 150 чел. |
| 5. | Проведение информационной компании в СМИ с целью привлечения внимания к проекту, и волонтерской деятельности | Март-декабрь | Размещение не менее 50 публикаций на сайте, в соцсетях, в интернете о ходе реализации проекта |
| 6. | Изготовить форму волонтеров, оказывающих медицинскую и социальную помощь-летняя форма-зимняя форма-футболки | Март-август | 1. Разработка дизайна для формы волонтеров оказывающих медицинскую и социальную помощь:-летняя форма-зимняя форма-футболки2. Поиск источников финансирования для изготовления формы волонтеров, оказывающих медицинскую и социальную помощь 3. Изготовление формы для волонтеров, оказывающих медицинскую и социальную помощь:-летняя форма-зимняя форма-футболки |
| 7. | Разработка и изготовление атрибутики волонтеров, оказывающих медицинскую и социальную помощь:-удостоверение волонтера-значок волонтера | Март-сентябрь | 1. Разработка дизайна волонтерской атрибутики:-удостоверение волонтера-значок волонтера 2. Поиск источников финансирования для изготовления волонтерской атрибутики3. Изготовление волонтерской атрибутики:-удостоверение волонтера-значок волонтера |
| 8. | Разработка и изготовление ордена «Доброты» для лучших волонтеров, оказывающих медицинскую и социальную помощь | Март-октябрь | 1. Разработка дизайна ордена «Доброты» для поощрения лучших волонтеров, оказывающих медицинскую и социальную помощь:2. Поиск источников финансирования для наград для волонтеров, оказывающих медицинскую и социальную помощь.3. Изготовление ордена «Доброты» для поощрения лучших волонтеров, оказывающих медицинскую и социальную помощь |
| 9. | Выпуск брошюры об организации волонтерскойпаллиативной медицинской и социальнойпомощи в хосписе | Октябрь | 1.Написание текста и выпуск брошюры «Волонтеры в хосписе» обобщающей опыт работы нашей организации по оказанию паллиативной медицинской помощи.Для АНО, общественных организаций, волонтеров всех, кто хотел заняться помощью неизлечимо больным людям.2.Поиск источников финансирования для изготовления брошюры по оказанию медицинской и социальной помощидля тяжелобольных и их родственников 3. Изготовление брошюры об услугах по оказанию медицинской и социальной помощи для тяжелобольных и их родственников.Выпуск брошюры тиражом не менее 500 экз. |
| 10. | Подготовка отчетной документации по реализации проекта. | Ноябрь-декабрь | Подготовка и сдача отчетной документации по реализации проекта. |