Информационная карточка проекта

| Наименование проекта | «Школа юных добровольцев» |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Морева Ольга Алексеевна |
|  | Ф.И.О. руководителя проекта |
|  | П. Глажево, 187126 |
|  | Адрес проживания с индексом |
|  | 89623848666 |
|  | Городской (с кодом) и мобильный телефоны |
|  | morevaolga666@gmail.com |
|  | Адрес электронной почты (обязательно) |
|  | https://vk.com/club147821157 |
|  | Адреса социальных сетей (ЖЖ, Твиттер, Вконтакте и др.) |
| География проекта | Киришский район, посёлок Глажево |
|  | Субъекты РФ |
| Срок реализации проекта | 4,5 месяца |
|  | продолжительность проекта (в месяцах) |
|  | 15.08.2021 |
|  | Начало реализации проекта (день, месяц, год) |
|  | 30.12.2021 |
|  | Окончание реализации проекта (день, месяц, год) |
| Финансирование | 38174-00 |
|  | Запрашиваемая сумма (в рублях) |
|  | 0 |
|  | Имеющаяся сумма (в рублях) |
|  | 38174-00 |
|  | Полная стоимость проекта (в рублях) |

Описание проекта

| Название проекта |  | «Школа волонтёров» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Краткая аннотация (не более 0,3 страницы) |  | Волонтеры команды «Время делать добро» займутся поиском и обучением будущих волонтеров, для дальнейшего продолжения волонтерской деятельности на территории посёлка Глажево, с помощью тренингов, семинаров, обучающих мероприятий в игровой форме. По окончании проекта выдается волонтерская книжка, и у команды «ВДД» появятся преемники. Проект реализуется во второй раз, опыт уже имеется. Все встречи команды будут проходить в спортивном зале (имеется все необходимое оборудование для встреч команды), так как в прошлый раз в 2019 году в год Здорового образа жизни был получен интересный результат. По окончании проекта многие спортсмены, занимающиеся в спортивных секциях, стали волонтерами команды «ВДД», а участники этой команды были привлечены в спортивные секции. Планируется повторить этот результат. |  |  |
| 2. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект Актуальность проекта (не более 1 страницы) |  | На сегодняшний день волонтеры составляют более 15% населения, более 20 миллионов человек. Волонтерская деятельность с каждым днём становится все популярнее. В Киришском районе огромное кол-во добровольческих организаций и добровольцев в целом, но конкретно в посёлке Глажево с этим проблема. В посёлке около 400 молодых людей в возрасте 12-25 лет, из них волонтёров – 10 человек. Возникает угроза прекращения существования добровольческой команды, связанная с уездом большинства ее участников. Что бы предотвратить эту угрозу был создан проект «Школа волонтеров». |  |  |
| 3. Основные целевые группы |  | Молодежь в возрасте от 12 до 25 лет, проживающих на территории посёлка Глажево и близлежащих поселений. |  |  |
| 4. Основная цель проекта |  | Вовлечение активных молодых людей в возрасте 12-25 лет в волонтёрскую деятельность для продолжения существования добровольческой команды «Время делать добро» силами волонтеров команды «ВДД» в срок с сентября по декабрь 2021 года. |  |  |
| 5. Задачи проекта |  | - Провести пропаганду волонтерства в социальных сетях. - Познакомить молодежь с волонтерской деятельностью. - Организовать открытую встречу команды. - Организовать официальное открытие школы. - Организовать тренинги и мероприятия для применения знаний, полученных на них. - Провести встречу команды с промежуточным подведением итогов. - Провести зачётную работу для волонтеров. - Принять участие в мероприятии «Доброволец Киришского района». - Организовать официальное закрытие, подведение итогов. |  |  |
| 6. Календарный план реализации проекта (последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодов их осуществления) |  |  |  |  |
| № | Мероприятие |  | Сроки (дд.мм.гг) | Количественные показатели |
| 1 | Активная пропаганда волонтерства на территории посёлка Глажево, в социальных сетях, приглашение на встречи |  | 15.08.2021 – 31.08.2021 | 50 рекламных листовок, 5 постов в социальных сетях |
| 2 | «Добровстречи» в 6-11 классах Глажевской школы (Знакомство с волонтерской деятельностью) |  | 01.09.2021 – 10.09.2021 | 100 обучающихся, 5 волонтёров |
| 3 | Открытая встреча команды со всеми желающими (знакомство с новыми участниками) |  | 13.09.2021 – 18.09.2021 | 10 волонтеров «ВДД», 10 активистов |
| 4 | Официальное открытие школы (знакомство со всеми участниками, неформальное общение) |  | 20.09.2021 – 25.09.2021 | 10 волонтеров «ВДД», 10 активистов |
| 5 | Тренинг на командообразование |  | 27.09.2021 – 28.09.2021 | 10 волонтеров «ВДД», 10 активистов, 1 тренер |
| 6 | Тренинг по сопровождению массовых мероприятий |  | 29.09.2021 – 30.09.2021 | 10 волонтеров «ВДД», 10 активистов, 1 тренер |
| 7 | Сопровождения мероприятия «День учителя» (Закрепление навыков тренинга) |  | 01.10.2021 | 5 волонтеров «ВДД», 10 активистов |
| 8 | Тренинг по сопровождению спортивных мероприятий |  | 04.10.2021 – 09.10.2021 | 10 волонтеров «ВДД», 10 активистов, 1 тренер |
| 9 | Участие в мероприятии «День Здоровья» (применение знаний по спортивному сопровождению) |  | 11.10.2021 – 15.10.2021 | 5 волонтеров «ВДД», 10 активистов |
| 10 | Тренинг по проведению профилактических мероприятий |  | 18.10.2021 – 23.10.2021 | 10 волонтеров «ВДД», 10 активистов, 1 тренер |
| 11 | Профилактические занятия для обучающихся 1-4 классов Глажевской школы (применение знаний) |  | 25.10.2021 – 29.10.2021 | 5 волонтеров «ВДД», 10 активистов |
| 12 | Подведение промежуточных итогов, официальная встреча команды (неформальное общение) |  | 01.11.2021 – 06.11.2021 | 10 волонтеров «ВДД», 10 активистов |
| 13 | Тренинг по социальному проектированию |  | 08.11.2021 – 10.11.2021 | 10 волонтеров «ВДД», 10 активистов, 1 тренер |
| 14 | Работа над проектами (подготовка к защите проектов) |  | 11.11.2021 – 13.11.2021 | 10 волонтеров «ВДД», 10 активистов, 1 тренер |
| 15 | Защита проектов |  | 15.11.2021 – 20.11.2021 | 10 волонтеров «ВДД», 10 активистов, 1 тренер, приглашенное жюри |
| 16 | Сопровождение школьных соревнований (закрепление полученных знаний) |  | 22.11.2021 – 26.11.2021 | 5 волонтеров «ВДД», 10 активистов |
| 17 | Профилактические занятия для обучающихся 5-7 классов (закрепление полученных знаний) |  | 29.11.2021 – 03.12.2021 | 5 волонтеров «ВДД», 10 активистов |
| 18 | Зачет волонтеров по всему пройденному материалу |  | 6.12.2021-11.12.2021 | 5 волонтеров «ВДД», 10 активистов |
| 19 | Участие в мероприятии «Доброволец Киришского района» (получение волонтёрских книжек) |  | 13.12.2021-18.12.2021 | 5 волонтеров «ВДД», 10 активистов |
| 20 | Официальное закрытие. Подведение итогов. Вручение сертификатов и подарков. |  | 20.12.2021-25.12.2021 | 10 волонтеров «ВДД», 10 активистов |
| 7. Ожидаемые результаты (Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе) |  |  |  |  |
| Количественные показатели (указать подробно количественные результаты, включая численность вовлечения молодежи в мероприятия проекта) |  | 10 волонтёров прокачают свои навыки в наставничестве 10 человек станут волонтёрами Проведено 5 тренингов 25 постов будет сделано в социальных сетях Снят 1 видеоролик |  |  |
| Качественные показатели (указать подробно качественные изменения) |  | По итогам проекта у добровольческой команды «Время делать добро» появятся приемники и после ухода, действующих на данный момент добровольцев, команда будет продолжать свою деятельность. Повысится уровень знаний волонтеров о разных областях добровольчества. |  |  |
| 8. Команда проекта (Описание функциональных обязанностей и опыта работы основных исполнителей проекта ) |  |  |  |  |
| Автор и руководитель проекта |  | Морева Ольга Алексеевна, организация и контроль над выполнением календарного плана реализации проекта |  |  |
| Заместитель руководителя проекта |  | Семенцова Маргарита Сергеевна, организация и контроль над выполнением календарного плана реализации проекта |  |  |
| Волонтёры-наставники |  | Иванова Анна, Маланичева Дарина, Пантилеева Виктория, Переверзова Александра, Волошина Екатерина, Полиектов Артём, Гавриленкова Светлана; Чекман Иван, Васильева Арина; участие и помощь во всех мероприятиях календарного плана проекта |  |  |
| Участники |  | Молодежь в возрасте от 12 до 25 лет, проживающих на территории посёлка Глажево и близлежащих поселений. |  |  |
| 9. Детализированная смета расходов (подробно указываются все расходы. Включаются только статьи, на которые планируется потратить денежную часть премии) |  |  |  |  |

| № | Статья расходов | Стоимость (ед.), руб. | Кол-во единиц | Всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Наименования | Количество | Стоимость | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| Свитшоты с логотипом | 12 | 1500-00 | 18000-00 |
| Ручки | 30 | 20-00 | 600-00 |
| Блокнот А5, 50л. Гребень, мелованный картон обложка, клетка, с логотипом | 20 | 133,95 | 2 679 |
| Фломастеры ПИФАГОР «Веселая такса» (1 упаковка 12 штук) | 5 | 45-00 | 225-00 |
| Цветные карандаши «Каляка-маляка» (1 упаковка 12 штук) | 5 | 70-00 | 350-00 |
| Карандаши ч/гр BRAUBERG набор 12 штук | 3 | 50-00 | 150-00 |
| Клей-карандаш Erich Krause, 8г | 5 | 30-00 | 150-00 |
| Ножницы Staff 140 мм, черные | 3 | 35-00 | 105-00 |
| Картон белый А4 200*283 мм STAFF, 8 листов | 5 | 35-00 | 175-00 |
| Бумага белая А4 (1 упаковка 500 листов) | 2 | 240-00 | 420-00 |
| Брелоки с логотипом | 30 | 42-00 | 3 850-00 |
| Бумага IQ color, А4, 80 г/м2, 250 л. (5 цв. x 50 л.), цветная интенсив RB02 | 2 | 550-00 | 1100-00 |
| Клейкая лента 48мм х 40м упаковочная STAFF эконом прозрачная, 40 мкм | 3 | 30-00 | 90-00 |
| Флешка Transcend JetFlash 590 16Gb | 1 | 300-00 | 300-00 |
| Шоколад (поощрительные призы для проведения мероприятий) | 100 | 27-80 | 2780-00 |
| Ватман А1 | 10 | 20-00 | 200-00 |
| Изготовление бейджей | 20 | 100-00 | 2000-00 |
| Оплата дороги тренерам | 5 | 1000-00 | 5000-00 |
| ИТОГО |  |  | 38174-00 |