Карта проекта

| Название проекта | «Наша память» |
| --- | --- |

| Авторы проекта (ФИО, место учебы/работы, сотовый, эл. почта, адрес социальных сетей, рассказывающих о реализации проекта, при наличии) | Афонина Полина Андреевна, ОГБПОУ «Ряжский технологический техникум», 89155988632 (руководитель проекта); Ашарин Александр Владимирович, ученик МБОУ МБОУ «Ал-Невская СОШ», 89605671182; Афонина Виктория Павловна, ученица МБОУ «Ал-Невская СОШ», |
| --- | --- |

| География проекта | муниципальное образование – Александро-Невский муниципальный район Рязанской области |
| --- | --- |
|  | перечислить муниципальные образования/учреждения и т.д., на которые распространяется проект |
| Срок реализации проекта | 10 месяцев |
|  | продолжительность проекта |
|  | 02.07.2019 |
|  | Начало реализации проекта |
|  | 30.05.2020г. |
|  | Окончание реализации проекта |
| Финансирование | 14 149 |
|  | Запрашиваемая сумма (в рублях) |
|  | 0 |
|  | Имеющаяся сумма (в рублях) |
|  | 14 149 |
|  | Полная стоимость проекта (в рублях) |

Руководитель проекта                                                                  __________________________

подпись

Дата ________________________

Описание проекта

| Название проекта | «Наша память» |
| --- | --- |
| 1. Краткая аннотация (не более ½ стр.) | Проект «Наша память», реализуется инициативной группой волонтеров района. Участники данного проекта осуществляют комплекс мероприятий по подготовке к патриотическому спектаклю (основанном на реальных событиях) посредством общения с ветеранами Великой Отечественной войны и членами их семьи. |

| 2. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект (не более ½ стр.) | В современном мире роль военного прошлого в формировании патриотических установок современной молодежи постепенно снижается. Подрастающее поколение начинает забывать о подвигах своих прадедов, совершенных в период Великой Отечественной войны. В то же время, они непосредственно связаны с историей России и является реперной точкой для всех поколений |
| --- | --- |

| 3. Основные целевые группы, на которые направлен проект | молодежь района в возрасте от 14 до 30 лет |
| --- | --- |

| 4. Цель проекта | Создание театрального спектакля «Наша память», посвященного сохранению истории ветеранов Великой Отечественной войны, с целью воспитания патриотического духа у молодежи муниципального образования – Александро-Невский муниципальный район Рязанской области |
| --- | --- |

| 5. Задачи проекта | - Сбор инициативной группы (волонтерского отряда); - Распределение обязанностей; - Встреча с семьями ветеранов ВОВ (непосредственно с ветеранами); - Обработка информации и написание сценария; - Пошив костюмов и подготовка декораций; - Проведение информационной кампании о проведении спектакля; - Проведение представления. |
| --- | --- |

6. Методы реализации проекта (описание способов реализации проекта, ведущих к решению поставленных цели и задачам)

Инициативная волонтерская группа берет на себя задачу посетить дома ветеранов ВОВ (родственников) с целью записи воспоминаний для дальнейшего редактирования их и постановки в виде спектакля. В результате представления у участников формируется уважение к боевому прошлому Родины, развиваются чувства патриотизма и преданности России. Проекта дает возможность участникам приобрести новые знания и практические навыки в области истории, географии, организационной деятельности и т.д. Кроме того, участники смогут приобрести новые практические приемы, умения, навыки в течение работы с ветеранами и историческими источниками, ощутить удовольствие от самостоятельной организации дела, радость коллективного труда и творчества.

7. Календарный план реализации проекта (последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодов их осуществления)

| № п/п | Мероприятия | Сроки (дни) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сбор инициативной группы (волонтерского отряда проекта) | июль-октябрь 2019 | Собрана команда для начала реализации основного цикла проекта |
| 2 | Поиск помещения для проведения сборов и подготовки основного мероприятия проекта | сентябрь – октябрь 2019 | Помещение для проведения организационных мероприятий проекта |
| 3 | Распределение обязанностей внутри команды | октябрь-ноябрь 2019 | Список организационных задач юля участников проекта |
| 4 | Встреча с ветеранами ВОВ, их семьями. Сбор информационного материала | декабрь 2019 –январь 2020 | Готовый материал для работы проекта |
| 5 | Информационное освещение хода реализации проекта в СМИ | в течение реализации проекта | Готовые публикации в СМИ |
| 6 | Разработка сценария | январь-апрель 2020 | Готовый сценарий |
| 7 | Пошив костюмов, подготовка декораций | январь-апрель 2020 | Наличие сценарного реквизита для спектакля |
| 8 | Представление спектакля | 7 мая 2020 | Проведение представления для зрителей |
| 9 | Сбор и анализ социального эффекта с целью дальнейшей корректировки проекта | 07.05.-30.05.2020 | Внесены корректировки в ход реализации проекта с учетом пожелания |

| 8. Ожидаемые результаты (Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе) |  |
| --- | --- |
| Количественные показатели (указать подробно количественные результаты) | - Увеличилось количество волонтеров, подготовленных для выполнения мероприятия проекта – оказания помощи людям пожилого возраста в решении различных проблем; - Увеличилось количество участвующих в проведении основных мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию |
| Качественные показатели (указать подробно качественные изменения) | - Обновилась система патриотического воспитания, обеспечивающая формирование у молодого поколения патриотического сознания; - Возросла активность и инициативность по оказанию помощи ветеранам ВОВ; - Усилилось чувство гражданственности и национального самосознания; - Установились партнерские взаимоотношения с другими социальными группами с целью повышения эффективности деятельности всех участников проекта по военно-патриотическому воспитанию. |

| 9. Методы оценки (описание методов оценки ожидаемых результатов, системы мониторинга и контроля результатов) |
| --- |
| Опрос участников спектакля, оценка социального эффекта в местных СМИ |
| 10. Резюме основных исполнителей проекта (Описание функциональных обязанностей и опыта работы основных исполнителей проекта) Не боле 1/4 стр. на одного представителя. |  |
| Руководитель проекта | Афонина Полина Андреевна |
| Исполнитель №1 | Ашарин Александр Владимирович – общее руководством волонтерами, сотрудничество с семьями ветеранов |
| Исполнитель №2 | Афонина Виктория Павловна – сопровождение мероприятий проекта в местных СМИ |

| 11. Информация об организациях, участвующих в финансировании проекта (укажите наименование организаций, участвующих в финансировании проекта с указанием их доли, а также информацию об организациях, в которых запрашивались средства на реализацию проекта. Средства также могут быть отражены: в человеческий ресурсах, канцелярских принадлежностях, предоставлении помещений и т.д.) |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Организация |
| 1. | Предоставление помещения для подготовки и проведения мероприятий проекта | МБУК РДК, МБОУ «Ал-Невская СОШ» |
|  | Координация действий | НКО «Районный совет ветеранов» Александро-Невского муниципального района рязанской области |

12. Смета реализации проекта

| № п/п | Наименование | Стоимость, ед., руб. | Кол-во ед. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бумага офисная А4, класс «С», svetocopy classic, 80 г/м2, 500л. | 252 | 2 | 504 |
| 2. | Фотобумага для принтера Lomond односторонняя матовая А4, 180гр, 50л. | 340 | 3 | 1020 |
| 3. | Цветной картон тонированный в массе А4, 100л., 10 цв. | 549 | 1 | 549 |
| 4. | Цветная бумага тонированная в массе А4, 100л., 10 цв. | 325 | 2 | 650 |
| 5. | ГАММА Гуащь Классическая 20 цв. Х 20 мл | 282 | 3 | 846 |
| 6. | BIC Набор чернографитных карандашей Evolution 650 4 шт | 60 | 4 | 240 |
| 7. | Набор кистей Формат пони, круглые с короткой ручкой, 5 шт. | 135 | 4 | 540 |
| 8. | Подарки ветеранам | 1000 | 7 | 7000 |
| 9. | Тюльпаны | 80 | 35 | 2800 |
| Имеющаяся сумма: |  | 0 | 0 | 0 |
| Итого: |  |  |  | 14 149 |