Паспорт проекта

| 1.Название проекта | Стань СУПЕРгероем! |
| --- | --- |
| 2. Информация о команде проекта | Городское молодежное объединение «Волонтеры Победы» Дворца пионеров и школьников им. А.П.Гайдара г.Стерлитамак Республика Башкортостан. Мадина Субхангулова Ссылка в социальной сети - https://vk.com/cybhan0012 Роль – Руководитель проекта; Опыт – имеет сертификат о прохождение курс по основам разработки и реализации социальных проектов в количестве 5 часов; Региональный координатор школьных отрядов Волонтеров Победы Республики Башкортостан. Александров Артём Ссылка в социальной сети - https://vk.com/alexandr02_str Роль – помощь в организации, составление документов Образование - высшее юридическое образование Опыт – руководитель МО «Молодая гвардия» г. Стерлитамак Савельев Ростислав Ссылка в социальной сети - https://vk.com/saveliew_r Роль - технический специалист Образование - среднее образование Опыт – руководитель проекта «Рыцари золотого пера»; имеет сертификат о прохождение курс по основам разработки и реализации социальных проектов в количестве 5 часов; прошел онлайн-курс «Социальное проектирование: Все теоретические аспекты и тонкости» в количестве 10 уроков; лидер команды "Волонтеры Победы". Нуриева Регина Ссылка в социальной сети - https://vk.com/schastlivaya_aa Роль - ответственная по вопросу привлечения спикеров Образование – среднее специальное образование Опыт – имеет сертификат о прохождение курс по основам разработки и реализации социальных проектов в количестве 5 часов; лидер команды "Волонтеры Победы". Даниил Сулейманов Ссылка в социальной сети - https://vk.com/id270492900 Роль - работа по привлечению СМИ Образование – среднее образование Опыт – имеет сертификат о прохождение курс по основам разработки и реализации социальных проектов в количестве 5 часов; лидер команды "Волонтеры Победы". Эльмира Субхангулова Ссылка в социальной сети - https://vk.com/ella27 Роль – графический дизайнер проекта Образование – средне специальное образование Опыт - имеет сертификат о прохождение курс по основам разработки и реализации социальных проектов в количестве 5 часов; прошла онлайн-курс «Социальное проектирование: Все теоретические аспекты и тонкости» в количестве 10 уроков; куратор Проектного офиса местного отделения "Молодая гвардия"; заместитель регионального координатора школьных отрядов "Волонтеры Победы". Камилла Гареева Ссылка в социальной сети - https://vk.com/minorin0202 Роль – работа с участниками проекта Образование – среднее образование Опыт - лидер команды "Волонтеры Победы", инструктор- организатор профильных смен. Эльвина Баймухаметова Ссылка в социальной сети - https://vk.com/lvn08 Роль – ответственная за PR и продвижение Образование – среднее образование Опыт - лидер команды "Волонтеры Победы", инструктор- организатор профильных смен. Аня Халлиулина Ссылка в социальной сети - https://vk.com/aannyyaa14 Роль – помощь в организации квестов Образование – среднее образование Опыт - лидер команды "Волонтеры Победы", инструктор- организатор профильных смен. |
| 3. География проекта | Российская Федерация |
| 4. Начало реализации проекта | 09.01.2021 |
| 5. Окончание реализации проекта | 15.12.2021 |
| Краткое описание проекта | Россия богата культурными, спортивными, научными и другими победами, которыми стоит гордиться! Но не все знают о них! С помощью данного проекта мы поможем школьником узнать о Героях и достижениях страны через исторические квесты. В процессе работы школьники овладеют навыками исследовательской деятельности, умением работать с различными информационными источниками, а также навыками работы в команде над решением поставленной проблемы. Проект рассчитан на школьные команды 6-11 классов. В течение года команды будут участвовать в конкурсе исторических квестов. Где сами будут проводить исследовательскую работу по выбранной теме и презентовать свой исторический квест. Все квесты помещаются в банк квестов, где любая команда может выбрать понравившийся и провести у себя в образовательном учреждении, тем самым проголосовав за лучший квест. Победители, 5 лучших команд, будут приглашены в Республику Башкортостан на награждение. |
| 6. Краткая аннотация | Патриотизм – это наши ценности и культурный код, без которых не может быть единства общества. Патриотизм должен ответить на вопрос, как связано прошлое, будущее и настоящее нашей страны. С помощью данного проекта мы поможем школьником узнать о Героях и достижениях страны через исторические квесты. Образовательные исторические квесты – это современный образовательный инструмент, отличающийся высокой эффективностью. С помощью проведения квеста создается чувство сопричастности к истории, воспитывается уважение и признание к участникам событиям. Школьники узнают новые факты о событиях того времени. Проведение исторических квестов создает мощный социальный резонанс: образовательный эффект от проведения квестов выходит на новый уровень, воспитывает в обществе привычку и уважение к подобным современным патриотическим мероприятиям. В процессе работы школьники овладеют навыками исследовательской деятельности, умением работать с различными информационными источниками, а также и навыками работы в команде над решением поставленной проблемы. Проект рассчитан на школьные команды 6-11 классов. |
| 7. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект. Актуальность проекта для молодежи | Спросите у ребенка «Кто для тебя СУПЕРгерой?», он скажет Человек-паук, Железный человек, Трансформер и т.д. Редко кто скажет папа, тренер или прадед-ветеран. Немногие на самом деле интересуются историей настоящих героев своей страны, которые своим примером мотивируют двигаться вперед к новым победам. Большинство детей увлечены общением в мессенджерах и виртуальными играми. Многие ребята не знают, не помнят, а если знают, то не совсем понимают каким трудом достаются те или иные победы героев российского спорта, как совершаются открытия в науке, как покоряются недоступные вершины альпинистам и т.д. Назрела необходимость в организации мероприятий по пропаганде героев и достижений нашей страны, а также формирование чувства гордости за свою страну и народ. Проект направлен на снижение остроты проблемы низкой образованности молодежи в сфере истории, науки, культуры и искусства нашей страны. Проблемы проекта: - недостаточное количество знаний об истории, традициях и культуре России, о современных и выдающихся личностях нашей страны; - отсутствие гордости за свою страну, народ и его достижения; - отсутствия опыта в проведении исторических квестов, умение представлять окружающим полученные знания. Данный проект "Стань СУПЕРгероем!" способствует повышения уровня знаний об истории России у современной молодежи. Проект направлен на обучение детей самостоятельно мыслить, находить решения, привлекая для этой цели знания из разных областей, способность прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов решения, умения устанавливать причинно-следственные связи. Поможет сформировать у них нравственные качества, чувство патриотизма, толерантности, укрепить связь поколений. Основной идеей является формирование знаний у молодежи в сфере российской истории, культуры и искусства путем организации исследовательской работы по изучению биографии выдающихся исторических личностей нашей страны и составление и организации всероссийских исторических квестов. Ожидаемый качественный результат - оказание воспитательного эффекта на участников проекта, формирования патриотического мировоззрения и чувства гордости за соотечественников и свою страну. |
| 8. Основные целевые группы, на которые направлен проект | Школьники и школьные команды в возрасте 12 до 18 лет. |
| 9. Основная цель проекта | Формирование фонда лучших исторических квестов о выдающихся личностях нашей страны (политики, ученые, спортсмены, космонавты, первооткрыватели, деятели культуры и искусства и др) и их достижениях путем организации конкурса среди школьных отрядов в течение 2021 года. |
| 10. Задачи проекта | Задачи проекта: - Познакомить участников проекта с историческим и спортивным квестом «Стань СУПЕРгероем!» - Создать условия для вовлечения в практические действия будущих участников проекта через конкурс исторических квестов. - Сформировать мотивацию у школьников к исследовательской деятельности, развитию мировоззрения, расширение кругозора путем изучения российской истории, культуры и искусства. - Создать атмосферу сотрудничества, сотворчества и командного взаимодействия между участниками конкурса квестов. - Подготовить мастер-классы для поддержки участников конкурса. - Привлечь для организации экспертов в сфере истории, культуры, науки и искусства. |
| 11. Методы реализации проекта | Методы реализации: - Организация PR-кампании проекта и сбор оргкомитета - Организация сбора заявок от школьных команд РФ по участию в проекте; - Организация серии вебинаров по Истории России для конкурсу исторических квестов; - Проведение обучения по темам: «Что такое квест и как его организовать», «Как сделать видеомонтаж» и т.д.; - Проведение конкурса на лучший исторический квест. 1 этап – организация исследовательской работы и составление квеста; 2 этап – апробация квеста и доработка сценария; 3 этап – оформление и видеомонтаж материала квеста и добавления его в Банк исторических квестов «Стань СУПЕРгероем!» 4 этап – выбор лучшего исторического квеста и организация его в своем ОУ; 5 этап – подведение итогов конкурса на лучший исторический квест. - Публикация постов в сообществе проекта интересные факты из истории, биографии исторических личностей, об участниках команды нашего проекта и их исторических квестов. - Проведение онлайн-встречи для подведение итогов проекта. - Приглашение лучших 5 команд для награждения в Республику Башкортостан с посещением Башкирского Государственного Заповедника и знаменитой Каповой пещеры. - Выпуск электронного сборника исторических квестов по проекту «Стань СУПЕРгероем!» |
| 12. Количественные и и качественные показатели | Количественные показатели - привлечение 50 школьных команд; - 50 видеопрезентаций команд; - 7 участников в каждой команде вместе с руководителем 18+; - охват 7 округов Российской Федерации; - 350 участников; - 50 исторических квестов; - 50 видеосюжетов о реализованных квестах; - 5 экспертов конкурса исторических квестов; - 2 вебинара по конкурсу квестов; - 2 мастер-класса по обучению участников; - охват просмотров в социальных сетях порядка 1 млн. Качественные показатели: - способствует повышению уровня знаний об истории России у современной молодежи; - направлен на обучение детей самостоятельно мыслить, находить решения, привлекая для этой цели знания из разных областей, способность прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов решения, умения устанавливать причинно-следственные связи; - помогает сформировать у них нравственные качества, чувство патриотизма, толератности, укрепить связь поколений; - несет воспитательный эффект на участников проекта, способствует формированию патриотического мировоззрения и чувства гордости за соотечественников и свою страну; - в результате реализации проекта у школьников измениться отношение к спорту (появиться желание стать сильным, смелым, появиться потребность в укреплении своего здоровья), науке (желание совершить открытие в науке), культуре (создать уникальный шедевр) и т. д, и даже стать СУПЕРгероем в истории нашей страны. |
| 13.Мультипликативность (умножение позитивных эффектов реализации проекта) и дальнейшая реализация проекта | Создание фонда исторических квестов о выдающихся личностях нашей страны (политики, ученые, спортсмены, космонавты, первооткрыватели, деятели культуры и искусства и др) и их достижениях. Выпуск электронного сборника, организация исторических квестов по всей России. Пополнение сборника. |
| 14. Запрашиваемая сумма гранта | 426 660 руб. |
| 15. Сумма софинансирования | 50 000 руб. |
| 16. Опыт успешной реализации | Городское молодежное объединение "Волонтеры Победы" стал Лучшим волонтерский объединением в номинации "По пропаганде здорового образа жизни" по итогам 2018 года. (Грамота Министерства молодежной политике РБ 1 место); Городское молодежное объединение "Волонтеры Победы" вошло в ТОП 500 Лучших волонтерских отрядов во Всероссийском конкурсе «Добро не уходит на каникулы»; Проект "Стань Супергероем!" Лауреат республиканского этапа Всероссийского конкурса "Доброволец России". (Помощь в оформлении проекта, помощь в организации квеста); Обладатель Гранта на конкурсе проектов Всероссийского форума Всероссийского общественного движения "Волонтеры победы" в размере 50 тыс. рублей. |
| 17. Партнеры проекта и собственный вклад | - Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан (взаимодействие с руководителями органов молодежной политики и спорта муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан, методическая и консультационное сопровождение проекта – 1200 руб, информационное освещение деятельности в ходе реализации проекта в СМИ и социальных сетях - 3 раза в год – 300*3=900 руб., участие представителей в ключевых мероприятиях проект - 900 руб.); - Администрация ГО г. Стерлитамак РБ, в особенности МКУ "Отдел по молодежной политики" и МКУ "Отдел образования"; - Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» (информационное освещение деятельности в ходе реализации проекта в СМИ и социальных сетях - 3 раза в год – 300*3=900 руб., участие представителей в ключевых мероприятиях проекта - 900 руб.); - Школьные отряды Республики Башкортостан Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» (информационное освещение деятельности в ходе реализации проекта в СМИ и социальных сетях - 3 раза в год – 300*3=900 руб.) - ГАУ Республиканский центр волонтерского движения и поддержки молодых инициатив (взаимодействие с руководителями органов молодежной политики и спорта муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан, методическая и консультационное сопровождение проекта - 1200 руб, информационное освещение деятельности в ходе реализации проекта в СМИ и социальных сетях - 3 раза в год – 300*3=900 руб., участие представителей в ключевых мероприятиях проекта - 900 руб.); - Российское движение школьников и РДОО "Пионеры Башкортостана" (информационное освещение деятельности в ходе реализации проекта в СМИ и социальных сетях - 3 раза в год – 300*3=900 руб., участие представителей в ключевых мероприятиях проекта - 900 руб.) - Местное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» города Стерлитамак (информационное освещение деятельности в ходе реализации проекта в СМИ и социальных сетях - 3 раза в год – 300*3=900 руб., участие представителей в ключевых мероприятиях проекта - 900 руб.) - Дворец пионеров и школьников им. А.П. Гайдара и музей Аркадия Гайдара (информационное освещение деятельности в ходе реализации проекта в СМИ и социальных сетях - 3 раза в год – 300*3=900 руб., информационное участие представителей в ключевых мероприятиях проекта - 900 руб., а также предоставить возможность проведения мероприятий на базе имеющихся у организации помещений, использования необходимого для организации данных мероприятий оборудования (1 день аренды помещения с необходимым оборудованием – 10 тыс рублей * 5 дней = 50 000 рублей)) - НКО "Ассоциация предпринимателей города Стерлитамака" (информационное освещение деятельности в ходе реализации проекта в СМИ и социальных сетях - 3 раза в год – 300*3=900 руб., участие представителей в ключевых мероприятиях проекта - 900 руб.) - Расходы на телефонную связь, мобильную связь, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 850 рублей (1 месяц) * 9 месяцев = 7650 рублей Личный вклад: разработка дизайна логотипа, работа на личном компьютере. Распечатка на принтере. Канцтовары. |
| 18. Информационное сопровождение проекта | Республиканские и федеральные социальные сети и сайты: - Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан (в социальной сети ВК - https://vk.com/mmpsrb и официальных сайтах - http://mmpsrb.ru/ 3 раза в течение проекта) - Администрация ГО г. Стерлитамак РБ, в особенности МКУ "Отдел по молодежной политики" и МКУ "Отдел образования" (в социальной сети ВК - https://vk.com/public140739825 , https://vk.com/omp_str и официальных сайтах - https://www.sterlitamakadm.ru/ 3 раза в течение проекта) - Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» Республики Башкортостан (в социальной сети ВК - https://vk.com/vpobeda_102 3 раза в течение проекта) - Школьные отряды Республики Башкортостан Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» (в социальной сети ВК - https://vk.com/onlainsmenavpered 3 раза в течение проекта) - ГАУ Республиканский центр волонтерского движения и поддержки молодых инициатив (в социальной сети ВК - https://vk.com/club9231928 3 раза в течение проекта) - РДОО "Пионеры Башкортостана" (в социальной сети ВК - https://vk.com/pioner_rb 3 раза в течение проекта) - Российское движение школьников Республики Башкортостан (в социальной сети ВК - https://vk.com/rms_rb 3 раза в течение проекта) - Местное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» города Стерлитамак (в социальной сети ВК - https://vk.com/mger_str 3 раза в течение проекта) - Молодежный совет при Совете ГО г.Стерлитамак РБ (в социальной сети ВК - https://vk.com/molsovstr 3 раза в течение проекта) - Дворец пионеров и школьников им. А.П.Гайдара и музей Аркадия Гайдара (в социальной сети ВК - https://vk.com/dosugpnz58 3 раза в течение проекта) Телеканал "Уфанет", БСТ и UTV. Детский телеканал Дворца пионеров им. А.П.Гайдара Радио-канал «Европа Плюс» |
| 19. Дополнительная информация о проекте | Рекомендательные письма и благодарности прилагаются в дополнительных материалах |