**План реализации акция «ДоброДуб», в рамках социального проекта «Твой лес Победы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Решаемая задача\* | Мероприятие, его содержание, место проведения | Дата начала | Датаокончания  | Ожидаемые результаты  |
| 1. | Выявление и анализ ресурсов | - Организационный сбор команды, партнеров и волонтеров. | 01.02.2019 | 01.10.2025бессрочно | Разработан и утвержден план мероприятий по реализации проекта. Указаны сроки и назначены ответственные лица. Увеличено число участников в посадках деревьев до 5000 человек. |
| 2. | Информационное продвижение проекта  | - Информирование населения о проекте на сходе граждан, казачьем круге.- Информирование через СМИ: сети интернет соцсети – Facebook, Вконтакте и Одноклассники, Instagram;Информирование в печатных изданиях: в местной газете «Сунгурский вестник», районной газете «Сельская правда».- Информирование школьников и родителей на классных часах, родительских собраниях, в классных беседах через Viber и WhatsApp.- Страница на платформе https://tilda.cc/ru/ | 01.02.2019 | 01.10.2025В течение всего периода  | Увеличить число участников проекта до 1000000 миллиона человек. Осуществлено информационное сопровождение, в течение все периода реализации проекта на сайте Единой информационной системы Доброволец России. РФ, на школьном сайте, в местной газете «Сунгурский вестник» 30 публикаций (1 раз в 2 месяц за 5 лет), районной газете «Сельская правда» 20 публикаций (4 раза в год за 5 лет), на телевидении ТВ-Сфера 20 публикаций (4 раза в год за 5 лет) регионального телеканал Репортер 10 публикаций (2 раза в год за 5 лет)Съемки квадрокоптором и видеокамерой для создания исторического фильма ; |
| 3.  | Поисковая работапо сбору информации об участниках военных действий.  | - Офлайн встречи с семьями участников сражений, вдовами и тружениками тыла, односельчане – дети войны.- Поиск информации об участниках ВОВ в интернете:- Обобщенный банк данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».- Банк данных о погибших в ВОВ. «Soldat.ru» .- Информационный сайт о портале «Память Народа».- Обобщенный банк данных «Мемориал». | 05.02.2019  | 01.10.2025В течение всего периода | Составление списка 1000 тысячи участников ВОВ, в честь которых проведена посадка деревьев.  Собрать материал о 1000 тысячи ветеранах для школьного музея.Собрать фотоматериалы по 1000 тысячи для установления экспозиции «Народная Победа» Составление 500 семейных родословных и семейных фото портфолио. |
| 3 | Выявление и анализ ресурсов | - Согласование с администрацией Троицкосунгурского сельского поселения места посадки аллеи. | 10.04.2019 | 01.10.2025В течение всего периода | Подписание Постановления и.о. главы администрации поселение, в котором указаны дата посадки и место.Утверждение (дополнение) списка (ов) участников ВОВ, в честь которых посажены деревья. |
| 4 | Повышение экологической культуры у школьников и дошкольников с. Троицкий Сунгур | - Наблюдение и контроль за развитие и ростом сеянцев дуба черешчатого. - Проведение экологических уроков для школьников МОУ «Троицко-Сунгурская СШ.- Проведение экологических занятий для дошкольников МДОУ Троицко Сунгурского детского сада. - Проведение и участие во всероссийских экологических акциях. | 10.02.2019 | 01.10.2025В течение всего периода | - Проведение сбора и посадки 50 кг семян желудя.- Пикирование 5000 сеянцев дуба, - Посадка на временное место в матичный питомник.- Проведение 175 экологических уроков (2 раза в неделю за период 5 лет) для школьников МОУ «Троицко-Сунгурская СШ - Проведение 60 экологических занятий (1 раз в месяц за период 5 лет) с дошкольниками МДОУ. Троицко Сунгурского детского сада.- Проведение 500 квестов и акций (3 раз в месяц за период 5 лет) с волонтерами и инициативными ребятами. |
| 5 | Проведение посадки саженцев на месте дубовой аллеи памяти «Я помню, я горжусь»  | - Подготовка места под посадку дубов, на въезде в с. Троицкий Сунгур .- Посадка саженцев в открытый грунт. - Осуществление ухода за посаженными саженцами. | 06.05.2019 | В течение всего периода(2 раза в года , осень, весна) | Проведение разметки площади посадки 1 га,Сделаны борозды и посажены на постоянное место (аллея) дубы. Проведены мероприятия по уходу за посаженными 100 дубами – полив, прополка, ограждение. Привлечены к посадкам :- 3 партнёра;- 2 общественные организации ( казаки « Станица Троицкосунгурская» и территориальный орган самоуправления (ТОС));-волонтеры 100 человек ( Юнармия, студенты УлГПУ, Экоармия УлГУ, волонтеры Свердловской области )  |
| 6 | Благоустройство парковой зоны на месте дубовой аллеии установление фото экспозиции «Народная Память» | - Разработка дизайна фото экспозиции;- Разработка макета и плана схемы парковой зоны ( тротуарные дорожки, центральная композиция (клумба) ;- Составление сметы (проведение расчетов на денежных средств) проведение строительных работ:- установка и монтаж конструкции;- укладка тротуара (щебень, песок, асфальт, бетонные бордюры);- установка световых столбов и ламп дневного и ночного освящения и подвод кабеля (проводов); Изготовление и установка лавочек ;Изготовление и установка фото экспозиции; | Август 2020 | Октябрь 2020 | Привлечь к посадкам :- 3 партнёра;- 2 общественные организации ( казаки « Станица Троицкосунгурская» и территориальный орган самоуправления (ТОС));- Волонтеры, школьники (30 человек 2 раза в месяц на субботник за 5 лет) 10500 человек;Инициативных человек и сотрудников предприятий села (20 человек 2 раза в месяц на субботник за 5 лет) 7000человек Студенческие отрыты и волонтеры (20 человек 2 раза в год весной и осенью за 5 лет) 2000человек |
| 7 | Открытие парка и фот экспозиции «Народная Память» | - Разработка и утверждение сценария.-Подготовка ведущих.- Оформление сцены и приобретение сценических костюмов времен ВОВ.- Составление списка приглашенных на мероприятие , изготовление пригласительных и закрепление ответственных для приглашения; -Специалист по проведению съемки мероприятия .- Рекламное агентства | Сентябрь 2020 | Октябрь 2021г | Привлечение клуб сотрудники 4 чел.Работа команды проекта -15 чел.Администрация школа, поселения , района -10 чел.Казачество -20 чел. Приглашение телевидения и газеты-2 орг.Освещение онлайн в сети интернет -1 орг. Изготовление сувениров и памятных открыток.Пригласительные 100 шт.Печать именных сертификатов 100 шт.Благодарственное письмо 20 шт.благодарственные грамоты 30 шт.изготовление информационного баннера 1шт. |
| 8 | Акция «ДоброДуб»Проведение сбора, посадки семян и саженцев в питомнике  | Горбунова Татьяна Юрьевна, агроном-агрохимик Янков Никита Александрович, агроном,Мерзлякова Н.П. лесничество в Новоспасском районе.Сидоров В.В. индивид. предприниматель ОАО «ЛесН»;  | С 15.10.2021 по 15.11.2021 | - Подготовка места под посадку семян дуба, на въезде в с. Троицкий Сунгур .Создание школьного лесного питомника на базе МОУ «Троицко-Сунгурская СШ» для выращивания саженцев лиственных и хвойных пород деревьев.- Посадка саженцев в открытый грунт.- стратификация саженцев , для проведения осенне-весенней посадки; - Осуществление ухода за посаженными саженцами.Предоставление оборудование мечи Колесова и специальная техника | Проведение разметки площади посадки 0,1 га,Сделать борозды и посадить желуди.Проведены мероприятия по уходу за посаженными 100 дубами – полив, прополка, ограждение.  1 этап. Сбор информации. Нами была изучена доступная нам литература по лесорастительным (агроклиматическим) условиям области (почвы, климат, рельеф); биологическим и экологическим особенностям лесных культур, агротехническим методам и приёмам их выращивания. 2 этап. Физико-химический анализ почвы. Для проведения анализа почвы были отобраны почвенные образцы методом конверта. Исследованы почвенный профиль, механический состав, структура почвы, определены влагоёмкость, водопроницаемость и аэрация почвы, рH и солевой состав. 3 этап. На основе результатов изучения и исследования выбрано место на учебно-опытном участке для питомника и составлена его схема. 4 этап. Заложен питомник площадью 100 кв. м. Выделены отделы: посевной (10 кв. м.) для выращивания сеянцев и две «школки» для выращивания саженцев за 1-2 года. |
| 9 | Онлайн проект на платформе Фандрайзинг  | - Привлечение денежных средств граждан, бизнеса или государства в некоммерческий сектор, в том числе на благотворительность- Организация взаимодействия с лидерами над масштабными инициативами и объединяющий усилия общества, бизнеса и государства. | 15.06.2020 | В течение всего периода | Онлайн проект на платформе - АСИ Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»- НУР – ведущий интегрированный образовательно-просветительский проект в формате Education&Practice, направленный на интенсивное погружение участников в актуальную повестку устойчивого развития и корпоративной ответственности.- Фонд «Папа Карло» - Социальная медиа платформа [SDG-media.ru](https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FSDG-media.ru&cc_key=). [Людмила Экзархова -](https://vk.com/lexarkhova) информационный партнер НУР[https://sdg-media.ru/](https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fsdg-media.ru%2F&cc_key=)Оказание  технического и мультимедийного сопровождения, онлайн трансляций, видеозаписи  деловых и социальных мероприятий.Аккаунты в других соцсетях:[https://sdg-media.ru/](https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fsdg-media.ru%2F&cc_key=) |
| 10 | Краудфандинг | -Привлечение к сотрудничеству людей (доноров), которые добровольно привлеку (внесут) свои ресурсы для оказания помощи через Интернет, чтобы поддержать усилия других людей или организаций (реципиентов). | 25.07.2020 | В течение всего периода | Воркшоп: « Полдник готовых решений» от платформы мояроссия.рф Спецпроект "Я - Созидатель.ЦФО"Спецпроект организован Фондом «Начинание» и «Русским репортёром»  |
| 11 | Подведение итогов | Завершение проекта Подведение итогов и подготовка финансовой, аналитической и информационной отчетности. |  | Бессрочно | Подготовлены финансовый, информационный и аналитический отчеты.  |