**Календарный план**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Результаты мероприятия** | **Дата** |
| 1 | Анонсирование проекта широкой аудитории | Не менее 6 информационных постов.  Информационные рейды в Советах ветеранов, на советах СТОСов, индивидуальная рассылка серебряным волонтерам, не менее 30 объявлений расклеено на остановках, в Администрации, соц.защите.  Приглашение на участие в событиях проекта получат не менее 50 зрителей концерта в честь Дня пожилого человека. | октябрь |
| 2 | Мастер-классы «Творю без границ» | Пройдет не менее 10 мастер-классов по вокалу, ДПИ, ИЗО, мультипликации, хореографии. В мастер-классах примут участие не менее 100 пенсионеров. | Октябрь-декабрь |
| 3 | Творческие встречи «Творю без границ» | Пройдет не менее 10 встреч по различным номинациям, в которых примут участие не менее 70 человек. На встречах сами участники выберут лучшие номера, которые при помощи различных специалистов отреперируют и представят на фестивале «Серебряное творчество» | Декабрь-февраль |
| 4 | Фестиваль «Серебряное творчество» | Принять участие в Фестивале смогут все желающие, о чем будет прописано в положении. Единственное условие для участия – быть обладателем пенсионного удостоверения. Фестиваль пройдет на территории организации-партнера Центр развития творчества «Уголек». В фестивале примут участие не менее 30 человек. Он-лайн Фестиваль будет организован в социальных сетях. В нем примут участие как видеозаписи очных участников, так и видео, присланные из других городов или снятые при помощи волонтеров у пенсионеров, которые по разным причинам не могут принять участие в Фестивале очно. | февраль |
| 5 | Выездные концерты участников Фестиваля | Из работ, представленных для участия в Фестивале, будут составлены программы, которые 1 раз в месяц будут радовать зрителей. Концерты будут организованы в администрации района, в учреждениях соц.защиты, в интернате для престарелых и инвалидов №2 города Новокузнецка. | Март - июнь |