# Паспорт проекта
создание кружка технической направленности «Твори добро»
на базе МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования»

# 1. Основные положения
Краткое наименование проекта	«Твори добро»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2021 – 31.06.2022
Функциональный заказчик	Администрация, педагоги, родители и учащиеся МБОУ «Школа №39 «Центр физико-математического образования» и ОГБОУ «Школа № 23» города Рязани

Руководитель проекта	Корчагина Анастасия Алексеевна – куратор волонтерского отряда «Тридевятое царство» МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования»
Участники проекта	Участники волонтерского отряда «Тридевятое царство» МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования»: / Носиновская Дана Эдуардовна, Есенкина Анастасия Сергеевна, Анпилогова Ирина Романовна, Шнякина Полина Геннадьевна, Гадалова Устинья Васильевна, / Лопухова Полина Андреевна, Минаева Дарина Николаевна, Смирнова Александра Геннадьевна и обучающиеся ОГБОУ «Школа № 23» города Рязани.

# 2. Цель и показатели проекта

Цель: социализация детей с ОВЗ посредством обучения их работе на лазерном станке с числовым программным управлением
№ / п/п	Наименование показателя		Тип показателя	Базовое значение
				Значение	Дата	январь	февраль	март	апрель	май	июнь
1.	Количество участников кружка «Твори добро»		Основной	0	01.01.2022	0	15	20	30	40	50
2.	Количество участников кружка, освоивших работу лазерного станка с числовым программным управлением		Основной	0	01.02.2022	0	15	20	30	40	50
3.	Количество проведенных совещаний инициативной группы МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования» и ОГБОУ «Школа №23» по созданию и реализации проекта		Дополнительный	0	12.01.2022	1	1	1	1	1	1
4.	Количество проектов, реализованных с помощью лазерного станка с числовым программным управлением		Основной	0	01.02.2022	0	1	1	1	1	1
5.	Количество изготовленных продуктов участниками кружка		Основной	0	22.02.2022	0	15	20	30	40	50
6.	Количество благотворительных акций, проведенных участниками кружка		Основной	0	01.02.2022	0	1	1	1	1	1

_____________________________________
# 1Год начала реализации проекта 2021

# 3. Задачи и результаты проекта
№ / п/п	Наименование задачи, результата	Срок			Характеристика результата
1. Задача проекта: формирование рабочей группы проекта.
1.1.	Список специалистов, принимающих участие в организации работы кружка технической направленности «Твори добро»	15.01.2022			Составлен список специалистов, принимающих участие в организации работы кружка технической направленности «Твори добро»
2. Задача проекта: создание материально-технической базы для организации кружка технической направленности «Твори добро»
2.1.	Определено помещение для установки лазерного станка с числовым программным управлением	15.01.2022			Подготовлено помещение для установки и работы лазерного станка с числовым программным управлением.
2.2.	Приобретение лазерного станка с числовым программным управлением	28.01.2022			Приобретение и установка станка с числовым программным управлением
3. Задача проекта: создание нормативно – правовой базы для организации работы кружка технической направленности «Твори добро»
3.1.	Разработка дополнительной образовательной общеразвивающей программы кружка технической направленности «Твори добро»	15.01.2022			Разработана дополнительная образовательная общеразвивающая программа кружка технической направленности «Твори добро»
3.2	Заключение договора о сетевом взаимодействии между МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования» и ОГБОУ «Школа №23» по созданию и реализации проекта	15.01.2022			Заключен договор о сетевом взаимодействии между МБОУ “Школа № 39 “Центр физико-математического образования” и ОГБОУ “Школа № 23”
3.3.	Составление расписания работы кружка «Твори добро»	28.01.2022			Составлено расписание работы кружка «Твори добро»
4.Задача проекта: подготовка проекта компьютерных моделей изделий для изготовления на лазерном станке с числовым программным управлением
4.1	Разработка компьютерных моделей изделий для изготовления на лазерном станке с числовым программным управлением волонтерским отрядом	02.02.2022-20.02.2022			Разработаны компьютерные модели изделий для изготовления на лазерном станке с числовым программным управлением
4.2	Обучение волонтерами учащихся с ОВЗ изготавливать изделие на лазерном станке с числовым программным управлением по компьютерной модели.	02.02.2022-20.02.2022			Волонтеры научили учащихся с ОВЗ ОГБОУ «Школа №23» изготавливать изделия на лазерном станке с числовым программным управлением.
5. Задача проекта: создание готовых изделий на станке с числовым программным управлением учащимися МБОУ «Школа №39 «Центр физико-математического образования» и учащимися с ОВЗ ОГБОУ «Школа №23»
5.1 Изготовление учащимися волонтерского отряда и учащимися с ОВЗ ОГБОУ «Школа №23» на лазерном станке с числовым программным управлением готового продукта.			10.02.2022-30.06.2022	Изготовление изделий учащимися волонтерского отряда и учащимися с ОВЗ ОГБОУ «Школа №23» на лазерном станке с числовым программным управлением
5.2 Организация заключительной работы с изготовленным на станке изделием учащимися с ОВЗ ОГБОУ «Школа №23» (окрашивание, шлифование, покрытие лаком и т.д.)			10.02.2022-30.06.2022	Организована заключительная работа с изготовленным на станке изделием учащимися с ОВЗ ОГБОУ «Школа №23»
6. Задача проекта: проведение благотворительных акций участниками проекта
6.1	Вручение изготовленных изделий, на лазерном станке с числовым программным управлением волонтерским отрядом и учащимися ОГБОУ «Школа №23» ветеранам ВОВ, жителям города, детям с ОВЗ, одиноким пенсионерам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям находящимся в медицинских учреждениях на длительном, стационарном лечении, пожилым людям проживающим в геронтологических центрах.	22.02.2022-31.06.2022			Проведены благотворительные акции участниками проекта по вручению изготовленных изделий ветеранам ВОВ, жителям города, детям с ОВЗ, одиноким пенсионерам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям находящимся в медицинских учреждениях на длительном, стационарном лечении, пожилым людям проживающим в геронтологических центрах.

4. Финансовое обеспечение проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего / (тыс. рублей)
			2022
1. Приобретение лазерного станка с числовым программным управлением
1.	федеральный бюджет		-	-
2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		-	-
3.	бюджет Рязанской области		-	-
4.	бюджет города Рязани		-	-
5.	средства гранта		500 000	500 000
6.	внебюджетные источники		-	-
		2. Приобретение фанеры, краски, лака, клея, кисточек, наждачной бумаги
1.		федеральный бюджет	-	-
2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-
3.		бюджет Рязанской области	-	-
4.		бюджет города Рязани	-	-
5.		средства гранта	-	-
6.		внебюджетные источники	50 000	50 000
Всего по проекту, в том числе:			550 000	550 000
федеральный бюджет			-	-
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов			-	-
бюджет Рязанской области			-	-
бюджет города Рязани			-	-
средства гранта			500 000	500 000
внебюджетные источники			50 000	50 000

5. Участники проекта

№ / п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте / (процентов)
1.	Руководитель проекта	Корчагина Анастасия Алексеевна	Куратор волонтерского отряда “Тридевятое царство” МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования»	Сафронова Ольга Евгеньевна, директор МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования»	8 %
Общие организационные мероприятия по проекту
3.	Участник проекта	Корчагина Анастасия Алексеевна	Куратор волонтерского отряда “Тридевятое царство” МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования»	Сафронова Ольга Евгеньевна, директор МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования»	10%
Список специалистов, принимающих участие в организации работы кружка технической направленности «Твори добро»
1	Ответственный за достижение результата проекта	Бурмистрова Ольга Борисовна	Заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования»	Сафронова Ольга Евгеньевна, директор МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования»	10%
2	Участник проекта	Есенкина Анастасия Сергеевна, Анпилогова Ирина Романовна, Шнякина Полина Геннадьевна, Гадалова Устинья Васильевна, / Лопухова Полина Андреевна, Минаева Дарина Николаевна, Смирнова Александра Геннадьевна	Участники волонтерского отряда «Тридевятое царство» МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования»	Носиновская Дана Эдуардовна	8%
2. Создание материально-технической базы для организации работы кружка технической направленности «Твори добро»
1	Ответственный за достижение результата проекта	Шапочкин Александр Витальевич	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования» г. Рязани	Сафронова Ольга Евгеньевна, директор МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования»	10%
2	Участник проекта	Носиновская Дана Эдуардовна, Анпилогова Ирина Романовна, Шнякина Полина Геннадьевна, Гадалова Устинья Васильевна, / Лопухова Полина Андреевна, Минаева Дарина Николаевна, Смирнова Александра Геннадьевна	Участники волонтерского отряда «Тридевятое царство» МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования»	Есенкина Анастасия Сергеевна	8%
3. Создание нормативно-правовой базы для организации работы кружка технической направленности «Твори добро»
1.	Ответственный за достижение результата проекта	Бурмистрова Ольга Борисовна	Заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования» г. Рязани	Сафронова Ольга Евгеньевна, директор МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования»	10%
4. Подготовка проектов моделей для реализации на лазерном станке с числовым программным управлением
1.	Ответственный за достижение результата проекта	Хакулов Жиробек	Учитель технологии МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования» г. Рязани	Сафронова Ольга Евгеньевна, директор МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования»	10%
2.	Участник проекта	Носиновская Дана Эдуардовна, Есенкина Анастасия Сергеевна, Анпилогова Ирина Романовна, Шнякина Полина Геннадьевна, Гадалова Устинья Васильевна, Минаева Дарина Николаевна, Смирнова Александра Геннадьевна	Участники волонтерского отряда «Тридевятое царство» МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования»	Лопухова Полина Андреевна	10%
5. Создание готовых изделий на лазерном станке с числовым программным управлением
1.	Ответственный за достижение результата проекта	Хакулов Жиробек	Учитель технологии МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования» г. Рязани	Сафронова Ольга Евгеньевна, директор МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования»	10%
2.	Участник проекта	Носиновская Дана Эдуардовна, Есенкина Анастасия Сергеевна, Анпилогова Ирина Романовна, Шнякина Полина Геннадьевна, / Лопухова Полина Андреевна, Минаева Дарина Николаевна, Смирнова Александра Геннадьевна	Участники волонтерского отряда «Тридевятое царство» МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования»	Гадалова Устинья Васильевна	10%
6. Проведение благотворительных акций
1.	Ответственный за достижение результата проекта	Корчагина Анастасия Алексеевна	Куратор волонтерского отряда “Тридевятое царство”	Сафронова Ольга Евгеньевна, директор МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования»	10%
2.	Участник проекта	Носиновская Дана Эдуардовна, Есенкина Анастасия Сергеевна, Анпилогова Ирина Романовна, Шнякина Полина Геннадьевна, Гадалова Устинья Васильевна, / Лопухова Полина Андреевна, Минаева Дарина Николаевна,	Участники волонтерского отряда «Тридевятое царство» МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования»	Смирнова Александра Геннадьевна	10%

6. План мероприятий проекта
.
№ / п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата		Уровень контроля
		начало	окончание
1. Формирование рабочей группы проекта.
1.1	Результат: Составлен список специалистов, принимающих участие в организации кружка технической направленности «Твори добро»	10.01.2022	15.01.2022	Корчагина А.А.	Список специалистов	Руководитель проекта
1.1.1	Мероприятие: формирование рабочей группы для работы кружка “Твори добро”	12.01.2022	15.01.2022	Корчагина А.А.	Проведено не менее 2 встреч	Руководитель проекта
1.1.2	Мероприятие: согласование со специалистами возможности участия в проекте по созданию кружка.	10.01.2022	11.01.2022	Носиновская Д.Э	Утвержден график встреч со специалистами, участвующими в создании кружка	Руководитель проекта
1.1.3	КТ: утвержден список специалистов, состоящих не менее чем из 3 человек.	-	15.01.2022	Корчагина А.А.	Не менее 3 специалистов участвуют в создании кружка	Руководитель школы
2. Создание материально-технической базы для организации работы кружка технической направленности «Твори добро»
2.1.	Результат: создана материально-техническая базы для организации работы кружка технической направленности «Твори добро»	01.01.2022	15.01.2022	Шапочкин А.В.	Создана материально-техническая база для организации кружка	Руководитель проекта
2.1.2	Определено помещение для установки лазерного станка с числовым программным управлением	01.01.2022	05.01.2022	Шапочкин А.В.	Подготовлено помещение для установки лазерного станка с числовым программным управлением	Руководитель проекта
2.1.3	Приобретение лазерного станка с числовым программным управлением	-	28.01.2022	Шапочкин А.В.	Приобретен лазерный станок с числовым программным управлением	Руководитель проекта
2.1.4	КТ: материально-техническая база позволяет организовать работу кружка технической направленности «Твори добро»	-	28.01.2022	Корчагина А.А.	Подготовлено 1 помещение для организации работы кружка технической направленности «Твори добро», в котором размещен лазерный станок С ЧПУ	Руководитель школы
3. Создание нормативно – правовой базы для организации работы кружка технической направленности «Твори добро»
3.1	Результат: создана нормативно-правовая база для организации работы кружка технической направленности «Твори добро»	01.01.2022	15.01.2022	Бурмистрова О.Б.	Создана нормативно-правовая база	Руководитель проекта
3.1.1	Мероприятие: Разработка дополнительной образовательной общеразвивающей программы кружка технической направленности «Твори добро»	01.01.2022	05.01.2022	Хакулов Жиробек	Разработана дополнительная / образовательная общеразвивающая программы кружка	Руководитель проекта
3.1.2	Мероприятие: Заключение договора о сетевом взаимодействии между МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования» и ОГБОУ «Школа №23» по созданию и реализации проекта	05.01.2022	15.01.2022	Бурмистрова О.Б.	Заключен договор о сетевом взаимодействии между МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического образования» и ОГБОУ «Школа №23»	Руководитель проекта
3.1.3	Мероприятие: Составление расписания работы кружка «Твори добро»	10.01.2022	13.01.2022	Корчагина А.А.	Составлено расписание работы кружка	Руководитель проекта
3.1.4	КТ: нормативно-правовая база позволяет организовать работу кружка технической направленности «Твори добро»	-	28.01.2022	Бурмистрова О.Б.	Объявление о готовности к работе кружка технической направленности «Твори добро»	Руководитель школы
4. Подготовка проекта моделей изделий для изготовления на лазерном станке с числовым программным управлением
4.1	Результат: Подготовлен проект моделей изделий для изготовления на лазерном станке с числовым программным управлением	02.02.2022	20.02.2022	Хакулов Ж.	Подготовлен проект моделей изделий	Руководитель проекта
4.1.1	Мероприятие: Разработка компьютерных моделей изделий для изготовления на лазерном станке с числовым программным управлением волонтерским отрядом	02.02.2022	20.02.22	Лопухова П.А.	Разработка компьютерной модели изделия	Руководитель проекта
4.1.2	Мероприятие: Обучение волонтерами учащихся с ОВЗ изготавливать изделие на лазерном станке с числовым программным управлением по компьютерной модели.	02.02.2022	20.02.2022	Хакулов Ж.	Учащиеся с ОВЗ ОГБОУ «Школа №23» умеют пользоваться лазерным станком с ЧПУ	Руководитель проекта
4.1.3	КТ: Созданы компьютерные модели изделий для изготовления на лазерном станке с ЧПУ и учащиеся с ОВЗ ОГБОУ «Школа №23» умеют пользоваться лазерным станком с ЧПУ		20.02.2022	Корчагина А.А.	Учащиеся волонтерского отряда создали компьютерные модели изделий и обучили учащихся с ОВЗ работе на лазерном станке с ЧПУ	Руководитель школы
5. Создание готовых изделий на станке с числовым программным управлением учащимися МБОУ «Школа №39 «Центр физико-математического образования» и учащимися с ОВЗ ОГБОУ «Школа №23»
5.1	Результат: Созданы готовые изделия на станке с числовым программным управлением учащимися МБОУ «Школа №39 «Центр физико-математического образования» и учащимися с ОВЗ ОГБОУ «Школа №23»	10.02.2022	30.06.2022	Хакулов Ж.	Созданы готовые изделия на лазерном станке с ЧПУ	Руководитель проекта
5.1.1	Мероприятие: Изготовление учащимися волонтерского отряда и учащимися с ОВЗ ОГБОУ «Школа №23» на лазерном станке с числовым программным управлением изделий.	10.02.2022	30.06.2022	Хакулов Ж.	Изготовлены изделия на лазерном станке с ЧПУ	Руководитель проекта
5.1.2	Мероприятие: Организация заключительной работы с изготовленным на станке изделиями учащимися с ОВЗ ОГБОУ «Школа №23» (окрашивание, шлифование, покрытие лаком и т.д.)	10.02.2022	30.06.2022	Хакулов А.	Организована заключительная работа с готовыми изделиями	Руководитель проекта
5.1.3	КТ: На лазерном станке с числовым программным управлением созданы готовые изделия	10.02.2022	30.06.2022	Корчагина А.А.	Готовые изделия дают возможность проводить благотворительные акции	Руководитель школы
6. Проведение благотворительных акций участниками проекта
6.1	Результат: проведение благотворительных акций участниками проекта	22.02.2022	31.06.2022	Корчагина А.А.	Благотворительные акции / проведены	Руководитель проекта
6.1.1	Мероприятие: акция для одиноких пенсионеров, жителей города «Патриотическая открытка»	21.02.2022	22.02.2022	Смирнова А.	Изготовленные на лазерном станке с ЧПУ изделия подарены пенсионерам и жителям города	Руководитель проекта
6.1.2	Мероприятие: акция для пенсионеров, проживающих в геронтологических центрах / «Весенняя улыбка»	05.03.2022	07.03.2022	Смирнова А.	Изготовленные на лазерном станке с ЧПУ изделия подарены пенсионерам, проживающих в геронтологических центрах	Руководитель проекта
6.1.3	Мероприятие: акция для детей находящихся в медицинских учреждениях на длительном стационарном лечении «Мы вместе»	03.04.2022	07.04.2022	Смирнова А.	Изготовленные на лазерном станке с ЧПУ изделия подарены детям, находящимся в медицинских учреждениях	Руководитель проекта
6.1.4	Мероприятие: акция для ветеранов, детей, участников ВОВ, ветеранов боевых действий «Война. Победа. Память»	07.05.2022	09.05.2022	Смирнова А.	Изготовленные на лазерном станке с ЧПУ изделия подарены ветеранам, детям ВОВ и ветеранам боевых действий	Руководитель проекта
6.1.5	Мероприятие: акция для детей оставшихся без попечения родителей и детей с ОВЗ «Лучики добра»	25.06.2022	31.06.2022	Смирнова А.	Изготовленные на лазерном станке с ЧПУ изделия подарены детям, оставшимся без попечении родителей	Руководитель проекта
6.1.6	КТ: все запланированные благотворительные акции проведены		31.06.2022	Корчагина А.А.	Изготовленные на лазерном станке с ЧПУ изделия подарены	Руководитель проекта