**ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА**

|  |  |
| --- | --- |
| **Краткая аннотация** | Наш проект направлен на запуск республиканского проекта «Мы единое целое», посвященное 100-летию пионерского движения России и Республики Коми, на базе образовательных организаций, учреждений культуры, социальной защиты с участием ветеранов педагогического труда (ветеранов детского движения).  Город Сыктывкар станет стартовой площадке данного 2-х годового марафона Детства, объединение усилий активистов и ветеранов детского движения.  В рамках марафона планируется:   * Разработка и изготовление передвижной выставки «Мы единое целое» по истории пионерской организации и современного детского движения; * Съемки и монтаж роликов с ветеранами детского движения * Акция «Уроки Доброго Детства», в рамках которого пройдут уроки Детства, с участие лидеров, руководителей детских организаций, а также ветеранов детского движения; просмотр фильмов про пионерию при поддержке Комикиновидеопрокатом; встреча с ветеранами детского движения (круглые столы, семинары, мероприятия); создание фоно-медиатеки «Добрые песни Детства голосами детей» (разучивание и запись роликов пионерских песен); конкурс акция «Педагогическая летопись» (помощь ветеранам педагогического труда, написание исследовательских работ, создание стендов про ветеранов педагогического труда в детских организациях); игра-квест «Пионерский маршрут» и много других нужны и полезных дел.   Результатом проекта станут:  • Создание полотна и летописи детских организации с добрыми делами  • Создана передвижной выставки пионерской символике и детского движения (создание уголков истории детского движения на базе ДОО), с 10 баннеров – ролапов по истории пионерии и детского движения города Сыктывкара и Республики Коми  • Снято, смонтировано и размещено в сети Интернет не менее 5 роликов (сюжетов) с участием ветеранов детского движения  • Организовано и проведено не менее 5 мероприятий (акции) по истории пионерского движения с охватом не менее 1 000 человек (дети, родители, ветераны)  • Создание медиафонотеки «Песни Детства голосами детей», создано не менее 5 роликов и многое другое.   * Оказана помощь не менее 20 ветеранам детского движения и на основе общения с ними написано не менее 3 исследовательских работ по детскому движению и педагогики |
| **Проблема** | Сегодня все чаще и чаще мы сталкиваемся с проблемами непонимания молодым поколением истории своей малой Родины. И одним из элементов такой истории служит деятельность детских и молодежных сообществ, которые важны в ракурсе гражданско-патриотического воспитания.  Поступки детей в истории нашей страны иногда предвосхищали взрослые поступки, сегодня важно говорить и совершать добрые поступки, создавать и сохранять кусочек истории Детства нашей страны с его праздниками, песнями, фильмами, играми.  И сегодня важно повышать статус педагога как наставника страны Детства, создавать реальную преемственность в педагогике и детском движении.  Наш проект в первую очередь нацелен на сохранение истории детского движения, отделения его от различных политических процессов и знакомство подрастающего поколения с делами и поступками дедушек, бабушек, а также родителей, кто носил гордое звание октябренок, пионер, комсомолец. А самое главное, что в мае 2022 года и августе 2023 года мы будем отмечать 100-летие пионерии в России и Республики Коми. И как правопреемники пионерского движения, мы решили создать некий цикл мероприятий по сохранению и преумножению пионерского движения в городе, регионе и стране. |
| **Цель проекта** | Запуск республиканского проекта «Мы единое целое», посвященное 100-летию пионерского движения России и Республики Коми, на базе образовательных организаций, учреждений культуры, социальной защиты с участием ветеранов педагогического труда (ветеранов детского движения) |
| **Задачи проекта** | * Создание и запуск экспозиций по истории пионерии и детского движения в городе Сыктывкар и Республики Коми * Создание и трансляция роликов воспоминаний ветеранов детского движения, активных участников пионерского и комсомольского движения * Запуск акции, конкурсов и мероприятий к 100-летию пионерского движения * Разработка и запуск плана празднования 100-летия пионерского движения в Республики Коми * Реализация проектов и мероприятий лидеров детских организации района и региона, а также партнеров * Вовлечение детей, подростков и семей к участию в социально-значимой деятельности |
| **География проекта** | города Сыктывкара (учреждения образования, культуры, социальной защиты) |
| **Срок проекта** | август 2021 – июнь2022 года |
| **Этапы реализация проекта** | **Подготовительный этап проекта (август - декабрь 2021):**   * Разработка и обсуждение проекта с коллективом – командой проекта, партнерами проекта, волонтерами и активами, советом ветеранов * Встреча с ветеранами педагогического труда, ветеранами детского движения * Работа с архивами * Встреча с представителями педагогического колледжа * Участие в грантовых конкурсах по реализации проекта * Разработка макета и изготовление баннеров – ролапов передвижной выставки «Мы единое целое» * Поиск партнеров проекта   **Основной этап проекта (август 2021 – июнь 2022):**   1. Медиа акция «Пионерское детство»   Съемки и монтаж роликов с ветеранами детского движения   1. Акция «Уроки Доброго Детства» в детских организациях города, образовательных организациях города, учреждения культуры и социальной защиты   • Уроки Детства, с участие лидеров, руководителей детских организаций, а также ветеранов детского движения  • Просмотр фильмов про пионерию при поддержке Комикиновидеопрокатом  • Встреча с ветеранами детского движения (круглые столы, семинары, мероприятия)  • Создание фоно-медиатеки «Добрые песни Детства голосами детей» (разучивание и запись роликов пионерских песен)  • Конкурс акция «Педагогическая летопись» (помощь ветеранам педагогического труда, написание исследовательских работ, создание стендов про ветеранов педагогического труда в детских организациях)   * Игра-квест «Пионерский маршрут» * Создание полотна детских организации   • Летопись добрых дел Детства  • Выставка пионерской символике и детского движения   1. Праздничные мероприятия к 100-летию пионерского движения в России (по отдельному плану)   **Итоговый этап (декабрь - май 2022):**   * Подведение итогов работы по проекту * Запуск проекта на республиканском уровне, экспозиция передвижной выставки на мероприятиях детских и молодежных объединений региона |
| **Участники проекта** | Организаторы - партнеры:   * Администрация МО ГО «Сыктывкар» (управление образования, управление культуры) * Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар * Образовательные организации района * Учреждения культуры, образования, социальные учреждения * Некоммерческие организации: ЭРОДДиМ «Ребячья Республика» (субъект КРОО «Ассоциация ДОО РК»), Добровольческий штаб Эжвинского района, Совет ветеранов города, района и республики   Участники – обучающиеся образовательных учреждений и активисты детских и молодежных объединений МО ГО «Сыктывкар», а также ветераны детского движения, педагоги, родители |
| **Результаты проекта** | **Количественные показатели**   * Изготовлено 10 баннеров – ролапов по истории пионерии и детского движения города Сыктывкара и Республики Коми * Снято, смонтировано и размещено в сети Интернет не менее 5 роликов (сюжетов) с участием ветеранов детского движения * Организовано и проведено не менее 5 мероприятий (акции) по истории пионерского движения с охватом не менее 1 000 человек (дети, родители, ветераны) * Создание медиафонотеки «Песни Детства голосами детей», создано не менее 5 роликов   **Качественные показатели**   * Расширение спектра форм и методов работы с детьми и молодежью, серебряными волонтерами * Привлечение внимание к истории детского движения * Создание системы преемственности между ветеранами педагогического труда и участниками современного детского движения * Организованны и проведены мероприятия к 100-летию пионерского движения * Запущен проект к 100-летию Коми пионерии |
| **Методы оценки результатов** | * Подсчет числа участников мероприятия (дети, молодежь, юношество, семьи, дети группы риска, пожилые люди, работающая молодежь)   • Количество привлеченных волонтеров |
| **Мультипликативность** | Данный проект планируется при успешной реализации презентовать на федеральных конкурсах, форумных кампаниях и площадках по патриотическому воспитанию. Проект будет предложен для реализации детским и молодежным организациям при совместном партнерстве с учреждениями культуры, образования, советами ветеранов городов региона.  Данный проект обязательно даст толчок к созданию новых проектов среди молодежи по развитию социальной и творческой инициативы по различным направлениям государственной молодежной политики в районе и регионе. |

**Перспективный календарный план реализации проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание мероприятия** | **Сроки и место реализации проекта** | **Ответственный** | **Результат** |
|  | Разработка и изготовление передвижной выставки «Мы единое целое»   * Встреча с ветеранами детского движения * Разработка макетов 10 баннеров * Изготовление баннеров | Август – декабрь 2021 | Андреев В.М. Савельева Т.И. | Сделать 10 информационных ролапов об истории пионерии и детского движения в Коми |
|  | **Медиа акция «Пионерское детство»**  Съемки и монтаж роликов с ветеранами детского движения | Август 2021- апрель 2022 | Андреев В.М. Савельева Т.И. | Сделано и размещено не менее 5 роликов с участием ветеранов детского движения в сети Интернет |
|  | **Акция «Уроки Доброго Детства»** в детской организации   * Уроки Детства, с участие лидеров, руководителей детских организаций, а также ветеранов детского движения * Просмотр фильмов про пионерию при поддержке Комикиновидеопрокатом * Встреча с ветеранами детского движения (круглые столы, семинары, мероприятия) * Создание фоно-медиатеки «Добрые песни Детства голосами детей» (разучивание и запись роликов пионерских песен) * Конкурс акция «Педагогическая летопись» (помощь ветеранам педагогического труда, написание исследовательских работ, создание стендов про ветеранов педагогического труда в детских организациях) * Игра-квест «Пионерский маршрут» * Создание полотна детских организации * Летопись добрых дел Детства * Выставка пионерской символике и детского движения (создание уголков истории детского движения на базе ДОО) | Октябрь 2021 – июнь 2022 | Андреев В.М. Савельева Т.И. | Организовано и проведено не менее 5 передвижных акции выставки по истории детского движения |
|  | **Республиканский фестиваль «Мы единое целое»,** посвящённые 100-летию пионерского движения  Запуск проекта к 100-летию пионерского движения Коми | Май 2022 | Андреев В.М. Савельева Т.И. | Организованы и проведены мероприятия к 100-летию пионерского движения  Запуск проекта к 100-летию Коми пионерии |

**СМЕТА**

**ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ**

социально значимого проекта ***«Старт марафона юбилейных дел «Мы единое целое» к 100-летию пионерского движения России и Республики Коми,*** реализуемого некоммерческой организацией ***Коми региональной общественной организации «Ассоциация детских общественных объединений Республики Коми»***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование расходов** | **Расчет (стоимость единицы, кол-во)** | **Общая сумма средств** | **Запрашиваемые бюджетные средства (тыс. руб.)** | **Собственные ресурсы (если имеются) (тыс. руб.)** |
| **Типографские услуги:** | | | | |
| Баннеры – ролапы (в т. ч дизайнерские услуги – разработка макета и печать) | 10 шт. \* 5 000 руб. | 50 000 | 50 000 | 0 |
| Изготовление фирменной продукции к мероприятиям по проекту   * Футболки * Галстуки * Значки * Дипломы, сертификаты * Наклейки * Календари * Ручки * Блокноты (тетради) * Вымпела * Флажки * Закладки |  | 180 000 | 150 000 | 0 |
| ИТОГО | | 200 000 | 200 000 | 0 |
| **Приобретение расходных материалов:** | | | | |
| Офисная бумага (белая и цветная) | 3 уп. \* 300 руб. | 900 | 0 | 900 |
| Кнопки | 5 шт. \* 50 руб. | 250 | 0 | 250 |
| Файлы (А4) | 100 шт \* 10 руб. | 1 000 | 0 | 1 000 |
| Клей | 10 шт. \* 40 руб. | 400 | 0 | 400 |
| Скотч | 5 шт. \* 30 руб. | 150 | 0 | 150 |
| Карандаши цветные | 5 уп. \* 100 руб. | 500 | 0 | 500 |
| Фломастеры | 5 уп. \* 200 руб. | 1 000 | 0 | 1 000 |
| Ножницы | 5 шт. \* 100 руб. | 500 | 0 | 500 |
| Мел | 10 уп. \* 100 руб. | 1 000 | 0 | 1 000 |
| **ИТОГО** | | **5 700** | **0** | **5 700** |
| **Оплата труда привлеченных специалистов** (в том числе налоги) | | | | |
| руководитель проекта | 1 чел. \* 5 000 руб. \* 10 месяца | 50 000 | 0 | 50 000 |
| бухгалтер проекта | 1 чел. \* 1 000 руб. \* 10 месяцев | 10 000 | 0 | 10 000 |
| волонтеры – кураторы проекта | 10 чел. \* 600 руб. \* 10 месяцев | 60 000 | 0 | 60 000 |
| **ИТОГО** | | **120 000** | **0** | **120 000** |
| Банковские расходы | 10 месяцев \* 900 рублей | 9 000 | 0 | 9 000 |
| **ИТОГО** | | **9 000** | **0** | **9 000** |
| **ИТОГО ПО ПРОЕКТУ** | | 334 700 | 200 000 | 134 700 |

Собственный вклад:

* Работа специалистов – сотрудников учреждени, партнеры и волонтеры проекта
* МТБ (компьютеры, принтеры, фото-видеотехника, стенды, стеллажи)
* Средства партнеров проекта (НКО, депутаты, органы и учреждения района) и привлеченные средства (грантовые конкурсы и субсидии, внебюджетный фонд)
* Личный транспорт для доставки оборудования

Полная стоимость проекта: ***334 700,00 руб.***

Требуемая сумма за счет средств субсидии: ***200 000,00 руб.***

Имеется: ***134 700,00 руб.***

Председатель Координационного совета

КРОО «Ассоциация ДОО РК» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.М. Андреев