Шаблон проекта для участия

в Росмолодёжь.Гранты 2023 для физических лиц

*- обязательные элементы для заполнения

(!) – новые поля/требования в 2023 году

Вкладка «Общее»

| Название проекта* | Туристический педагогический слёт «Навстречу ветру!» |
| --- | --- |

| География проекта* | Курганская область, Шадринский муниципальный округ с.Ольховка |
| --- | --- |
|  | перечислить все субъекты РФ, районы и населенные пункты, на которые распространяется проект |

| Логотип проекта | При наличии (лого загружается) |
| --- | --- |

| Автор проекта | Жданова Татьяна Алексеевна 18.03.1999 +7 922 563 82 23 zhdanova.tat19@mail.ru |
| --- | --- |

| Общая информация* | Масштаб проекта 1.09.2023 – 7.10.2023 |
| --- | --- |

| Руководитель проекта* | Жданова Татьяна Алексеевна Курганская область Шадринский муниципальный округ с.Ольховка ул.Трудовая д.61 |
| --- | --- |

Вкладка «Команда»

| Член команды* | - Теплоухова Кристина Николаевна – 29.12.2004г. Студент Шадринского финансово – экономического колледжа при правительстве Российской Федерации, специальность - Экономика и бухгалтерский учёт, волонтёр Роль в команде: Ответственный по связям с общественностью, за франдрайзинг (привлечение средств) - Язовских Татьяна Андреевна – 6.10.2005г. Студент ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» специальность – учитель физической культуры. Роль в команде: Статист, ответственный за спортивные мероприятия. - Алиева Санита Мушвиг – гызы – 05.04.2005г. Обучающаяся МКОУ «Ольховская СОШ», волонтёр Роль в команде: Журналист (ответственный за информацию в СМИ) - Жданова Татьяна Алексеевна - 18.03.1999г. Методист МБУ ДО «Детско – юношеский Центр» Роль в команде: сценарист - Кузнецов Виктор Иванович – 13.10.2003г. Студент филиала ФГБОУ ВО «Курганской сельскохозяйственной академии имени Т.С. Мальцева» специальность – Агроинжинерия эксплуатация технических систем. - Орлов Виктор Иванович - 15.03.1998г. Электромонтёр в АО «Суэнко», волонтёр с.Ольховка Роль в команде: Ответственные за программное обеспечение |
| --- | --- |

Лучше указывать 5-7 наиболее активных участников команды.

К каждому разделу участников можно прикрепить резюме (файл до 50 Мб).

| Наставники | Бушманова Ольга Владимировна – 26.09.1983г. Методист по туризму МБУ ДО «Детско – юношеский Центр» Гапонова Наталья Леонидовна – 1.08.1969 Заметитель директора по научно – методической части МБУ ДО «Детско – юношеский Центр» |
| --- | --- |

Можно приложить резюме наставника (файл до 50 Мб)

Вкладка «О проекте»

| Краткая информация проекта* | «Навстречу ветру!» - это название муниципального туристического слета работников образования Администрации Шадринского муниципального округа. Двухдневный туристский слет станет площадкой общения и сплочения для более 150 молодых педагогов и наставников, направленного на популяризацию туристической деятельности, их физическое развитие и оздоровление, повышение статуса педагогической профессии. Слет планируется провести в преддверии Дня учителя в селе Ольховка, на земле где жил и трудился первый санитарный врач России – Иван Моллисон. Величавый сосновый бор, берёзовая роща, прекрасная живописная природа будут мотивировать к спортивной активности педагогов, которым будет предложено принять участие в различных традиционных и нетрадиционных спортивных туристских состязаниях, интеллектуальных и творческих конкурсах «Бардовская песня», «Лучшие Амазонка и супермен турслёта», в мастер – классах по обучению установки палатки, правильному разведению костра, движению азимутным ходом, приготовлению пищи с основами экологического образования. Заключительным событием слёта станет проведение соревнований по лазертагу и волейболу. Проект посвящен Году педагога и наставника в 2023 году в России. |
| --- | --- |

| Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект* | В настоящее время педагоги стали меньше общаться физически со своими коллегами, в основном все общения происходят в соц. сетях интернета. Для того чтобы дать толчок к общению и заинтересовать молодых педагогов и наставников к занятию туризмом и спортом, дать возможность поучаствовать в различных видах соревнований, мы реализуем проект «Навстречу ветру», который объединит педагогов округа. В Советские времена туристические слеты были регулярными, педагоги долго готовились и подготавливали детей. в ближайшие годы туристический слёт проходит только для школьников и не многие педагоги знают как правильно разжечь костер, поставить палатку, не знают, что такое движение азимутным ходом, поэтому и дети не владеют данными навыками. Проект «Навстречу ветру» один из не многих, который объединяет туризм, экологию, краеведение, спорт, интеллект и творчество, предполагает результативное участие педагогов образовательных учреждений, командное участие педагогов других образовательных учреждений, имеет воспитательный и социально значимый результат. |
| --- | --- |

| Основные целевые группы, на которые направлен проект * | Молодые педагоги и наставники Шадринского муниципального округа – 160 человек |
| --- | --- |

| Основная цель проекта* | Организация и проведение муниципального туристского слета работников образования Шадринского муниципального округа «Навстречу ветру!» для молодых педагогов и наставников в период с 01.09.2023 г. по 07.10.2023 г., направленного на популяризацию туристко- спортивной деятельности их физическое развитие и оздоровление, повышение статуса педагогической профессии. |
| --- | --- |

| Опыт успешной реализации проектов* | Результатом деятельности, являются реализованные социальные проекты получившие денежные гранты: Образовательный маршрут "По следам Антонина Капустина" (грант 100т.р.) "Шаги" (5т.р.) Скипинговые состязания (7т.р.) Шадриада(5т.р.) Тюбинговый биатлон (5т.р.) "Территория детства (7т.р.) «Готовим вместе» (20 т.р) |
| --- | --- |

| Перспектива развития и потенциал проекта* | Впервые данный проект пройдет в Шадринском муниципальном округе и станет ежегодным, традиционным для педагогов. В перспективе проект может быть межмуниципальным, в котором примут участие педагоги Катайского, Шатровского и Долматовского округов, а в дальнейшем может получить областной статус. На его основе могут быть разработаны и реализованы другие проекты, которые включат в себя туристическое направление. Всё приобретенное оборудование будет использоваться на ежегодном туристическом слёте для педагогов, а так же для детского туристического слёта. Наш проект индивидуален, поэтому заинтересует и другие муниципалитеты, которые захотят в нем поучаствовать. |
| --- | --- |

| Задачи* (!) | 1. Установить взаимодействие с Администрацией территориального отдела №6 по вопросу определения места проведения турслета; с клубом активного отдыха «Партизан» г. Шадринска по вопросу проведения игры «Лазертаг»; с военно – патриотическим клубом «Феникс» по вопросу проведения показательных выступлений; с волонтерским отрядом с. Ольховка «Радуга», муниципальным отделом ГОЧС, ЦРБ, ШГПУ по вопросам организации и проведения этапов туристского маршрута. Организовать и провести обучающий волонтерский семинар «Турслет: вопросы и ответы»; 2. Установить взаимодействие с партнерами по вопросу привлечения финансовых средств; 3. Провести в рамках туристического слёта «Навстречу ветру» традиционные и нетрадиционные спортивные состязания, 4. Погрузить педагогов в спокойную атмосферу, вдали от цивилизации, где они отдохнут от рутинной работы 5. Проанализировать итоги реализации проекта и наметить перспективу его развития. |
| --- | --- |

| География проекта* | Курганская область Шадринский муниципальный округ С.Ольховка |
| --- | --- |

Вкладка «Медиа»!

| Вид ресурса* | Печатные издания: - Статья в газете «Шадринский Курьер» о старте проекта «Педагоги муниципального округа едут на туристический слёт «Навстречу ветру» - 26.09.23 (охват 2500чел) - Статья в газете «Шадринский Курьер» о завершении проекта « (охват 2500чел) Социальные сети: - Заметка в сообществе ВКонтакте (https://vk.com/pogorelkaddt) - «Даём старт новому проекту «Навстречу ветру» 1.09.23 (охват 350 чел) - Заметка в сообществе ВКонтакте (https://vk.com/pogorelkaddt) - «Подготовка полным ходом» - 15.09.23(охват 350 чел) - Заметка в сообществе ВКонтакте (https://vk.com/pogorelkaddt) - «Мы готовы встречать делегации педагогов округа» - 3.10.23(охват 350 чел) - Заметка в сообществе ВКонтакте (https://vk.com/pogorelkaddt) – «Открытие проекта «Навстречу ветру» прошло на –УРА!» - 3.10.23 (охват 350 + 170 чел) - Заметка в сообществе ВКонтакте (https://vk.com/pogorelkaddt видео ролик) – «Итоги первого дня слёта» 3.10.23 (охват 350 + 170 чел) - Заметка в сообществе ВКонтакте (https://vk.com/pogorelkaddt) - «Второй день слёта проходит красочно» - 4.10.23 (охват 350 +170 чел) - 5. Заметка в сообществе ВКонтакте (https://vk.com/pogorelkaddt) – «Туристичский педагогический слёт «Навстречу ветру считать закрытым» - 5.10.23 (охват 350 чел) - Заметка на сайт https://dyuc.ru/ - «Реализовали проект «Навстречу ветру» 7.10.23 (охват 500 чел) - Заметка в сообществе ВКонтакте https://vk.com/dobrovolets_ru - «Волонтёры помогли в реализации проекта туристического педагогического слёта «Навстречу ветру»» (охват 600 чел) |
| --- | --- |

| Месяц публикации* | Сентябрь – октябрь 2023 |
| --- | --- |

| Планируемое количество просмотров* | 4 500 тысячи просмотров |
| --- | --- |

| Ссылки на ресурсы* | - https://vk.com/dobrovolets_ru - 856 подписчиков - https://vk.com/pogorelkaddt - 314 подписчиков - Шадринский Курьер – в подписке 2500 человек |
| --- | --- |

| Почему выбран такой формат медиа* | Все медиа будут публиковаться только в официальных сообществах в социальной сети ВКонтакте. Так-же в газете, для того, чтобы о реализации проекта узнали подростки, люди среднего и старшего возраста |
| --- | --- |

Вкладка «Результаты»

| Количество мероприятий, проведенных в рамках проекта* | Планируется провести 25 мероприятия. Из них идёт подготовка к реализации проекта и непосредственно реализация самого проекта. |
| --- | --- |

| Количество участников мероприятий, вовлеченных в реализацию проекта* | 200 человек будут вовлечены в проект |
| --- | --- |

| Количество публикаций о мероприятиях проекта в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»* | 11 публикаций |
| --- | --- |

| Количество просмотров публикаций о мероприятиях проекта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»* | Плановое количество просмотров около 4500 |
| --- | --- |

| Социальный эффект* | В целом будут созданы комфортные условия для всех участников проекта «Навстречу ветру» • все с пользой проведут своё свободное время; • смена обстановки пойдёт на пользу тем, кто на грани эмоционального выгорания; • спортивные состязания приведут в форму педагогов; • повысится статус педагогической профессии; • расширят свой круг общения; • полученные умения и навыки в туристическом направлении будут применять в повседневной жизни и в рабочее время. |
| --- | --- |

Вкладка «Календарный план»

| № | Задачи* | Поставленная задача* Название мероприятия, крайняя дата выполнения* Описание мероприятия* Количество уникальных (!) участников (ожидаемое количество участников)* Количество повторяющихся (!) участников (ожидаемое количество участников)* Количество публикаций (Ожидаемое Количество публикаций о мероприятии в СМИ и интернете)* Количество просмотров (Ожидаемое Количество просмотров о мероприятии в СМИ и интернете)* Дополнительная информация |
| --- | --- | --- |
|  | Собрать группу единомышленников по реализации проекта. Распределение функциональных обязанностей внутри её | Создание группы единомышленников внутри коллектива. Проведение орг.комитета и распределение функциональных обязанностей 1 – 2.09.23 |
|  | Разработать положение о туристическом педагогическом слёте «Навстречу ветру» | Разработка положения 3.09.23 |
|  | Установить взаимодействие с Администрацией территориального отдела №6 по вопросу определения места проведения турслёта; с клубом активного отдыха "ПАРТИЗАН" по организации проведению лазертага; с ВПК «Феникс» по проведению показательных выступлениям; с муниципальным отделом ГОЧС; с волонтерским отрядом с. Ольховка «Радуга»; Установить взаимодействие с ЦРБ; с ШГПУ по вопросам организации и проведения этапов туристского маршрута. | Обговорить с руководителем территориального отдела №6 определение места проведения турслёта 5.09.23 проведение лазертага на туристическом слёте 22.09.23 проведение показательных выступлений 23.09.23 23.09.23 Помощь в организации проведения туристического слёта 26.09.23 присутствие медицинского работника на площадке турслёта 26.09.23 Направить ходатайство на студентов, о помощи в организации и проведении туристического маршрута 28.09.23 |
|  | Разработать смету, провести фандрайзинг | составить смету проекта и провести фандрайзинг |
|  | Составить сценарий открытия туристического слёта; конкурса «Бардовская песня»; вечернего мероприятия «Лучшие Амазонка и супермен турслёта» | Сценарист составит сценарии мероприятий 7.09.23 - 11.02.23 |
|  | Разработать туристический маршрут | Разработать на бумаге туристический маршрут, продумали этапы 12-13.09.23 |
|  | Закупить необходимый инвентарь | Закупить (заказать) нужный инвентарь, получить. 14- 19.09.23 |
|  | Подготовить туристические места для делегаций | Выйти на определённую территорию и провести разметку биваков с помощью сигнальной ленты 20.09.23 |
|  | Подготовить площадку для проведения соревнований по волейболу | Очистить территорию от мусора, повесить волейбольную сетку. 21.09.23 |
|  | Организовать и провести обучающий волонтерский семинар «Турслет: вопросы и ответы»; | Организация и проведение обучающего семинара на базе ДЮЦ в с. Ольховка с педагогом дополнительного образования Лукмановым Р.Г., который ведет объединение «Туристы» в с.Юлдус. 29.09.23 |
|  | Проложить туристический маршрут | Проложить туристический маршрут с помощью компаса, натянуть веревки на этапы, повесить номерные знаки этапов, прописать азимут каждого этапа. 29.09-1.10.23 |
|  | Проверить готовность к реализации проекта | Проверить разметку биваков, прилегающую территорию, волейбольную площадку, пройти азимутным ходом, проверить аппаратуры печатный материал 2.10.23 |
|  | Встреча делегаций, размещение на площадке | Волонтёры(добровольцы) размещают транспорт, организаторы встречают делегации и провожают до территории с биваками. Команды разбивают «лагерь» 3.10.23 |
|  | Торжественное открытие туристического слёта «Навстречу ветру» | Волонтёры (добровольцы) приглашают команды на построение, открытие проекта. 3.10.23 |
|  | Раздача маршрутных листов командам. Старт/Финиш | Раздать маршрутные листы командам, Организовать своевременный старт и финиш команд 3.10.23 |
|  | Конкурс «Бардовская песня» | Организовать зону для костра, поставить вокруг лавочки и провести конкурс 3.10.23 |
|  | Показательные выступления «Феникс» | На подготовленной площадке пройдут показательные выступления «Феникс» для команд 4.10.23 |
|  | Проведение игры «Лазертаг» | На подготовленной площадке все команды участвуют в игре, определить 3 лучшие команды. 4.10.23 |
|  | Проведение спортивной игры волейбол среди делегаций | На волейбольном поле провести соревнования между делегациями. 4.10.23 |
|  | Конкурс «Лучшие Амазонка и супермен турслёта» | Провести среду девушек и мужчин турслёта конкурс, выбрать победителей 4.10.23 |
|  | Подведение итогов туристического педагогического слёта «Навстречу ветру» | Команда организаторов проведет круглый стол, подведут итоги слёта. Выявят самые сильные и лучшие команды, подпишут грамоты, распределят призы. 4.10.23 |
|  | Закрытие туристического педагогического слёта | Волонтёры (добровольцы) соберут делегации на построение, пройдет закрытие проекта, награждение. 5.10.23 |
|  | Отъезд делегаций | Организовать отъезд делегаций 5.10.23 |
|  | Проанализировать и подвести итоги по реализации проекта. | Провести с командой проекта собрание и подвести итоги в целом 6.10.23 |
|  | Провести круглый стол «Перспективы развития проекта» | Найти перспективу проекта в дальнейшей работе 7.10.23 |

Можно добавлять необходимо количество полей «Добавить мероприятие», «Добавить задачу»!

Вкладка «Софинансирование»

| Собственные средства* | - Аренда места проведения туристического педагогического слёта на 2-е суток – 8 т.р. - Аренда газели с водителем для перевозки организаторов (маршрут от г.Шадринска до с.Ольховка и обратно 100 км ) – 3 т.р. - ГСМ (40 литров для перевозки организаторов и 5 литров для бензопил) – 2 т.р. - Продукты на 2-е суток для приготовления пищи для участников слёта (120 руб. в сутки на 1 человека) – 48 т.р. - Оплата труда организаторам и помощникам проекта (25 человек по 1.т р в день) – 50 тысяч рублей - Оплата труда рабочих на уборке территории – 2т.р. - Показательные выступления клуба активного отдыха "ПАРТИЗАН – 4 т.р - Игра «Лазертаг» - 5 т.р. Итого: 122 000 рублей |
| --- | --- |

| Партнер средства* | - Управление образования Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области Тип поддержки - ООО «Ольховка» Тип поддержки – финансовый Сумма – запрашиваемая сумма 60 000 рублей - ООО «Ольховский хлебзавод» Тип поддержки – финансовый - 40 000 рублей - Ольховское сельское потребительское общество Тип поддержки – финансовый 20 000 рублей |
| --- | --- |

Детализированная смета расходов Палатка большая туристическая с тамбуром (для проживания организаторов проекта) https://www.wildberries.ru/catalog/80906486/detail.aspx; 16 600; 3; 49 800. Шатер туристический с антимоскитной сеткой, тент (Для зоны отдыха и приёма пищи) https://www.wildberries.ru/catalog/146388554/detail.aspx; 12 000; 3; 36 000. Костровое оборудование (тренога двухместная 86 см) https://xn----dtbciar8aurk.xn--p1ai/trenoga_dvuhmestnaya_86_sm; 1 300; 3; 3 900. Кателок туристический 30*25*12см с крышкой алюминиевый 3л (для варки пищи) https://www.ozon.ru/product/kotel-pohodnyy-3l-30-25-12sm-s-kryshkoy-alyuminievyy-523043540/?asb=voWOp8W053j63xbmRnquPfuGs4uyHyYQZueowznNbeo%253D&asb2=0heWwnS27cFnGBH4a34LsI1F_u6zrOG9NXe-CiGFJMT6ahe_5R8cqkTNxAwWr9bQ&avtc=1&avte=2&avts=1679975830&keywords=%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA+%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81+%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B9+3%2C3+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0&sh=oFfoF0_FTw; 1 500; 3; 4 500. Казан kukmara, алюминий - 9л https://www.ozon.ru/product/kazan-dlya-plova-9-l-s-kryshkoy-kukmara-897672692/?asb=4yeWyFF0JKdNAmeo6fxaEA%252BKRUKr1oddi3R9m9M4wFI%253D&asb2=GrfDEkAnDaxOz-kr_37QLNwbPFiE9wIX1kFxq0USeY4m5Aq7-GA0LYNTO9vX_LDW&avtc=1&avte=2&avts=1679975994&keywords=%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD++kukmara%2C+%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9+-+9%D0%BB&sh=oFfoF2sSXw; 3 200; 2; 6 400. Набор складной мебели (стол и 4 стула, 6 наборов для организации столовой и 5 наборов на призы командам) https://www.ozon.ru/product/nabor-skladnoy-mebeli-stol-4-stula-nabor-turisticheskiy-stol-i-stulya-dlya-piknika-dachi-turizma-863231407/?asb=1JFHuht6tMqXDgHT6%252Fnptlo7QUG6udWV%252FM%252BcRtYytGk%253D&asb2=PQBJLMaIEMLwoBBCs-5-axPUs4vuhtxp3Qw5LGoB1NCM14GJGyzmklUXZZX9XT7r&avtc=1&avte=2&avts=1679976089&keywords=%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BC%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%28%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB+%D0%B8+4+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0%29&sh=oFfoFzqCew; 3 300; 11; 36 300. Чайник походный костровой 1,6 л https://www.wildberries.ru/catalog/145573835/detail.aspx; 1 700; 2; 3 400. Зонтики для пикника 200см (для организации этапов и зоны отдыха) https://www.wildberries.ru/catalog/116077166/detail.aspx; 1 100; 6; 6 600. Решетка-гриль на мангал барбекю 20х20 см (для приготовления пищи на углях) https://www.wildberries.ru/catalog/12922664/detail.aspx; 500; 5; 2 500. Мангал складной 600х680х307мм (для приготовления пищи на углях) https://www.wildberries.ru/catalog/104143719/detail.aspx; 3 500; 2; 7 000. Волейбольная сетка с тросом для улицы 9,5 м, нить 2,6мм ( проведение соревнований по волейболу) https://www.wildberries.ru/catalog/87810977/detail.aspx; 2 750; 2; 5 500. Мяч волейбольный Jogel JV-700, размер (проведение соревнований по волейболу) 5 https://www.wildberries.ru/catalog/37860861/detail.aspx; 3 150; 2; 6 300. Кемпинговый подвесной светодиодный фонарь-лампа (для палатки) https://www.wildberries.ru/catalog/145607186/detail.aspx; 1 100; 26; 28 600. Колонка портативная блютуз беспроводная https://www.wildberries.ru/catalog/47891842/detail.aspx; 13 000; 1; 13 000. Колонка беспроводная bluetooth / портативная колонка ручная https://www.wildberries.ru/catalog/114434022/detail.aspx; 1200; 1; 1200. Микрофон проводной (для подключения к портативной колонке) https://www.ozon.ru/product/mikrofon-dlya-zhivogo-vokala-shure-sv100-a-chernyy-matovyy-857515911/?asb=qs9J%252BRCEsgdyTnB0ZPjDO3pryQVZTyAzdp6%252FOF8q7tw%253D&asb2=ClgOdnYZ_vWOKaDcCQTKf7DDgKg5W0gYEyA3igw5U-XM5G_rP9uMZKVxQCJ5l7Qd&avtc=1&avte=2&avts=1679977452&keywords=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD++%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9&sh=oFfoFz-OEw; 2 700; 1; 2 700. Принтер лазерный HP Color Laser 150nw + Wi-Fi (печать маршрутных листов, условных знаков на местности, по туристическому маршруту, распечатка заданий на этапы, памятки, печать цветных фото для делегации по истечению 2-х дней пребывания и т.п) https://www.wildberries.ru/catalog/95542096/detail.aspx; 34 000; 1; 34 000. Фотоаппарат canon 1300d kit 18-55mm is iii and EF-S 55-250mm f/4.0-5.6 IS II ( для профессиональной съемки) https://www.wildberries.ru/catalog/91497858/detail.aspx; 45 000; 1; 45 000. Изготовление баннера с эмблемой проекта «Навстречу ветру» (4х3м); 9 000; 1; 9 000. Пьедестал (ЭКО) Матрешка 612х612мм (Квадратный) (для награждения победителей туристического слёта) https://www.ozon.ru/product/pedestal-eko-matreshka-612h612mm-kvadratnyy-823478377/?asb=eA1BTGWWqrSigsE70cSMWnahmqrf2rP4iohA10H4fok%253D&asb2=HJEK1483JvwLRi8mCu6rpv7GjMPUx41s-OCYj7jotuQCOHRHGUEYSLb--upKQwyF&avtc=1&avte=2&avts=1679978196&keywords=%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB+%28%D0%AD%D0%9A%D0%9E%29+%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0+612%D1%85612%D0%BC%D0%BC+%28%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%29&sh=oFfoF_V5Xg; 24 000; 1; 24 000. Аттракцион «Гусеница» (для тимбилдинга 4,5х0,6х0,5 ) https://www.airmir.su/search/?s=%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+; 13 000; 3; 39 000. Конус спортивный набор 10 шт https://www.wildberries.ru/catalog/88662839/detail.aspx; 2700; 3; 8 100. Надувные лыжи (для тимбилдинга на 5 человек) https://timetrial.ru/produktsiya/attraktsiony-dlya-timbildinga-i-korporativov/naduvnoy-komandnyy-attraktsion-naduvnye-lyzhi/; 19 000; 3; 57 000. Мегафон громкоговоритель рупорный https://www.wildberries.ru/catalog/152091522/detail.aspx; 2 900; 2; 5 800. Топор туристический с защитным чехлом ЗУБР ТИТАН 600/980 г мм https://www.wildberries.ru/catalog/143017299/detail.aspx; 1 500; 2; 3 000. Пила туристическая "СЛЕДОПЫТ-HUNTER", лезвие 26 см, в чехле https://www.wildberries.ru/catalog/62634551/detail.aspx; 700; 2; 1 400. Бинокль монокуляр мощный тактический туристический https://www.wildberries.ru/catalog/46006074/detail.aspx; 2 800; 1; 2 800. Рюкзак для инвентаря Mamont Туризм 55 литров https://www.wildberries.ru/catalog/61877355/detail.aspx; 2 000; 1; 2 000. Веревка страховочная статика 11мм 10м https://www.wildberries.ru/catalog/39677131/detail.aspx; 750; 5; 3750. Комплект усиленных стальных карабинов с фиксатором 10мм, 2шт https://www.wildberries.ru/catalog/39727255/detail.aspx; 250; 10; 2 500. Портативная туристическая складная газовая плита горелка (на призы командам) https://www.wildberries.ru/catalog/142372968/detail.aspx; 500; 2; 1000. Коврик туристический двухслойный, размер 180х60х0.8 см (для судейской коллегии на этапы туристического маршрута) https://www.wildberries.ru/catalog/138797583/detail.aspx; 700; 10; 7 000. Набор посуды "Для пикника" на 6 персон, цвет бежевый (приз за участие каждой команде) https://luga.svetofors.ru/nabor-posudi-dlya-piknika-vsegda-s-soboy/; 250; 26; 6500. Изготовление значков с логотипом проекта «Навстречу вместе» https://vk.com/vspsha?z=photo-115515781_457245706%2Falbum-115515781_228921741; 50; 180; 9 000. Свисток Jogel JA-126, металл https://www.ozon.ru/product/svistok-jogel-ja-126-metall-249276883/?advert=gjETWQzhtthN8AQwLLcV2S9q7xcQq2TVdPRaJvhXn-8Z2Km1uzvEDwPw-Pf1_givLN_qzNe7uRZPemmWPnLYGJYwo8fvYylYNaFBB5zZyCrgtMaf6KuUZR_uAonrjhYpc0e6QeWTk3aCAUHFTApGBD6AGjxSIE6RQt1CmSMpb1J0F8xqyrELfOeBsmRnTOBwQP2bdzJL83HXtGMkTHq2KQUpxOGfM1MOSNNeIg-rBBOQHjnJXm5p5C_J_PoOKnq5kI90IIpbJXtpO9O5h4RY&avtc=1&avte=2&avts=1679983062&keywords=%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA+Jogel+JA-126%2C+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB&sh=oFfoF_ip2w; 300; 2; 600. Изготовление кубка с логотипом проекта - Туристический педагогический слёт «Навстречу ветру 2023»; 2 000; 1; 2 000. Медали для победителей слёта (за 1,2,3, место); 150; 18; 2 700. Изготовление грамот (за участие 26 командам, за волейбол, конкурс «Лучшие Амазонка и супермен проекта», лазертаг); 30; 50; 1500. Рамки для грамот (за участие и 1,2,3 место в туристическом слёте); 250; 30; 7 500. Бумага А4 белая (печать маршрутных листов, условных знаков на местности, по туристическому маршруту, распечатка заданий на этапы, памятки) https://www.wildberries.ru/catalog/146533309/detail.aspx; 390; 1; 390. Фотобумага A4, 100 листов (для печати фотографий делегациям) https://www.wildberries.ru/catalog/12530533/detail.aspx; 600; 1; 600. Мешки для мусора прочные 60 л. 100 шт https://www.wildberries.ru/catalog/14956638/detail.aspx; 350; 1; 350. Аптечка первой помощи https://www.wildberries.ru/catalog/28266233/detail.aspx; 3 500; 1; 3 500. Доска-флипчарт магнитно-маркерная демонстрационная для офиса и дома размером 70х100см (для проведения обучения волонтёров, судейской коллегии) https://www.wildberries.ru/catalog/110120261/detail.aspx; 7 000; 1; 7 000. Пули пневматические 4.5 мм. (на туристический этап «Стрельбы из ПВ») https://www.wildberries.ru/catalog/126381406/detail.aspx; 500; 3; 1 500. ИТОГО:; 502 190.