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	Название проекта 
	Спартакиада "Новая Сыда: время побеждать" 

	Номинация 
	Здоровый образ жизни 

	Муниципальное образование 
	Идринско-Краснотуранский муниципальный округ 

	Краткая информация о проекте 
	Сельская спартакиада «Новая Сыда: время побеждать» направлена на вовлечение молодёжи (14–35 лет) в систематические занятия спортом, формирование здорового образа жизни и развитие командного духа через организацию спортивных соревнований в селе Новая Сыда. Проект способствует укреплению физического и морального здоровья участников, развитию лидерских качеств и социальной активности, а также популяризации спорта и активного досуга в условиях сельской местности. Спартакиада будет включать в себя 6 спортивных дисциплин: волейбол, футбол, дартс, лёгкая атлетика, велоспорт, теннис.  В соревнованиях будет учитываться командный и личный зачёт. Благодаря эффективному составу и опыту проектной команды, соревнования пройдут одним днём.  

	Описание проблемы 
	В селе Новая Сыда с населением менее 350 человек наблюдается острая нехватка инфраструктуры для занятий спортом и ведения здорового образа жизни. Молодёжь практически не имеет возможностей для систематических физических занятий, участия в спортивных мероприятиях и развития командных навыков. Это приводит к снижению уровня физической активности, ухудшению здоровья, ограничению социальных контактов и недостатку организованного досуга, что способствует росту социальной пассивности и оттоку молодёжи из села. Проект «Спартакиада "Новая Сыда: время побеждать“» актуален в условиях сельской местности, где отсутствуют современные спортивные объекты и ощущается нехватка квалифицированных кадров. Организация спартакиады позволит не только вовлечь молодых людей в спорт и активный образ жизни, но и укрепить здоровье, развить лидерские качества и командный дух. Кроме того, подобные мероприятия способствуют формированию позитивной социальной среды, повышают привлекательность жизни в селе и создают условия для профилактики негативных явлений среди молодёжи. Внедрение подобных инициатив особенно важно для малых населённых пунктов, где дефицит организованного досуга ощущается наиболее остро. 

	Целевая аудитория проекта 
	Молодёжь села Новая Сыда в возрасте 14-35 лет 

	Основная цель проекта 
	Вовлечение молодёжи возрастом 14-35 лет в спортивную деятельность путём проведения спартакиады в с. Новая Сыда 

	Перспектива развития и потенциал проекта 
	Проект «Сельская спартакиада „Новая Сыда: время побеждать“» обладает значительным потенциалом для дальнейшего масштабирования и устойчивого развития. В перспективе возможно: - ежегодное проведение спартакиады с расширением перечня спортивных дисциплин и привлечением большего числа участников; - создание постоянно действующего спортивного клуба или секции для молодёжи, что позволит обеспечить регулярность занятий и подготовку к соревнованиям; - организация межсельских турниров с соседними населёнными пунктами, что способствует развитию спортивного туризма и укреплению межмуниципальных связей; - привлечение спонсоров и партнёров из числа местных предпринимателей для развития инфраструктуры и повышения качества мероприятий. 

	Задачи проекта 
	1. Сформировать организационный комитет и команду волонтёров 2. Разработать и утвердить положение и программу спартакиады 3. Организовать и провести информационную компанию и регистрацию участников 4. Подготовить материально-техническую базу и провести соревнования 

	[bookmark: _Toc1]Руководитель проекта

	ФИО руководителя 
	Терских Виктория Викторовна 

	ИД волонтёра ДоброРФ 
	92247325 

	Email руководителя 
	vika.bushueva.2015@mail.ru 

	Телефон руководителя 
	+79020140814 

	День рождения руководителя 
	1994-03-15 

	Ссылка на профиль руководителя 
	https://vk.com/viktoria.viktorovna_24 

	Место учебы 
	- 

	Место работы, должность 
	МБУ "Молодёжный центр "Жемчужина"" 

	Опыт руководителя 
	1.	«Общее дело: сердце села бьётся сильнее», 2025 г. Роль в проекте: руководитель проекта Цель - Объединение активных жителей села для реализации социально значимых инициатив.  Источник финансирования: регрантинговый конкурс в рамках проекта «Всё зависит от нас самих» от АНО «Шаги к успеху», г. Боготол, поддержанного Фондом Президентских грантов; Грантовые средства: 54000 рублей Собственный и партнёрский вклад: 125 510 рублей 2.	"Лыжам ход", 2023 г. Роль в проекте: руководитель проекта Цель - создание условий для развития лыжного спорта в с. Новая Сыда. Источник финансирования: благотворительный формат  "Круг благотворителей" Краснотуранский район. Грантовые средства: 22300 рублей Собственный и партнёрский вклад: 18 000 рублей. 3.	"Вечно Новая, моя Сыда!" 2024 г.  Роль в проекте: руководитель проекта Цель - Создание инициативной группы села Новая Сыда через вовлечение жителей в организацию общественно значимых событий в рамках празднования юбилея села. Источник финансирования: регрантинговый конкурс социальных инициатив Краснотуранского района в рамках проекта "Создаём будущее вместе" от НКО «Перспектива», с. Краснотуранск,  поддержанного ГП "Партнёрство"; Грантовые средства: 100000 рублей Собственный и партнёрский вклад: 178 804 рубля 4.	 Спортивные соревнования "Видишь цель-беги к ней!", 2022, 2023 , 2024 гг. Роль в проекте: Наставник проекта Цель - Вовлечение детей и молодёжи, в возрасте от 14 до 35 лет, в спортивную деятельность путём организации соревнований по лёгкой атлетике в с. Новая Сыда. Источник финансирования: конкурс молодёжных проектов "Территория Красноярский край» Грантовые средства: 23000, 25000, 27 139 рублей,  5.	"МедиаСтарт", 2023 г. Роль в проекте: Руководитель проекта Цель – Содействие развитию и реализации добровольческих инициатив подростков и молодежи Краснотуранского района через содание школы медиаволонтёров. Источник: регрантинговый  конкурс добровольческих инициатив Краснотуранского района "Время добрых дел", 22000 рублей,  6.	"Медиаволонтёры "СМотрИ"", 2022 г. Роль: Руководитель проекта Цель – Развитие добровольческой деятельности на территории с. Новая Сыда через создание отряда медиаволонтёров. Источник: грантовый конкурс добровольческих инициатив Краснотуранского района "Время добрых дел", 26300 рублей. 7.	Спортивный марафон «Видишь цель – беги к ней!»,  Роль: наставник Цель – Создание условий для развития спортивной деятельности среди детей и молодёжи в возрасте от 6 до 35 лет путём организации спортивного марафона на территории с.Новая Сыда; Источник: конкурс молодёжных проектов "Территория Красноярский край», 25000 рублей. 8.	 «Экотропа. Гора Бычиха», 2022 г. Роль в проекте: руководитель Цель: популяризация древней Сыдинской писанницы и развитие сельского туризма; Источник: грантовый конкурс «Территория Красноярский край», 28400 рублей. 9.	«Творческая студия «Сами с руками»,  2022, 2023, 2025гг. Роль в проекте: наставник Цель: Создание условий для реализации творческого потенциала детей и молодёжи в возрасте от 8 до 35 лет путём организации работы творческой студии «Сами с руками» на базе молодёжного центра в с. Новая Сыда.  
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	ФИО 
	Бушуев Вадим Викторович 

	Дата рождения 
	1996-12-25 

	Емэйл 
	trafalgardvaterlo25@yandex.ru 

	Телефон 
	+79029251203  

	Профиль в VK 
	https://vk.com/jaguar221 

	Место учебы 
	- 

	Место работы, должность 
	МКОУ "Добромысловская СОШ", учитель физической культуры  

	Роль в проекте 
	Разработка положения и плана соревнований, судейство 

	ФИО 
	Маковецкий Артём Сергеевич 

	Дата рождения 
	2011-09-14 

	Емэйл 
	makovetski.artm@mail.ru 

	Телефон 
	89080218613 

	Профиль в VK 
	https://vk.com/kayott2025 

	Место учебы 
	МБОУ "Новосыдинская СОШ" 

	Место работы, должность 
	 

	Роль в проекте 
	ассистент 
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	ФИО 
	 

	Дата рождения 
	 

	Емэйл 
	 

	Телефон 
	 

	Профиль в VK 
	 

	Место учебы 
	 

	Место работы, должность 
	 

	Роль в проекте 
	 

	Компетенции подтверждающие возможность выполнять роль наставника 
	 

	ФИО 
	Арне Владимир Иванович 

	Дата рождения 
	1958-01-23 

	Емэйл 
	vl/ivanovih.58@mail.ru 

	Телефон 
	89527494222 

	Профиль в VK 
	https://vk.com/id692834907 

	Место учебы 
	- 

	Место работы, должность 
	общественный деятель 

	Роль в проекте 
	координатор, судья 

	Компетенции подтверждающие возможность выполнять роль наставника 
	Многолетний опыт организации и проведения межпоселенческих соревнований соревнований по футболу, волейболу, дартсу, бильярдные турниры, шахматы, лапта. Является руководителем инициативной группы, общественным деятелем. В рамках этой деятельности привлекает средства, спонсоров, партнёров и реализует общественно полезные мероприятия, в том числе спортивные.  Руководитель бильярдного клуба любителей в с. Новая Сыда. Эксглава администрации Новосыдинского сельсовета. 
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	[bookmark: _Toc6]Собрание команды проекта

	Поставленная задача 
	Ответственный 
	Крайняя дата выполнения 
	Ожидаемое количество участников 

	1. Сформировать организационный комитет и команду волонтёров  
	Терских Виктория Викторовна 
	2026-06-15 
	5 

	Описание мероприятия 
	провести собрание с участниками проектной команды, распределить ответственных за направления (спорт, логистика, информационная компания, безопасность, работа с волонтёрами) 

	Дополнительная информация 
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	[bookmark: _Toc8]Создание команды волонтёров

	Поставленная задача 
	Ответственный 
	Крайняя дата выполнения 
	Ожидаемое количество участников 

	1. Сформировать организационный комитет и команду волонтёров  
	Терских Виктория Викторовна 
	2026-06-30 
	5 

	Описание мероприятия 
	Привлечение волонтёров для реализации проекта, не менее 5 человек из числа молодёжи. Распределить роли волонтёров, провести инструктаж, обучение. 

	Дополнительная информация 
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	[bookmark: _Toc10]Разработка необходимой документации для организации соревнований

	Поставленная задача 
	Ответственный 
	Крайняя дата выполнения 
	Ожидаемое количество участников 

	1. Разработать и утвердить положение и программу спартакиады  
	Бушуев Вадим Викторович 
	2026-07-01 
	4 

	Описание мероприятия 
	Разработать положение и программу спартакиады в соответствии с регламентом. Согласовать с командой проекта. 

	Дополнительная информация 
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	[bookmark: _Toc12]Информационная компания

	Поставленная задача 
	Ответственный 
	Крайняя дата выполнения 
	Ожидаемое количество участников 

	1. Организовать и провести информационную компанию и регистрацию участников  
	Терских Виктория Викторовна 
	2026-07-31 
	3 

	Описание мероприятия 
	Разработать брендбук и полиграфию, направить положение спартакиады в местные организации и разместить в соцсетях, выпустить ряд информационных постов о реализации и проекта, разместить афиши в интернет источниках. 

	Дополнительная информация 
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	Поставленная задача 
	Ответственный 
	Крайняя дата выполнения 
	Ожидаемое количество участников 

	1. Организовать и провести информационную компанию и регистрацию участников  
	Маковецкий Артём Сергеевич 
	2026-07-31 
	4 

	Описание мероприятия 
	Сбор заявок на участие в спартакиаде, предварительное формирование команд 

	Дополнительная информация 
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	Поставленная задача 
	Ответственный 
	Крайняя дата выполнения 
	Ожидаемое количество участников 

	1. Подготовить материально-техническую базу и провести соревнования  
	Арне Владимир Иванович 
	2026-07-31 
	9 

	Описание мероприятия 
	Подготовка материалов, оборудования, наградной продукции и площадок для проведения спартакиады. Привлечь волонтёров к подготовке. 

	Дополнительная информация 
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	[bookmark: _Toc18]Проведение соревнований в рамках спартакиады

	Поставленная задача 
	Ответственный 
	Крайняя дата выполнения 
	Ожидаемое количество участников 

	1. Подготовить материально-техническую базу и провести соревнования  
	Бушуев Вадим Викторович 
	2026-09-10 
	3 

	Описание мероприятия 
	Регистрация участников и команд.Торжественное открытие спартакиады. Проведение соревнований по 6-ти заявленным дисциплинам. Подведение итогов. Торжественное закрытие спартакиады. Подготовка отчёта. 

	Дополнительная информация 
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	Ресурс 
	Месяц публикации 
	Планируемое количество просмотров 
	Ссылки на ресурсы 

	Социальные сети 
	июнь, 2026 
	1200 
	https://vk.com/molodkrasnotur 

	Почему выбран такой формат медиа 
	Сообщество молодёжного центра "Жемчужина" рассказывает о главных новостях в молодёжной среде, анонсирует важные события. Молодёжь нашей территории ориентируется на этот новостной источник.  

	Ресурс 
	Месяц публикации 
	Планируемое количество просмотров 
	Ссылки на ресурсы 

	Социальные сети 
	июль, 2026 
	250 
	https://vk.com/smotri.dobronovosti 

	Почему выбран такой формат медиа 
	Сообщество медиаволонтёров села Новая Сыда рассказывает о спортивной, культурной, общественной жизни села. Здесь жители узнают о самых ярких событиях своей территории. 

	Ресурс 
	Месяц публикации 
	Планируемое количество просмотров 
	Ссылки на ресурсы 

	Социальные сети 
	август, 2026 
	200 
	https://vk.com/mydostigaem24_krasnotur 

	Почему выбран такой формат медиа 
	Сообщество флагмана молодёжной политики "Мы достигаем" молодёжного центра "Жемчужина" рассказывает о спортивных событиях, достижениях, проектах. Спортивно ориентированная молодёжь смотрит новости и ищет возможности именно здесь. В этом сообществе участники проекта увидят видео и фото с соревнований. 

	Ресурс 
	Месяц публикации 
	Планируемое количество просмотров 
	Ссылки на ресурсы 

	Печатное издание 
	сентябрь, 2026 
	5000 
	https://vk.com/club217364898 https://exoturana.ru/ 

	Почему выбран такой формат медиа 
	В окружной газете "Эхо Турана" будет опубликована статья об итогах проекта. Так об инициативе узнаю все подписчики газеты. Статья так-же будет продублирована на странице газете в социальной сети "В контакте". 
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	Количество мероприятий, проведенных в рамках проекта (ЕД) 
	7 

	Количество публикаций о мероприятиях проекта в средствах массовой информации, а также в информационно телекоммуникационной сети Интернет 
	4 

	Количество просмотров публикаций о мероприятиях проекта в информационно телекоммуникационной сети Интернет 
	6650 

	Количество участников мероприятий, вовлеченных в реализацию проекта 
	33 

	Количество уникальных (не повторяющихся) участников мероприятий, вовлеченных в реализацию проекта 
	30 



[bookmark: _Toc21]Социальный эффект
- Развитие волонтёрства и инициативы среди молодёжи. Привлечение молодых людей к организации и проведению спартакиады способствует формированию активной гражданской позиции, развитию навыков командной работы и ответственности. - Укрепление здоровья и популяризация спорта. Участие жителей в спортивных соревнованиях способствует формированию здорового образа жизни, снижению уровня гиподинамии и профилактике вредных привычек. - Повышение сплочённости жителей села. Совместная подготовка и проведение спартакиады, а также итоговое обсуждение результатов способствуют развитию горизонтальных связей, укреплению доверия и взаимопомощи между жителями. - Создание устойчивой инфраструктуры для дальнейших спортивных и культурных инициатив. Формирование организационного комитета и волонтёрской команды, а также разработка программы соревнований закладывают основу для проведения подобных мероприятий в будущем, что обеспечивает долгосрочный социальный эффект. Таким образом, проект не только решает текущие задачи по организации спортивного мероприятия, но и формирует условия для устойчивого развития социальной активности и здорового образа жизни в селе. 

[bookmark: _Toc22]Софинансирование. Собственные средства
	Наименование ресурса 
	Обоснование 
	Сумма, руб 

	Спортивные номера (манишки), 30 шт. 
	Для проведения соревнований по футболу, волейболу, лёгкой атлетике, велоспорту. 
	4500 

	Наименование ресурса 
	Обоснование 
	Сумма, руб 

	Стойка "Старт-финиш", 2 шт. 
	Для обозночения старта и финиша в соревнованиях по лёгкой атлетике и велоспорту. 
	6900 

	Наименование ресурса 
	Обоснование 
	Сумма, руб 

	Мяч волейбольный, 6 шт. 
	Для проведения соревнований по волейболу. Количество необходимо для разминки перед соревнованиями. 
	6800 

	Наименование ресурса 
	Обоснование 
	Сумма, руб 

	Дартс  
	Дартс  для проведения соревнований по дартсу 
	3870 

	Наименование ресурса 
	Обоснование 
	Сумма, руб 

	Стол теннисный, 2 шт. 
	для проведения соревнований по настольному теннису 
	23700 

	Наименование ресурса 
	Обоснование 
	Сумма, руб 

	Футбольные ворота, 2 ед. 
	Для проведения соревнований по футболу 
	13000 



[bookmark: _Toc23]Софинансирование. Партнеры проекта
	Название партнера 
	Тип поддержки 
	Перечень расходов 
	Сумма, руб 

	 
	 
	 
	 



[bookmark: _Toc24]Софинансирование. Итог
	Собственные средства 
	Средства партнеров 

	58770 
	 



[bookmark: _Toc25]Запрашиваемые ресурсы
	Название (услуга, товар) 
	Цена за ед (руб) 
	Количество (шт/усл) 
	Общая стоимость (руб) 

	Комплект медалей 1, 2, 3 место 
	733 
	19 
	13927 

	Обоснование необходимости 
	Награждение победителей по 6-ти дисциплинам: 1. Волейбол: 1,2,3 место (по 6 человек в команде) = 6 комплектов медалей 2. Мини футбол: 1,2,3 место (5 человек в команде) = 5 комплектов медалей 3. Теннис: в данной дисциплине команду представляет 2 человека - юноша и девушка. В личном зачёте будут выделены 1, 2, 3 место в 2-х категориях = 2 комплекта медалей. 4. Лёгкая атлетика: в данной дисциплине команду представляет 2 человека- юноша и девушка. В личном зачёте будут выделены 1, 2, 3 место в 2-х категориях= 2 комплекта медалей. 5. Велоспорт: в данной дисциплине команду представляет 2 человека. В личном зачёте будут выделены 1, 2, 3 место в 2-х категориях= 2 комплект медалей. 6. Дартс: в данной дисциплине команду представляет 2 человека - юноша и девушка. В личном зачёте будут выделены 1, 2, 3 место в двух категориях (М и Ж)= 2 комплекта медалей. 

	Источник цены 
	https://www.wildberries.ru/catalog/393194543/detail.asp 

	Название (услуга, товар) 
	Цена за ед (руб) 
	Количество (шт/усл) 
	Общая стоимость (руб) 

	Кубок спортивный 1, 2, 3, место - комплект 
	1 
	1800 
	1800 

	Обоснование необходимости 
	Подведение общекомандного зачёта, награждение победителей, занявших 1, 2, 3 места. 

	Источник цены 
	https://www.wildberries.ru/catalog/560720432/detail.aspx 

	Название (услуга, товар) 
	Цена за ед (руб) 
	Количество (шт/усл) 
	Общая стоимость (руб) 

	Фотобумагаянцевая А4 
	600 
	1 
	600 

	Обоснование необходимости 
	Печать грамот для победителей в личном зачёте и для итогового награждения команд 

	Источник цены 
	https://www.wildberries.ru/catalog/12530533/detail.aspx 

	Название (услуга, товар) 
	Цена за ед (руб) 
	Количество (шт/усл) 
	Общая стоимость (руб) 

	сетка для футбольных ворот 
	1750 
	2 
	3500 

	Обоснование необходимости 
	Для проведения соревнований по футболу. Ворота футбольные у команды проекта уже есть, сетка на них пришла в негодность. 

	Источник цены 
	https://www.wildberries.ru/catalog/12530533/detail.aspx 

	Название (услуга, товар) 
	Цена за ед (руб) 
	Количество (шт/усл) 
	Общая стоимость (руб) 

	Фоторамка А4 
	250 
	27 
	6750 

	Обоснование необходимости 
	Награждение победителей в личном зачёте за 1, 2, 3 место в соревнованиях по велоспорту (2 категории), по лёгкой атлетике (2 категории), по теннису (2 категории), по дартсу (2 категории) и командный зачёт 1, 2, 3 = 27 шт. 

	Источник цены 
	https://www.wildberries.ru/catalog/10398389/detail.aspx 

	Название (услуга, товар) 
	Цена за ед (руб) 
	Количество (шт/усл) 
	Общая стоимость (руб) 

	Комплект ракеток для настольного тенниса (2 ракетки) 
	2550 
	2 
	5100 

	Обоснование необходимости 
	Проведение параллельно 2 игры в рамках соревнований по настольному теннису в целях соблюдения тайминга спартакиады. 

	Источник цены 
	https://www.wildberries.ru/catalog/191395519/detail.aspx 

	Название (услуга, товар) 
	Цена за ед (руб) 
	Количество (шт/усл) 
	Общая стоимость (руб) 

	Сетка волейбольная 
	2750 
	1 
	2750 

	Обоснование необходимости 
	Для проведения соревнований по волейболу на уличной площадке. Стойки для сетки уже есть. 

	Источник цены 
	https://www.wildberries.ru/catalog/861325845/detail.aspx 

	Название (услуга, товар) 
	Цена за ед (руб) 
	Количество (шт/усл) 
	Общая стоимость (руб) 

	Мяч футбольный 
	4830 
	1 
	4830 

	Обоснование необходимости 
	Для проведения соревнований по футболу. 

	Источник цены 
	https://www.wildberries.ru/catalog/143526398/detail.aspx 

	Название (услуга, товар) 
	Цена за ед (руб) 
	Количество (шт/усл) 
	Общая стоимость (руб) 

	Наколенники спортивные (пара) 
	580 
	12 
	6960 

	Обоснование необходимости 
	Для участников команд по волейболу и футболу 

	Источник цены 
	https://www.wildberries.ru/catalog/484611625/detail.aspx 



[bookmark: _Toc26]Запрашиваемая сумма:
46217 
