Шаблон 2021 г.

Заявка на конкурс «

| Вкладка «Общее» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Название проекта |  | Образовательный форум “Вперёд к Победам!” |  |  |
| Регион проекта |  | Республика Башкортостан |  |  |
| Загрузить логотип мероприятия |  |  |  |  |
| Общая информация |  |  |  |  |
| Масштаб проекта (Всероссийское, межрегиональное, региональное, местное) |  | Межрегиональный |  |  |
| Дата начала |  | сентябрь 2021 |  |  |
| Дата окончания |  | май 2022 |  |  |
| Руководитель проекта Субхангулова Мадина Инсафовна и Субхангулова Эльмира Азатовна |  |  |  |  |
| Опыт руководителя |  | 1)Заместитель регионального координатора школьных отрядов "Волонтеры Победы" Республики Башкортостан, функционал - работа с руководителями отрядов республики. “Проектного офиса” местного отделения "Молодая Гвардия" в период 2020 года г. Стерлитамак РБ, функционал - проведение мероприятий направленных на социальное проектирование. 2)Графического редактор проекта “Рыцари Золотого Пера 2021” - победителя грантового конкурса Всероссийского патриотического форума и Всероссийского конкурса волонтерских инициатив “Доброволец России - 2020”, функционал разработка дизайна, и написание проекта. 3) Специалист проекта “Стань СУПЕРгероем!” - победителя грантового конкурса Всероссийского форума “Готов к Победам!” ВОД “Волонтеры Победы”, проходившего в г. Тула 2018, функционал - работа с кураторами, написание проекта. 4)Медиаволонтер Всероссийского форума “Волонтеров Победы” 2020год, функционал - работа с чатом в Телеграмм, 5) Вожатый-организатор Международной онлайн-смены “ВПерёд!” для активистов школьных отрядов ВОД “Волонтеры Победы” в период пандемии 16-23.06.2020 года, функционал - работа с командой, формирование программы, работа со списками, 6) Куратор команды Всероссийской онлайн-медиашколы “Без срока давности”, 20-30.03.2021, функционал - работа с командами. 7)Медиа-волонтер онлайн-игры “За пределом”, 21.11.2020, функционал-работа с чатом в Телеграмм. Достижения: 1)Участник Международного молодежного форума “Евразия Global -2020 г.”, 2)Призер регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений “Лидер XXI века”2020 год, 3) Победитель городского конкурса “Студент года-2019” в номинации “Добровольчество”. 4) Финалист всероссийского конкурса “Лига вожатых - 2018”, Прошла обучение по следующим курсам “Курс основы разработки и реализации социальных проектов” в количестве 5 часов (Молодежный проектный офис РБ); онлайн – курс «Социальное проектирование: Все теоретические аспекты и тонкости» в количестве 10 уроков (Онлайн-университет социальных наук университет.добро.рф); онлайн-курс «Основы социального проектирования» (Корпоративный университет РДШ). |  |  |
| Адрес регистрации руководителя проекта |  | Республика Башкортостан г.Стерлитамак, пр.Ленина дом 59, кв 40 |  |  |
| Видео-визитка |  | Обязательное поле |  |  |
| На данном этапе можно сохранить проект |  |  |  |  |
| Вкладка «Команда» |  |  |  |  |
| Команда |  |  |  |  |
| Выберите пользователя |  | Шарипова Айсылу Ирековна |  |  |
| Роль в проекте |  | Специалист по работе с партнерами |  |  |
| Добавить резюме (поле для файла) |  |  |  |  |
| Компетенции, опыт, подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде |  | 1) Председатель местной молодежной общественной организации «Ассоциация волонтеров Уфы Республики Башкортостан», 2) Руководитель местного отделения ВОД «Волонтёры Победы» по г. Уфе, 3) Руководитель регионального отделения ВОД «Волонтёры Победы» в Республике Башкортостан. 4) Обучение и координация волонтеров на спортивных объектах на 53 Международных детских играх в Уфе, 2019 г. 5) Координатор волонтерского корпуса «Цифровые волонтеры» по г. Уфе, 2019 г 6) Организатор волонтерского корпуса 5 форума малого и среднего бизнеса стран -участниц ШОС и БРИКС в Уфе, 2019 г 7) Волонтёр штаба Молодёжки ОНФ город Уфа Республики Башкортостан Всероссийской акции #МыВместе, в период коронавируса 2020-2021 гг 8) Координатор городского штаба города Уфы общественного корпуса «Волонтеры Конституции», 2020 г |  |  |
| Email участника |  | isily96@gmail.com |  |  |
| Выберите пользователя |  | Андруша Валерия |  |  |
| Роль в проекте |  | HR - менеджер |  |  |
| Добавить резюме (поле для файла) |  |  |  |  |
| Компетенции, опыт, подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде |  | Опыт волонтерства с 2016 года. Реализация социальных проектов с 2017 года. Реализация проектов по социализации детей с ОВЗ, организация школ актива и лидерства в Стерлитамакском районе и г. Стерлитамак. 1) Волонтер Международного форума Евразия Global 2020 (деловая программа), слет НЛСК 2020 (грантовый конкурс, логист, штаб). 2)Организатор онлайн форума Zавтра 2020 - руководитель трека (программный директор) (https://www.instagram.com/zavtra.forum/, https://zavtraforum.ru/#rec192327083). 3)Соорганизатор городских фестивалей и форумов с различными охватом (Школа пространства и развития (150 чел) https://vk.com/prostranstvo_str , форум рабочей молодежи (250 чел), день города (5000 чел), марафоны (от 70-600 чел), чистые игры (от 50 чел), акции посади дерево (от 30 чел), акция “My cup Стерлитамак” https://vk.com/mycupstr) и другие массовые мероприятия в г. Стерлитамак Стерлитамакском районе. 4)Куратор волонтерского корпуса Стерлитамакского района, 5)Куратор проектного офиса Стерлитамакского района, наставник студенческого совета Стерлитамакского межотраслевого колледжа. 6)Молодежный тренер РСМ РБ, председатель Лиги молодежной политики МР Стерлитамакский район. 7)Победитель муниципального и Республиканского этапа "Студент года 2019", финалист национального этапа. 8) Победитель Республиканского этапа "Лидер 21 века" 2021. 9) Призер Республиканского этапа Worldskills 2019 (ветеринария). 10)Участник Международного форума "Байкал" 2019, форума Иволга 2019, Территории смыслов 2019, 2020. |  |  |
| Email участника |  |  |  |  |
| Выберите пользователя |  | Савельев Ростислав Дмитриевич |  |  |
| Роль в проекте |  | Специалист по работе с программой |  |  |
| Добавить резюме (поле для файла) |  | файл с резюме |  |  |
| Компетенции, опыт, подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде |  | 1)Победитель Всероссийского конкурса волонтерских инициатив «Доброволец России – 2020» - грант в размере 50 000 рублей, 2) Победитель Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц Всероссийского Патриотического форума – грант в размере 350 000 рублей на реализацию социального проекта «Рыцари Золотого пера». 3) Финалист Всероссийского кадрового конкурса «МГЕР Обновление – 2020». 4) Победитель Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы» 2019г; 5) I место на республиканском этапе Всероссийского конкурса «Лидер XXI века»,2021г; 6) участник «Летних волонтерских игр», 8.2019, организованных при поддержке «Фонд президентских грантов»; 7) Межрегионального фестиваля «Пионеры третьего тысячелетия», 8.2019; 8) Награжден почетной грамотой СПО-ФДО(9.2019); благодарственным письмом Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан (12.2020); 9) благодарность Фонда социального, культурного и экономического развития Уфы, (08.2019); 10) Освоил дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу детской управленческой школы актива по профильной сессии «Школьные проектные инициативы: от добровольческих к управленческим идеям» по теме «Школьное инициативное бюджетирование»; прошел курс по основам разработки и реализации социальных проектов в количестве 5 часов (Молодежный проектный офис РБ); освоил онлайн-курс «Социальное проектирование» (Онлайн-университет социальных наук университет.добро.рф);освоил онлайн-курс «Основы социального проектирования» (Корпоративный университет РДШ); освоил образовательную программу в количестве 20 часов в рамках участия в Международной онлайн-смене «ВПерёд!; прошел образовательный курс в рамках форума-семинара по социальному проектированию «Проектный трамплин»; онлайн-курс «Социальное проектирование: все теоретические аспекты и тонкости» в количестве 10 уроков; обучение в рамках школы социального предпринимательства «За спрос»; обучение в образовательном проекте «Школа активной молодежи»; образовательный цикл «Культура проектных инициатив» Всероссийского конкурса молодежных проектов. |  |  |
| Email участника |  | rostislaw.saveliev@yandex.ru |  |  |
| Выберите пользователя |  | Меренкова Виктория Витальевна |  |  |
| Роль в проекте |  | СММ специалист |  |  |
| Добавить резюме (поле для файла) |  |  |  |  |
| Компетенции, опыт, подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде |  | 1)Участник Всероссийского фестиваля ведущих РДШ, апрель-май 2021 2) Дизайн информации и пространства Рдш(видео, посты, фото), 1.06.2021 3) Медиавызов РДШ(видео, посты, фото), 2020 год 4) Прошла онлайн курсы по культуре, блогу, личному бренду 5) Всероссийский фестиваль Большая перемена - 31-2 июня, участник 6) Региональный форум «Территория Роста- Смарт-тау», 26-28.04.2021-участник 7) Семейный выходной "КОГДА МЫ ЕДИНЫ - МЫ НЕПОБЕДИМЫ!", 27.02.2021 - волонтер; 8) Зональный тур "Большой КВН РБ", 02.21 волонтер; Добровольческий форум "Неделя добра. ДоброSTR", 4-13.12.2020- волонтер; 9) Праздничные мероприятия ко Дню Республики Башкортостан, 10.10.2020 - волонтер; 10) Экологическая акция "Зеленая Башкирия", 30.04.2021- сопровождение гостей ; 11) Урок Памяти "Блокадный хлеб", 27.02.2021г- волонтер; 12) Квест посвященный 77-ой годовщине снятия блокады Ленинграда,27.02.2021г- волонтер; 13) Городская благотворительная новогодняя программа "Новогодний клад" для детей медиков г. Стерлитамак, 2020г- волонтер,актер; 14) Лагерь дневного пребывания "Территория творчества", 02.2020г - волонтер, инструктор команды; 15) Городской торжественный приём в Детскую общественную организацию "Пионеры Башкортостана" 12.2020- волонтер, встреча гостей; 16) Открытие месячника оборонно-массовой, спортивной и военно-патриотической работы.патриотической работы 01.2020-волонтер; 17) Городской слет активистов первичных отделений РДШ "Шаг в будущее нашей страны", 10.2019- волонтер, встреча, регистрация гостей; |  |  |
| Email участника |  | viktoriya.merenkova@inbox.ru |  |  |
| Выберите пользователя |  | Александров Артем Владимирович |  |  |
| Роль в проекте |  | Координатор по работе с государственными органами |  |  |
| Добавить резюме (поле для файла) |  |  |  |  |
| Компетенции, опыт, подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде |  | 1) организатор мероприятий и проектов в сфере молодежной политики в г.Стерлитамак; 2) курирует направление гражданско патриотического и военно-патриотического воспитания молодежи (взаимодействие с Военным комиссариатом г.Стерлитамак, Ветеранскими общественными организациями, Юнармией, Военно Патриотическим объединением "Отечество"). 3) также курирует направления: проектная деятельность и неформальное образование, профилактика асоциального поведения (работа в Комиссии по делам несовершеннолетних г.Стерлитамак), работа с трудящиеся молодежью; - взаимодействие с органами государственной, муниципальной власти, общественными организациями по вопросам молодежной политики. |  |  |
| Email участника |  | a.v.alexandrov@strbsu.ru |  |  |
| Выберите пользователя |  | Дубикова Ольга Олеговна |  |  |
| Роль в проекте |  | Координатор по работе с образовательной программой проекта и волонтерами |  |  |
| Добавить резюме |  | Необязательное поле |  |  |
| Компетенции, опыт, подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде |  | - Волонтер штаба Центрального дворца спорта на соревнованиях по тяжелой атлетики проводимых в рамках XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 г. в г. Казани; - Куратор волонтерского сопровождения Парада на Красной площади (г. Москва); - Спикер дополнительной общеразвивающей программы «Лидеры добрых дел» Всероссийского детского центра «Смена»; - Организатор Международной онлайн-смена «ВПерёд» для активистов школьных отрядов Волонтеров Победы; - Организатор Международный онлайн-урок Победы ко 2 сентября; - Организатор Всероссийской онлайн-медиашкола «Медиаволонтеры проекта «Без срока давности»; - Спикер образовательного форума «Ладога» Северо-Западного округа; - Участник всероссийского образовательного форума «OстроVa»; - Спикер дополнительной общеразвивающей программы «Лидеры добрых дел» Слёта активистов военно-патриотических объединений, гражданско-патриотического форума «Патриот России» Всероссийского детского центра «Смена» |  |  |
| Email участника |  | slezokap@bk.ru |  |  |
| Наставники |  |  |  |  |
| Выберите пользователя |  | Субхангулова Мадина Инсафовна |  |  |
| Роль в проекте |  | Специалист по работе с командой проекта |  |  |
| Добавить резюме |  | Необязательное поле |  |  |
| Компетенции, опыт, подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде |  | Региональный координатор школьных отрядов ВОД “Волонтеры Победы, серебряный волонтер Участник молодежного форума “Иволга”, всероссийского форума “Готов к Победам!”(Москва 1917г.). Входит в Топ 100 Лучших волонтеров Республики. Отличник Образования Республики Башкортостан. Руководитель городского объединения “Волонтеры Победы” Дворца пионеров и школьников им.А.П.Гайдара г.Стерлитамак РБ, который считается лучшим Волонтерским объединением в Республике Башкортостан. В объединении разработано и реализовано 7 проектов, из них 3 грантовых. Субхангулова М.И. организатор Международной онлайн-смена «ВПерёд» для активистов школьных отрядов Волонтеров Победы (руководитель образовательной программы). Волонтер онлайн Бессмертный полк 2020 и 2021 года. Куратор команды Всероссийской онлайн-медиашкола «Медиа Волонтеры проекта «Без срока давности». Прошла обучение в РАНХиС по теме “Управление Проектами”. Награждена Благодарственными письмами Республиканского центра Волонтерского движения и молодежных инициатив, Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, ВОД “Волонтеры Победы”, СПО ФДО. |  |  |
| Email участника |  | madina-str@mail.ru |  |  |
| Вкладка «О проекте» |  |  |  |  |
| Краткая информация о проекте |  | В современный момент фундаментальной проблемой патриотического воспитания молодежи возможно выделить деградацию духовно-нравственных ценностей, низкие знания в области культуры и истории у многих молодых людей. Предшествующие патриотические концепции забракованы, новые только в процессе создания. Доброта, семейные ценности, гражданственность, патриотизм вытесняются алкоголизмом, нетерпимостью друг к другу на бытовом, национальном уровне. Именно поэтому команда проекта Образовательного форума “ВПеред к победам!” разработала программу которая будет способствовать: повышению ценностного отношения подростков к проблемам патриотического развития; совершенствованию действующей системы работы школ по патриотическому воспитанию подрастающего поколения; использованию эффективных форм патриотического воспитания подростков в учебной и внеучебной деятельности школы. Путем организации Межрегионального образовательного форума “ВПерёд к Победам!”, куда будут приглашены победители и призёры республиканского конкурса “Суперкоманда - 2022” по выявлению лучших школьных отрядов республики Башкортостан ВОД “Волонтеры Победы”. Проект позволит разработать методический комплекс образовательных квестов посвященного Героям и достижениям России в рамках республиканского конкурса с целью более эффективной организации работы школьных отрядов, патриотического воспитания и исторического просвещения. Лучшие квесты будут рекомендованы для реализации на федеральном уровне как лучшие образовательные практики. По итогу конкурса 15 лучших команд РБ будут приглашены на открытый форум для награждения в г. Стерлитамак. И участия в образовательной программе , а это, обучение школьников по направлениям Движения, пленарная часть, вечерние мероприятия, добровольческие практики от приглашенных спикеров из центр. штаб ВОД “Волонтеры победы” для передачи опыта в малые города и для поддержки в организации направления школьных отрядов. Волонтерами на этом форуме будет региональная команда Волонтеров победы и Серебряные волонтеры Республики Башкортостан, которые будут передавать свой жизненный опыт ребятам, прививая любовь к своей стране. Формат проведения позволяет онлайн подключиться школьным отрядам из других субъектов Российской Федерации и стран СНГ. |  |  |
| Описание проблемы, решению/снижению которой посвящен проект |  | Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших задач современного общества. Под данным термином понимается постепенное формирование у молодежи любви к своей Родине, готовность к её защите, уважение к ветеранам и старшему поколению. Детство – самая благодатная пора для формирования чувства любви к Родине. По результатам исследований ВЦИОМ за последние 2 года как минимум 30 процентов граждан России старше 18 лет считает себя патриотами. Воспитание патриотически ориентированного поколения — одна из актуальных проблем государства. 1 января 2021 года в России стартовала реализация федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в рамках национального проекта «Образование». Обучающимся смогут прививать базовые ценности на уроках и онлайн. Необходимо усилить воспитательную компоненту в учебной литературе на уроках и во внеучебной деятельности. («Указ о национальных целях развития до 2030 года».Президента РФ). http://brpcrb.ru/site/pub?id=2988 Большую помощь в реализации данного проекта окажут серебряные волонтеры совместно со школьными отрядами “Волонтеров Победы”, основная цель которых создания условий для развития и реализации организаторского, творческого и интеллектуального потенциала социально-активных подростков в сфере гражданско-патриотического воспитания. Согласно статистике на сегодня в Республике Башкортостан официально зарегистрировано 10 школьных отрядов Волонтеры Победы (в РФ 345 школьных отрядов), именно эта малая часть ребят являются основными продвигателями современных форм патриотического воспитания среди школьников. Мы провели опрос среди подростков и получили следующие результаты https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z0eiNaKpFCpdI9ycdZ7UgNeI2Ymiab4zlP8gYR7TTRs/edit?resourcekey#gid=1462192440 1) На вопрос: Считаешь ли ты себя патриотом? (36% - Да). 2) На вопрос: Есть ли у вас школьные отряды Волонтеры Победы (38% - Да). 3) На вопрос: Что значит для тебя быть патриотом ? (25% - любить Родину). Из данных опросов можно сделать вывод, что уровень патриотизма у детей и подростков - не высокий. И для его повышения необходимы новые инструменты для вовлечения в участие в современных форматах гражданско- патриотических мероприятий. Одна из форм оказания своей помощи и проявления патриотизма - это волонтерство. Которая является приоритетным направлением в Концепции Российской Федерации на период до 2020 года. Однако вовлеченность молодежи в добровольческую деятельность все еще находится на невысоком уровне. Существующая практика организации патриотического воспитания является недостаточно эффективной из-за следующих факторов: - не всегда учитываются интересы и возрастные особенности аудитории, что приводит к их низкой эффективности - большая часть школьных патриотических мероприятий является теоретической, не дающей учащимся возможности конкретного деятельностного проявления своих патриотических устремлений, выработки умений и навыков, необходимых активному гражданину - понятие патриотизма, предлагаемое в школах, зачастую расплывчато, не имеет конкретных границ, что приводит к националистическим формам его проявления в молодежной среде, вражде с другими народами России - при проведении работы по патриотическому воспитанию редко учитывается здоровый образ жизни как базовый элемент становления адекватной патриотически-ориентированной личности. (https://otsar.ru/proekts/153-proekts/vgzr/901-vgzr-opisanie Саратовская региональная общественная организация трезвости и здоровья) Альтернативами общепринятым формам профилактической работы с подростками и молодежью являются мероприятия, участие в которых является добровольным, они проводятся молодежью и для молодежи в свободное время. Поэтому актуально создание и обучение команды по работе со школьными отрядами, заинтересованных в развитии школьников и их реализации. Данный перечень проблем наша команда предлагает решить путем создания сети школьных отрядов, курировать которых будет серебрянный волонтер. Это позволит включить школьную ступень в систему непрерывной подготовки волонтеров в ВОД "Волонтеры Победы". Организовать постоянное участие школьных отрядов в оказании волонтерской поддержки городских мероприятий, связанных с патриотическим воспитанием молодежи, сохранением истории ВОВ и памяти о великих датах и ветеранах Великой Отечественной войны. Участие в проекте повысит интерес ребят к изучению истории своего региона, создаст условия для развития личности ребенка и его творческого потенциала, расскажет про историю Великой Отечественной войны, поможет воспитать патриотические чувства и любовь к родному краю, осознать себя гражданином своей страны и стать патриотом.Основной идеей проекта является формирование мотивации для дальнейшей волонтерской работе. Данная проблема соответствует Концепции развития добровольчества (волонтерства) в России до 2025 года. Планируется в рамках Национального проекта России. А именно Федеральный проект «Патриотическое воспитание» который направлен на обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации. |  |  |
| Основные целевые группы, на которые направлен проект |  | Школьные волонтерские отряды, серебряные волонтеры РБ и других регионов Российской Федерации и стран СНГ заинтересованные в развитие патриотического воспитания. |  |  |
| Основная цель проекта |  | Создание условий для активизации деятельности школьных отрядов ВОД “Волонтеров Победы” совместно с серебряными волонтерами и повышению интереса у представителей молодежи к изучению, сохранению истории своего региона и России, путем проведения открытого конкурса школьных отрядов “Суперкоманда- 2022” и межрегионального образовательного форума “ВПеред к Победам“ в течение 2021-2022 учебного года, для 5000 участников |  |  |
| Опыт успешной реализации проекта (Следует описать опыт команды проекта по реализации социально значимых проектов) |  | Командой проекта являются представители регионального ВОД “Волонтеры Победы” (школьные отряды и серебряные волонтеры). Тема открытого конкурса школьных отрядов ВОД “Волонтеры Победы” разрабатывается уже более 2 лет. Наша команда имеет огромный опыт в организации форумов, слетов и школ, такие как, Международная онлайн смена “ВПеред” (с 16 - 23 июня 2020г.)- https://vk.com/schoolofvictory?w=wall-195978466_244%2Fall , Всероссийская онлайн-медиашкола “Без срока давности” ( с 20 - 30 марта 2021г. - заочного этапа, с 7 мая - 9 мая 2021г. - очный формат г.Москва)- https://vk.com/vsezapobedu?w=wall-81675082_53004. Мы стали лучшей волонтерской командой Республики Башкортостан. Наша команда уже имеет опыт в реализации проектов “Дети Войны - Дети Победы” https://vk.com/public198420910, и имеем грантовые проекты "Стань СуперГероем" - https://vk.com/str.zapobedu?w=wall-116572273_65 8. Он стал победителем в конкурсе проектов на Всероссийском форуме Волонтеров Победы "Готов к Победам" в городе Тула - https://vk.com/vpobeda_102?w=wall-83570776_1061. И проект открытого конкурса юных поэтов, прозаиков и журналистов "Рыцари Золотого пера" - https://vk.com/rzp_str . Он стал победителем в конкурсе проектов на Всероссийском конкурсе волонтерских инициатив “Доброволец России” - https://vk.com/wall324625880_1992, Победителем на Всероссийском патриотическом форуме - https://vk.com/mporb?w=wall-166298836_2270. |  |  |
| Перспектива развития и потенциал проекта |  | Патриотическое воспитание подрастающего поколения занимает важное место в формировании гражданина Российской Федерации. Поэтому реализацию данного проекта планируем продолжать ежегодно на системной основе с увеличением количества школьных отрядов ВОД “Волонтёры Победы” .активно привлекая серебряных волонтеров. Партнеры проекта планируют дальнейшее сотрудничество. Предполагаем, что появятся новые партнеры и спонсоры. Они будут заинтересованы поддерживать наш проект, так как увидят что “ВПеред к Победам!” востребованы среди молодежи и пользуются популярностью. |  |  |
| География проекта (выборное поле с точностью до адреса; можно добавить несколько пунктов) |  | - МАУ ДО “Дворец пионеров и школьников им.А.П.Гайдара” - пр. Ленина, д. 47 г. Стерлитамак Республика Башкортостан - Центр развития творчества детей и юношества Радость - пл. Гагарина 1, г. Орск Оренбургская область - Российский центр науки и культуры - ул. Восита Вахидова, д. 53 г. Ташкент, Узбекистан - Путятинская средняя школа - ул. Ворошилова д. 41 с. Путятино, Рязанская область - Российско-Ливанский культурный и образовательный центр “Сказочный клуб” - г. Тир |  |  |
| На данном этапе можно сохранить проект |  |  |  |  |
| Вкладка «Медиа» |  |  |  |  |
| I этап Публикация: победа во Всероссийском конкурсе молодежных проектов (в течение 5 дней после выхода приказа) |  |  |  |  |
| Месяц публикации |  | Август 2021 г. |  |  |
| Ссылки на аккаунты в соцсетях, в которых предлагается размещение информации |  | Школьные отряды ВОД “Волонтеры Победы”- https://vk.com/schoolofvictory, https://www.instagram.com/school__of__victory/; - Башкортостанское региональное отделение ВОД “Волонтеры Победы” и серебряных волонтеров: https://vk.com/vpobeda_102, https://www.instagram.com/vpobeda_102/ https://vk.com/club132564576 ; - “Молодёжный проектный офис” Республики Башкортостан - https://vk.com/mporb, https://www.instagram.com/mpo102/; - МАУ ДО “Дворец пионеров и школьников им. А.П.Гайдара” - https://vk.com/dvpionstr02, https://www.instagram.com/dvorets_pionerov_str/; Местное отделение БРО ВОД “Волонтеры Победы” г. Стерлитамак - https://vk.com/str.zapobedu, https://www.instagram.com/gotov_k_pobedam_str/; - Волонтерское движение школьников г. Стерлитамак - https://vk.com/volonter_str |  |  |
| II этап Публикация: анонс ключевого мероприятия проекта. В публикации необходимо указать дату, место (для оффлайн мероприятий) и время мероприятия. |  |  |  |  |
| Месяц публикации |  | Октябрь 2021 и апрель 2022 |  |  |
| Ссылки на аккаунты в соцсетях, в которых предлагается размещение информации |  | Школьные отряды ВОД “Волонтеры Победы”- https://vk.com/schoolofvictory, https://www.instagram.com/school__of__victory/; - Башкортостанское региональное отделение ВОД “Волонтеры Победы”- https://vk.com/vpobeda_102, https://www.instagram.com/vpobeda_102/; https://vk.com/club132564576 . - “Молодёжный проектный офис” Республики Башкортостан - https://vk.com/mporb, https://www.instagram.com/mpo102/; - МАУ ДО “Дворец пионеров и школьников им. А.П.Гайдара” - https://vk.com/dvpionstr02, https://www.instagram.com/dvorets_pionerov_str/; - Местное отделение БРО ВОД “Волонтеры Победы” г. Стерлитамак - https://vk.com/str.zapobedu, https://www.instagram.com/gotov_k_pobedam_str/; - Волонтерское движение школьников г. Стерлитамак - https://vk.com/volonter_str |  |  |
| III этап Публикация: о ходе реализации проекта. В публикации рекомендуется размещение информации и промежуточных результатах проекта. |  |  |  |  |
| Месяц публикации |  | сентябрь 2021 - апрель 2022 |  |  |
| Ссылки на аккаунты в соцсетях, в которых предлагается размещение информации |  | - Школьные отряды ВОД “Волонтеры Победы”- https://vk.com/schoolofvictory, https://www.instagram.com/school__of__victory/; - Башкортостанское региональное отделение ВОД “Волонтеры Победы”- https://vk.com/vpobeda_102, https://www.instagram.com/vpobeda_102/; https://vk.com/club132564576 ; - Региональное отделение ВОД “Волонтеры Победы” Республики Коми - https://vk.com/komi.vsezapobedu, https://www.instagram.com/komi.vsezapobedu/; - Региональное отделение ВОД “Волонтеры Победы” Астраханской области - https://vk.com/astrakhan_zapobedu; - Региональное отделение ВОД “Волонтеры Победы” Рязанской области - https://vk.com/ryazan.zapobedu, https://www.instagram.com/ryazan.zapobedu; - Региональное отделение ВОД “Волонтеры Победы” Белгородской области - https://vk.com/zapobedu31, https://www.instagram.com/zapobedu31/; - Региональное отделение ВОД “Волонтеры Победы” Республики Татарстан - https://vk.com/tatarstan.zapobedu, https://www.instagram.com/tatarstan.zapobedu/; - Региональное отделение ВОД “Волонтеры Победы” Краснодарского края - https://vk.com/krasnodar_zapobedu, https://www.instagram.com/krasnodar_zapobedu/; - Региональное отделение ВОД “Волонтеры Победы” Курской области - https://vk.com/kursk.zapobedu, https://www.instagram.com/zapobedu_kursk/; - Региональное отделение ВОД “Волонтеры Победы” Орловской области - https://vk.com/orel.zapobedu, https://www.instagram.com/orel.zapobedu/; - Региональное отделение ВОД “Волонтеры Победы” Ямало-Ненецкого автономного округа - https://vk.com/yanaozapobedu, https://www.instagram.com/yanaozapobedu/; - МАУ ДО “Дворец пионеров и школьников им. А.П.Гайдара” - https://vk.com/dvpionstr02, https://www.instagram.com/dvorets_pionerov_str/; - Местное отделение БРО ВОД “Волонтеры Победы” г. Стерлитамак - https://vk.com/str.zapobedu, https://www.instagram.com/gotov_k_pobedam_str/; - Волонтерское движение школьников г. Стерлитамак - https://vk.com/volonter_str. |  |  |
| IV этап Публикация: об итогах реализации проекта, с указание достигнутых целей, показателей (не позднее, чем после 10 дней сдачи отчетности) |  |  |  |  |
| Месяц публикации |  | Май 2021 |  |  |
| Ссылки на аккаунты в соцсетях, в которых предлагается размещение информации |  | - ВОД “Волонтеры Победы” - https://vk.com/vsezapobedu, https://www.instagram.com/vsezapobedu/; - Школьные отряды ВОД “Волонтеры Победы”- https://vk.com/schoolofvictory, https://www.instagram.com/school__of__victory/; - Башкортостанское региональное отделение ВОД “Волонтеры Победы”- https://vk.com/vpobeda_102, https://www.instagram.com/vpobeda_102/; https://vk.com/club132564576 ; - Региональное отделение ВОД “Волонтеры Победы” Республики Коми - https://vk.com/komi.vsezapobedu, https://www.instagram.com/komi.vsezapobedu/; - Региональное отделение ВОД “Волонтеры Победы” Астраханской области - https://vk.com/astrakhan_zapobedu; - Региональное отделение ВОД “Волонтеры Победы” Рязанской области - https://vk.com/ryazan.zapobedu, https://www.instagram.com/ryazan.zapobedu; - Региональное отделение ВОД “Волонтеры Победы” Белгородской области - https://vk.com/zapobedu31, https://www.instagram.com/zapobedu31/; - Региональное отделение ВОД “Волонтеры Победы” Республики Татарстан - https://vk.com/tatarstan.zapobedu, https://www.instagram.com/tatarstan.zapobedu/; - Региональное отделение ВОД “Волонтеры Победы” Краснодарского края - https://vk.com/krasnodar_zapobedu, https://www.instagram.com/krasnodar_zapobedu/; - Региональное отделение ВОД “Волонтеры Победы” Курской области - https://vk.com/kursk.zapobedu, https://www.instagram.com/zapobedu_kursk/; - Региональное отделение ВОД “Волонтеры Победы” Орловской области - https://vk.com/orel.zapobedu, https://www.instagram.com/orel.zapobedu/; - Региональное отделение ВОД “Волонтеры Победы” Ямало-Ненецкого автономного округа - https://vk.com/yanaozapobedu, https://www.instagram.com/yanaozapobedu/; - “Молодёжный проектный офис” Республики Башкортостан - https://vk.com/mporb, https://www.instagram.com/mpo102/; - Региональное отделение РДШ РБ - https://vk.com/rms_rb, https://www.instagram.com/rms_rb/; - РДОО «Пионеры Башкортостана» - https://vk.com/pioner_rb; - Информационный паблик г. Стерлитмак - https://vk.com/sterlitamakcity_ru, https://www.instagram.com/sterlitamakcity/; - Городская рекламно-информационная газета "iтак информация" - https://vk.com/itak_inform, https://www.instagram.com/itakstr.ru/; - МКУ “Отдел по молодежной политики Администрации ГО г. Стерлитимак РБ” - https://vk.com/omp_str; - Волонтерский корпус г.Стерлитамак при МКУ "Отдел по молодежной политике Администрации ГО г.Стерлитамак РБ" - https://vk.com/str_volonter, https://www.instagram.com/volonterstr/; - МАУ ДО “Дворец пионеров и школьников им. А.П.Гайдара” - https://vk.com/dvpionstr02, https://www.instagram.com/dvorets_pionerov_str/; - Местное отделение БРО ВОД “Волонтеры Победы” г. Стерлитамак - https://vk.com/str.zapobedu, https://www.instagram.com/gotov_k_pobedam_str/; - Местное отделение РДШ в г. Стерлитмак - https://vk.com/rms_str_rb; - Волонтерское движение школьников г. Стерлитамак - https://vk.com/volonter_str. |  |  |
| На данном этапе можно сохранить проект |  |  |  |  |
| Вкладка «Результаты» |  |  |  |  |
| Количество мероприятий, проведенных в рамках проекта |  |  |  |  |
| Плановое количество (вводится вручную) |  | 150 Ед. |  |  |
| Крайняя дата проведения (месяц, год) |  | май 2022 |  |  |
| Количество участников мероприятий, вовлечённых в реализацию проекта |  |  |  |  |
| Плановое количество (автоматически считается из вкладки Календарный план) |  | 500 Чел. |  |  |
| Количество публикаций о мероприятиях проекта в средствах массовой информации, а также в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |  |  |
| Плановое количество (автоматически считается из вкладки Календарный план) |  | 10000 Ед. |  |  |
| Количество просмотров публикаций о мероприятиях проекта в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |  |  |
| Плановое количество (автоматически считается из вкладки Календарный план) |  | 10.000Ед. |  |  |
| Социальный эффект |  | Реализация проекта будет способствовать: · повышению ценностного отношения подростков к проблемам патриотического развития; · совершенствованию действующей системы работы школ по патриотическому воспитанию подрастающего поколения; · использованию эффективных форм патриотического воспитания подростков в учебной и внеучебной деятельности школы. Конкретные ожидаемые результаты реализации проекта: развитие у учащихся чувства любви к Родине, родному краю, формирование у школьников готовности к защите Родины, воспитание уважения школьников к подвигу ветеранов войны, активизация творческого потенциала школьников, развитие интереса к изучению истории своего родного края и Отечества, сохранение и укрепление физического и духовного здоровья, повышение эффективности деятельности по охране здоровья учащихся, привлечение общественности к участию в работе по патриотическому воспитанию школьников. |  |  |
| Вкладка «Календарный план» |  |  |  |  |
| Задачи |  |  |  |  |
| 1 |  | Проведение информационной кампании проекта |  |  |
| 2 |  | Выявление, поддержка и развитие самой энергичной, талантливой молодежи и активных представителей серебряных волонтеров |  |  |
| 3 |  | Повышение личностных качеств финалистов конкурса “Суперкоманда -2022”, участников форума обмен и распространение опыта отрядов, приобщение молодежи к социально значимой деятельности. |  |  |
| 4 |  | Анализ результатов, выявление лучших школьных отрядов, подведение итогов форума |  |  |
| Задача № 1 |  |  |  |  |
| Название мероприятия |  | Организационные сборы команды проекта |  |  |
| Крайняя дата выполнения |  | 31.10.2021 г. |  |  |
| Описание мероприятия |  | Сборы членов команды. Распределены обязанности в команде, создано сообщество в социальной сети “ВКонтакте”, аккаунт в социальной сети “Instagram”, разработка положения Республиканского конкурса Школьных отрядов Волонтеров Победы “Суперкоманда -2022”, опубликование постов о начале реализации проекта, формирование экспертного сообщества. |  |  |
| Количество участников (Ожидаемое количество участников) |  | 10 человек |  |  |
| Количество публикаций (Ожидаемое Количество публикаций о мероприятии в СМИ и интернете) |  | 25 публикаций |  |  |
| Количество просмотров (Ожидаемое количество просмотров публикаций о мероприятии в СМИ и интернете) |  | 10000 просмотров |  |  |
| Дополнительная информация |  |  |  |  |
| Задача № 2 |  |  |  |  |
| Название мероприятия |  | Региональный конкурса “Суперкоманда -2022” |  |  |
| Крайняя дата выполнения |  | 30.03.2022 г. |  |  |
| Описание мероприятия |  | Проведения ряд онлайн - офлайн мероприятий #Я-Гражданин направленных на патриотическое воспитание, а именно вебинаров направленные на знакомство со школьными отрядами, с историческими квестами; проведение онлайн челленджей; запуск онлайн-оффлайн исторических квестов; проведение исторических кинолекториев; диалоги на равных с ветеранами ВОВ и Детьми Победы и др. Запуск Регионального конкурса “Суперкоманда -2022”. Рассылка положения о проведении конкурса, прием заявок через Google-форму, проведение первого этапа конкурса, подведение итогов первого этапа, запуск и организация второго этапа, подведение промежуточных итогов конкурса, приглашение на образовательный форум. |  |  |
| Количество участников (Ожидаемое количество участников) |  | 500 человек |  |  |
| Количество публикаций (Ожидаемое Количество публикаций о мероприятии в СМИ и интернете) |  | 250 публикаций |  |  |
| Количество просмотров (Ожидаемое количество просмотров публикаций о мероприятии в СМИ и интернете) |  | 100000 просмотров |  |  |
| Дополнительная информация |  |  |  |  |
| Задача № 3 |  |  |  |  |
| Название мероприятия |  | Межрегиональный образовательный форум “ВПерёд к Победам!” |  |  |
| Крайняя дата выполнения |  | 15.05.2022 г. |  |  |
| Описание мероприятия |  | Составление программы форума, приглашение спикеров, организация проживания и питания участников, подготовка раздаточного материала и брендированной продукции, подготовка оборудования к трансляции форума, регистрация заявок на онлайн-участие в форуме, формирование отрядов, обучение волонтерского корпуса (в состав которой входят представители Серебра). Составление графика онлайн-подключений на образовательную программу. Разработка и подготовка сертификатов, благодарственных писем. Проведение офлайн-форума на базе МАУ ДО “Дворец пионеров и школьников им. А.П.Гайдара” г. Стерлитамак. Встреча участников и гостей форума, пленарная часть, организация образовательной и вечерней программы, волонтерской практики, образовательных исторических квестов, интеллектуальных игр РИСК. |  |  |
| Количество участников (Ожидаемое количество участников) |  | 550 человек |  |  |
| Количество публикаций (Ожидаемое Количество публикаций о мероприятии в СМИ и интернете) |  | 50 публикаций |  |  |
| Количество просмотров (Ожидаемое количество просмотров публикаций о мероприятии в СМИ и интернете) |  | 50000 просмотров |  |  |
| Дополнительная информация |  |  |  |  |
| Задача № 5 |  |  |  |  |
| Название мероприятия |  | Подведение итогов проекта |  |  |
| Крайняя дата выполнения |  | 30.05.2022 г. |  |  |
| Описание мероприятия |  | Награждение финалистов Республиканского конкурса “Суперкоманда - 2022”, подведение итогов форума, выдача сертификатов и благодарственных писем. Разъезд участников. Подведение итогов форума. |  |  |
| Количество участников (Ожидаемое количество участников) |  | общее количество 5000 человек |  |  |
| Количество публикаций (Ожидаемое Количество публикаций о мероприятии в СМИ и интернете) |  | 2500 публикаций |  |  |
| Количество просмотров (Ожидаемое количество просмотров публикаций о мероприятии в СМИ и интернете) |  | 1 000 000 просмотров |  |  |
| Дополнительная информация |  |  |  |  |
| На данном этапе можно сохранить проект |  |  |  |  |
| Вкладка «Софинансирование» |  |  |  |  |
| Собственные средства |  |  |  |  |
| Перечень расходов |  | - Услуга графического - дизайнера (полиграфических календарей, эмблемы, грамот, благодарственных писем, сувенирных продукции и многое другое). На протяжении всего проекта - 50 000 руб. - Расходы на покупку оборудования: Закупка ноутбука для подготовки и реализации мероприятий школьных отрядов, 1 шт. Acer, 2016 года – 25 000 рублей Колонка для проведения мероприятий Perfeo GRANDE, 1 шт - 2 500 рублей - Расходы на телефонную связь, мобильную связь, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» , 850 рублей (1 месяц) * 9 месяцев = 7650 рублей |  |  |
| Добавить |  |  |  |  |
| Сумма, руб |  | 85 150 руб. |  |  |
| Файл |  | Загрузите файл для подтверждения суммы расходов Необязательное поле |  |  |
| Партнер |  |  |  |  |
| Название |  | Дворец пионеров и школьников им.А.П.Гайдара и музей Аркадия Гайдара - https://vk.com/dvpionstr02 |  |  |
| Тип поддержки (выборное поле) |  | Информационная, Организационная, Техническая |  |  |
| Перечень расходов |  | -Информационное освещение деятельности в ходе реализации проекта в СМИ и социальных сетях - 3 раза в год – 300*3=900 руб., -информационное участие представителей в ключевых мероприятиях проекта- 900 руб., -а также предоставить возможность проведения мероприятий на базе имеющихся у организации помещений (1 день аренды помещения с необходимым оборудованием – 1000 рублей * 80 дней = 80 000 рублей), -использование оборудования для проведения мероприятий Компьютерная мышь (Проводная) "OKLICK" = 200 руб., Катридж для принтера KYOCERA = 450 руб., Флеш-накопитель "Transcend" - 530 руб., Заправка картриджа принтера 500*5 = 2500., Клавиатура для компьютера "Logitech Keyboard" = 747 руб.,Монитор ACER = 9490 руб., МФУ (Принтер+Сканер, ч/б печать) KYOCERA = 15 990 руб., Компьютерный блок ACER = 20 999 руб., Интерактивный проектор "EPSON" = 37 997 руб.,Интерактивная доска "Digis" = 32 906 руб. |  |  |
| Сумма, руб |  | 203 609 руб. |  |  |
| Название |  | Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан - https://vk.com/mmpsrb |  |  |
| Тип поддержки (выборное поле) |  | Информационная, Организационная |  |  |
| Перечень расходов |  | взаимодействие с руководителями органов молодежной политики и спорта муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан, методическая и консультационное сопровождение проекта – 1200 руб, информационное освещение деятельности в ходе реализации проекта в СМИ и социальных сетях - 3 раза в год – 300*3=900 руб., участие представителей в ключевых мероприятиях проект - 900 руб. |  |  |
| Сумма, руб |  | 3000 руб. |  |  |
| Название |  | Администрация ГО г. Стерлитамак РБ, в особенности МКУ "Отдел по молодежной политики" и МКУ "Отдел образования" - https://vk.com/omp_str |  |  |
| Тип поддержки (выборное поле) |  | Информационная, Организационная |  |  |
| Перечень расходов |  | информационное освещение деятельности в ходе реализации проекта в СМИ и социальных сетях - 3 раза в год – 300*3=900 руб., участие представителей в ключевых мероприятиях проект - 900 руб. |  |  |
| Сумма, руб |  | 1800 руб. |  |  |
| Название |  | Местное отделение Республики Башкортостан, город Стерлитамак “Молодая гвардия Единой России” - https://vk.com/mger_str |  |  |
| Тип поддержки (выборное поле) |  | Информационная, Организационная |  |  |
| Перечень расходов |  | информационное освещение деятельности в ходе реализации проекта в СМИ и социальных сетях - 3 раза в год – 300*3=900 руб., участие представителей в ключевых мероприятиях проект - 900 руб. |  |  |
| Сумма, руб |  | 1800 руб. |  |  |
| Название |  | Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» - https://vk.com/vsezapobedu |  |  |
| Тип поддержки (выборное поле) |  | Информационная, Организационная |  |  |
| Перечень расходов |  | информационное освещение деятельности в ходе реализации проекта в СМИ и социальных сетях - 3 раза в год – 300*3=900 руб., участие представителей в ключевых мероприятиях проект - 5000 руб. |  |  |
| Сумма, руб |  | 5900 руб. |  |  |
| Название |  | Школьные отряды Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» - https://vk.com/schoolofvictory |  |  |
| Тип поддержки (выборное поле) |  | Информационная |  |  |
| Перечень расходов |  | Информационное освещение деятельности в ходе реализации проекта в СМИ и социальных сетях - 3 раза в год – 300*3=900 руб. |  |  |
| Сумма, руб |  | 900 руб. |  |  |
| Название |  | ГАУ Республиканский центр волонтерского движения и поддержки молодых инициатив - https://vk.com/rvcrb |  |  |
| Тип поддержки (выборное поле) |  | Информационная, Организационная |  |  |
| Перечень расходов |  | Взаимодействие с руководителями органов молодежной политики и спорта муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан, методическая и консультационное сопровождение проекта - 1200 руб, информационное освещение деятельности в ходе реализации проекта в СМИ и социальных сетях - 3 раза в год – 300*3=900 руб., участие представителей в ключевых мероприятиях проекта- 900 руб. |  |  |
| Сумма, руб |  | 3000 руб. |  |  |
| Название |  | РДОО "Пионеры Башкортостана" - https://vk.com/pioner_rb |  |  |
| Тип поддержки (выборное поле) |  | Организационная |  |  |
| Перечень расходов |  | методическая и консультационное сопровождение проекта - 1200 руб, участие представителей в ключевых мероприятиях проекта- 1500 руб. |  |  |
| Сумма, руб |  | 2700 руб. |  |  |
| Название |  | Российское движение школьников РБ - https://vk.com/rms_rb |  |  |
| Тип поддержки (выборное поле) |  | Организационная, Информационная |  |  |
| Перечень расходов |  | информационное освещение деятельности в ходе реализации проекта в СМИ и социальных сетях - 3 раза в год – 300*3=900 руб., участие представителей в ключевых мероприятиях проекта- 900 руб. |  |  |
| Сумма, руб |  | 1800 руб. |  |  |
| Название |  | Молодежный совет при Совете ГО г.Стерлитамак РБ - https://vk.com/molsovstr |  |  |
| Тип поддержки (выборное поле) |  | Организационная, Информационная |  |  |
| Перечень расходов |  | Информационное освещение деятельности в ходе реализации проекта в СМИ и социальных сетях - 3 раза в год – 300*3=900 руб., участие представителей в ключевых мероприятиях проекта- 900 руб. |  |  |
| Сумма, руб |  | 1800 руб. |  |  |
| Название |  | НКО "Ассоциация предпринимателей города Стерлитамака" -https://vk.com/apstr102 |  |  |
| Тип поддержки (выборное поле) |  | Организационная, Информационная |  |  |
| Перечень расходов |  | Информационное освещение деятельности в ходе реализации проекта в СМИ и социальных сетях - 3 раза в год – 300*3=900 руб., участие представителей в ключевых мероприятиях проекта- 900 руб. |  |  |
| Сумма, руб |  | 1800 руб. |  |  |
| Файл |  | Загрузите документ, подтверждающий договоренность о сотрудничестве (Соглашения, письма и т.п.) Необязательное поле |  |  |
| На данном этапе можно сохранить проект |  |  |  |  |
| Вкладка «Доп.файлы» |  |  |  |  |
| Описание файла |  | Обязательное поле (при добавлении) |  |  |
| Выберете файл (поле для загрузки файла) |  | Обязательное поле |  |  |
| Добавить |  |  |  |  |
| На данном этапе можно сохранить проект |  |  |  |  |
| Вкладка «Расходы» |  |  |  |  |
| 1. Расходы на издательско-полиграфические услуги, в т.ч. изготовление макета, разработка дизайна (услуги + покупки) 2. Расходы на подарки, сувенирную продукцию (услуги + покупки) 3. Расходы на проживание и питание (услуги + покупки) 4. Транспортные расходы (приобретение авиа- и железнодорожных билетов, горюче-смазочных материалов, услуги по перевозке пассажиров) (услуги + покупки) 5. Расходы на аренду помещения (только услуги) 6. Расходы на аренду оборудования (только услуги) 7. Расходы на информационные услуги (размещение информации о проекте в средствах массовой информации) (только услуги) 8. Расходы на закупку оборудования (только покупка) 9. Закупка расходных материалов и оплата услуг, необходимых для реализации проекта (услуги + покупки) 10. Расходы на покупку и/или создание программного обеспечения (услуги + покупки) 11. Расходы на создание и/или техническую поддержку сайта (только услуги) 12. Расходы на телефонную связь, мобильную связь, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», почтовые расходы (только услуги). 13. Расходы на канцелярские принадлежности (только покупка) |  |  |  |  |
| Перечень товаров |  |  |  |  |
| Название товара | Обоснование | Цена, руб. | Кол-во | Сумма (считается автоматические) |
| Сертификаты | Для награждения участников офлайн-форума. Дополнительная информация о товаре - https://vk.com/club160641289 | 25-00 | 60 | 1500 |
| Подарочный пакет с логотипом | Для награждения участников офлайн-форума.Дополнительная информация о товаре - https://vk.com/club160641289 | 50-00 | 80 | 4000 |
| Благодарности | Для награждения организаторов, волонтеров и кураторов команд офлайн-форума. Дополнительная информация о товаре - https://vk.com/club160641289 | 25-00 | 20 | 500 |
| Благодарности | Для награждения партнерам проекта и форума. Дополнительная информация о товаре - https://vk.com/club160641289 | 25-00 | 20 | 500 |
| Бейдж | Для позиционирования всех участников форума. Дополнительная информация о товаре - https://vk.com/club160641289 | 30-00 | 80 | 2400 |
| Брендированная футболка | Для всех участников форума. С главными фразами. Дополнительная информация о товаре - https://vk.com/club160641289 | 500-00 | 80 | 40 000 |
| Брендированный блокнот | Для всех участников форума. Отражена информация о проекте, есть страницы для саморазвития. Дополнительная информация о товаре - https://vk.com/club160641289 | 80-00 | 80 | 6400 |
| Брендированная ручка | Для всех участников форума. Дополнительная информация о товаре - https://vk.com/club160641289 | 30-00 | 80 | 2400 |
| Брендированный баннер | Для фотозоны на всех проводимых мероприятиях. Дополнительная информация о товаре - https://vk.com/club160641289 | 5000-00 | 1 | 5000 |
| Брендированный Roll up (размер 1х2 м.) | Для оформления площадок мастер-классов и выхода на онлайн-трансляции. Дополнительная информация о товаре - https://vk.com/club160641289 | 3000-00 | 2 | 6000 |
| Беспроводной микрофон-петличка | Для лучшей слышимости спикеров на онлайн-трансляции. Дополнительная информация о товаре - https://www.eldorado.ru/cat/detail/mikrofon-boya-by-m1/ | 1800-00 | 1 | 1800 |
| Дипломы (формат А3) | Для победителей конкурса школьных отрядов “Суперкоманда -2022”. Дополнительная информация о товаре - https://vk.com/club160641289 | 60-00 | 15 | 900 |
| Рамка на диплом (формат А3) | Для дипломов победителей конкурса школьных отрядов “Суперкоманда -2022”. Дополнительная информация о товаре -https://www.officemag.ru/catalog/goods/390024/ | 200-00 | 15 | 3000 |
| Подарочный Roll up (размер 1х2 м.) | Для победителей конкурса. На Roll up будет отражена деятельность школьного отряда. Дополнительная информация о товаре - https://vk.com/club160641289 | 3000-00 | 15 | 45 000 |
| Маркер для флипчарта, 2,5 мм – 5 пачек по 4шт. 14) | Для проведения обучающего процесса. Дополнительная информация о товаре - https://www.officemag.ru/catalog/goods/151257/ | 150-00 | 2 | 300 |
| Блок бумаги для флипчарта 60 * 90 см – 4 шт. | Для проведения обучающего процесса. Дополнительная информация о товаре -https://www.officemag.ru/catalog/goods/128645/ | 225-00 | 2 | 450 |
| Статуэтка победителя | Для позиционирования победителей Республиканского конкурса. Дополнительная информация о товаре - https://www.dialogstr.com/ | 900-00 | 3 | 2700 |
| Стикеры - наклейки брендированные | Для победителей конкурсов в Инстаграм. Дополнительная информация о товаре - https://www.dialogstr.com/ | 67 | 4 | 270 |
| Итого: |  |  |  | 123 120 |
| Перечень услуг |  |  |  |  |
| Название услуги | Обоснование | Цена, руб. | Кол-во | Сумма (считается автоматические) |
| Услуги видеографа | Для трансляции на YouTube-канале для участников из других субъектов и стран. | 5 000 | 2 (дня) | 10 000 |
| Эконом-номер гостиницы “Ашкадар” (ул. Голикова, д. 20, г. Стерлитамак) | Проживание участников. Гостиница расположена через дорогу от места проведения форума - МАУ ДО “Дворец пионеров и школьников им. А.П.Гайдара” Дополнительная информация о условиях проживания - https://ashkadar-hotel.ru/nomera/ekonom-nomer | 1000 (за 2 дня) | 60 | 60 000 |
| Проезд гостей самолет Москва - Уфа, Уфа - Москва | Приезд спикеров из Москвы самолетом 2 спикера Дополнительная информация https://www.aeroflot.ru/sb/app/ru-ru#/search?adults=2&cabin=economy&children=0&infants=0&routes=MOW.20211021.UFA-UFA.20211023.MOW&_k=ddeew2 | 8000 | 2 спикера (туда и обратно) | 16000 |
| Стандарт-плюс гостиницы “Ашкадар” (ул. Голикова, д. 20, г. Стерлитамак) | Проживание спикеров. Гостиница расположена через дорогу от места проведения форума - МАУ ДО “Дворец пионеров и школьников им. А.П.Гайдара” Дополнительная информация о условиях проживания - https://ashkadar-hotel.ru/nomera/standart-plyus | 4000 (за 2 дня) | 4 | 16 000 |
| Трехразовое питание в кафе “Ватрушкин” (ул. Волочаевская, д. 6а, г. Стерлитамак) | Питание участников и гостей. Кафе расположено в шаговой доступности от места проведения форума - МАУ ДО “Дворец пионеров и школьников им. А.П.Гайдара”. Дополнительная информация о кафе- https://vatrushkin.ru/#cafe | 1080 (2 дня) | 64 | 69 120 |
| Обед в кафе “Ватрушкин” (ул. Волочаевская, д. 6а, г. Стерлитамак) | Питание организаторов и кураторов групп. Кафе расположено в шаговой доступности от места проведения форума - МАУ ДО “Дворец пионеров и школьников им. А.П.Гайдара”. Дополнительная информация о кафе- https://vatrushkin.ru/#cafe | 360 (2 дня) | 16 | 5760 |
| Итого: |  |  |  | 176 880 |
| На данном этапе можно сохранить проект |  |  |  |  |

ИТОГО: 300 000 руб.