МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР "ЮНОСТЬ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МАНТУРОВО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Проект в области популяризации позитивного контента, создание новых журналистских и просветительских медиа, либо новых проектов внутри действующих средств массовой информации, а также проекты в сети интернет.

«МОЛОДЁЖНЫЕ НОВОСТИ»

Выполнила:

Шлякова Юлия Сергеевна

Специалист по работе с молодёжью

Содержание

Глава I. Общая характеристика проекта……….. 3

  - Введение……………………………………….... 3

Глава II. Описание проекта …………………….... 4

1.2. Актуальность данной работы ……………….  4

1.3. Основные цели ………………………………...  4

1.4. Задачи проекта ……………………………      4-5

1.5. Функции проекта ……………………………...  5

1.6. Целевые группы ……………………………….  5

Глава III. Планы и расходы по проекту ………..   6

1.7. Обоснование социальной значимости ……..   6

1.8. Детализация расходов по проекту…………. 6-7

1.9. Календарный план проекта …………………   7

2.0. Ожидаемые результаты ……………………...   8

Глава IV. Заключение …………………………….    8

Глава I. Общая характеристика проекта .

Введение

Мы все живём 21 веке, который ещё называется веком  информационных технологий, где интернет в нашей жизни стал неотъемлемой ее частью.   Для нас он служит большим, чем просто средство общения.  Здесь  можем  узнать много новой, интересной и полезной инфрмации,  а так же делиться событиями своей жизни, рассказывая,  что происходит  с нами.

На базе МБУ МЦ «Юность» г. Мантурово ребятами, входящими в творческое объединение «Инициативная молодежь», организован медиа-проект «Молодёжные новости»  - это видео-интернет  проект журналисткой направленности, где мы освещаем  интересные события, которые проходят в нашем городе.  Делимся своими открытиями,  но самое главное, что мы показываем в  новостях - это добрые дела волонтёров.

В нашем городе практикуются некоторые виды волонтёрства как:

- Социальное волонтёрство

- Арт-волонтёрство

- Экологическое волонтёрство

- Событийное волонтёрство

- Медиа-волонтёрство

Все  о ни несут веру в доброе будущее и надежду к любви  окружающим, ведь  всё своё свободное время добровольцы вносят личный вклад на благо общества, помогая другим бескорыстно.

Проекту «Молодежные новости» уже 3 года. Съёмки новых новостей проходят 2-3 раза в неделю.

Помимо освещения волонтёрского движения, в наш сценарий входят:

- Встречи клуба «Живая поэзия», где желающие жители города могут прочесть свои любимые произведения

- Участие во Всероссийских проектах в память героев ВОВ.

- Акции по профилактике  алкоголизма, наркомании, других вредных привычек, пропаганда ЗОЖ.

- Репортажи с концертов, экскурсий, конкурсов, викторин.

Глава II .   Описание проекта

Актуальность данной работы

В городском округе город Мантурово проживает значительное количество лиц, которые готовы помогать и участвовать в общественной жизни. Волонтёры прикладывают максимальные усилия для оказания помощи пожилым людям, а так же реализуют себя в творческой деятельности (организация мероприятий, концертов, выставок и т.д.)

Осуществляя наши замыслы, мы планируем решить вопросы по освещению и популяризации волонтерского движения с помощью представляемого интернет-проекта.  Благодаря  возможности сьёмки сюжетов и трансляции на широкую аудиторию  «Молодёжных новостей», мы можем привлечь и заинтересовать различные возрастные группы, рассказывая об этих замечательных людях (каких?)

Основные цели

- Развитие и популяризация волонтёрского движения в г. Мантурово

- С помощью видео- материалов и интернет -возможностей донести до людей важную и полезную  информацию

- Объединение инициативных и творческих людей

- Освещение и реализация новых проектов с помощью «Молодёжных новостей»

- Информационная поддержка добровольческих инициатив

Задачи проекта

- Развитие и продвижение добровольческих инициатив и проектов

- Объединение инициативных и творческих людей

- Вовлечение добровольцев в ряды волонтеров с помощью «Молодёжных новостей»

- Создание условий для реализации  инициативным и творческим людям

- Взаимодействие всех возрастных категорий

- Поиск активных людей, вовлечение их в реализацию социальных и творческих проектов.

- Знакомство интернет-аудитории с интересными людьми, размещение  интервью с ними.

Функции «Молодёжных новостей»

- Информационное сопровождение

- Организация взаимодействия

- Содействие и внедрению проектов и программ

- Внедрение мотивации

- Популяризация добровольческой и творческой деятельности

- Представление интересов данной организации

## Целевые группы

- Молодежь и студенты

- Медиа-волонтеры

- Молодые журналисты

Глава III.   План и расходы по проекту

Обоснование социальной значимости

Прочитав ряд статей в сети  Интернет о молодёжных средствах массовой информации, можно сделать вывод, что многие считают, что данный вид деятельности находиться на невысоком профессиональном уровне.

Представляемый проект направлен на  повышение качества видеосъёмки.

Безусловно, чтобы создавать качественный контент, необходимы интересный информационный повод, творческий подход, навыки видеосъемки, профессиональное обучение и хорошая техника – без этих слагаемых хорошего результата не получится.

Благодаря доступности техники  и онлайн курсов, молодые люди сами могут  создавать контент, что делает медиа-волонтёрство  реальным для реализации даже в условиях небольшого города. В результате,  многие интересующиеся этим направлением люди на базе нашего центра смогут снимать свои видеоролики, которые станут популярными в сети Интернет.  Целесообразно привлечение к данному направлению деятельнсти также подростков, находящихся в социально-опасном положении.

Однако для реализации этого проекта  нужны  денежные средства на приобретение необходимой техники. Ориентировочно расходы по проекту составят 129000 (сто двадцать девять тысяч) рублей.

Детализация расходов по проекту

| Планируемые расходы | Запрашиваемые средства грантовой поддержки, тыс. рублей | Итого |
| --- | --- | --- |
| - Профессиональная камера для видеосъёмки | 50000р. | 129000 р. |
| - Освещение для видеосъёмки | 25000р. |  |
| 3. Микрофон для видеосъёмки | 3500р. |  |
| 4. Фон | 4000р. |  |
| 5. Крепление для фона | 4500р. |  |
| 6. Ноутбук для видеомонтажа | 40000р. |  |
| 7. Штатив для видеосъёмки | 2000р. |  |

Календарный план проекта

| Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Обоснование проекта, подготовка проектной документации | Апрель-май 2020 года | МБУ МЦ «Юность» |
| Приобретение инвентаря, средств для массовой информации и проектной деятельности | Лето-осень 2020 года | МБУ МЦ «Юность» |
| Реализация проекта | Декабрь 2020-2021 г.г. | МБУ МЦ «Юность» |

Ожидаемые результаты

- Социальное сближение разных групп людей

- Увеличение количества инициативных и творческих людей

- Увеличение информированности и творческой активности населения после просмотра видеороликов

- Раскрытие новых способностей у различных возрастных групп людей

- Выход Интернет-проекта «Молодёжные новости» на более высокий уровень, рост профессионального мастерства участников проекта, способствование профориентации молодежи.

- Вовлечение в общественно-полезную деятельность подростков, находящихся в социально-опасном положении.

Глава IV. Заключение

Волонтёрство в нашем мире -  одно из благороднейших явлений. Каждый вид волонтёрства по-своему важен. Добровольцы работают безвозмездно и не берут помощи в ответ, а мы можем освещать их деятельность в сети Интернет. Благодаря информационной поддержке,  количество людей, увлеченных волонтерскими идеями, может стать ещё больше. Каждый захочет внести свой вклад в оказание помощи нуждающимся , иногда людям нужно только подсказать, как и кому требуется помочь. Благодаря реализации нашего проекта, возможно вывести волонтёрство  в нашем городе на новый уровень, дать старт новым творческим начинаниям молодежи.