**ОДИН ИЗ РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОЕКТОВ «ИНКЛЮЗИВНАЯ КВН-МЕДИА-КОМАНДА».**

**Дата начала/ окончания реализации проекта:** 01.11.2019/ 31.07.2020.

**Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта):**

Проект «Социализация детей с синдромом Дауна и ОВЗ через инклюзивную детско-юношескую творческую студию «Солнышко» является расширенным продолжением деятельности по проекту, поддержанному Фондом президентских грантов во 2 конкурсе 2018 года. Положительные результаты последнего подтверждают правильность выбранных направлений в разрешении проблем коммуникации и социальной адаптации особенных детей. Позитивный опыт работы мотивирует на развитие инклюзивной деятельности детей с ментальными нарушениями. Проведённые мероприятия показали как явный интерес к творческой инклюзии, так и ее недостаточность в обществе. Целью данного проекта является решение проблемы выравнивания возможностей детей и подростков с разными уровнями здоровья: развитие равных возможностей в творческой и физической активности, создание новых условий для формирования коммуникативной практики у детей с ОВЗ и воспитание толерантности у здоровых ребят. Оптимальной формой оздоровительной работы с детьми, формирования мотиваций к здоровому образу жизни, установлению партнерских отношений и взаимной поддержки, является организованный летний отдых и пребывание в спортивно-оздоровительных лагерях, где дети с ОВЗ занимаются и отдыхают вместе и наравне с обычными ребятами. Для этого планируется организация двух выездных мероприятий в АУ "ФОЦ "Росинка" Минспорта Чувашии: "Волжские встречи" совместно с «Лигой журналистов» - для повышения творческого, технического и организационного уровня подростков и их дальнейшей профориентации; и "Инклюзивная смена" - для помощи детям с ОВЗ и Синдромом Дауна адаптироваться в обществе, стать более самостоятельными, раскрыть свой потенциал, приобрести уникальный опыт самореализации и уверенности в себе. Неотъемлемой частью реабилитации, коррекции воспитания, обучения и дальнейшей социализации детей студии, помимо занятий артистическим мастерством, хореографией и вокалом, являются логопедические индивидуальные занятия по постановке речи и массаж языка, которые также планируется провести в рамках проекта. Параллельно с этим, предполагается расширение географии грантовой деятельности на соседние с Чувашией регионы, посредством проведения нескольких выездных и базовых мероприятий с организацией мастер-классов по арт-терапии, обменом положительным опытом и мнениями с приглашёнными коллективами. В рамках заявляемого гранта рабочая группа планирует привлечение волонтеров и молодых будущих педагогов как для прохождения учебной практики, так и для работы с детьми на профессиональной основе.

**География проекта:** Чувашская Республика, Республика Татарстан, Республика Марий-Эл.

**Обоснование социальной значимости проекта:** Уровень цивилизованности общества во многом оценивается его отношением к людям с умственными и физическими недостатками, то есть к людям с ограниченными возможностями здоровья. Создание оптимальных условий для успешной коррекции нарушений в развитии ребенка с ОВЗ и синдромом Дауна, его реабилитации и воспитании, обучении, социальной адаптации относится к числу важнейших задач современной педагогики. Необходимыми условиями для интеграции детей-инвалидов в общество являются воспитание терпимости у здоровых детей и подростков и изменение общественного мнения касательно воспитания детей с ОВЗ. В настоящее время существует ряд проблем, касающихся социализации особенных детей. Отсутствуют достаточные условия их обучения и воспитания в рамках общего образования и организации их внеучебной занятости, в том числе совместных выездов в формате летних лагерей. Однако, следует отметить, что активность государственных, общественных и родительских организаций республики, проводящих работу по данному направлению, заметно возрастает. Но, вместе с тем, растет и количество детей с ОВЗ, нуждающихся в социальной адаптации. Это обусловлено ростом рождаемости детей-инвалидов, а также социализацией семей, до сих пор не участвовавших в групповых мероприятиях, а предпочитавших домашнее воспитание. Такое положение дел повышает актуальность работы с детьми с ОВЗ и синдромом Дауна, в особенности с применением новаторских методик таких, как инклюзивная арт-терапия, которой и посвящён представляемый проект.

**Целевые группы проекта:** Люди с ограниченными возможностями здоровья; дети и подростки; молодежь и студенты.

**Цели проекта:** Решение проблемы выравнивания возможностей детей и подростков с разными уровнями здоровья, социальной интеграции детей с ОВЗ и синдромом Дауна и воспитание толерантности у здоровых ребят.

**Задачи проекта:** 1) Развитие равных физических возможностей в творческой и физической активности, создание новых условий для коммуникации у детей с ОВЗ и синдромом Дауна. Задача 2) Рост социальной адаптации детей с неравными возможностями путем раскрытия их творческих и физических способностей.

**Количественные результаты:** Рост численности детей и подростков с ОВЗ, занимающихся в студии, с 15 до 17 человек: 17 количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта: 1700 количество человек, участников студии "Солнышко", которые получили творческие навыки: 17 количество общественных мероприятий, проведённых в рамках проекта: 17 количество занятий хореографией в рамках проекта: 306 количество занятий артистическим мастерством в рамках проекта: 144 количество индивидуальных занятий с логопедом, включающих массаж языка, в рамках проекта: 450.

**Качественные результаты:** Разрешение проблемы выравнивания возможностей детей и подростков инклюзивной творческой студии "Солнышко". Рост их социальной адаптации путем раскрытия творческих и коммуникативных способностей. Позитивные изменения в обществе по отношению к детям инвалидам. Повышение толерантности у здоровых детей.

**Дальнейшее развитие проекта:** Рост числа участников, вовлечённых в инклюзивную деятельность. Создание предпосылок для возможности участия детей и подростков с инвалидностью в общественно-полезной деятельности. Профориентация. Инклюзивная смена. Постепенное развитие и расширение географии проекта.

**Видео о проекте:**

1: https://vk.com/club171150399?z=video109170837\_456239275%2F6ba1efc0582ea24091%2Fpl\_wall\_171150399 Студия

2: https://vk.com/club171150399?w=wall-171150399\_70%2Fall Эволюция в фотографиях

3: https://yadi.sk/i/myMHe4anM5On8g Сводный ролик

**5. Календарный план. Решаемая задача. Мероприятие. Ожидаемые итоги.**

1. Проведение занятий по артистическому мастерству (11.2019-06.2020). В рамках инклюзивной деятельности проведение занятий по артистическому мастерству, не менее 144 занятий в течение проекта (участие не менее 15 детей). Занятия должны помочь детям осознать себя и улучшить их общение с окружающими людьми.

2. Проведение занятий по хореографии (11.2019-06.2020). В рамках инклюзивной деятельности проведение занятий по хореографии, не менее 3 раз в неделю (участие не менее 15 детей). Через творчество дети и подростки развивают свои эстетические чувства, эмоциональную отзывчивость, интеллектуальность, артистизм.

3. Проведение логопедических занятий (11.2019-06.2020). В рамках проекта проведение индивидуальных логопедических занятий с каждым ребенком согласно графику: постановка и развитие речи, артикуляционный массаж (участие не менее 15 детей).

4. Мероприятие, посвящённое Всемирному дню инвалидов (12.2019). Проведение сборного концерта в БОУ ЧР "Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся c ограниченными возможностями здоровья №1" с целью привлечения внимания к творческим возможностям детей с инвалидностью. Количество участников - не менее 50 человек.

5. Прием детей в инклюзивную детско-юношескую творческую студию «Солнышко». Всего участников - 17 человек (01.2020).

6. Концерт, посвящённый международному женскому дню (03.2020). Участники студии примут участие в организации и проведении сборного концерта в «ДК Тракторостроителей». Количество участников - не менее 300 человек. Цель мероприятия - показать зрителям (родителям и учащимся) творческие возможности детей, а участникам студии приобрести дополнительный опыт выступления на публике и дополнительные возможности социализации, осознания собственной значимости в обществе.

7. Участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), съемка ролика (05.2020). Дети-участники инклюзивной студии "Солнышко" выступят на празднике в честь 75-летия Победы в ВОВ - в «ДК Тракторостроителей». Цель - воспитание у участников мероприятия патриотизма, любви к Родине и уважения к ветеранам. Участие примут не менее 300 человек.

8. Годовой отчётный концерт студии «Солнышко» (05.2020). Проведение отчётного концерта совместно с танцевальным ансамблем «Фантом» в АУ «Республиканский центр народного творчества «ДК Тракторостроителей». Цель продемонстрировать творческие достижения студии "Солнышко" за отчётный период, привлечь внимание общественности к возможностям детей с инвалидностью, повысить самооценку артистов студии и простимулировать их на дальнейшие творческие достижения. В мероприятии примут участие не менее 300 человек.

9. Игры КВН (09.2019-05.2020). Создание инклюзивной КВН-команды, участие в играх Школьной лиги КВН в Казани.

10. Фестиваль "Волжские встречи" (05.2020). Создание инклюзивной медиа-команды для участия в международном фестивале юношеских СМИ и кино "Волжские встречи", организованного Лигой юных журналистов РФ. На протяжении 5 дней не менее 15 участников студии "Солнышко", совместно с обычными детьми, обучатся созданию информационной продукции (видео-, аудио-, фото), примут участие в мастер-классах по журналистике, кино, фотографии и многим другим направлениям. Дети и подростки научатся делать осознанный выбор, развивать творческую и социальную активность, получат опыт коллективной и индивидуальной работы, сформируют позитивное восприятие жизни.

11. Фестиваль детских и молодежных творческих инклюзивных коллективов (01.06.2020 30.06.2020). Проведение Фестиваля детских и молодежных творческих инклюзивных коллективов. Выступление коллективов из Чувашской республики, республик Татарстан и Марий-Эл. Цель: обмен положительным опытом и мнениями с приглашёнными участниками. Количество выступающих и зрителей - не менее 200 чел.

12. Развитие равных физических возможностей в творческой и физической активности, создание новых условий для коммуникации у детей с ОВЗ и синдромом Дауна. Инклюзивная смена в "ФОЦ "Росинка" (07.2020). Участие примут не менее 17 детей и подростков студии "Солнышко". Проведение выездного 10-дневного мероприятия "Инклюзивная смена" в формате летнего лагеря в АУ Чувашии "ФОЦ "Росинка". "Инклюзивная смена" направлена на приобретение навыков социальной адаптации и реализации собственной жизненной компетентности, формирование в социуме толерантного отношения к людям с инвалидностью, интеграцию детей с ОВЗ в здоровое детское сообщество. Все образовательные и творческие занятия ориентированы на комплексное сочетание отдыха, развития и коммуникации разных детей. Программа предполагает психологическое и педагогическое сопровождение, арт-терапию и адаптивную физическую культуру.