## Slide 1: ПРОЕКТ SN17 инновационный проект по развитию молодёжи
Автор:
Начин Семён Яковлевич
15 лет
Контактные данные:
тел: 8(911) 144-03-51
email: semanachin@gmail.com
VK: Сёма Начин
Inst: Sema Nachin
Не реализован

## Slide 2
Название документа | Паспорт проекта
Название проекта | Sema Nachin 17 (Сёма Начин 17)
Краткое название проекта | SN17
Разработчик проекта | Начин Семён Яковлевич
Руководитель проекта | Начин Семён Яковлевич
Цель проекта | Создание уникального мероприятий для взаимодействия с молодёжью, которые позволит рационально и с пользой проводить свободное время.
Задачи проекта | Создание комьюнити для привлечения молодежи к нашим мероприятиям Активная жизненная позиция молодежи нашей страны Воспитание культурного и образованного поколения Развитие направления КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
Участники проекта | Волонтёры “Дела.Миру”; молодежь 12-25 лет; начинающие артисты, диджеи, спортсмены.
Ожидаемые результаты проекта | - Систематическая работа творческой площадки для молодёжи в течение года; - Создание информационной площадки в ВКонтакте для освещения работы с молодежью и привлечения новых участников и идей, обратной связи с населением; - Появление новых творческих союзов среди молодежи; - На творческих площадках звучат авторские песни молодых людей и коллективов нашего района; - Сотрудничество с творческими коллективами других учреждений.
Объемы и источники финансирования проекта | Финансирование от депутатов и спонсоров проекта
Сроки проведения | 29.07.2022
Направление проекта | Культура и Искусство
Паспорт проекта
“SN17”

## Slide 3
Цели
проекта
Создание уникального мероприятий для взаимодействия с молодёжью, которые позволит рационально и с пользой проводить свободное время.
Задачи
проекта
Создание комьюнити для привлечения молодежи к нашим мероприятиям
Активная жизненная позиция молодежи нашей страны
Воспитание культурного и образованного поколения методом взаимодействия
Развитие направления КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
Ожидаемые
результаты
проекта
- Систематическая работа творческой площадки для молодёжи в течение года; - Создание информационной площадки в ВКонтакте для освещения работы с молодежью и привлечения новых участников и идей, обратной связи с населением; - Появление новых творческих союзов среди молодежи; - На творческих площадках звучат авторские песни молодых людей и коллективов нашего района; - Сотрудничество с творческими коллективами других учреждений.

## Slide 4
ПРОЕКТ
SN17
Описание
SN17 не просто идея, а целый инновационный творческий проект созданный для привлечения молодежи в Гатчинском районе и Ленинградской области к развитию направления “искусство и культура”. Проект создан под руководством Начина Семёна Яковлевича и при поддержке волонтёрского отряда “ДЕЛА.МИРУ” на базе МБОУ Пудостьская СОШ, РЦДТ, ГДМ ,Федерация Экстремальных Видов Спорта, Комитет по молодежной политике Ленобласти, Молодежка ГМР, Доброволец.ЛО, АЭРОПАРК, ЮНАРМИЯ, Улицы России
SN17 объединит в себе массу различных крутых развлечений, и интерактивов. Мероприятие будет включать в себя развлекательную и познавательно-образовательную программу!
Мы хотим чтобы ребята познакомились не только с новыми видами искусства и культуры, но и могли показать себя и свои таланты другим.
Так к примеру мы позовем на наше мероприятие артистов, диджеев, музыкантов, блогеров, художников, мастеров по спортивным трюкам и многих других творческих ребят нашего района.
Наша команда уверена они смогут показать остальным, что в жизни есть не только телефон, онлайн друзья, мобильные игры и т.п.
А что в ней также присутствуют крутые события в формате”offline”, где можно узнать например как рисовать граффити, не бояться выступать на сцене и выполнять трюки на bmx. Всё это позволит ребятам классно и с пользой провести свободное время.
Мероприятие пройдет 29 июля 2022 года на базе спортивной скейт площадки вблизи ТРК ПИЛОТ г. Гатчина, а само оно будет длится не более одного дня.
Данное мероприятие привлечет внимание молодого поколения и общества, так как мы сами таковым являемся.
ЗАЧЕМ НЕОБХОДИМО ФИНАНСИРОВАНИЕ: На новое оборудование, дальнейшую работу площадки и организацию большого молодежного фестиваля.

## Slide 5
Действия для организации мероприятия
Планирование мероприятия.
Написание положения.
Поиск спонсоров.
Составить бюджет с учетом непредвиденных ситуаций.
Поиск площадки для проведения события .
Поиск всего необходимого технического оборудования.
Проверка локации и разработка плана “Б”.
Распределение зоны ответственности .
Рассказать о мероприятие аудитории .
Уделить вниманию сервису.
Финальная проверка за сутки до мероприятия.
Обратная связь.

## Slide 6
План реализации проекта
Подготовительный
Сбор организационной группы.
Согласование с органами правопорядка.
Согласование с администрацией района.
Приглашение артистов, художников, диджеев, мастеров спорта и т.п.
Написание сценария и положения.
Поиск площадки .
Подготовка площадки.
Поиск оборудования .
Настройка оборудования на площадке.
Реклама мероприятия .
Приглашение телевидения.
Агитация в массы.
Основной
Финальная проверка .
Встреча участников и артистов.
Встреча гостей и зрителей.
Проведение программы .
Обеспечение безопасности людей .
Завершение мероприятия .
Обратная связь .
Завершающий
Демонтаж площадки.
Уборка территории.
Подведение итогов мероприятия.

## Slide 7
№ | Наименование работ/услуг | Сумма, руб. Без НДС
1. | Аренда звукового и сценического оборудования 12 КВТ ЗВУКА JBL SRX 22000 руб 2 КВТ ЗВУКА JBL PRX 3000 руб РАДИОМИКРОФОН SHURE BLX24E/BETA58 3 шт 3000 руб СИСТЕМА ПЕРСОНАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА IN-EAR SENNHEISER 2 шт 3000 руб ШАТЕР 4Х4 6000 руб МУЛЬТИКОР 2 шт 3000 руб ОГРАЖДЕНИЕ ФАН-БАРЬЕР 10 шт 4000 руб КАБЕЛЬ КАНАЛ 20 шт 6000 руб DJ СТОЛ 1 шт 1000 руб Электрогенераторы Sound4eck | 90000
2. | Реклама мероприятия в соц сетях, на билбордах, и плакатах | 40000
3. | Съемка видеоклипа (проморолика) | 10000
4. | Транспортные услуги | 7000
5. | Призы и подарки | 20000
6. | Фирменные ФЛАГИ 10 шт | 26250
7. | Прочие расходы | 20000
8. | Брендированный мерч | 30000
9. | Аренда биотуалетов | 10000
Приложение №1
Смета расходов
на проведение молодежного мероприятия SN17
Дата проведения: 29.07.2022
Место проведения: г. Гатчина, Ленинградская область, улица Генерала Кныша 6В
Финансовые затраты
Итого: 253 250 рублей