ОТЧЕТ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА ВОЛОНТЕРСКИХ ПРОЕКТОВ

По договору с победителем Конкурса волонтерских проектов № 76/ГПН от 28.05.2018

| Наименование показателя | Описание |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Ваза для мамы |
| ФИО Победителя Конкурса | Лысенко Алия Тахиряновна |
| Сроки реализации проекта | с 28.05.2018 по 30.11.2018 |
| Описание деятельности за период реализации проекта Укажите все реализованные мероприятия (в хронологическом порядке с датами) | На этапе подготовки проекта к конкурсу проведена встреча с директором Историко-краеведческого музея, для переговорам по проекту. В период с июня по август было закуплено оборудование и необходимые материалы. С 01.09.2018 каждый четверг и субботу проводились мастер-классы. Всего проведено 53 индивидуальных мастер-класса по работе на гончарном круге 16 бисквитных обжигов 2 мастер-класса по разукрашиванию выполненных работ 8 обжигов готовых работ УЧАСТИЕ: 01.09.2018 праздничное открытие проекта – запуск. Присутствовало более 20 человек. 02.09.2018 праздновании Дня поселка и Дня работников нефтяной и газовой промышленности. Участвовало 7 детей. Время проведения МК с 15.00 до 18.00. 03.11.2018 Всероссийская акция «Ночь искусств», посвященная Дню народного единства. Участвовали в МК 5 человек (2 бабушки, 2 взрослых и 1 ребенок). 06.10.2018 Интегрированное участие в проф.подготовке учеников МБОУ ООШ №2 п. Ханымей совместно с учениками 3 класса (12 учеников 3 класса, 21 ученик 4 класса и 2 учителя и 1 завуч) и 22.10.2018 для 6 класса (10 учеников и 1 учитель) 19.10.2018 Проведение мастер-класса для ребят из старшей и подготовительной группы «Звездочка» МБОДОУ «ДС «Улыбка». Присутствовало 16 человек (13 детей и 3 сопровождающих). 24.11.2018 Обмен опытом с Городским центром ремесел г. Ноябрьск. Приезжали 2 сотрудника центра. 30.11.2018 торжественное закрытие проекта, с участием главы поселка Ханымей Лешенко Адриана Евгеньевича. Присутствовало более 60 человек. |
| Фото и видео материалы | https://ok.ru/group/55156783317089 |
| Трудности при реализации проекта | Трудностей практически не возникало. Сложность была в доставке муфельной печи и гончарного круга из г. Ноябрьск в п. Ханымей, так как тяжелые и летом расстояние между населенными пунктами 270 км. Все же нашли волонтера, согласившегося доставить груз. |
| Что самое главное удалось изменить/добиться в ходе реализации проекта? | У ребят из поселка Ханымей появилась возможность развивать профессиональные навыки по работе с глиной. У некоторых детей и взрослых реализовалась давняя мечта, так как МК данного направления дорогостоящие и находятся в других городах или регионах. С ребятами была поставлена задача сделать изделие от формирования до готового. Поставленная задача выполнена. Дети с ОВЗ и не только хотят продолжать заниматься на гончарном круге и делать свою посуду и колокольчики. |
| Количественные результаты | БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ: 6 детей ОВЗ; 32 ребенка в возрасте от 4 до 16 лет; 7 семей; 5 гостя акции. Всего 57 человек. ВОЛОНТЕРЫ: 6 сотрудников АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»; 2 детей 9 и 11 лет; 6 сотрудников Историко-краеведческого музея; 2 жителя поселка (фотограф 01.09.2018 и доставка оборудования из г. Ноябрьск 05.08.2018); 1 житель г. Санкт-Петербург (оказание софинансирования проекта) |
| Качественные результаты | Изменение качества жизни социальных групп |
| Как будет продолжаться работа после окончания проекта? | Оборудование передано в музей. Продолжается волонтерская работа с детьми по субботам. 05.12.2018 проведена экскурсия для детей из детского сада «Улыбка». Подбирается помещения для организации кружка на постоянной основе. |
| Победитель Конкурса | Лысенко Алия Тахиряновна тел. 89220511441 |
| Подпись Победителя Конкурса |  |
| Дата составления отчета | 23.12.2018 |

| Финансовый отчет по проекту:____________________________ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы |  |  |  |  |
| № | Наименование статьи расхода согласно утвержденному бюджету проекта | Израсходованная сумма | Собственные средства, вложенные в проект/привлеченные средства сторонних организаций (со финансирование) | Общая стоимость проекта |
| 1. | Круг гончарый | 26400 | 0 | 26400 |
| 2. | Печь муфельная | 43000 | 0 | 43000 |
| 3. | Инвентарь и расходные материалы | 0 | 45000 | 450000 |
| 4. | Сувенирная продукция | 0 | 6200 | 6200 |
| 5. | Работа 5 волонтеров | 0 | 8200 | 8200 |
| 6. | НДФЛ 13% | 10370 | 0 | 10370 |
| ИТОГО |  | 79770 | 56200 | 139170 |
| Руководитель проекта |  | Лысенко Алия Тахиряновна, 8922051441 |  |  |
| Дата составления отчета |  | 23.12.2018 |  |  |

Отчет принят:

______________________ /___________________

«__»_______________ 201_ г.