Аналитическая часть отчета проектной активности «Время Первых – время добрых»

| Наименование проектной активности | Описание мероприятий, проведенных в рамках проектной активности за отчетный период | Наличие и характер незапланированных результатов | Проблемы, возникшие в ходе реализации проектной активности | Оценка успешности проектной активности | Перспективы дальнейшего развития проектной активности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектная активности по развитию и поддержке добровольческих инициатив молодежи Время Первых - время добрых | Круглый стол Проектная активность по развитию и поддержке добровольческих инициатив молодежи Время Первых - время добрых, как инструмент создания эффективной системы добровольческой деятельности на территории района (города) Мероприятие прошло в Молодежном общественном пространстве «На Звездной» СПб ГБУ «МПЦ «Московский». В мероприятии приняли участие: Захарова А.В., первый заместитель главы администрации Московского района Санкт-Петербурга; Демидова М.П., начальник отдела молодежной политики АМР; Смирнова М. Р., специалист по проектной деятельности аппарата регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» города Санкт-Петербурга; Максютова И. И., специалист по проектной деятельности аппарата регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» города Санкт-Петербурга, Богомазова И.П., директор СПб ГБУ «МПЦ «Московский», Цыган Семен, председатель местного отделения Движения Первых по Московскому району Санкт-Петербурга. Участники: советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (председатели первичных отделений Движения Первых), руководители добровольческих объединений (в том числе из регионов РФ), заместители директоров по воспитательной работе образовательных учреждений среднего профессионального образования, специалисты учреждений, курирующие добровольческую деятельность, специалисты по работе с молодежью, заведующие подростково-молодежными клубами, представители социально-ориентированных НКО, активные добровольцы – всего 88 человек. В рамках круглого стола прошла презентация проектной активности «Время Первых – время добрых», были освещены вопросы по развитию добровольчества в Российской Федерации и Санкт-Петербурге в рамках деятельности Движения Первых и развития федеральной социальной франшизы «Добро.Центр», представлен региональный опыт, выработаны пути межведомственного взаимодействия, разработаны планы действий по различным направлениям добровольческой деятельности в рамках реализуемого проекта. | Количество участников превышено на 63% по сравнению с запланированным результатом | Проблем не возникло | Проектная активность реализована успешно | Данное мероприятие являлось стартом проектной активности и познакомила с ней заинтересованных специалистов |
| Проектная активности по развитию и поддержке добровольческих инициатив молодежи Время Первых - время добрых | Образовательные интенсивы для добровольцев волонтерского корпуса проекта и наставников проектной активности Формирование волонтерского корпуса проекта, подготовка активных добровольцев из числа уже действующих волонтеров Добро.Центра в Московском и наставников проектной активности на базе 5 подростково-молодежных клубов Московского района Санкт-Петербурга. Создание 7 групп из числа активных добровольцев и наставников проекта для подготовки презентаций с целью организации информационно образовательных встреч в учреждениях образования и подростково-молодежных клубах, интерактивных программ, добровольческих мероприятий, а также тим лидеров для крупных мероприятий проектной активности. Удалось вовлечь в регулярные групповые занятия 110 добровольцев и провести трехдневный выездной интенсив для 40 добровольцев и наставников. Целью выездного образовательного интенсива стало формирование молодежного добровольческого и наставнического актива Движения Первых в Московском районе Санкт-Петербурга, волонтерского корпуса проекта из числа уже действующих волонтеров Добро.Центра в Московском и наставников проектной активности, способного решать поставленные задачи, проводить мероприятия и организовывать работу добровольческих отрядов Первых. В интенсиве приняли участие: Радыгина С. В., кандидат экономических наук, руководитель проектов ООО ИНДАСТРИАЛ ПРО, общественный представитель Агентства стратегических инициатив по направлению Молодёжное предпринимательство, трекер Фонда развития интернет-инициатив, эксперт Фонда содействия инновациям, Эксперт НТИ; Морозов Сергей, кандидат технических наук, член экспертного совета Всероссийского конкурса молодёжных проектов, эксперт-наставник Росмолоежь.Гранты, эксперт Грантового конкурса Движения Первых, начальник отдела по воспитательной работе СПбГУТ, победитель Всероссийского конкурса Лидер 21 века; Ермаков Александр, заведующий подростково-молодежным клубом Романтики СПб ГБУ МПЦ Московский, депутат ВМО МО Новоизмайловское, победитель Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди физических лиц Росмолодежь.Гранты в 2022 году. Интенсив был посвящен социальному проектированию и знакомству с успешным опытом проектов-победителей Росмолодежь.Гранты. | Все результаты были запланированы | Проблем не возникло | Проектная активность реализована успешно | Активность получила положительный отзыв от участников и рекомендована к трансляции в следующем году |
| Проектная активности по развитию и поддержке добровольческих инициатив молодежи Время Первых - время добрых | Развитие и популяризация информационной платформы проекта на базе социальной сети ВКонтакте Основной группой проектной активности в социальной сети ВКонтакте стала группа Добро.Центра в Московском https://vk.com/dobrovmoskovskom В рамках реализации мероприятий проектной активности было выпущено в различных группах ВКонтакте, на сайте СПб ГБУ «МПЦ «Московский» и в СМИ более 300 постов, что позволило комплексно освещать все мероприятия проектной активности. Количество подписчиков сообщества Добро.Центр в Московском период реализации проектной активности увеличилось на 500 человек. Кроме того надо отметить большой объем дополнительной работы на платформе добро.рф по созданию добровольческих мероприятий и вакансий для добровольцев, чтобы обеспечить учет добрых дел и часов в электронных книжках волонтеров. Было создано более 100 добрых дел в рамках реализации проектной активности. | Число постов превышено на 100% по сравнению с запланированным результатом | Проблем не возникло | Проектная активность реализована успешно | Активность получила положительный отзыв от участников и рекомендована к трансляции в следующем году |
| Проектная активности по развитию и поддержке добровольческих инициатив молодежи Время Первых - время добрых | Рекрутинг и обучение добровольцев проектной активности Организация 50 образовательных мероприятий (добрых уроков и добрых встреч) в образовательных учреждениях общего и среднего профессионального образования и учреждениях по делам молодежи (подростково-молодежных клубах) Московского района Санкт-Петербурга для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет, с целью информирования о реализации проектной активности, деятельности Добро.Центра в Московском и предоставляемых сервисах и вовлечения их в активную добровольческую деятельность. Всего в мероприятии приняли участие 2306 человек. Мероприятие пользовалось большой популярностью. | Количество участников превышено на 188% по сравнению с запланированным результатом, количество образовательных мероприятий на 67% | Проблем не возникло | Проектная активность реализована успешно | Активность получила положительный отзыв от участников и рекомендована к трансляции в следующем году |
| Проектная активности по развитию и поддержке добровольческих инициатив молодежи Время Первых - время добрых | Регулярная добровольческая деятельность в рамках проектной активности по разным видам добровольчества Организация 56 добровольческих мероприятий и акций с количеством участников 734 добровольца и более 8000 благополучателей добровольческих услуг | Количество участников превышено на 47% по сравнению с запланированным результатом, количество добровольческих мероприятий на 12% | Проблем не возникло | Проектная активность реализована успешно | Активность получила положительный отзыв от участников и рекомендована к трансляции в следующем году |
| Проектная активности по развитию и поддержке добровольческих инициатив молодежи Время Первых - время добрых | Летний молодежный интенсив Лето без границ. Вместе с Первыми Интенсив был направлен на организацию досуга и занятости молодежи в возрасте от 14 до 20 лет, в том числе находящихся в социально опасном положении и состоящих на учете в отделах по делам несовершеннолетних полиции в первый месяц лета в условиях городской среды на территории Московского района Санкт Петербурга. Цель - создание ресурсной среды для профилактики девиантного поведения подростков и молодежи на базе молодежного центра. Интенсив представляет собой уникальную форму организации досуга – ресурсную среду с разновозрастными отрядами, при участии добровольческого актива, который разрабатывает программу, готовит мероприятия, организует работу с разновозрастными группами в качестве вожатых. Тематикой интенсива стали ценности и направления Движения Первых. Каждый день был посвящен одну из направлений. Мероприятия интенсива проходили ежедневно с 14.00 до 21.00, в течение трех недель июня на базе молодежного центра, как любимого и привычного места отдыха, неформального общения с друзьями и знакомыми, проведения досуга. Три недели были наполненны разнообразными мероприятиями от командообразующих тренингов до творческих квартирников и танцевальных батлов. В интенсиве приняли участие 182 человека, из них 18 состоящих на учете в ОДН. В мероприятии приняли участие: Демидова М.П., начальник отдела молодежной политики АМР; Смирнова М. Р., специалист по проектной деятельности аппарата регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» города Санкт-Петербурга; Богомазова И.П., директор СПб ГБУ «МПЦ «Московский», Цыган Семен, председатель местного отделения Движения Первых по Московскому району Санкт-Петербурга. | Количество участников превышено на 21% по сравнению с запланированным результатом | Проблем не возникло | Проектная активность реализована успешно | Активность получила положительный отзыв от участников и рекомендована к трансляции в следующем году |
| Проектная активности по развитию и поддержке добровольческих инициатив молодежи Время Первых - время добрых | Мультиформатное молодежное мероприятие ДоброПикник Первых Было проведено мультиформатное молодежное мероприятие в Молодежном пространстве «На Звездной» и на прилегающей территории с образовательной (лектории, мастер-классы), добровольческой, спортивной и досуговой программой для детей и молодежи с количеством участников более 200 человек, направленной на взаимодействие разных добровольческих отрядов Первых, знакомство, командообразование и вторичную рекламу среди населения. В рамках мероприятия состоялись: сбор крышечек доброты, кормов в приюты для животных, гуманитарной помощи участникам СВО, которая была торжественно передана организации Ленинградский доброволец. | Все результаты были запланированы | Проблем не возникло | Проектная активность реализована успешно | Активность получила положительный отзыв от участников и рекомендована к трансляции в следующем году |
| Проектная активности по развитию и поддержке добровольческих инициатив молодежи Время Первых - время добрых | Выездной образовательный слет добровольцев и наставников проектной активности Выездной образовательной слет на 10 календарных дней с количеством участников 60 человек для формирования молодежного добровольческого и наставнического актива Движения Первых в Московском районе Санкт-Петербурга, способного решать поставленные задачи, проводить мероприятия и организовывать работу добровольческих отрядов Первых. Участники были поделены на 6 разновозрастных отрядов и смогли погрузиться в мероприятия программы: образовательные, командообразующие, спортивные, досуговые, творческие. Слет был полон красивых традиций, которые помогали формировать личностные качества молодых людей и духовно-нравственные ценности. Главным результатом слета стало появление в районе сплоченной, творческой, подготовленной команды наставников и активных молодых добровольцев, готовых к совместному социальному творчеству и активности | Все результаты были запланированы | Проблем не возникло | Проектная активность реализована успешно | Активность получила положительный отзыв от участников и рекомендована к трансляции в следующем году |
| Проектная активности по развитию и поддержке добровольческих инициатив молодежи Время Первых - время добрых | Межрегиональный фестиваль добровольческих активов Московского района Санкт-Петербурга «Время Первых – время добрых» Фестиваль проводился на базе 362 школы Московского района Санкт-Петербурга в течение трех дней с активной образовательной и досуговой программой с 10.00 до 20.00 ежедневно. В программе фестиваля обмен добровольческими практиками добровольческих отрядов Движения Первых из Санкт-Петербурга и регионов Российской Федерации, знакомство с добровольческим сообществом Санкт-Петербурга (государственными учреждениями и некоммерческими организациями, занимающимися добровольческой и благотворительной деятельностью), командообразующие тренинги, мастер-классы и лекции специалистов, дискуссии и социальные практики, творческие и спортивные мероприятия, интеллектуальные, развивающие и деловые игры, флешмобы и добровольческие мероприятия. Возможность общения и взаимодействия с представителями добровольческих отрядов Первых из других учреждений, муниципальных образований, районов Санкт-Петербурга и других регионов РФ, совместное социальное творчество, сделает Фестиваль уникальным местом для молодых людей, которое станет идеальной площадкой для реализации своего потенциала, развития коммуникативных навыков и творческих способностей. В фестивале приняли участие 360 молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет и 30 наставников. Присутствовали делегации из 13 населенных пунктов 6 регионов РФ (175 человек). В рамках Фестиваля за 3 дня перед добровольцами выступили 36 спикеров. В мероприятии приняли участие: Захарова А.В., врио главы администрации Московского района Санкт-Петербурга; Демидова М.П., начальник отдела молодежной политики АМР; Бабенко Дмитрий Александрович, заместитель председателя регионального отделения Движения Первых города Санкт-Петербурга; Смирнова М. Р., специалист по проектной деятельности аппарата регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» города Санкт-Петербурга; Богомазова И.П., директор СПб ГБУ «МПЦ «Московский», Цыган Семен, председатель местного отделения Движения Первых по Московскому району Санкт-Петербурга. | Количество участников превышено на 30% по сравнению с запланированным результатом | Проблем не возникло | Проектная активность реализована успешно | Активность получила положительный отзыв от участников и рекомендована к трансляции в следующем году |
| Проектная активности по развитию и поддержке добровольческих инициатив молодежи Время Первых - время добрых | Циклы добровольческих мероприятий Марафон добрых дел Организация цикла сетевых добровольческих мероприятий по всем разным добровольческой деятельности при взаимодействии с партнерами проекта (образовательными учреждениями, учреждениями социальной защиты населения, учреждениями по делам молодежи), вовлечение молодежи в добровольческую деятельность и участие в мероприятиях для благополучателей услуг добровольцев. Публикация фото и видео отчётности в группе Добро.Центра в Московском. Проведено 3 Марафона добрых дел: марафон ко Дню Победы, марафон ко Дню пожилого человека, марафон ко Дню добровольца, 33 добровольческих мероприятия с количеством участников 434 человека. | Количество участников превышено на 45% по сравнению с запланированным результатом | Проблем не возникло | Проектная активность реализована успешно | Активность получила положительный отзыв от участников и рекомендована к трансляции в следующем году |
| Проектная активности по развитию и поддержке добровольческих инициатив молодежи Время Первых - время добрых | Неформальная конференция Проектная активность по развитию и поддержке добровольческих инициатив молодежи Время Первых - время добрых, как инструмент повышения социальной активности молодежи Были подведены итоги проектной активности в Молодежном пространстве «На Звездной». Событие приурочено ко Дню добровольца. В рамках мероприятия проведен анализ итогов реализации проектной активности и ее дальнейшее развитие. Обсуждение перспектив развития проектной активности. Награждение лучших добровольцев. Неформальная конференция помогла обобщить опыт, полученный в ходе реализации проекта, проанализировать итоги и найти пути его дальнейшее развития и масштабирования. В мероприятии приняло участие 142 человека. В мероприятии приняли участие: Демидова М.П., начальник отдела молодежной политики администрации Московского района Санкт-Петербурга; Богомазова И.П., директор СПб ГБУ «МПЦ «Московский». | Количество участников превышено на 100% по сравнению с запланированным результатом | Проблем не возникло | Проектная активность реализована успешно | Активность получила положительный отзыв от участников и рекомендована к трансляции в следующем году |