SPecialiST RePack

Молодежный форум «Воспоминания.mp4. Хранить вечно!»

Проект

Горелов Иван Сергеевич

30.04.2020

Команда проекта:
Горелов Иван (Полное среднее образование) Волонтер, заместитель руководителя клуба молодых журналистов "Pressтиж"-предоставление подготовленного видео-итога по заключению форума, полная реализация форума. 
Муратов Руслан Рашитович (Средне-профессиональное образование) Координатор Сызранского отделения Всероссийского движения "Волонтеры Победы"- предоставление волонтеров на мероприятие, сопровождение технического оборудования на протяжении всего форума, помощь при подготовке и проведении ряда мероприятий. 
Царькова Ирина Ивановна (Высшее "Экономика и управление на предприятии") Руководитель клуба молодых журналистов "Pressтиж"-предоставление грамотных фотографов, операторов, интервьюеров на протяжении всего форума, обеспеченье рекламой, статьями, фото и видео материалами в течение периодов: "подготовка" и "Подведения итогов молодежного форума" География проекта Г. Сызрань, Сызранский район Самарская область

Начало реализации:
 01.08.2020 
Окончание реализации: 
30.12.2020 
Основные целевые группы:
14 лет-30 лет 
Задачи проекта: 
1.Подготовка: 
-Сбор команды волонтер. Обеспечить их необходимой информацией о роли и задачах форума
-Запуск рекламного процесса в СМИ и группам. 
2.Работа с аудиторией: 
-Проведение обучающего урока на базе школ, колледжей и университетов, с целью заинтересовать и побудить к участию в форуме. 
-Проведение социального опроса о знании ВОВ среди молодого и взрослого поколений. Сопоставить результаты и представить посредством статистики.
-Открытие форума с обучающими тренингами и семинарами, что предполагает деление участников на 6 команд. 
-По итогу 1-ого дня форума, провести опрос о получении новых навыков и знаний, обратная связь. 
-Обеспечить каждую команду информацией, связанной с достопримечательностями нашего города и оформлением его в формате видеорепортажа (на выполнение отведено 14 дней). 
-По истечению срока, команды обязаны отправить организаторам готовое домашнее задание, после чего получают приглашение для участия в квест-игре, где, с помощью своих умений и навыков, участники смогут удачно пройти все испытания.
-По итогу 2-ого дня форума, проводится опрос. Обратная свящь по итогу всего форуму. Подведение результатов работы над видеосюжетами и награждение всех команд сертификатами участников, а победители получают памятные призы. 
3.По окончании форума: 
-Предоставление итогового фото и видеорепортажа в течение 2-х дней форума. 
-Создание полноценной группы медиа-волонтеров. 
-Наполнение сайта базовой информацией о городе,достопримечательностях,героях(их истории и подвигах). 
-Публикация роликов-призеров на сайте со статьей. 
Методы реализации:
-Подготовка аудио, фото и видео оборудования для проведения 2-х дневного форума.
-Подготовка необходимой информации и разработка презентации для проведения урока в школах, колледжах и университетах.
-Сотрудничество с необходимыми специалистами для помощи в проведении форума и местными СМИ. 
-Разработка презентаций для уроков в школах.
-Подготовка блоков форума: 
1. Исторический. Лекционное занятие об истории ВОВ на территории города, о памятных местах, несущих исторические факты. 
2. Образовательный. Формирование навыков медиа-искусства и работы с фото и видео аппаратурой. И пользование необходимых программ, для работы с монтажом и Photoshop 
3. Психологический. Развитие социально-психологической концепции. Тренинговые занятия, направленные на выявление лидерских качеств и отработке навыков для эффективной работы в команде. 
4. Интернет. Медиа-волонтерство. Развитие социальных сетей, SMM и защита от буллинга.
Количественные показатели В форуме примут участие (предположительно) 150 человек. Из них, будет создано 10 команд, разработаны и подготовлены 10 видеосюжетов о памятных местах города. Видео победителей опубликуются на сайте. Будет организовано 25 уроков в школах, колледжах и университетах, где будет задействовано около 500 человек. Итоговый видеоролик с 2-х дневного форума, будет опубликован в СМИ, соц.сетях(ВК,Instagram,TikTok), с целью освещение информационно-познавательных фактов о связи города с ВОВ. 
Охват узнавших о мероприятии: 10000-50000. 
Качественные показатели:
Благодаря урокам, проведенных в учебных заведениях, возросло желание и потенциал записаться в ряды медиа-волонтеров За счет рекламы, буклетов и соц.опросов появился интерес и мотивация к изучению истории нашей страны и города Расширит спектр знаний о ВОВ Создаст необходимые условия для выявления лидерских качеств Научат работать с таким медиаоборудованием,как:стабилизатор,квадрокоптер,штатив,программы Обеспечит грамотно и  интересно презентовать свои работы