|  |
| --- |
| **ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ** |
| **Волонтерский отряд «Мы в деле»** |
| Направление деятельности | «Содействие развитию активной жизненной позиции молодежи» |
| Вид работ (в рамках муниципального задания) | Работа № 6 «Организация проектной деятельности» |
| Сроки реализации проекта | Январь-декабрь 2024 года (Среднесрочный проект) |
| **Организация** |
| Название организации, реализующей проект, координаты | Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Молодежный центр «Содружество», открытое пространство «Терминал», ул. Ереванская, 10. |
| Контактный тел. |  (383) 266-84-64 |
| Эл. почта | naerevanskoi@gmail.com |
| **Автор (руководитель) проекта** |
| Ф.И.О. автора (руководителя) проекта, должность | Прокопьева Софья Андреевна – специалист по работе с молодежью МБУ МЦ «Содружество». |
| Опыт руководителя | *Образование:*- ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения», факультет Управление персоналом, специальность «Психология», 2022 г.*Опыт в профессиональной деятельности:*- волонтер «Волонтерского корпуса Новосибирской области», 2014-2018 г.; - член школьного Совета старшеклассников МБОУ СОШ №4 ОЦ, 2014-2018 г.;- староста школьного Библиотечного актива МБОУ СОШ №4 ОЦ, 2015-2018 г.;- мастер игротеки в Детском городе профессий (ООО «Кидбург»), 2018-2020 г.;- член профсоюзного комитета факультета «Управление персоналом», ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения», 2019-2022 г.;- нейропсихолог (ООО «Мозговичок»), 2023 г.;- специалист по работе с молодежью МБУ МЦ «Содружество» с 2023 г. |
| Функционал в ходе реализации проекта | - куратор проекта;- организация и проведение событий в рамках проекта;- привлечение участников проекта;- сопровождение и поддержка волонтеров в течение всего проекта;- работа с документацией проекта;- привлечение социальных партнеров. |
| Адрес регистрации руководителя проекта | Новосибирская область, г.Новосибирск, ул. Дачная, д. 23/1, кВ 52 |
| Контактный тел. | 8-901-451-49-81 |
| Эл. почта | **sofya.key12@mail.ru** |
| **КОМАНДА** |
| **ФИО** | Фоменко Анна Сергеевна |
| Роль в проекте | Менеджер событий |
| Компетенции, опыт, подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде | Образование:- ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет», институт истории, гуманитарного и социального образования, специальность «Педагогическое образование: История», квалификация «Бакалавр» (2024 г.).- ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», факультет государственного сектора, направление подготовки «Прикладная информатика (по отраслям)», специальность «Техник-программист (по отраслям)», квалификация СПО (2023 г.)*Опыт в профессиональной деятельности:*-  помощник вожатого ДООЛ «Солнышко», 2016-2021 гг.;- методист ДООЛ «Солнышко», 2021 гг.;- специалист по работе с молодежью МБУ МЦ «Содружество» с 2022 г. |
| Функционал в ходе реализации проекта | - помощь в организации мероприятий проекта |
| Email, телефон | **anisfom@gmail.ru**, 8-913-796-17-53 |
| **ФИО** | **Спригуль Иван Михайлович** |
| Роль в проекте | Менеджер событий |
| Компетенции, опыт, подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде | Образование:- ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет», «Институт культуры и молодёжной политики», специальность «Организация работы с молодёжью», 2023. - ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет», «Институт культуры и молодёжной политики», специальность «методическая деятельность и проектные технологии в дополнительном образовании и молодежных сообществах», студент-магистрант. *Опыт в профессиональной деятельности:* - специалист по работе с молодежью (4 год); - куратор просветительского проекта «Процесс»; - куратор открытого пространства «Терминал»; - вожатый в детских оздоровительных лагерях Новосибирской области («Чкаловец», «Олимпиец») и Республики Саха («Орлёнок»), профильные смены «Российского движения школьников».; - организатор фестивалей различного уровня (городских и районных).  |
| Функционал в ходе реализации проекта | - работа с целевой аудиторией проекта; - общение с партнёрами, площадками и спикерами. |
| Email, телефон | iamivansprigul@mail.ru , 89137019346 |
| **О ПРОЕКТЕ** |
| Краткая информация о проекте | Основная идея проекта заключается в развитии волонтерского отряда на территории Заельцовского района, который осуществляет социально-полезную деятельность на территории г. Новосибирска и Новосибирской области по различным направлениям добровольчества. Проект направлен на создание условий для обучения волонтерской деятельности, а также на привлечение молодежи м-на Аэропорт к активному и полезному проведению досуга.Будет проводиться индивидуальная и коллективная работа с участниками проекта, с целью формирования чувства ответственности.Также, участники проекта будут принимать активное участие в организации событий молодежного центра «Содружество» в качестве волонтеров.В ходе проекта будут проведены 3 блока: 1.Вводный – участники знакомятся с куратором и друг с другом, формируется дружелюбная атмосфера в коллективе.2.Образовательный - участники узнают о волонтерской деятельности, ее особенности и направления.3.Социально-практический – участники применяют полученные знания на практике, активно участвуют в организации мероприятий.По завершению всех вышеперечисленных блоков проекта будет проведен выпускной для участников, где совместно будут подведены итоги школы волонтеров с последующим награждением участников. |
| Описание проблемы, решению/снижению которой посвящен проект | Новосибирск является крупным городом с численностью населения более 1.5 млн человек. Здесь процветает развитие образования, науки, техники, культуры и искусства, куда активно стараются вовлечь горожан. Поэтому в городе ежемесячно проводится множество разнонаправленных масштабных мероприятий, не говоря уже о менее крупных проектах, акциях и программах, которые ведутся почти ежедневно. Ни одно из мероприятий не может быть проведено без людей, которые занимаются его организацией.Практика последних лет показывает, что для организации городских мероприятий на высоком уровне не хватает понимающих специфику людей. Именно поэтому в организацию и проведение крупных мероприятий все чаще вовлекают волонтеров. Однако не все подходят к этому делу качественно, и часто неопытные волонтеры создают проблемы для организаторов, что только усложняет задачу организации того или иного события. Именно поэтому важно обучать волонтеров специфике волонтерской деятельности, повышать их внутреннюю мотивацию к добровольчеству и заинтересованность в участии в мероприятиях. Еще одной важной проблемой является то, что для подростков крайне важно заниматься полезной деятельностью, активно проводить досуг, но возможности делать это в м-не Аэропорт, в котором они живут - нет. Данный проект покажет участникам, как можно проводить досуг не только развлекательно, но и полезно, позволит прокачать гибкие навыки, которые будут полезны старшим школьникам в будущем. Также, участники проекта смогу найти новый круг общения и знакомств и примерить на себя волонтерскую деятельность, поучаствовать в мероприятиях в исполнительных и лидерских ролях.Согласно исследованию ВЦИОМ, проведенному в декабре 2023 года, сегодня восемь из десяти россиян отмечают, что люди стали заниматься волонтерской деятельностью больше, чем 10-15 лет назад (81%). Этот показатель максимален за время измерений с 2018 г. (67%). На сегодняшний день две трети россиян в той или иной степени осведомлены о деятельности волонтеров в своем регионе (67%), что на 7 п.п. больше, чем четырьмя годами ранее (2019 г. — 60%). Однако, как и прежде, пока в обществе преобладает фоновая информированность — каждый второй наслышан о работе добровольцев, но без подробностей (51%), 16% знают о конкретных проектах, мероприятиях. Каждый третий ничего не слышал о деятельности волонтеров в своем регионе (33%, −7 п.п. к данным 2019 г.). Таким образом, цель - повысить информированность и привлечь к волонтерской деятельности молодое население Заельцовского района.Участники проекта смогут приобрести навыки, которые пригодятся им не только в волонтерской деятельности, но и в жизни в целом.Также, актуальность проекта заключается в том, что ребята хотят заниматься полезной деятельностью, активно проводить досуг, но возможности делать это на микрорайоне, в котором они живут - нет. Данный проект покажет участникам, как можно проводить досуг не только развлекательно, но и полезно, позволит прокачать гибкие навыки, которые будут полезны старшим школьникам в будущем. Также, участники проекта смогу найти новый круг общения и знакомств. |
| Основные целевые группы, на которые направлен проект | Молодежь в возрасте от 14 до 22 лет (в том числе находящиеся в трудной жизненной ситуации). |
| Основная цель проекта | **С**оздание условий для эффективной реализации Волонтерского отряда «Мы в деле». |
| Задачи проекта | 1. Привлечь новых участников и создать постоянный актив внутри коллектива.2. Организовать регулярные встречи участников проекта с учетом запросов молодежи и специфики проекта.3. Разработать и внедрить образовательный курс для волонтеров с привлечением опытных специалистов сферы добровольчества волонтерского сообщества г. Новосибирска.4. Разработать и внедрить образовательный курс для обучения тим-лидеров.5. Создать условия для самореализации участников проекта посредством предоставления возможностей для участия в мероприятиях и проектах.6. Разработать и внедрить эффективную мотивационную программу для участников проекта.7. Создать условия для сотрудничества и взаимодействия участников проекта с другими волонтерскими отрядами г. Новосибирска посредством проведения совместных мероприятий, встреч и тренингов. |
| Опыт успешной реализации проекта (Следует описать опыт команды проекта по реализации социально значимых проектов) | Командой проекта были реализовано ряд социально значимых проектов, которые были реализованы в открытом пространстве "Терминал".Волонтерский отряд «Мы в деле» - проект для подростков и молодых людей, заинтересованных в волонтерской деятельности. За несколько лет проект объединил более 100 молодых людей, в том числе и школьников, и студентов, и работающую молодежь. Участники отряда успешно осваивают теоретические и практические аспекты добровольческой деятельности, а также активно участвуют в городских и региональных мероприятиях, проявляя свои лидерские и организационные качества. "Команда улиц" — проект для молодых людей, интересующихся изменениями в городе, стремящихся город менять и создавать новые общественные пространства. Проект за 2 сезона объединил более 50 молодых активистов, архитекторов и урбанистов, финалом проекта являлось создание Дворика 10/37. Открытое пространство "Терминал" является точкой притяжения молодёжи микрорайона, где на постоянной основе функционирует коворкинг, буккроссинг, фотозоны, проходят события. Открытое пространство прекрасно подходит для территории с большим количеством молодых людей, но полным отсутствием мест для саморазвития, социализации и реализации инициатив. "Линия подскажет" - проект, направленный на развитие городской среды и туристической привлекательности района городской Аэропорт города Новосибирска. |
| Перспектива развития и потенциал проекта | Создание школы волонтёра |
| Сроки реализации проекта | Январь-декабрь 2024 года (Среднесрочный проект) |
| Медиаплан проекта | Анонсирование мероприятий будет проходить в группе (https://vk.com/we\_v\_dele) в социальной сети «ВКонтакте» волонтерского отряда «Мы в деле».Для привлечения участников в проект, также будет организована работа с учебными учреждениями: - МБОУ СОШ №58;- МБОУ СОШ №77;- МБОУ СОШ №100;- МБОУ СОШ №24;- МБОУ СОШ №172;- НГОК «Новоколледж»;- Новосибирский медицинский колледж;- Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники.На каждое мероприятие будет подготовлен пресс-релиз и пост-релиз, также будут опубликованы фотоотчеты для участников в группе волонтерского отряда.Анонсирование для агитации потенциальных курсантов волонтерского отряда «Мы в деле» будет осуществляться через группу в социальной сети «ВКонтакте» открытого пространства «Терминал» молодежного центра «Содружество» (https://vk.com/terminal\_space) Также для эффективного взаимодействия участников проекта будет создан чат в одном из популярных мессенджеров. |
| **РЕЗУЛЬТАТЫ** |
| Количественные результаты | - Количество основных (постоянных) участников проекта - не менее 20.- Количество привлеченных участников проекта - не менее 220.- Количество мероприятий в рамках реализации проекта - не менее 50.- Количество участников группы в социальной сети - не менее 150.- Количество партнёров проекта - не менее 5. |
| Качественные результаты | - Участники успешно прошли образовательный курс и применяют в своей деятельности полученные знания.- Повысился уровень заинтересованности участников в реализации волонтерской деятельности за счет привлечения в проект волонтеров-практиков.- Реализуется системная работа волонтерского отряда.- Участники проекта получили знания о волонтерстве в целом, и о специфике отдельных направлений.- Сформирована установка на положительные/ социально одобряемые привычки.- Сформировано представление о полезном, продуктивном, творческом, интересном, положительном досуге и возможностях самореализации.- Проведено одно экологическое событие участниками проекта. - Совместно с участниками проекта разработаны и применены мотивационные техники работы в волонтерском отряде (система наставничества).-Участники поучаствовали в премиях и конкурсах по итогам года. |
| **КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН** |
| **План реализации проекта:**1. **Организационный этап.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Действия** | **Сроки** | **Ответственный** |
| Составление плана проекта | Декабрь  | Прокопьева С.А. – специалист по работе с молодежью МБУ МЦ «Содружество» |
| Поиски и установление партнерских отношений | Январь |
| Составление плана работы с внутренними специалистами | Январь  |
| Запуск рекламной кампании, рассылка информационных писем в школы, рассылка постов в социальной сети, агитация в школах и колледжах. | Январь  |
| Привлечение и составление списка участников проекта | Январь |

1. **Основной этап.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный** | **Предполагаемый результат** |
| Подготовка агитационных материалов | В течение года | Прокопьева С.А. + команда проекта | Подготовлены информационные материалы для потенциальных участников |
| Агитация и наборв ВО | В течение года | Прокопьева С.А. + команда проекта | Молодежь Заельцовского района города Новосибирска познакомилась с деятельностью волонтерского отряда «Мы в деле» |
| Еженедельные собрания отряда | В течение года | Прокопьева С.А. + команда проекта | В собраниях приняли участие от 10 человек, где обсуждаются вопросы, касающиеся деятельности коллектива |
| Вводная встреча участников проекта | Февраль | Прокопьева С.А. + команда проекта | Привлечено не менее 15 человек. Участники знакомы с пространством «Терминал», с целью, задачами проекта, с основными этапами и событиями, запланированными на 2024 год |
| Тимбилдинг на знакомство | Февраль | Прокопьева С.А. + команда проекта | Привлечено не менее 15 человек. Участники познакомились друг с другом. |
| Тимбилдинг на командообразование | Февраль | Прокопьева С.А. + команда проекта | Привлечено не менее 15 человек. Участники проекта умеют работать в команде. |
| Разработка новой брендированной формы для отряда | Февраль | Прокопьева С.А. + команда проекта | Разработана и внедрена новая брендированная форма для волонтеров. |
| Вечер настольных игр | Февраль | Прокопьева С.А. + команда проекта | Привлечено не менее 15 человек. Участники совместно провели время в команде, повысился командный дух. |
| Общая фотосессия отряда | Март | Прокопьева С.А. + команда проекта | Привлечено не менее 15 человек. Участники стали лицом социальных сетей проекта и центра «Содружества», увеличился командный дух. |
| Психологический тренинг на доверие | Март | Прокопьева С.А. + команда проекта | Привлечено не менее 15 человек. Участники умеют доверять друг другу. |
| Психологический тренинг по конфликтологии | Март | Прокопьева С.А. + команда проекта | Привлечено не менее 15 человек. Участники умеют быстро реагировать в острых ситуациях и могут легко решить возникшую конфликтную ситуацию. |
| Киновечер | Март | Прокопьева С.А. + команда проекта | Привлечено не менее 15 человек. Участники посмотрели фильм и обсудили проблему, поднятую в нём, а также поделились впечатлениями. |
| Психологический тренинг по эмоциональному интеллекту | Апрель | Прокопьева С.А. + команда проекта | Привлечено не менее 15 человек. Участники совместно провели время, укрепили командный дух. |
| Знакомка с трудовым отрядом «Пламя» | Апрель | Прокопьева С.А. + команда проекта | Привлечено не менее 15 человек. Участники познакомились с участниками трудового отряда для дальнейшей комфортной работы на совместных мероприятиях. |
| Психологическая лекция «Качественный отдых и его важность» | Апрель | Прокопьева С.А. + команда проекта | Привлечено не менее 15 человек. Участники знают, как важен качественный отдых и как правильно организовать свой досуг, чтобы чувствовать себя отдохнувшими. |
| Вечер настольных игр | Апрель | Прокопьева С.А. + команда проекта | Привлечено не менее 15 человек. Участники совместно провели время в команде, повысился командный дух. |
| **Образовательный блок (май-июль)** |
| Вводная лекция «Волонтер. Кто это? Этика волонтера» | Май | Прокопьева С.А. + команда проекта | Привлечено не менее 15 человек. Участники знают, какими качествами должен обладать волонтер и понимают, чем им предстоит заниматься. |
| Лекция «Особенности волонтерской деятельности. Направления волонтерства.» | Май | Прокопьева С.А. + команда проекта | Привлечено не менее 15 человек. Участники понимают специфику волонтерской деятельности и ее основные отличительные особенности. Участники знают основные направления волонтерства, понимают их специфику и ориентируются в своих предпочтениях к тому или иному виду. |
| Лекция «Мифы о волонтерах. Страхи волонтеров.» | Май | Прокопьева С.А. + команда проекта | Привлечено не менее 15 человек. Участники ознакомились с мифами о волонтерстве и волонтерах, знают правдивую информацию о добровольчестве. Участники также ознакомлены с основными страхами волонтеров, возникающими «на пороге» и в процессе добровольческой деятельности, проведена поддерживающая беседа насчет страхов. |
| Разбор волонтерских кейсов | Май | Прокопьева С.А. + команда проекта | Привлечено не менее 15 человек. Волонтеры умеют действовать в трудных экстренных ситуациях. |
| Лекция «Волонтерство на крупных форумных кампаниях» | Июнь | Прокопьева С.А. + команда проекта | Привлечено не менее 15 человек. Участники узнали о специфике работы в рамках форумных кампаний.  |
| Воркшоп по работе с людьми с ОВЗ | Июнь | Прокопьева С.А. + команда проекта | Привлечено не менее 15 человек. Участники понимают тонкости работы с людьми с ОВЗ, готовы работать на инклюзивных проектах. |
| Лекция «Портфолио волонтера как ключ к возможностям» | Июнь | Прокопьева С.А. + команда проекта | Привлечено не менее 15 человек. Участники понимают для чего нужны волонтерские книжки и умеют правильно составлять портфолио. |
| Тренинг «Заявка на мероприятие как визитная карточка волонтера» | Июнь | Прокопьева С.А. + команда проекта | Привлечено не менее 15 человек. Участники умеют качественно составлять заявки на мероприятия, тем самым повышая свои шансы попасть в ряды волонтеров крупных событий. |
| **Социально-практический блок (Июль-декабрь)** |
| Знакомка с волонтерскими отрядами города | Июль | Прокопьева С.А. + команда проекта | Привлечено не менее 15 человек. Участники знакомы с волонтерами из других отрядов города. |
| Участие в организации мероприятий проекта«Кино на траве» | Июль-август | Прокопьева С.А. + команда проекта | Привлечено не менее 15 человек. Участники продемонстрировали свои организационные навыки и были вовлечены во все процессы. |
| Участие в мероприятиях городского штаба добровольцев | Июль | Прокопьева С.А. + команда проекта | Привлечено не менее 15 человек. Участники изнутри изучили работу городского штаба добровольцев. |
| Участие в мероприятиях волонтерского корпуса НСО | Июль | Прокопьева С.А. + команда проекта | Привлечено не менее 15 человек. Участники изнутри изучили работу волонтерского корпуса НСО. |
| Командная встреча участников | Август | Прокопьева С.А. + команда проекта | Привлечено не менее 15 человек. Участники обсудили ближайшие планы и подвели итоги работы за первое полугодие проекта. |
| Участие в событиях волонтерского корпуса НСО | Август | Прокопьева С.А. + команда проекта | Привлечено не менее 15 человек. Участники активно проявляют свои добровольческие качества. |
| Участие в выезде актива городского штаба добровольцев | Август | Прокопьева С.А. + команда проекта | Привлечено не менее 15 человек. За активную работу в качестве поощрения участники весело провели досуг вместе с другими волонтерами-активистами города. |
| Участие в качестве медиаволонтеров в ведении информационных ресурсов открытых пространств МБУ МЦ «Содружества» | Август | Прокопьева С.А. + команда проекта | Привлечено не менее 15 человек. Участники посетили открытые пространства МБУ МЦ «Содружества» и поучаствовали в ведении информационных ресурсов: сделали фотографии интерьера/команды/мероприятий и передали фотографии сотрудникам открытого пространства |
| Участие в событиях городского штаба добровольцев | Сентябрь | Прокопьева С.А. + команда проекта | Привлечено не менее 15 человек. Участники активно проявляют себя, получают новые предложения об интересных мероприятиях города.  |
| Квартирник с волонтерскими отрядами города | Сентябрь | Прокопьева С.А. + команда проекта | Привлечено не менее 15 человек. Участники провели досуг в душевной атмосфере с ребятами-единомышленниками. |
| Участие в событиях волонтерского корпуса НСО | Сентябрь | Прокопьева С.А. + команда проекта | Привлечено не менее 15 человек. Участники активно проявляют свои добровольческие качества. |
| Выезд в приют для животных «Первый городской приют» | Сентябрь | Прокопьева С.А. + команда проекта | Привлечено не менее 15 человек. Участники активно проявляют свои добровольческие качества, а также зарядились положительными эмоциями от взаимодействия с животными. |
| Подготовка заявок на премии «Я-волонтер»  | Октябрь | Прокопьева С.А. + команда проекта | Привлечено не менее 15 человек. Участники стали соискателями региональных премий для добровольцев.  |
| Участие в слете добровольческих объединений г. Новосибирска | Октябрь | Прокопьева С.А. + команда проекта | Привлечено не менее 15 человек. Участники приняли участие в слете самых активных отрядов за 2024 год, как в качестве участников, так и в качестве волонтеров. |
| Выезд в приют для животных «Первый городской приют» | Октябрь | Прокопьева С.А. + команда проекта | Привлечено не менее 15 человек. Участники активно проявляют свои добровольческие качества, а также зарядились положительными эмоциями от взаимодействия с животными. |
| Командная встреча участников | Октябрь | Прокопьева С.А. + команда проекта | Привлечено не менее 15 человек. Участники обсудили ближайшие планы и внесли новые данные в электронные волонтерские книжки.  |
| Съемки интервью для итогового фильма года | Ноябрь | Прокопьева С.А. + команда проекта | Привлечено не менее 15 человек. Участники поделились впечатлениями о прошедшем годе и своими мыслями о волонтерской деятельности.  |
| Тренинг по планированию | Ноябрь | Прокопьева С.А. + команда проекта | Привлечено не менее 15 человек. Участники научились грамотно планировать месяц и приступили к планированию следующего года. |
| Киновечер | Ноябрь | Прокопьева С.А. + команда проекта | Привлечено не менее 15 человек. Участники посмотрели фильм и обсудили проблему, поднятую в нём, а также поделились впечатлениями. |
| Участие в качестве медиаволонтеров в ведении информационных ресурсов «Первого городского приюта» | Ноябрь | Прокопьева С.А. + команда проекта | Привлечено не менее 15 человек. Участники сфотографировали животных и направили фотографии руководителю приюта для дальнейшей информационной работы. |
| Творческий новогодний мастер-класс | Декабрь | Прокопьева С.А. + команда проекта | Привлечено не менее 15 человек. Участники провели досуг в теплой атмосфере и зарядились новогодним настроением.  |
| Тематический огонек «Мое главное достижение года» | Декабрь | Прокопьева С.А. + команда проекта | Привлечено не менее 15 человек. Участники в душевной атмосфере поговорили о своих достижениях и трансформациях в уходящем году, повысилась мотивация участников.  |
| Предновогодний киновечер | Декабрь | Прокопьева С.А. + команда проекта | Привлечено не менее 15 человек. Участники посмотрели фильм в праздничной обстановке и поделились впечатлениями. |
| Подведение итогов года, награждение активных участников проекта, показ фильма о прошедшем волонтерском годе | Декабрь | Прокопьева С.А. + команда проекта | Привлечено не менее 15 человек. Участники награждены за волонтерскую деятельность в течение 2024 года, просмотрен снятый о них фильм, выражены слова благодарности партнерам и команде проекта.  |

1. **Итоговый этап.**

-Обработка обратной связи (устной и письменной) для оценки деятельности и определения перспектив развития проекта.-Анализ итогов проекта.-Планирование деятельности отряда на 2025 год. |
| **РЕСУРСЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** |
| **Имеющиеся для реализации проекта ресурсы (материальные, финансовые, кадровые, информационные и т.д.)** |
| Материальные | - помещение МБУ МЦ «Содружество», открытое пространство «Терминал»;- проектор;- экран;- музыкальное оборудование;- доска;- футболки с логотипом ВО «Мы в деле»;- отрядный уголок на стеллаже. |
| Финансовые | - |
| Кадровые | - специалисты молодежного центра «Содружество»;- специалисты волонтерского сообщества г. Новосибирска;- волонтеры-практики г. Новосибирска;- специалисты-психологи центра «Родник». |
| Информационные | Группы в социальной сети «Вконтакте»:- молодежного центра «Содружество» <https://vk.com/sodrughestvo54>;- открытого пространства «Терминал» <https://vk.com/terminal_space>;- волонтерского отряда «Мы в деле» <https://vk.com/we_v_dele>;- городского штаба добровольцев <https://vk.com/gshdnsk>. |
| **Партнеры проекта** |
| Название | *Группа в социальной сети «Вконтакте» молодежного центра «Содружество»*[*https://vk.com/sodrughestvo54*](https://vk.com/sodrughestvo54)*;* |
| Вид поддержки | Информационная поддержка проекта на внутренних-интернет ресурсах |
| Название | *Группа в социальной сети «Вконтакте» открытого пространства «Терминал»* [*https://vk.com/terminal\_space*](https://vk.com/terminal_space)*;* |
| Вид поддержки | Информационная поддержка проекта на внутренних-интернет ресурсах |
| Название | *Группа в социальной сети «Вконтакте» волонтерского отряда «Мы в деле»* [*https://vk.com/we\_v\_dele*](https://vk.com/we_v_dele)*;* |
| Вид поддержки | Информационная поддержка проекта на внутренних-интернет ресурсах |
| Название | *Группа в социальной сети «Вконтакте» городского штаба добровольцев* <https://vk.com/gshdnsk> |
| Вид поддержки | Информационная поддержка проекта на внутренних-интернет ресурсах, организация волонтерских мероприятий |