ПАСПОРТ ПРОЕКТА

добровольческого (волонтерского) отряда

на базе общеобразовательной организации

| - Полное наименование общеобразовательной организации, ИНН, ОГРН |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛАССИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ», 0411088957, 1020400732395 |  |  |  |  |
| - Наименование добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |
| ДОБРОЕ СЕРДЦЕ |  |  |  |  |
| - Наименование проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |
| ЛАПА ПОМОЩИ |  |  |  |  |
| - Срок реализации проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |
|  | дата | месяц |  | год |
| Начало реализации |  | январь |  | 2022 |
| Окончание реализации |  | декабрь |  | 2022 |
| - Краткая аннотация проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |
| Проект рассчитан на оказание помощи бездомным животным и птицам. Волонтеры организуют и проведут серию акций и конкурсов городского и межрегионального формата. Это позволит не только помочь бродячим животным и птицам, но и привлечь внимание и повысить социальную активность общественности и создавать условия для проявления лучших человеческих качеств Российского гражданина. |  |  |  |  |
| - Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |
| - Популяция бездомных животных растет с каждым годом. Часто желание человека обзавестись четвероногим другом пропадает после возникновения финансовых и иных трудностей. Армия отвергнутых друзей превращается во вражью свору. Проблема бездомных животных существует и в нашем регионе. В Республике Алтай в 2021 году было финансировано 7 млн. на стерилизацию бродячих животных, которых в дальнейшем выпускают на улицу. Эта проблема имеет и санитарный, и социальный, и нравственный, и юридический аспекты. - В Республике Алтай тревожная ситуация, по данным Алтайского филиала Рослесозащиты в регионе уже много лет действуют очаги непарного шелкопряда и полиграфа уссурийского. В 2021 году специалисты оценили ареал их распространения в 87 тысяч гектаров лесных территорий. Подкармливая птиц холодной и снежной зимой, мы помогаем и птицам, которые спасают наши леса. |  |  |  |  |
| - Основные целевые группы, на которые направлен проект добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |
| - Бездомные животные (кошки и собаки) - Птицы - Волонтеры - Классные руководители - Родители - Школьники |  |  |  |  |
| - Основная цель проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |
| Оказание помощи бездомным животным (кошкам и собакам) и птицам Республики Алтай в период июль-октябрь 2021 года командой волонтеров «Доброе сердце» БОУ РА «РКЛ» |  |  |  |  |
| - Календарный план реализации проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |
| Решаемая задача | Метод / Мероприятия и его описание |  | Сроки реализации |  |
| привлечение внимания и повышение социальной активности общественности к проблеме безнадзорных животных | - Акция «Лапа помощи» Волонтеры команды «Доброе сердце» организуют и проведут совместно с мэрией города Горно-Алтайска фотовыставку бездомных животных на площади города, где каждый желающий сможет взять себе нового друга. - Республиканский конкурс рисунков среди школьников города «Скажем, НЕТ беспризорным животным Республики Алтай» Школьники Республики Алтай в своих рисунках предложат решение проблемы беспризорности животных в Республике Алтай. - Создание сайта «Лапа помощи» совместной помощи бездомным животным города Горно-Алтайска и Республики Алтай Создание и наполнение сайта, с помощью которого каждый может не только размещать объявления о пропавших животных, но и оказать адресную помощь и видеть результат помощи. |  | ежемесячно, 2022 г. январь-апрель 2022 г. январь 2022 г. |  |
| приобретение медикаментов и кормов, изготовление кормушек, необходимых для осуществления помощи животным и птицам | Акция «Миска счастья» Волонтеры организуют и проведут пиар компанию среди жителей города Горно-Алтайска, в магазине «ЗООМИР» для общественной организации «КОТОПЁС» каждый покупатель сможет оказать посильную помощь животным. Администрация лицея отправит ходатайство в «ЗООМУР» для проведения акции. Ежемесячно совместно с волонтерами будет происходить выгрузка и выдача в «КОТОПЁС» приобретенных товаров из витрины. На сайте «Лапа помощи» в разделе «Миска счастья» ежемесячно будет освещаться информация об оказанной помощи. Республиканский конкурс детских поделок-кормушек «Угощение» Совместно с Республиканским центром дополнительного образования детей и Министерством природных ресурсов экологии и туризма Республики Алтай команда волонтеров проведет конкурс республиканского формата, что позволит не только получить кормушки, но и привлечь внимание к проблеме корма птиц зимой. Акция «Трудно птицам зимовать – надо птицам помогать» Каждая представленная на конкурс поделка-кормушка будет выставлена на сайте «Лапа помощи», желающие смогут выбрать для себя поделку, повесить у себя во дворе и зимой кормить птиц. Обязательное условие передачи кормушки фотография корма птиц, размещение на сайте. Акция «Ярмарка добра» Волонтеры совместно с родителями и педагогами соберут поделки и сувениры собственного изготовления, для их продажи. Собранные деньги пойдут в фонд Эколого-биологическое отделение Государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей Республики Алтай «Республиканский центр дополнительного образования детей» и Региональную общественную организацию помощи бездомным животным Республики Алтай «КОТОПЁС» г. Горно-Алтайск |  | январь-декабрь 2022 г. март-май 2022 г. октябрь 2022 г. сентябрь 2022 г. |  |
| воспитание в человеке любви и милосердия к животным | - Выставка домашних животных Волонтеры на базе БОУ РА «РКЛ» организуют и проведут выставку домашних животных с привлечением регионального телевидения, участники акции расскажут о своих питомцах, что позволит мотивировать детей и взрослых о домашних животных. - Акция «Счастье в доме» совместно с сотрудниками «КОТОПЕС» проведут раздачу бездомных животных на площади города - Разработка методических материалов для классных руководителей школ, гимназий, лицеев «Лапа помощи» Классные руководители БОУ РА «РКЛ» разработают методические материалы классных часов о домашних и бездомных животных «Мы в ответе за тех кого приручили» |  | сентябрь 2022 г. ежемесячно 2022 г. январь-март 2022 г. |  |
| - Ожидаемые результаты проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |
| Количественные показатели |  |  |  |  |
| Количество участников проекта- 337 лицеистов и 45 педагогов лицея. Уменьшение численности бездомных животных. Спасение животных и птиц, попавших в трудную жизненную ситуацию. |  |  |  |  |
| Качественные показатели |  |  |  |  |
| Воспитание в человеке любви и милосердия к животным. |  |  |  |  |
| - Мультипликативность проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации и дальнейшая его реализация |  |  |  |  |
| Наш проект нужен и необходим не только для тех, на кого он рассчитан – бездомным животным и птицам, а также жителям Республики Алтай, он поможет привлечь внимание к данной проблеме, уменьшить количество бездомных животных и оказать им помощь и поддержать птиц зимой. Данный проект рассчитан на школьников старших классов для любой учебной организации, с помощью победы в конкурсе мы сможем тиражировать наш опыт. |  |  |  |  |
| - Информационная поддержка проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |
| - ГТРК «Горный Алтай» - Республиканская газета «Звезда Алтая» |  |  |  |  |
| - Партнеры проекта добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации и вид поддержки (собственный вклад участников добровольческого (волонтерского) отряда, общеобразовательной организации и партнеров) |  |  |  |  |
| - Министерство природных ресурсов экологии и туризма Республики Алтай - Министерство образования и науки Республики Алтай - Эколого-биологическое отделение Государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей Республики Алтай «Республиканский центр дополнительного образования детей» - АУ ДО РА «Республиканский центр дополнительного образования» - Региональная общественная организация помощи бездомным животным Республики Алтай «КОТОПЁС» г.Горно-Алтайск |  |  |  |  |
| - Приложения и дополнительная информация о проекте добровольческого (волонтерского) отряда на базе общеобразовательной организации |  |  |  |  |
| Волонтеры в 2019-2021 учебном году провели акции по оказанию помощи бездомным животным и имеют опыт в данном направлении - https://rcl.obr04.ru/school-life/news/42514/226546/ - https://rcl.obr04.ru/school-life/news/42514/211885/ - https://rcl.obr04.ru/school-life/news/42514/164915/ |  |  |  |  |

Шелегина Л.В.                                 _________________          ___________________

(Ф.И.О куратора добровольческого

(волонтерского) отряда на базе

общеобразовательной организации)	      (подпись)		                (дата)

Никитенко Н.А.                             _________________          ___________________

(Ф.И.О руководителя общеобразовательной

организации, на базе которой

действует добровольческий

(волонтерский) отряд)                                     (подпись)		                (дата)

МП