Карточка проекта Найден, жив!

Название Найден, жив!

Команда проекта Поляков Юрий Валериевич. Образование - высшее,

квалификация - юрист. Стаж по специальности - 6 лет.

Команда - поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт Ямал" в г. Ноябрьск

География проекта г. Ноябрьск+ близлежащие населенные пункты

Начало реализации 01.06.2020

Окончание реализации 31.12.2020

Краткая аннотация В масштабах России движение добровольческого поисково-

спасательного отряда (далее – ПСО) «Лиза Алерт» все более активизируется. Практически во всех регионах страны

возникают местные ПСО с целью вовлечения и обучения

волонтеров методикам поисково-спасательных операций. С августа 2018г такое движение появилось в г. Ноябрьск. Вместе с обучением волонтеров планируется обеспечить содействие и наладить взаимодействие с гос. службами во время ЧС, а также в рамках реализации проекта планируется:

1) Вовлечь и обучить не менее 20 добровольцев:

- поисковым методикам и их практическому применению при проведении ПСР;

- навыкам обращения с поисково –спасательным

оборудованием, обслуживанию мобильной подстанции, а

также правилам техники безопасности при работе с данным оборудованием. Приглашение сторонних инструкторов - специалистов по данным вопросам.

- Поиск без вести пропавших. Отработка всех поступивших с горячей линии «Лиза Алерт» заявок.

- Проведение школы безопасности в общеобразовательных учреждениях города Ноябрьска. Проведение лекций в игровой форме «Что делать, если ты потерялся?».

- Посещение организаций города Ноябрьска с проведением лекций «Как не потеряться в лесу».

Целевой аудиторией является население города в возрасте от 14 лет и старше (не менее 200 человек), задействованные в ПСР.

Таким образом команда добровольцев планирует улучшить качество проводимых поисково-спасательных работ, увеличить радиус действия координированных групп и автономность

Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект Актуальность проекта для молодежи

Основные целевые

работы штаба путем привлечения инициативной молодежи и взрослого населения города Ноябрьска с активной жизненной позицией.

В период с 01.01.2018 г. по 01.01.2020 г. на «горячую линию» Лиза Алерт поступило более 150  заявок (территориальная

расположенность – ЯНАО).

В г. Ноябрьске чрезвычайно низкое оснащение материально- ресурсной базы, в связи с чем не предоставляется

возможность проведения качественного обучения

потенциальных участников ПСР.

С целью оказания содействия в проведении поисково-

спасательных мероприятий, а также для вовлечения молодежи в социально значимую деятельность, формирования морально- нравственных качеств у молодежи города планируется

реализация данного проекта.

18-45

группы

Основная цель 1) привлечение внимания к проблемам поисково-спасательного

отряда;

- улучшение результативности поисков пропавших людей при проведении ПСР с использованием отлаженного алгоритма действий и оборудования;

- привлечение молодежи и населения города к добровольным работам по поиску пропавших людей.

Задачи проекта 1) обучение вновь прибывших поисковиков качественному и

бережному использованию оборудования;

- улучшение результативности поисков пропавших людей при проведении ПСР с использованием отлаженного алгоритма действий и оборудования;

- увеличение активного состава участников проекта, вовлеченных в деятельность поисково-спасательного отряда; 4) популяризация поисково-спасательной деятельности среди молодежи города Ноябрьска;

5) Обучение правилам поведения школьников в опасных

ситуациях, и тем самым содействие сокращению подобных

случаев.

6) формирование и поддержание положительного

общественного мнения о социальной ориентированности

поисково-спасательной деятельности (проведение

конференций в формате «Вопрос-Ответ», интервью,

совместные с другими волонтерскими и добровольческими формированиями акции).

Методы реализации Привлечение инициативной молодёжи г. Ноябрьска готовых и

желающих обучится и принять непосредственное участие в ПСР ПСО «Лиза Алерт».

Количественные показатели

Качественные показатели

- Обучение минимум двадцати добровольцев качественному и бережному использованию оборудования (рации, компасы, навигаторы);

- Повышение качества обучения добровольцев, используя

современное оборудование для поиска;

3. Участие в не менее 5 городских мероприятиях г. Ноябрьска; 4. Проведение, в школах г. Ноябрьска, мероприятия «Школа Лиза Алерт».

- обучение вновь прибывших поисковиков качественному и бережному использованию оборудования;

- улучшение результативности поисков пропавших людей при проведении ПСР с использованием отлаженного алгоритма действий и оборудования;

- увеличение активного состава участников проекта,

вовлеченных в деятельность поисково-спасательного отряда; 4) популяризация поисково-спасательной деятельности среди молодежи города Ноябрьска;

5) Обучение правилам поведения школьников в опасных

ситуациях, и тем самым содействие сокращению подобных

случаев.

6) формирование и поддержание положительного

общественного мнения о социальной ориентированности

поисково-спасательной деятельности

Мультипликативность и   Освещение мероприятий проекта в соц. сетях и средствах

дальнейшая

реализация проекта

массовой информации

Каналы информирования:

городские и региональные СМИ, в частности, участие в

рубрике «Актуальное интервью» «Ноябрьск 24».

Социальная сеть «Вконтакте» группы: «Родной город

Ноябрьск», «Интересный Ноябрьск», «Позитивный Ноябрьск»

Запрашиваемая сумма 612959

Сумма

софинансирования

0

Опыт успешной реализации

Партнеры проекта и собственный вклад

Информационное сопровождение

нет

Партнеры:

1) ФГКУ «2 ОФПС по ЯНАО», начальник Соболев Дмитрий

Валериевич (структура МЧС)

г. Ноябрьск, ул. 60 лет СССР 25, тел. +7 (3496) 31-11-03

2) Станция скорой помощи, пресс-секретарь Джус Андрей

Николаевич;

8(900)400-05-00

3) МОСШ №6, заместитель директора Городиская Ольга

Александровна

г. Ноябрьск ул. Космонавтов 22а, тел. 89220692972;

4) Департамент образования, начальник департамента

Фатеева Светлана Игоревна:

г. Ноябрьск, ул. 8 Марта 6. Тел. 8(3496) 42-15-85

5) Управление по делам семьи и молодежи, начальник

управления Шевелев Игорь Владимирович

г. Ноябрьск, ул. Изыскателей, 38а; тел. 8 (3496) 35-37-49

Собственный вклад:

Автомобили, оргтехника, расходные материалы к ним,

средства связи, расходы на мобильную связь и интернет, использование                   личной жилплощади для

проведения обучения и

других организационных мероприятий, услуги фотографа.

Освещение мероприятий проекта в соц. сетях и средствах

массовой информации

Каналы информирования:

городские и региональные СМИ, в частности, участие в

рубрике «Актуальное интервью» «Ноябрьск 24».

Социальная сеть «Вконтакте» группы: «Родной город

Ноябрьск», «Интересный Ноябрьск», «Позитивный Ноябрьск»

Детализированная смета проекта

Найден, жив!

| № | Статья расходов | Стоимость(ед.) | Кол-во единиц | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Походный складной стол «Берег» | 3500 руб. | 3 | 10500 руб. |
| 2 | Универсальная палатка «УП-4» | 42000 руб. | 2 | 84000 руб. |
| 3 | Тамбур Большой для палаток серии «УП» | 17000 руб. | 1 | 17000 руб. |
| 4 | Радиостанция TYT TH-9800 | 12750 руб. | 3 | 38250 руб. |
| 5 | Рация Baofeng UV-5R | 1340 руб. | 15 | 20100 руб. |
| 6 | Аккумулятор усиленный BL-5 для рации Baofeng UV-5R | 680 руб. | 30 | 20400 руб. |
| 7 | Сетевое зарядное устройство на 6 раций Baofeng UV-5R. | 2490 руб. | 5 | 12450 руб. |
| 8 | Бензиновый генератор FIRMAN SPG1000i | 10481 руб. | 1 | 10481 руб. |
| 9 | Печь для палатки Берег "Экономка" | 9000 руб. | 2 | 18000 руб. |
| 10 | Кресло складное "Берег" | 2200 руб. | 5 | 11000 руб. |
| 11 | защищенный ноутбук Panasonic Toughbook MK1 CF-31 | 37889 руб. | 2 | 75778 руб. |
| 12 | Палатка БЕРЕГ М-10 | 85000 руб. | 1 | 85000 руб. |
| 13 | Квадрокоптер DJI Mavic 2 Pro + Smart Controller | 150000 руб. | 1 | 150000 руб. |

| № | Статья расходов | Стоимость(ед.) | Кол-во единиц | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Аккумулятор DJI Mavic 2 Intelligent Flight Battery (3850mAh) (Part 2) | 12000 руб. | 5 | 60000 руб. |
| Итого |  |  |  | 612959 руб. |
| Запрашиваемая сумма |  |  |  | 612959 руб. |
| Сумма софинансирования |  |  |  | 0 руб. |
| Полная стоимость проекта |  |  |  | 612959 руб. |

Календарный план реализации проекта

Найден, жив!

| № | Задача | Метод/Мероприятие | Сроки (дд.мм.гггг) |  | Показатели результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | закупка оборудования | закупка оборудования | 01.06.2020 | 30.06.2020 | закуп оборудования |
| 2 | проведение обучения добровольцев | проведение обучения добровольцев по следующим направлениям: - инфорг; - группа коротких прозвонов; - координатор поиска; - старший группы; - поисковик; - картограф; - «Школа Лиза Алерт». | 15.06.2020 | 31.12.2020 | улучшение результативности поисков пропавших людей при проведении ПСР с использованием отлаженного алгоритма действий и оборудования |
| 3 | проведение в общеобразовательных учреждениях города Ноябрьска ознакомительных лекций профилактической направленности по правилам поведения в различных ситуациях | проведение в общеобразовательных учреждениях города Ноябрьска ознакомительных лекций профилактической направленности по правилам поведения в различных ситуациях | 15.06.2020 | 31.12.2020 | Обучение правилам поведения школьников в опасных ситуациях, и тем самым содействие сокращению подобных случаев |

| № | Задача | Метод/Мероприятие | Сроки (дд.мм.гггг) |  | Показатели результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | проведение практических занятий по использованию поискового оборудования | проведение практических занятий по использованию поискового оборудования | 15.06.2020 | 31.12.2020 | улучшение результативности поисков пропавших людей при проведении ПСР с использованием отлаженного алгоритма действий и оборудования |