Программа (проект)

«Туристические тропы «Казанские зори»»

1. Паспорт программы (проекта)

| Наименование программы (проекта) | Туристические тропы «Казанские зори» |
| --- | --- |
| Полное наименование организации, реализующий программу (проект) (в соответствии с уставом организации) | МАУ ДО "Казанский центр развития детей" |
| Цель программы (проекта) (в соответствии с техническим заданием) | Проведение мероприятий и акций по привлечению детей и подростков группы особого внимания к регулярным занятиям физической культурой и спортом (спортивным туризмом) |
| Задача программы (проекта) (в соответствии с техническим заданием) | 1. Создание условий для занятий спортивным туризмом детей и подростков группы особого внимания Казанского района Тюменской области. 2. Повышение привлекательности спортивного туризма детей и подростков группы особого внимания и их родителей, повышение уровня их знаний в области спортивного туризма, спортивного мастерства, туристских навыков и умений. 3. Повышение уровня квалификации тренеров и педагогов, спортивных судей занимающихся спортивным туризмом детей и подростков группы особого внимания, получение ими новых современных знаний по построению тренировочного процесса и подготовки к соревнованиям и походам. 4. Создание системы официальных массовых спортивных соревнований по спортивному туризму в Казанском районе. |
| Сроки реализации программы (проекта) (в соответствии с техническим заданием) | С «_01__»июня2020г. по «01_» декабря 2020г. |
| Целевая аудитория проекта (программы) (целевая группа и потенциально заинтересованные стороны) | Целевая группа (непосредственный «потребитель» конечного результата реализации проекта (программы): дети и подростки группы особого внимания Заинтересованные стороны (не являются непосредственными «потребителями» результатов реализации проекта (программы):Отдел культуры, спорта и молодежной политики Казанского муниципального района, МАУ ДО «Казанская детско-юношеская спортивна школа. Знак информационной продукции (в соответствии с классификацией информационной продукции, предусмотренной частью 3 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»): 11+ |
| Ответственный исполнитель программы (проекта) (ФИО, телефон) | Терентьева Елена Владимировна 89504828070 |
| Соисполнители проекта (наименование юридического лица с указанием их функционала) | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Казанского муниципального района – координаторы проекта, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Казанского района – координаторы проекта МАУ ДО «Казанский центр развития детей» - исполнители МАУ ДО «Казанская детско-юношеская спортивна школа» - исполнители, |
| Общая сумма планируемых расходов на реализацию программы (проекта), из них сумма финансирования за счет средств из внебюджетных источников (собственные средства (в тыс. Руб.) | Общая сумма 302040,00 тыс.руб., из них собственные средства 18000тыс.руб. |
| Значения показателей результативности (целевых показателей) (в соответствии с техническим заданием) | Количественные характеристики: Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков группы особого внимания, воспитания культуры здоровья и здорового образа жизни является одной из главных задач Национального проекта «Демография» подпроекта «Спорт-норма жизни» и Муниципальной программы «Основные направления развития физической культуры и спорта в Казанском районе на 2020-2022 гг» Одним из путей решения данной задачи является вовлечение детей и подростков группы особого внимания в занятия физической культурой и спортом посредством спортивного туризма. На данный момент в Казанском районе спортивным туризмом занимается порядка 70 школьников, из них всего 5 детей и подростков группы особого внимания. По результатам опроса и работы межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних, было решено привлечь детей и подростков группы особого внимания к занятиям по спортивному туризму (походы и пешеходный туризм) всего около 50 человек. Качественные характеристики: - увеличить количество детей и подростков группы особого внимания вовлечённых в занятие туризмом, ведущих здоровый образ жизни, сформировать условий для снижения уровня преступности и негативных социальных явлений; - подготовить туристские кадры для развития массового, в том числе въездного туризма; - обеспечить поддержку молодёжным общественным организациям и объединениям, пропагандирующим здоровый образ жизни; - качественно организовать летний отдых для детей и подростков группы особого внимания средствами туризма; - содействовать воспитанию социально ориентированной личности посредством вовлечения в организацию туристских мероприятий для детей и подростков группы особого внимания - совершенствовать межведомственное сотрудничество по развитию спортивного туризма; -содействовать эффективности социальной рекламы и пропаганде здорового образа жизни. |
| Материально-технические ресурсы для реализации программы (проекта) | Для реализации программы (проекта) исполнитель имеет в наличии следующие ресурсы: 1.предоставление Лыжно-спортивной базы «Боровлянская» МАУ ДО «Казанская ДЮСШ» 2. туристическое снаряжение (веревки, карабины, жумары, палатки 3-х местные 5 шт,спальные мешки 15 шт., котел для приготовления пищи- состояние удовлетворительное) - ноутбук, цветной принтер МАУ ДО «Казанский центр развития детей» -https://vk.com/impulskcrd72 |
| Ожидаемый социальный эффект от реализации программы (проекта) | 1. Увеличение количества детей и подростков группы особого внимания вовлечённой в занятие спортивным туризмом, ведущей здоровый образ жизни, формирование условий для снижения уровня преступности и негативных социальных явлений 2. Повышение уровня обеспечения туристскими кадрами для проведения походов.. 3 Выпуск сборника«Маршруты походов «Казанские зори», разработать и зарегистрировать пешеходные туристические маршруты в Казанском районе 4. Увеличение количества детей и подростков группы особого внимания вовлечённой в социально значимую работу, волонтёрскую деятельность, повышение уровня гражданской активности. 5. Организация доступного, спортивно-оздоровительного летнего отдыха детей и подростков группы особого внимания средствами туризма. 6. Оказание влияние на формирование общественного мнения в молодёжной среде по вопросу ведения здорового образа жизни средствами туризма. |
| Участие волонтеров (добровольцев) в реализации программы (проекта) | Волонтерский отряд «Молодежка» при МАУ ДО «Казанский центр развития детей» - 30 человек |

Общая характеристика ситуации на начало реализации программы (проекта),с описанием проблемы, на решение которой направлена программа (проект)

Приоритетными направлениями Казанского муниципального района в сфере спортивного туризма являются поддержка и развитие внутреннего, въездного, молодежного, детского туризма. Большое внимание необходимо уделять развитию именно детского, молодёжного туризма, который обладает большим воспитательным потенциалом. Туризм и как вид активного досуга и как вид спорта служит приобщению молодёжи к здоровому образу жизни, способствует формированию у подрастающего поколения активной жизненной позиции. Туризм предоставляет уникальную возможность глубже узнать и наглядно ознакомиться с историческим и культурным наследием своего района, региона, страны, пробудить у подрастающего поколения чувство национального самосознания.

Молодёжный спортивно-оздоровительный туризм является одной из наиболее эффективных оздоровительных технологий, способствующих формированию здорового образа жизни человека и общества в целом, что имеет большое значение в воспитании подрастающего поколения.

Одним из путей решения данной задачи является вовлечение количества детей и подростков группы особого внимания в занятия физической культурой и спортом посредством спортивного туризма.
На данный момент в Казанском районе спортивным туризмом занимается порядка 70 школьников из них 5 детей состоящих в «группе особого внимания»и ещё столько же ходят в походы ( всего спортивным туризмом и пешеходным туризмом в Казанском районе занимается около 70 детей). По результатам опроса и работы межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних, которое было проведено среди детей и подростков группы особого внимания от 11 до 15 лет, заниматься спортивным туризмов выразили желание 50 человек из 106 опрошенных, что составляет почти 50%.

В Казанском районе в последние годы активно  идет развитие детского и молодёжного туризма. Специализированно вопросами детского и юношеского спортивного туризма занимаются три учреждение дополнительного образования: МАУ ДО «Казанский центр развития детей», МАУ ДО «Казанская ДЮСШ», МАУ ДО «ДООЦ «Березка». Но материальные базы для занятий туризмом учреждений дополнительного образования изношены, давно не пополнялись и морально устарели,  подорожали экипировка и снаряжение для спортивно-туристических походов  Что не может ни сказываться на развитие туризма в районе.

Для дальнейшего развития спортивного туризма необходимо решить ряд выявленных проблем:
1. Нехватка инвентаря и снаряжения для организации полноценного тренировочного процесса, для участия в соревнованиях и туристических походах. В наличии имеется только 4 полных комплекта, остальное снаряжение участникам приходится передавать друг другу во время тренировок, что уменьшает время активной тренировки и делает ее менее динамичной.
2. Недостаточное развитие детского, молодежного туризма в районе обусловлено и недостаточным количеством педагогов, подготовленных для работы в туристско-спортивном направлении.

- Нет официально разработанных и зарегистрированных пешеходных туристических маршрутов в Казанском районе.

Единство деятельности учреждения дополнительного образования – это идеальная модель решения этих проблем и возможность заниматься спортивным туризмом всем желающим детям и подросткам группы особого внимания, проводить массовые соревнования и подготовка туристских кадров.

3. Описание основных мероприятий,

этапы и сроки реализации программы (проекта)

| № | Наименование этапа /мероприятия | Срок реализации | Количественные показатели | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рекламно-информационное сопровождение | Июнь-декабрь2020г | Размещение информации о реализации проекта «Туристический поход «Казанские зори « в СМИ, сайты учреждений – партнеров, социальные группы. | районная газета «Наша жизнь», МАУ ДО «Казанский центр развития детей» |
| 2. | Формирование групп детей для участия в реализации проекта | Июль-август 2020 г | Общее количество детей и подростков группы особого внимания туристического похода задействованных за весь период реализации проекта составляет около 50 человек | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Казанского района, МАУ ДО «Казанский центр развития детей» |
| 3 | Проведение первого туристического похода «Казанские зори» | Август 2020 г | Группа детей и подростков группы особого внимания 15 человек, инструктор по туризму 2 человека, специалист по работе с молодежью 1 человек, волонтеры 10 человек. | МАУ ДО «Казанский центр развития детей», МАУ ДО «Казанская ДЮСШ» |
| 4 | Проведение второго туристического похода «Казанские зори» | Сентябрь 2020г. | Группа детей и подростков группы особого внимания 15 человек, инструктор по туризму 2 человека, специалист по работе с молодежью 1 человек, волонтеры 10 человек | МАУ ДО «Казанский центр развития детей», МАУ ДО «Казанская ДЮСШ» |
| 5 | Проведение третьего туристического похода «Казанские зори» | Октябрь 2020 г. | Группа детей и подростков группы особого внимания 15 человек, инструктор по туризму 2 человека, специалист по работе с молодежью 1 человек, волонтеры 10 человек | МАУ ДО «Казанский центр развития детей», МАУ ДО «Казанская ДЮСШ» |
| 6 | Формирование итоговой отчетности по реализации проекта, выпуск сборника «Маршруты походов «Казанские зори» | Ноябрь 2020г. | Отчет по реализации мероприятий, Финансовый отчет, выпуск сборника «Маршруты походов «Казанские зори» 5 экземпляров | МАУ ДО "Казанский центр развития детей1 |

4. Описание механизма реализации программы (проекта)

Сотрудничество МАУ ДО «Казанский центр развития детей» и МАУ ДО «Казанская детско-спортивная юношеская школа» по реализации проекта позволяет говорить об эффективности такой модели взаимодействия.

Первым этапом реализации проекта Туристические тропы «Казанские зори» является информационное рекламное обеспечение, которое будет заключаться в разработке, тиражировании буклетов, листовок,  а также с помощью средств массовой информации, интернет –ресурсов. где будет размещена информация об опыте прошлых лет работы  учреждений дополнительного образования и мероприятиях, проводимых в рамках районного проекта для детей и подростков группы особого внимания.

Второй этап – это формирование групп детей и подростков группы особого внимания для участия в проекте, а также реализации комплекса туристско-спортивных, туристско-краеведческих мероприятий организации дополнительного образования детей в «Школе туристской подготовки». После осуществления рекламно-информационной компании, осуществления набора в «Школу» будет проведен ряд  занятий по спортивному ориентированию, спортивному туризму, пешеходных, водных, велосипедных походах. При проведении плана мероприятий будет осуществляться взаимодействие с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Казанского муниципального района и отделом культуры, спорта и молодежной политике Казанского района.

Одновременно будет осуществляться работа по освещению мероприятий проекта в СМИ, интернет – ресурсах : статьи, видеофильмы, а также программно-методическое обеспечение работы: разработка и издания спортивных карт, разработка маршрутов походов по Казанскому району, с целью дальнейшего издания, который может в дальнейшем использоваться для организации доступного вида отдыха жителей Казанского района.

В летне-осенний период планируется ряд походов по маршрутам Казанского района, один из которых двухдневный, с целью закрепления навыков туристской, инструкторской работы.

Проект Туристические тропы  «Казанские зори» носит спортивно-туристскую направленность и ориентирована не только на приобщении детей и подростков группы особого внимания к здоровому образу жизни средствами туризма, но и на формирование социальной активности молодёжи, проявления активной гражданской позиции. Поэтому на протяжение всех этапов реализации проекта его участники совместно с волонтерским отрядом «Молодежка» МАУ ДО «Казанский центр развития детей»», который на протяжение многих лет участвуют в реализации социально значимых проектов, будут участвовать в волонтёрской работе по проведению мероприятий для различных категорий граждан .

Результаты проделанной работы будут отражены в третьем этапе программы, который будет выражаться в анализе и обобщении результатов работы по проекту, увеличение охвата участников проекта занимающихся спортивным туризмом, реализация национального проекта «Демография» подпроекта «Спорт-норма жизни», показатели по увеличению количества детей и подростков группы особого внимания вовлечённых в занятие туризмом, ведущих здоровый образ жизни, снижение уровня преступности и негативных социальных явлений,  создание видеофильма по итогам проекта, издании сборника «Маршруты походов «Казанские зори» .

Дальнейшая работа с детьми и подростками группы особого внимания Казанского муниципального района по привлечению её к здоровому образу жизни средствами туризма будет осуществляться через сотрудничество МАУ ДО «Казанский центр развития детей» и МАУ ДО «Казанская детско-спортивная юношеская школа»

Общий контроль и руководство проектом осуществляет МАУ ДО «Казанский центр развития детей».  Всю работу по проекту «Туристические тропы «Казанские зори» осуществляется  совместно с МАУ ДО «Казанский центр развития детей» и МАУ ДО «Казанская детско-спортивная юношеская школа», отдел культуры спорта и молодежной политики Казанского муниципального района, Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Казанского муниципального района .

5. Смета предполагаемых поступлений и планируемых расходов,

ее обоснование

| № | Статья расходов (в соответствие с п.33 Порядка) | Ед. измерения | Стоимость ед. (руб.) | Кол-во ед. | Общая сумма расходов, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | За счет субсидии | За счет собственных средств |
| 1. | Административные расходы: | - | - | - | - | - |
|  | Аренда территории лыжной базы (ночная стоянка) | час | 500 | 36 | 0 | 18000 |
| Итого административные расходы: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 |
| 2. | Иные расходы, непосредственно связанные с проведением мероприятий |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Приобретение ГСМ | литр | 50,00 | 100 | 5000 |  |
| 2.2. | Канцелярия: -офисная бумага - фотобумага - набор краски для цветного принтера - ватман - маркер - ручки - блокнот | упаковка штука | 250,00 500,00 1800,00 20,00 35,00 10,00 15,00 | 15 4 2 30 24 50 50 | 3750 2000 3600 600 840 500 750 |  |
| 2.3. | Аптечка | - | 2000,00 |  | 2000 |  |
| 2.4. | Бутилированная вода 5 л. | штука | 40,00 | 300 | 12000 |  |
| 2.5. | Одноразовая посуда Одноразовые стаканы | штука | 10,00 1,00 | 100 500 | 1000 500 |  |
| 2.6. | Продукты питания | На 1 чел. | 1000,00 | 50 | 50000 |  |
| 2.7 | Беседка Венто высота 004 | штука | 1000,00 | 10 | 10000 |  |
| 2.8 | Грудная обвязка Венто высота 003 | штука | 850,00 | 10 | 8500 |  |
| 2.9 | Веревка динамическая | метр | 130,00 | 100 | 13000 |  |
| 2.10 | Веревка статистическая | метр | 120,00 | 100 | 12000 |  |
| 2.11 | Реп-шнур | метр | 100,00 | 100 | 10000 |  |
| 2.12 | Карабины алюминиевые | штука | 800,00 | 20 | 16000 |  |
| 2.13 | Фиксаторы | штука | 900,00 | 20 | 18000 |  |
| 2.14 | Оттяжки | штука | 200,00 | 20 | 4000 |  |
| 2.15 | Сумка для переноски веревок | штука | 2500,00 | 2 | 5000 |  |
| 2.16 | Палатка 4-х местная | штука | 10000,00 | 8 | 80000 |  |
| 2.17 | Сувенирная продукция с логотипом (кепка, галстук) | штука | 500,00 | 50 | 25000 |  |
| Итого иные расходы: |  |  |  |  | 284 040 | 18 000 |
| ВСЕГО: |  | 302040,00 |  |  |  |  |

Обоснование предполагаемых расходов за счет предоставляемой субсидии (по каждой статье расходов): основным аспектом при составлении сметы расходов, является приобретение туристического инвентаря для полноценного и качественного развития спортивного туризма в Казанском районе, в частности организации  походов. Немаловажным пунктом при реализации проекта, приобретение продуктов для питания несовершеннолетних «группы особого внимания» в полевых условиях, а также в приобретении сувенирной продукции для детей с логотипом мероприятия.

6. Оценка эффективности реализации программы (проекта)

| № | Наименование целевого показателя | Описание результатов | Единица измерения показателя достижения результата (чел., %, ед.) | Документ (первоисточник), подтверждающий достижение результатов (показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количественные характеристики: |  |  |  |
| 1.1. | сохранение и укрепление здоровья детей и подростков группы особого внимания, воспитания культуры здоровья и здорового образа жизни |  | 100 % | Размещение информации в СМИ, официальном сайте Казанского муниципального района |
| 1.2. | Увеличение количества населения в реализации проекта «Демография» подпроекта «Спорт-норма жизни» и Муниципальной программы «Основные направления развития физической культуры и спорта в Казанском районе на 2020-2022 гг» | вовлечение детей и подростков группы особого внимания в занятия физической культурой и спортом посредством спортивного туризма | С 5 человек до 50 человек -100% | Муниципальный отчет |
| 2. | Качественные характеристики: |  |  |  |
| 2.1. | увеличение количествадетей и подростков группы особого внимания вовлечённых в занятие туризмом, ведущих здоровый образ жизни, сформировать условия для снижения уровня преступности и негативных социальных явлений; | Регулярное занятие спортивным туризмом | 100% |  |
| 2.2. | качественно организовать летний отдых для детей и подростков группы особого внимания средствами туризма | летняя занятость детей и подростков группы особого внимания, снижение преступности | 100% | Отчет, предоставление справок в КДН и ЗП |
| 2.3 | содействовать воспитанию социально ориентированной личности посредством вовлечения в организацию туристских мероприятий для детей и подростков группы особого внимания | Приобретение навыков работы в команде, развитие чувства любопытства, ответственности, самосохранения и поиск нестандартных решений. | 100 % | Анкетирование |
| 2.4. | совершенствовать межведомственное сотрудничество по развитию спортивного туризма; | Заключение соглашений о совместной работе с МАУ ДО «Казанская районная ДЮСШ», МАУ ДО «Казанский центр развития детей» | 100% | Соглашения о сотрудничестве |
| 2.5 | содействовать эффективности социальной рекламы и пропаганде здорового образа жизни. | Информирование общественности о реализации проекта «Туристические маршруты «Казанские зори» с описанием положительных результатов и пропаганде здорового образа жизни | 100% | Размещение информации в СМИ, на сайтах учреждений, социальных сетях. |