**Календарный план реализации проекта**

**Задачи проекта**

Задачи проекта:

1. Подготовить программу проекта.

2. Организовать и провести закупку материально-технического оснащения для реализации проекта.

3. Подготовить команду проекта. Провести обучение педагогов.

4. Провести информационную программу, программу занятий.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Мероприятие, его содержание, место проведения | Дата  начала | Дата  окончания | Ожидаемые результаты |
| Подготовить программу проекта. | | | | |
| 1. | Организовать отдельное сообщество в Viber для родителей и детей посещающих клуб «ТУРЯНДРЫ» | 05.01.2021 | 05.02.2021 | Созданное сообщество в Viber |
| 2. | Провести педагогический совет по проработке содержания программы работы. Уточнить приемы, методы, способы проведения занятий и знакомства с материалами. (место проведения – на базе детского развивающего центра «Формула роста») | 10.01.2021 | 05.02.2021 | Разработанный план занятий, мероприятий, перечень материала к занятиям. |
| 3. | Организовать проведение инструктажа по технике безопасности. Назначить ответственного. | 05.01.2021 | 05.02.2021 | Подписанная инструкция ТБ. |
| 4. | Сформировать группы детей, готовых посещать занятия. Провести родительское собрание. | 1.02.2021 | 10.02.2021 | Фотоотчет с родительского собрания. Списки групп. Лист регистрации с данными детей и родителей. Установленное расписание занятий. |
| Организовать и провести закупку материально-технического оснащения для реализации проекта. | | | | |
| 5. | Палатки. Необходимы для обучения детей их сборке и разборке (маленькие, 3 шт.). Большие, 3-спальные палатки для организации походов – 6 штук. | 02.02.2021 | 02.03.2021 | Приобретенные палатки, общим количеством – 9 штук. Чек |
| 6. | Карематы. Необходимы для организации походов. 15 шт. | 02.02.2021 | 02.03.2021 | Карематы. 15 шт. Чек |
| 7. | Спальники – 18 шт. Необходимы для организации походов. Количество обусловлено тем, что могут потребоваться запасные при намокании. | 02.02.2021 | 02.03.2021 | Спальники. 18шт. Чек |
| 8. | Рюкзаки, 18шт. Необходимы для проведения занятий – обучению сбору рюкзака, проведению практических занятий, по правильной ходьбе с большим весом. Так же, для проведения походов. | 02.02.2021 | 02.03.2021 | Рюкзаки. 18 шт. Чек |
| 9. | Котелок, 2 шт. Приготовление пищи в время похода. | 02.02.2021 | 02.03.2021 | Кателок, 2 шт. Чек |
| 10. | Газовая печь – приготовление еды во время дождя, либо в местности, где отсутствуют дрова. | 02.02.2021 | 02.03.2021 | Газовая печь. 1 шт. Чек |
| 11 | Принтер. Печать фотографий для отчетов и создания памятных альбомов. Печать грамот, рекламных брошюр, листов информации. Создание пособия – легенды нашего района. Печать конспектов занятий и мероприятий. | 02.02.2021 | 02.03.2021 | Принтер. 1 шт. Чек |
| 12. | Бумага для фотопечати – 1000 листов (создание памятных альбомов для волонтеров проекта, создание памятных альбомов для участников проекта, создание фотоколлажа, для размещения в помещении клуба). Бумага белая – 10 пачек – печать конспектов, отчетов, планов мероприятий, карт, пособия). Бумага цветная – 10 пачек (создание дидактических игр к занятиям, проведение ручного труда, печать листовок, дипломов, грамот). | 02.02.2021 | 02.03.2021 | Приобретенная бумага в указанных количествах. Чеки |
| 13. | Фонарики налобные – 20 шт. Для передвижения в темное время суток в походе. Подачи сигналов. | 02.02.2021 | 02.03.2021 | Фонарики налобные. 20 шт. Чек |
| 14. | Компас. – 15 шт. Обучение работать с компасом. | 02.02.2021 | 02.03.2021 | Компас. 15 шт. Чек |
| 15. | Карты разного вида – 20 шт. Обучение работе с картами | 02.02.2021 | 02.03.2021 | Карты. 20 шт. Чек |
| 16. | Тент – 2 шт. Для создания навеса от солнца и дождя в походе. | 02.02.2021 | 02.03.2021 | Тент. 2 шт. Чек |
| Подготовить команду проекта. Провести обучение педагогов | | | | |
| 17. | Отправить одного из педагогов на курсы повышения квалификации. Направление «Туризм» | 05.01.2021 | 05.10.2021 | Диплом/сертификат об окончании курсов |
| 18. | Отправить одного из педагогов на курсы обучения «История родного края» | 05.01.2021 | 05.10.2021 | Диплом/сертификат об окончании курсов |
| Провести информационную программу | | | | |
| 19. | Провести рекламную компанию в социальных сетях. Открытые уроки на базе образовательных организаций города Шарыпово с привлечением волонтеров ИМА. Разместить листовки с информацией о наборе детей в группы в детской поликлинике, библиотеке, магазинах, клубах. | 05.01.2021 | 1.03.2021 | Фотоотчет о размещенных листовках. Разработанные брошюры. Листы регистрации с открытых уроков. Посты в социальных сетях. Привлечено 10 новых участников. |
| 20. | Организовать и провести 4 туристических похода длительностью до трех дней на территории Шарыповского района. | 05.01.2021 | 05.10.2021 | Фотоотчет. План похода. Лист регистрации участников. |
| 21. | Провести 40 занятий клуба «Туряндры» на территории детского развивающего центра «Формула роста» | 05.01.2021 | 05.10.2021 | Журнал посещений. Фотографии с занятий. |
| 22. | Провести открытые занятия в школах, детской библиотеке. | 05.01.2021 | 05.10.2021 | Листы регистрации. Фотографии. Привлечено 20 новых участников. |
| 23. | Провести награждение детей, прошедших все этапы обучения и участвовавших в большинстве мероприятий. | 01.09.2021 | 01.10.2021 | Фото награждения |
| 24. | Провести награждение волонтеров, оказывавших поддержку проекту. | 01.09.2021 | 01.10.2021 | Фото награждения |
| Сформировать отчет о проделанной работе. Собрать всю отчетную документацию и предоставить в фонд финансирования до окончания отчетного периода. | | | | |