**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

**«ПОЛОТНО ПАМЯТИ «ПИСЬМА ГЕРОЯМ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Название проекта | «Полотно Памяти «Письма Героям» (далее «Полотно Памяти») | | |
| 1. Структура проекта | 1. Титульный лист 2. Аннотация проекта (или пояснительная записка):  * проблема; * актуальность; * обоснование социальной значимости; * целевая аудитории; * база реализации; * цель; * задачи; * сроки реализации; * партнеры; * планируемые (ожидаемые) результаты.  1. Содержание проекта:  * календарный план со сроками реализации; * описание основных мероприятий проекта, согласно поставленной цели и задачам (пошагово) с необходимыми приложениями * бюджет проекта – общая смета;  1. Приложения.   Список использованных источников. | | |
| 3. Руководитель проекта | Директор МБУК ЦК города Краснодара  Коряченцев Андрей Николаевич | | |
| 4. Автор проекта | Бахмач Надежда Алексеевна | | |
| 5. Аннотация проекта | С целью поддержки Всероссийской акции «Я вернулся, Мама!» Центр культуры города Краснодара предлагает к реализации творческий проект «Полотно Памяти «Письма Героям». Участникам проекта предлагается изготовить в различных техниках ДПИ текстильные блоки в виде писем солдатам, которые будут собраны в Полотно Памяти и переданы в город Грозный организатору акции Сайпуддину Гучигову (руководитель организации «Наш дом-город Грозный» (г. Грозный) и президент МАДК «Слово» (г. Ставрополь). Под его руководством чеченские волонтёры разыскивают родных солдат, погибших под Грозным, в годы Великой Отечественной войны и передают им землю с братских могил. Воины, похороненные в братских могилах в Грозном, – из самых разных регионов России: среди них - 40 воинов из Краснодарского края. | | |
| 6. Стадия проекта | на стадии реализации | | |
| 7. Проблема | Воспитывать гражданина страны невозможно без знания героических страниц истории своего Отечества. Мало кому известен тот факт, что именно под городом Грозный находится самая дальняя отправная точка, куда дошел фашизм на территории нашей страны. Вспомнить поимённо всех солдат, лежащих в братских могилах- в наших силах. | | |
| 8. География проекта | субъекты РФ | | |
| 9. Срок выполнения проекта | ноябрь 2020 -июнь 2021 г. | | |
| 10. Цель проекта | **Создание текстильного полотна, отображающего мирное время и красоту Родной земли, выполненного в различных техниках ДПИ в виде писем от земляков воинов, павших в годы Великой Отечественной войны под городом Грозный.** | | |
| 11. Основные задачи проекта | Задачи:   * сохранить историческую память о героических боевых подвигах земляков в годы Великой Отечественной войны; * развивать интерес к исследовательской и поисковой деятельности; * воспитывать у подрастающего поколения чувство гордости, за героическое прошлое страны; * создать условия для патриотического воспитания населения, посредством народной художественной культуры; * освоить различные техники декоративно-прикладного искусства; * развивать творческие способности детей и взрослых. | | |
| 12. Целевая аудитория проекта | К участию в проекте приглашаются земляки воинов, павших на подступах к городу Грозный, мастера декоративно-прикладного искусства, творческие коллективы, школьники, участники Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» и все желающие, без ограничения по месту жительства и возрасту. | | |
| 13. Календарный план реализации проекта | | ноябрь 2020 г. - июнь 2021 г. | |
| Наименование и описание Мероприятия | | Сроки начала и окончания | Ожидаемые результаты |
| 1. 1 этап. Организационно-подготовительный. Работа с методической литературой, разработка концепции проекта, определение механизмов его реализации. | | ноябрь 2020 г | Разработана концепция проекта, определены механизмы реализации. |
| декабрь 2020 г | Произведена рассылка информационных писем участникам проекта. Реклама в социальных сетях. |
| 1. 2 этап. Практический. Визуализация проекта. Реализация проекта на базе МБУК «ЦК города Краснодара»: презентация проекта, приём блоков полотна от участников проекта, проведение мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству, обучающих семинаров, лекций по отдельному плану. | | январь 2021 г | Проведена презентация проекта «Полотно Памяти «Письма Героям» - «Патриотическое воспитание молодежи средствами декоративно-прикладного творчества» |
| февраль 2021 г | Проведён мастер-класс «Изготовление текстильного панно в разных техниках». Приём блоков полотна от участников проекта. |
| март 2021 г | Проведён мастер-класс «Подарок ветерану» в техниках ДПИ. Приём блоков полотна от участников проекта. |
| апрель 2021 г | Проведён круглый стол «Образы Великой Отечественной войны в изделиях мастеров народных художественных промыслов», с участием представителей центров традиционных художественных промыслов России. Приём блоков полотна от участников проекта. |
| май 2021 г | Проведена акция «Участники проекта – Ветеранам ВОВ» - вручение изделий ДПИ, изготовленных на мастер-классах в рамках проекта ветеранам ВОВ, труженикам тыла, детям войны, передача в фонды музеев и др. |
| 1. 3 этап. Заключительный этап. Презентация результатов работы над проектом «Полотно памяти «Письма Героям», оценка результатов работы, награждение участников. | | июнь 2021 г | Проведена презентация результатов проекта, полотно передано в музей г. Грозного, награждены участники проекта. |
| 14. Результаты проекта  Продукт(ы) проекта | **Результат.** Объединение людей, различных категорий и возраста, заинтересованных в сохранении исторической памяти, воспитании гражданственности и патриотизма, посредством участия в творческом проекте. Мотивация населения к участию в социальных проектах, научной и поисковой деятельности.  **Продукт. Текстильное полотно Памяти «Письма Героям» выполненное в различных техниках ДПИ в память о воинах павших в годы Великой Отечественной войны.** | | |
| 15. Методы оценки результатов | Анкетирование участников проектов. Отзывы в социальных сетях и СМИ. | | |
| 16. Дальнейшая реализация проекта | При необходимости сроки реализации проекта могут быть продлены до 2025 года, с целью проведения патриотического фестиваля-конкурса, посвящённого 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. | | |
| 17. Список литературы | Интернет источники, библиотечная литература, собственные разработки автора проекта. | | |