| Название проект Автор проекта | Центр интеллектуального досуга «Пионерская чайка» Уварова В. Р. |
| --- | --- |
| Проблема, решению которой посвящен проект | Город Пионерский расположен на берегу Балтийского моря. Население города на 01.01.2020 по сведеньям службы государственной статистики составляет 12794 человека (https://39.rosstat.gov.ru/final_123) В Пионерском городском округе имеется средняя образовательная школа, детская школа искусств, спортивная школа, дом культуры, кинотеатр, музей, библиотека. Проведя анализ афиш всех учреждений культуры города за два месяца (https://disk.yandex.ru/i/yZQoh1FNs7Cnfw), мы пришли к выводу, что в основном мероприятия проводятся для детской аудитории и для неработающих пенсионеров, проводятся в однообразной форме и в дневное время. Учреждения культуры г. Пионерского, которые привлекают жителей на свои мероприятия, предлагают участие в качестве зрителей, слушателей (исключение мастер-классы для детей) и не предоставляют возможности для высказывания участниками своих мыслей, собственного мнения, демонстрации способностей, почти не предоставляют площадки для свободного общения. Одним из факторов развития культуры в обществе является разнообразие форм досуговой деятельности, влияющее на становление культуры личности, формирование потребностей и интересов. В городе нет организованных центров, где взрослые люди, молодежь, семьи с детьми могли бы провести свободное время с интересом и пользой, играя в интеллектуальные игры, обсуждая книги и фильмы. Не сформирована культура интеллектуального досуга и в семьях, и в трудовых коллективах. |
| Цель проекта | Организовать на базе библиотеки центр интеллектуального досуга для жителей Пионерского городского округа и провести силами волонтеров культуры и сотрудников МБУК «Городская библиотека» Пионерского городского округа комплекс мероприятий (квизы, квесты, игры «Что? Где? Когда?») в период с сентября 2022 года по август 2023 года. |
| Задачи проекта | 1. Оповестить и проинформировать жителей Пионерского городского округа о мероприятиях проекта. 2. Организовать и провести презентацию проекта для классных руководителей МБОУ СОШ г. Пионерского. 3. Подготовить команду волонтеров культуры для сопровождения мероприятий проекта, обработки заявок участников. 4. Отобрать и подготовить команды для участия в областном чемпионате по игре «Что? Где? Когда?» 5. Организовать и провести 10 интеллектуальных игр (квизы, квесты, "Своя игра", "Что? Где? Когда?" и др.) для школьников, молодежи, взрослой аудитории. 6. Организовать и провести 2 турнира по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда». 7. Организовать и провести 10 - семейных игротек, 10 - молодежных игротек, 10 - познавательных игротек для детей. 8. Открыть клуб семейного чтения и интеллектуальных игр на базе библиотеки. |
| География проекта: | Пионерский городской округ |
| Целевые группы | Жители Пионерского городского округа: дети, молодежь, взрослое население |
| Описание проекта | Проект "Центр интеллектуального досуга «Пионерская чайка»" - это место, где каждый житель и гость города может познавательно провести досуг в кругу своих близких и друзей. За период с сентября 2022 года по август 2023 года силами сотрудников библиотеки и волонтеров культуры будет проведено: - 10 интеллектуальных игр (квизы, квесты, "Своя игра", "Что? Где? Когда?"), которые посетят не менее 200 человек. Из них: 4 мероприятия для детей, 3 - для молодежи и 3-для взрослой аудитории; - 30 игротек для 270 человек. Из них 10 - семейных игротек, 10 - молодежных игротек, 10 - познавательных игротек для детей. - подготовлено три команды для участия в областном турнире "Что? Где? Когда?": детская, молодежная, взрослая. - проведено два турнира по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?; - открыт семейный клуб интеллектуальных игр и чтения. |
| Результаты: | Результаты проекта на 20.05.2023 года: - На базе библиотеке открыт клуб семейного чтения и интеллектуальных игр. Количество участников клуба - 22 человека; - подготовлена команда волонтеров для проведения квизов, квестов и турниров в количестве 6 человек; - Проведено 6 интеллектуальных игр, в которых приняли участие 70 детей, 40 - молодежи и 20 - взрослых. Общее количество участников 130 человек; - Проведено два турнира для детей по интеллектуальной игре "Что? Где? когда?". Общее количество участников - 97 человек; - подготовлено три команды для участия в открытом областном чемпионате по игре "Что? Где? Когда?": детская, молодежная, взрослая, которые приняли участие в 4 играх . Общее количество участников - 20 человек; - проведено 55 игротек: из них 20 - семейных, 20 - детских и 15 молодежных. Общее количество участников 610 человек. |