| 1.Название проекта | Всесезонный хоккей в сельской местности. |
| --- | --- |
| 2. Актуальность проекта (описание проблемы, на решение которой направлен проект) (не более 0,3 страницы) | Спортивный досуг молодежи с. Тавтиманово Иглинского района РБ ограничен посещением школьных кружков и секций. Молодежь нашего села очень активная и спортивная, большая часть мужского населения увлекается хоккеем. Превалирующей идеей является здоровый образ жизни. В селе созданы и функционируют две хоккейные команды: подростковая и взрослая сборные, которые регулярно занимают первые места на районных соревнованиях. Проблема: отсутствие стандартной, постоянно действующей хоккейной коробки, на которой можно было бы проводить тренировки и соревнования круглый год. Строительство всесезонного хоккейного корта поможет организовать здоровый досуг молодежи нашего села на более высоком и системном уровне, станет опорной точкой для профессионального развития хоккея, а так же проведения различных соревнований районного и республиканского уровня. |
| 3. Основная цель и задачи проекта | Основная цель: популяризация хоккея и флорбола, создание хоккейной коробки в сельской местности, мотивация подрастающего поколения на ведение здорового образа жизни и совершение спортивных достижений. Задачи проекта: - строительство всесезонного хоккейного корта; - привлечение жителей села и соседних деревень к занятию игровыми видами спорта; - создание для молодежи и подростков возможностей для самореализации молодежи в игровых видах спорта; - организация и проведение районных и республиканских соревнований по хоккею. |
| 4. Целевая группа | Подростки и молодежь от 10 до 35 лет. |
| 5. Краткое описание проекта/ программы | Всесезонный хоккей в сельской местности –это занятия хоккеем, которые не будут зависеть от времени года. В зимний непродолжительный период подростки и молодежь будут заниматься хоккеем с шайбой, в другое время года – хоккеем с мячом, флорболом. |

| - Календарный план реализации проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название мероприятия |  | Ответственный | Сроки |
| 1 | Разработка проекта будущего хоккейного корта |  | Нутфулллин А.С. | 1 месяц |
| 2 | Составление сметы |  | Нутфуллин А.С. | 1 месяц |
| 3 | Согласование проекта строительства хоккейного корта с Администрацией |  | Нутфулллин А.С. | до 30 дней |
| 4 | Подготовка документации, инструктажей |  | Нутфулллин А.С. | 1 месяц |
| 5 | Встречи с населением и с представителями бизнеса для запроса благотворительной помощи на строительство. Кампания в социальных сетях (VK, Instagram, Facebook, OK) |  | Нутфулллин А.С. Калимуллин И. А. | в течении месяца |
| 6 | Закупка оборудования |  | Нутфулллин А.С. | до 30 дней |
| 7 | Установка и монтаж оборудования |  | Нутфулллин А.С. | до 30 дней |
| 8 | Подбор и обучение тренера по хоккею |  | Нутфулллин А.С. | до 30 дней |
| 9 | Размещение информации по открытию хоккейного корта в соц.сетях |  | Нутфулллин А.С. Калимуллин И. А. | за месяц до открытия |
| 10 | Открытие хоккейного корта |  | Нутфулллин А.С. | от 12 до 24 месяцев |
| 11 | Организация и проведение тренировочных занятий по хоккею с шайбой для детей и подростков |  | Нутфулллин А.С. | в зимний сезон |
| 12 | Организация и проведение тренировочных занятий по хоккею с шайбой для молодежи |  | Нутфулллин А.С. | в зимний сезон |
| 13 | Проведение товарищеских встреч по хоккею |  | Нутфулллин А.С. | в зимний сезон |
| 14 | Организация и проведение Кубка ветеранов боевых действий по хоккею с шайбой среди взрослых команд |  | Союз ветеранов боевых действий, Нутфулллин А.С. | Февраль |
| 15 | Организация и проведение соревнований по хоккею среди команд сельских поселений Иглинского района |  | КМПиС, Нутфулллин А.С. | Февраль |
| 16 | Участие сборных команд с. Тавтиманово в районных соревнованиях по хоккею |  | Нутфулллин А.С. | Каждые выходные в зимний сезон |
| 17 | Участие сборной команды Иглинского района в зональных соревнованиях Сельских спортивных игр |  | КМПиС, Нутфулллин А.С. | Февраль |
| 18 | Участие подростковой сборной команды в республиканских соревнованиях по хоккею с шайбой |  | КМПиС, Нутфулллин А.С. | Зимний сезон |
| 19 | Организация и проведение тренировочных занятий по флорболу среди детей и подростков |  | Нутфулллин А.С. | С мая - ноябрь |
| 20 | Организация и проведение тренировочных занятий по флорболу среди молодежи |  | Нутфулллин А.С. | С мая - ноябрь |
| 21 | Организация и проведение районных соревнований по флорболу среди детских сборных команд |  | КМПиС, Нутфулллин А.С. | С мая - ноябрь |
| 22 | Организация и проведение районных соревнований по флорболу среди взрослых сборных команд |  | КМПиС, Нутфулллин А.С. | С мая - ноябрь |
| 23 | Товарищеские встречи по флорболу |  | Нутфулллин А.С. | С мая - ноябрь |
| - Ожидаемые результаты |  |  |  |  |
| Количественные показатели |  | 1. Количество детей, подростков и молодежи поддерживающих здоровый образ жизни, занимаясь хоккеем круглый год увеличится на 200 человек 2. Количество спортсменов, занимающихся хоккеем в Тавтиманово и в районе в целом увеличится на 1500 человек 3. Увеличится количество мест для занятий спортом в Тавтиманово на 60 единиц |  |  |
| Качественные показатели |  | 1.Занятия хоккеем будут способствовать профилактике преступности в подростковой и молодежной среде. 2. Занятия хоккеем будут способствовать снижению объемов употребления табачной и алкогольной продукции среди молодежи. 3. Повысится эффективность участия спортсменов с. Тавтиманово и Иглинского района в целом в республиканских соревнованиях по хоккею. 4. Вырастет готовность призывников к службе в рядах Российской Армии |  |  |
| 8.Ресурсное обеспечение деятельности по проекту. |  |  |  |  |
| Виды ресурсов: - кадровые; - материальные; - административные; - информационные; - и др. |  | Кадровые: Тренер по хоккею, специалисты КМПиС. Материальные: хоккейный корт, хоккейная форма, хоккейное оборудование. Административные: Комитет по молодежной политике и спорту Администрации МР Иглинский район, Администрация сельского поселения Тавтимановский сельсовет. Информационные: ГУП РБ РИК «Иглинские вести», страницы соц.сетей, «БСТ» и др. |  |  |

| 8.1. Детализированная смета расходов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статья расходов | Стоимость (ед), руб. | Кол-во единиц | Всего, руб. | Источник средств |  |
|  |  |  |  |  | Собственные | Привлеченные |
| 1 | Хоккейные борта из стеклопастика (толщиной 5 мм), и сетка для ограждения | 715 000 | 1 | 715 000 |  | 715000 |
| 2 | Хоккейные ворота (комплект из 2 шт. с сетками) | 25 000 | 1 | 25 000 | 25 000 |  |
| 3 | Монтаж и установка бортов и ворот | 170 000 | 1 | 170 000 | 170 000 |  |
| 94 | Сетка для хоккейных ворот | 1 000 | 2 | 2 000 | 2 000 |  |
| 5 | Хоккейная форма детская | 2 000 | 15 | 30 000 | 30 000 |  |
| 6 | Хоккейная форма взрослая | 2 000 | 15 | 30 000 | 30 000 |  |
| 7 | Клюшки для хоккея |  | 20 |  |  |  |
| 8 | Клюшки для флорбола |  | 20 |  |  |  |
| 9 | Хоккейные коньки детские | 2 000 | 15 | 30 000 | 30 000 |  |
| 10 | Хоккейныйе коньки взрослые | 2 000 | 15 | 30 000 | 30 000 |  |
| 11 | Музыкальная аппаратура для проведения соревнований | 10 000 | 1 | 10 000 | 10 000 |  |
|  | ИТОГО |  |  | 1 042000 | 327 000 | 715 000 |

| 9.Рабочая группа проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Статус/функция | ФИО | Телефон |
| 1. | Руководитель | Нутфуллин А.С. | +7-906-377-87-09 |
| 2. | Исполнители | Калимуллин И. А. | +7-903-312-59-26 |

| 10. Координатор проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФИО | Место работы, должность |  | Телефон | E-mail |
| Нутфуллин А.С. | ООО.Баштеплосети оператор кательной |  | +7-906-377-87-09 | Guzel-n0@mail.ru |
| 11. Перспективы развития проекта |  | Создание места для занятий хоккеем круглый год, создание трибуны с местами для болельщиков, организация культмассовых мероприятий |  |  |
| 12.Распростарение информации о деятельности по проекту и его результатах (необходимо описать каким образом будет распространяться информация о проекте и его результатах среди различных целевых групп: учеников, педагогов, родителей, жителей района, Администрации района) |  | Буклеты, стенды, реклама в газете, на телевидении, в соц.сетях. Среди учеников: публикации в группах населенных пунктов в соцсети VK, публикации в групповых чатах Whatsapp, telegram, Viber. Объявления на досках объявлений в школах района, объявления на спортплощадках Среди педагогов: публикации в групповых чатах Whatsapp, telegram, Viber, публикации в группах в соцсети «Одноклассники», просьбы ко всем педагогам о репосте записей. Среди родителей: публикации в групповых чатах Whatsapp, telegram, Viber, почтовая рассылка по информации из школ, тираж буклетов для раздачи среди родственников воспитанников. Среди жителей района: публикации в группах населенных пунктов в соцсети VK, объявления на досках объявлений возле магазинов, почтовых отделений и домов культуры, объявления в организациях обслуживания населения (собес, сельсовет, пенсионный фонд, поликлиники, торгово-сервисные комплексы, рынки), публикации и статьи в газетах «Иглинские вести» и «Сельская империя» Среди органов муниципальной и республиканской власти: рассылка аппарата Общественной Палаты Республики Башкортостан, рассылка молодежной Общественной Палаты при Госсобрании РБ, обращения через депутатов |  |  |
| 13. Риски, которые могут возникнуть при реализации проекта и способы их преодоления |  | Главный риск - это всевозможные травмы. Чтобы исключить данные риски необходимо: - подготовить инструкции по технике безопасности при занятии хоккеем; - Проводить регулярный инструктаж с воспитанниками; - обеспечить каждого занимающегося средствами индивидуальной защиты. |  |  |