Муниципальное бюджетное учреждение культуры

«Центр досуга и народного творчества»

Тенькинского муниципального округа

Магаданской области

686050, Магаданская обл., Тенькинский р-н, п. Усть-Омчуг, ул. Победы, д. 21, тел. 2-25-89, 2-26-27

| Полное наименование учреждения | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга и народного творчества» Тенькинского муниципального округа Магаданской области |
| --- | --- |
| Субъект РФ /муниципальное образование | Тенькинский муниципальный округ |
| ИНН/КПП | 4906060140/490601001 |
| Адрес юридический | 686050, Магаданская область, Тенькинский район, пгт. Усть-Омчуг, ул. Победы, д. 21 |
| Адрес фактический | 686050, Магаданская область, Тенькинский район, пгт. Усть-Омчуг, ул. Победы, д. 21 |
| Ф.И.О. руководителя учреждения (филиала) | Сутормина Елена Владимировна |
| Контактная информация (сайт, e-mail, телефон) | Сайт https://tenkin-cdnt.ru/ Телефон 8(41344)22627 E-mail: kultura-tenka@inbox.ru |
| Номинация Конкурса | Проект, реализованный районным или городским культурно-досуговым учреждением клубного типа (муниципальный уровень) |
| Наименование проекта | Социокультурный проект «Золотые каникулы» |
| Краткое описание проекта (не более 1000 тыс. знаков) | Организация досуга и занятость детей в каникулярный период - одна из актуальных социально-значимых проблем для любого поселения и его различных ведомств. Культурно-досуговые учреждения играют в этом одну из основополагающих функций. Организация младших школьников, наполнение свободного каникулярного времени содержательным досугом особенно востребованы в условиях малого территориального образования северного региона. Идея создания для детей младшего школьного возраста каникулярных программ, содержащих познавательно-развлекательные мероприятия, объединенных единой темой, направленных на удовлетворение потребностей детей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании легла в основу проекта «Золотые каникулы». Тематические программы каникул сосредоточены на приобретение детьми дополнительных знаний о культуре, традициях и обычаях своего края и народов России. Через участие в «Золотых каникулах» ребята приобретают навыки коллективного взаимодействия, самоуправления и самореализации, развивают лидерские качества. |

Даем согласие на участие в Конкурсе на определение лучшего реализованного проекта в субъектах Российской Федерации «ДОМ КУЛЬТУРЫ. НОВЫЙ ФОРМАТ», использование сведений, представленных в анкете, в некоммерческих целях для размещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской обработки.

Е. В. Сутормина.

Е. В. Сутормина.

Руководитель учреждения М.П.

Согласовано:

Учредитель учреждения

Руководитель управления культуры, спора, туризма,

молодежной политики и печати администрации

Тенькинского муниципального округа

И. К. Шевченко

И. К. Шевченко

Магаданской области

М.П.

| ПАСПОРТ ПРОЕКТА |  |
| --- | --- |
| Название проекта | Социокультурный проект «Золотые каникулы» |
| Название организации | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга и народного творчества» Тенькинского муниципального округа Магаданской области |
| Краткое описание проекта | Организация досуга и занятость детей в каникулярный период - одна из актуальных социально-значимых проблем для любого поселения и его различных ведомств. Культурно-досуговые учреждения играют в этом одну из основополагающих функций. Организация младших школьников, наполнение свободного каникулярного времени содержательным досугом особенно востребованы в условиях малого территориального образования северного региона. Идея создания для детей младшего школьного возраста каникулярных программ, содержащих познавательно-развлекательные мероприятия, объединенных единой темой, направленных на удовлетворение потребностей детей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании легла в основу проекта «Золотые каникулы». Тематические программы каникул сосредоточены на приобретение детьми дополнительных знаний о культуре, традициях и обычаях своего края и народов России. Через участие в «Золотых каникулах» ребята приобретают навыки коллективного взаимодействия, самоуправления и самореализации, развивают лидерские качества. |
| Территория реализации проекта | пос. Усть-Омчуг |
| Срок реализации проекта | 3 года, сезонные каникулы (осень, зима, весна) |
| Финансирование | Местный бюджет, средства населения |
| ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА |  |
| Цель проекта и задачи проекта | Цель: создание оптимально благоприятных условий для отдыха младших школьников, вовлечение их в творческую, интеллектуальную, социальную деятельность с формированием активной жизненной позиции и личностных качеств, способствующих наиболее полноценному существованию в современном обществе. Задачи проекта: - Формировать навыки межличностного и коллективного общения; - Расширить круг интересов, увеличить набор прикладных навыков; - Формировать потребности в ведении здорового и безопасного образа жизни, экологического поведения; - Развивать коммуникативные способности и учить эффективно взаимодействовать с другими людьми; - Развивать организаторские и лидерские качества, ответственность; - Развивать практические навыки в направлении безопасности жизнедеятельности; - Вовлечь в интересную и общественно-полезную деятельность. |
| Актуальность проекта | Центр досуга и народного творчества – это единственное досуговое учреждение, располагающееся на территории поселка. Анализируя социальную ситуацию, есть понимание, что большинство родителей не имеет возможность организовать отдых детей в лагерях за пределами Усть-Омчуга в каникулярное время, выпадающее на учебный год. Поэтому был разработан и внедрен в жизнь проект «Золотые каникулы», который успешно реализуется специалистами Центра досуга и народного творчества в период сезонных каникул (осень, зима, весна). |
| Целевая аудитория проекта | Дети младшего школьного возраста (с 6 до 11 лет) |
| Этапы реализации проекта | - Подготовительный – изучение ситуации, сбор информации. Мотивация, целеполагание. - Проектировочный - составление программы сезонных каникул. - Практический – реализация программы, решение социально-значимых проблем, задач определенной программы. - Аналитико-коррекционный – анализ промежуточных результатов работы и внесение изменений. - Заключительный – анализ итогов. Оценка социальной значимости. |
| Информационная поддержка проекта | Публикация информации о ходе реализации проекта: - районная газета «Тенька» - социальные сети учреждения (госпаблики): |
| РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА И ПЕРСПЕКТИВА |  |
| Количественные результаты проекта | - проведение трех сезонных каникул (осень, зима, весна) с охватом участников 60 - 90 человек; - ежегодное увеличение охвата детей в возрасте от 6 до 11 лет, новыми формами отдыха в учреждении культуры на 5%. |
| Качественные результаты проекта | - создание современной инфраструктуры досугового мероприятия и ее эффективное использование; - создание условий для продуктивного досуга младших школьников в каникулярное время; - укрепление методической и материальной базы. |
| Долгосрочные эффекты проекта | Мероприятия тематических программ, разработанных в рамках проекта, могут быть адаптированы на другую возрастную группу и быть реализованы в рамках плановой досуговой деятельности учреждения, в том числе и в других населенных пунктах округа. |
| КОМАНДА ПРОЕКТА |  |
| Руководители проекта | Жаткина Алина Андреевна, заведующая досуговым отделом, Галуцкая Дарья Александровна, руководитель кружка |

ВВЕДЕНИЕ

Организация досуга и занятость детей в каникулярный период -

одна из актуальных социально-значимых проблем для любого поселения и его различных ведомств. В округе успешно решается проблема создания единой воспитательной среды. Культурно-досуговые учреждения играют в этом одну из основополагающих функций. Организация младших школьников, наполнение свободного каникулярного времени содержательным досугом особенно востребованы в условиях малого территориального образования северного региона.

Каникулы – это время, когда ребенок может не только отдохнуть, но и

получить массу интересных знаний и умений, реализовать свои интересы и потребности.

Идея создания для детей младшего школьного возраста каникулярных программ, содержащих познавательно-развлекательные мероприятия, объединенных единой темой, направленных на удовлетворение потребностей детей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании легла в основу проекта «Золотые каникулы». Тематические программы каникул сосредоточены на приобретение детьми дополнительных знаний о культуре, традициях и обычаях своего края и народов России. Через участие в «Золотых каникулах» ребята приобретают навыки коллективного взаимодействия, самоуправления и самореализации, развивают лидерские качества.

Такое название проекта выбрано не случайно. Жители Магаданской области часто называют наш район Золотая Тенька.

Программы тематических каникул наполнены квестами, дискуссионными площадками, викторинами и играми, расширяющими не только кругозор ребенка и ориентированными на формирование базовых качеств личности, но и формирующие soft skills (мягкие навыки).

АКТУАЛЬНОСТЬ

Центр досуга и народного творчества – это единственное досуговое учреждение, располагающееся на территории поселка. Анализируя социальную ситуацию, есть понимание, что большинство родителей не имеет возможность организовать отдых детей в лагерях за пределами Усть-Омчуга в каникулярное время, выпадающее на учебный год. Поэтому был разработан и внедрен в жизнь проект «Золотые каникулы», который успешно реализуется специалистами Центра досуга и народного творчества в период сезонных каникул (осень, зима, весна).

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА, решаемая проектом

Организация полезного развивающего досуга для детей младшего школьного возраста (6-11 лет) в каникулярное время на время работы родителей с 10.00 до 16.00 в безопасном пространстве.

ЦЕЛЬ

Создание оптимально благоприятных условий для отдыха младших школьников, вовлечение их в творческую, интеллектуальную, социальную деятельность с формированием активной жизненной позиции и личностных качеств, способствующих наиболее полноценному существованию в современном обществе.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

- Формировать навыки межличностного и коллективного общения;

- Расширить круг интересов, увеличить набор прикладных навыков;

- Формировать потребности в ведении здорового и безопасного образа

жизни, экологического поведения;

- Развивать коммуникативные способности и учить эффективно

взаимодействовать с другими людьми;

- Развивать организаторские и лидерские качества, ответственность;

- Развивать практические навыки в направлении безопасности жизнедеятельности;

- Вовлечь в интересную и общественно-полезную деятельность.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

1. Создание положительного имиджа Центра досуга и народного творчества как комфортной развивающей и доброжелательной среды для детей.

2. Формирование и развитие у детей знаний, умений и навыков, необходимых для жизни в обществе, в реальном, а не виртуальном мире.

3. Организация культурной и досуговой деятельности детей.

ОПИСАНИЕ ХОДА И РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Социально-культурный проект «Золотые каникулы» представляет собой целевой блок, который реализуется через систему практических мероприятий. В основе идеи проекта и разработки условий и способов его воплощения лежит система принципов, алгоритм определенных действий, направленных на решение конкретных поставленных задач.

Логическая цепочка действий проекта, изучение спроса потребителей ведет к созданию целостной программы определенных сезонных каникул.

Качественные и количественные показатели эффективности реализации

Качественные характеристики от реализации проекта «Золотые каникулы» считать следующие социальные изменения:

- новый формат проведения культурно-досуговых мероприятий, расширение спектра предоставляемых услуг;

- повышение творческой активности целевой группы проекта;

- увеличение числа посетителей культурно-досуговых мероприятий вне проекта;

- обеспечение непрерывной и многоплановой деятельности за счет новых источников;

- формирование позитивного имиджа Центра досуга и народного творчества в частности и территории в целом.

Проект «Золотые каникулы» имеет успешный опыт реализации в течение трех лет. Это подтверждается увеличением спроса среди родительской общественности.

Численный охват школьников по годам представлен в диаграмме.

Представленный числовой показатель на весну 2024 год носит прогнозный характер (на основе предварительных заявок родителей).

Стабильное увеличение численного состава участников «Золотых каникул» можно рассматривать как удовлетворенность и востребованность данного вида деятельности.

В рамках проекта «Золотые каникулы» было реализовано пять тематических программ: «Вместе веселее», «Весенний бум», «День двора», «Осенние каникулы в Хогвартсе», «Зимний переполох».

В весенние каникулы 2024 года планируется реализация программы «Мульт каникулы», построенная на отечественной мультипликации. Это уникальная возможность в игровой форме выработать у подрастающего поколения способы взаимодействия с окружающим миром, сформировать представления о добре и зле, образцах хорошего и плохого поведения. Программа позволит развивать мышление и воображение детей, расширит мировоззрение.

Реализация досуговых мероприятий, включенных в программы проекта «Золотые каникулы», содействуют не только восстановлению физических, моральных сил, но и развивают личностные качества детей, приобщают их к ценностям культуры, создают предпосылки для успешной адаптации в коллективе, налаживают позитивные межличностные связи, конструктивное взаимодействие с культорганизаторами, руководителями клубных объединений, детским разновозрастным коллективом, развивают навыки командной работы, улучшают общий микроклимат в коллективе здесь-сейчас

и на перспективу.

При разработке программ, включенных в проект, авторами учитывались современные потребности российского общества и государства в сфере воспитания и организации отдыха детей.

Выбранная для реализации проекта форма организации отдыха и

досуга детей вариативна и предполагает проведение разнообразных мероприятий для разных возрастных категорий детей, как в помещении, так и на открытом воздухе; малозатратная и не требует больших финансовых вложений; реалистичная и реализуется с учетом наличия в учреждении имеющихся кадровых, материально-технических, методических и других ресурсов.

Проект развивается. В 2024 году достигнуто соглашение по организации питания на базе молодежного кафе «Сладкая жизнь» расположенного в здании ЦД и НТ. Это обеспечивает дополнительную возможность увеличения временных рамок проведения программ сезонных каникул.

Общая характеристика профессиональных и творческих достижений учреждения в ходе реализации проекта

Внедрение проекта «Золотые каникулы» способствовало разработке комплекса мероприятий, направленных на эффективное решение актуальных проблем учреждения культуры, регулирование социокультурных процессов.

В рамках реализации данного проекта у Центра досуга и народного творчества появились новые социальные партнеры, наладилось более тесное взаимодействие с органами власти муниципалитета, общественностью; пополнилась материальная база – приобретены новые костюмы, изготовлен новый реквизит.

Объединенные общей идеей внедрения проекта, творческий коллектив сумел «разбудить» интеллектуальный и творческий потенциалы, увидел дополнительные ресурсы профессиональной деятельности, сумел с большей четкостью отследить ход движения идеи от начала ее претворения в жизнь до логического завершения.

Активно шел процесс осмысления и практического грамотного применения инноваций в своей профессиональной деятельности.

Промежуточный анализ деятельности дал возможность увидеть и оценить результаты выполняемых работ, увидеть дополнительные риски и внести коррективы в процесс реализации.

Так были разработаны авторские программы тематических каникул, в содержание которых включены инновационные и традиционные формы мероприятий.

Включение в тематические программы инновационных форм досуговой деятельности, способствует развитию творческого потенциала у всех участников проекта, способности действовать в команде и принимать правильные решения, развитию коммуникабельности и так далее.

Например, при реализации всех тематических программ используются формы, которые пользуются успехом среди детей разного возраста - различные квестории, квест румы, квесты в реальности, квизы, эскейп румы, тимбилдинги, флешмобы, перформансы, экшн и интеллектуальные игры (настольные и интерактивные), эко-мастерские и другие. Такое времяпрепровождение вызывает интерес и надолго откладывается в памяти участников.

Современное оснащение Центра досуга и народного творчества позволяет использование новых технологий для реализации проекта. Это - медийная поддержка проведения массовых мероприятий: коммуникационные каналы распространения информации, в том числе интернет-ресурс.

При необходимости мероприятия сопровождаются электронными презентациями, слайд-экскурсиями, фильмами, фото и видео материалами, что сделает их более зрелищными, яркими и привлекательными для детей.

Также для детей были организованы творческие мастерские и мастер-классы. Особое внимание уделено организации сюжетно-ролевых игр с опорой на региональный компонент.

В проекте достаточно полно интегрированы все виды детской деятельности, которые способствуют более успешному осуществлению проекта, а использование театрализации, сценических костюмов, декораций, свето- и звукооформления создают эффект полного погружения в выбранную тему и правильный эмоциональный настрой.

В планах реализации программ предусмотрены участие детей в различных акциях. Школьники приняли участие во Всероссийской акции «День театра», Всероссийской акции «Будь здоров!», Всероссийской акции «Марафон ЭкоГТО», Всероссийском экологическом субботнике «Убери за собой», Всероссийской акции «Синичкин день» и других.

Сведения о бюджете проекта

Каждая программа сезонных каникул, реализованная в рамках проекта, имеет отдельную смету расходов в соответствии с запланированными мероприятиями.

При этом, основными источниками финансирования является местный бюджет и средства населения.

ВЫВОД

Поставленные задачи проекта достигнуты в полном объеме.

Реализация проекта «Золотые каникулы» послужила хорошим стимулом для творческого поиска новых форм работы в индивидуальной и массовой деятельности.

Участники проекта расширили круг интересов, увеличили набор прикладных навыков, получили позитивный опыт межличностного и коллективного общения. Стали активными участниками различных мероприятий профилактического характера и были вовлечены в интересную общественно-полезную деятельность. Ребята получили возможность проявления лидерских качеств.

В результате методическая копилка ЦД и НТ пополнилась интересными и эффективными формами мероприятий. Вся деятельность проекта «Золотые каникулы» широко освещалась в СМИ.

Проект «Золотые каникулы» носит долгосрочный характер и является инновационной деятельностью позволяющей использование успешного опыта других учреждений культуры через адаптацию под конкретные условия.