ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА БИБЛИОТЕКИ
                                                   В СФЕРЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

1. Полное наименование организации в соответствии с Уставом.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная

система   городского округа город Кулебаки»
2. Цель и задачи проекта.

Цель проекта.

Создание в 2023 году Школы финансовой грамотности для пенсионеров г. Кулебаки с целью распространения финансовых знаний и навыков.

Задачи проекта

- создать условия для проведения с пожилыми людьми занятий по формированию у них разумного финансового поведения, ответственного отношения к личным финансам;
- повысить уровень знаний в сфере защиты прав потребителей финансовых  услуг;
- собрать  и предоставить актуальную информацию о финансовых продуктах и услугах;

- использовать в обучающих мероприятиях по финансовой грамотности интерактивные формы:

обучающие игры, практикумы, конкурсы, интерактивные плакаты, обсуждения, встречи со специалистами.

3. Основные мероприятия проекта, направленные на решение цели и задач.

Подготовительный этап (01.03.23 – 30.03.23) –разработка программ занятий, реклама проекта, набор участников, приобретения на средства гранта;

Основной (01.04.23- 25.09.23) – проведение основных мероприятий проекта: консультаций, обучающих игр, практикумов, встреч со специалистами и др. Размещение информационных материалов в СМИ, в сети Интернет;

Заключительный (20.12.23-30.12.23) – подведение итогов проекта, составление отчетной документации

4. География проекта.

г. Кулебаки  Нижегородская область

5. Целевая аудитория (участники/благополучатели) проекта.

Пожилые люди пред пенсионного и пенсионного возраста (55-75 лет), члены Кулебакского

городского отделения ВОИ (5 групп) -  100 человек.

6. Квалификация руководителя проекта.

Владимирский государственный университет имени А. и Н. Столетовых, бакалавр, направление «Психолого-педагогическое образование». За последние два года прошла онлайн-курс "Формы и методы массовой работы библиотек по финансовому просвещению", организованный Министерством Финансов РФ и Национальным центром финансовой грамотности, а также Всероссийский онлайн-зачёт по финансовой грамотности, организованный Центральным банком Российской Федерации совместно с Агентством стратегических инициатив.
    
7. Квалификация команды проекта (при наличии).

2 сотрудника имеют среднее профессиональное образование (библиотечное) и стаж работы в ЦБС более 20 лет. 1 сотрудник - со средним профессиональным (педагогическим), стаж – 2 года.

8. Опыт участника Конкурса по реализации проектов в сфере финансовой грамотности.

Центральная библиотека и Публичный центр правовой информации в 2021 году принимали участие в реализации проекта «Развитие сети общественных пространств «Точка притяжения» в рамках проекта «Эффективное правительство, эффективный муниципалитет». Он был направлен на улучшение качества жизни, получения социальной поддержки и самореализации жителей города Кулебаки. Одна из коммуникативных площадок была посвящена повышению финансовой грамотности горожан.

9. Инфраструктура библиотеки, задействованная в реализации проекта.

Публичный центр правовой информации, отдел обслуживания Центральной библиотеки

10. Партнеры библиотеки, привлекаемые для реализации проекта.

- ГКУ НО «Управление социальной защиты населения городского округа город Кулебаки» - консультационная помощь

- ПАО СберБанк – консультационная помощь

- Средства массовой информации: газеты «Кулебакский металлист» и «Кировец» - информационная поддержка проекта

11. Источники софинансирования проекта (при наличии).

Бюджетные средства и собственные средства 
12. Мероприятия, запланированные к проведению в рамках проекта.

Для обеспечения успешной реализации задач по повышению финансовой
грамотности будут применяться разнообразные формы и методы работы:
 лекции, встречи, консультации, деловые игры, викторины, дискуссии, онлайн - тестирования).

13. Достижения (портфолио) библиотеки.

Центр правовой информации является методическим центром для библиотек городского округа по работе с правовой информацией, принимает активное участие в конкурсах разного уровня: от областных до всероссийских. За последние 3 года сотрудник  центра успешно представила свои работы в 6 конкурсах: конкурсе эссе «Молодежь выбирает ЗОЖ», проводимый КОГБУЗ "Ростовский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" (Диплом победителя), областном конкурсе «Библиотека – информационный центр по пропаганде здорового образа жизни» (3 место); в областном конкурсе среди библиотек Нижегородской области по повышению гражданско-правовой культуры избирателей (работа отмечена благодарственным письмом); во всероссийском дистанционном заочном конкурсе «Векториада 2019» с проектом «Гражданская позиция» (диплом победителя). Важным событием для ПЦПИ стало участие в Всероссийском конкурсе молодёжных проектов стратегии социально – экономического развития «Россия 2035».

14. Информационно-коммуникационное сопровождение деятельности библиотеки
(ссылки на социальные сети, публикации в сети Интернет и СМИ, пр.)

Сайт ЦБС - https://bibliokul.nnov.muzkult.ru/,  страница ПЦПИ в ВК - https://vk.com/ptspi

Страница ЦБ - https://vk.com/id378229337

15. План реализации мероприятий на 2023 год

Проект    «Школа финансовой грамотности для людей старшего поколения» будет реализован для     пожилых люди пред пенсионного и пенсионного возраста (55-75 лет) города Кулебаки - членов Кулебакского  городского отделения ВОИ (5 групп) -  100 человек.

| № | Форма, название мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Консультация «Простые правила финансовой безопасности» | Март |
| 2 | Лекция «Как распознать финансовую пирамиду?» | Март |
| 3 | Консультация «В лабиринте семейного бюджета» | Апрель |
| 4 | «Финансовое планирование. Основные этапы составления бюджета и личного финансового плана» | Апрель |
| 5 | Урок-практикум «Оплата коммунальных услуг и другие платежи через Интернет» | Май |
| 6 | Обучающая игра «Финансовая арифметика» Тестирование | Май |
| 7 | Встреча с представителем СберБанка «Как пользоваться банковской картой и уберечь себя от мошенников» | Июнь |
| 8. | Консультация «Возможности приложения Сбербанк онлайн» | Июнь |
| 9. | Практикум «Возможности приложения Сбербанк онлайн» | Сентябрь |
| 10. | Круглый стол с представителем отдела по социальным выплатам «Меры социальной поддержки, предоставляемые неработающим пенсионерам, а также гражданам, не относящимся к льготным категориям» | Сентябрь |
| 11 | «Как защитить кошелек: правила разумного покупателя»; обучающая игра | Октябрь |
| 12 | Встреча с представителем СберБанка «Безопасность и эффективность банковских вкладов» и др | Октябрь |
| 13 | Консультация «Микрофинансовые организации» | Ноябрь |
| 14 | Жилищно-коммунальные услуги (льготы и субсидии), | Ноябрь |
| 15 | Занятие по налоговой грамотности «Как грамотно платить налоги» | Декабрь |
| 16 | Заключительное занятие. Подведение итогов. Тестирование на проверку полученных знаний. | Декабрь |
| 17 | Серия информационных закладок «Финансовая грамотность пенсионерам!» | Апрель - декабрь |

Количественные результаты:

- Будет проведено 16 занятий по повышению уровня финансовой грамотности среди пенсионеров:

- Круглый стол -1

- Практикумы- 2

- Обучающие игры -2

- Тестирования по финансовой грамотности -2

- Разработано 8 видов печатной продукции (информационные буклеты, памятки, закладки)

Качественные результаты:

Благодаря занятиям, которые будут содержать беседы, консультации, практические занятия, люди пенсионного возраста получат знаний, умений и навыков, которые помогут им в решении многих финансовым вопросов, сформируют разумное финансовое поведение. Все это позволит людям старшего поколения чувствовать себя увереннее и быстрее адаптироваться к изменившимся условиям жизни.

16. Источники финансирования реализации проекта в сфере финансовой грамотности
после завершения грантовой поддержки со стороны Ассоциации.

Спонсорские и собственные средства организации

Руководитель организации                                                    ______________/________________/
МП                                                                                                           подпись Фамилия И.О.