Описание проекта, представляемого физическим лицом

| Название проекта | Региональная школа подготовки командиров и комиссаров г. Севастополь (далее – Школа, РШК) |
| --- | --- |
| Команда проекта | Силютина Розалинда Рауфовна: Опыт профессиональной деятельности: Помощь в организации и проведении таких мероприятий как: Окружной слёт студенческих отрядов Южного федерального округа-2018, Окружная спартакиада студенческих отрядов Южного федерального округа - 2018 год, Творческий фестиваль студенческих отрядов Южного федерального округа - 2018 год, Выездной инструктив вожатского мастерства - 2019. Организация проекта в сфере популяризации рабочих профессий "Любой Труд всегда Крут" выигранного на региональном конкурсе молодежных проектов. Функционал: документальное сопровождение и подготовка отчетной документации по проводимым мероприятиям. Шкурко Диана Антоновна: Опыт профессиональной деятельности: опыт в организации освещения мероприятий различного уровня с сентября 2016 года: Региональная программа Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Севастополе - 2017 год, Выездная школа вожатых - 2018, 2019 года, Празднование Дня Российских студенческих отрядов в Севастополе - 2017, 2018, 2019 год, Слет студенческих отрядов Южного федерального округа - 2018 год, Спартакиада студенческих отрядов Южного федерального округа - 2018 год, Творческий фестиваль студенческих отрядов Южного федерального округа - 2018 год, школа фотографов и видеооператоров студенческих отрядов Севастополя PROFI 2018 год и др. Функционал: обеспечение освещения мероприятия в региональных, ВУЗовских СМИ и социальных сетях. Лёвшин Алексей Алексеевич: Опыт профессиональной деятельности: Организация мероприятий различного уровня: Всероссийский семинар-совещание по вопросам развития студенческих отрядов - 2016 год, Окружная школа командиров и комиссаров Крымского федерального округа - 2016 год, Выездная школа вожатых для студенческих отрядов Крымского федерального округа - 2016 год, Школа подготовки руководителей вузовских штабов студенческих отрядов города Севастополя - 2017 год, С, Окружной слет студенческих отрядов Южного федерального округа - 2018 год, Окружная спартакиада студенческих отрядов Южного федерального округа - 2018 год, Творческий фестиваль студенческих отрядов Южного федерального округа - 2018 год. Региональный конкурс Лучший студенческий педагогический отряды 2018 и 2017 год. Региональный фестиваль короткометражного кино "Камера! Мотор!" 2017 и 2018 год. Выездной интруктив вожатского мастерства 2016, 2017, 2018. Региональная школа командиров и комиссаров. Школа фотографов и видеографов "ProFI", Ежегодная студенческая ярмарка 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Функционал: подготовка интерактивных площадок проведения школы. Картамышев Петр Григорьевич: Опыт профессиональной деятельности: Организация и проведение мероприятий различного уровня: Всероссийский семинар-совещание по вопросам развития студенческих отрядов - 2016 год, Межрегиональный форум финансовой грамотности - 2016 год, Окружная школа командиров и комиссаров Крымского федерального округа - 2016 год, Выездная школа вожатых для студенческих отрядов Крымского федерального округа - 2016 год, Школа подготовки руководителей вузовских штабов студенческих отрядов города Севастополя - 2017 год, Севастопольская школа вожатых - 2017 год, Окружной слет студенческих отрядов Южного федерального округа - 2018 год, Окружная спартакиада студенческих отрядов Южного федерального округа - 2018 год, Творческий фестиваль студенческих отрядов Южного федерального округа - 2018 год, Выездной инструктив вожатского мастерства - 2019 год., Школа фотографов и видеографов "ProFI", Ежегодная студенческая ярмарка 2015, 2016, 2017, 2018. Функционал: техническое обеспечение школы. |
| География проекта | Город Севастополь |

| Срок реализации проекта | 60 календарных дней |
| --- | --- |
| Начало реализации проекта (день, месяц, год) | сентябрь 2019 года |
| Окончание реализации проекта (день, месяц, год) | ноябрь 2019 года |

| Краткая аннотация | Проект «Региональная школа подготовки командиров и комиссаров г. Севастополь» – это трехдневное мероприятие, в рамках которого проводится комплексная подготовка командиров и комиссаров студенческих отрядов Севастополя. В ходе Школы будут созданы условия для реализации интеллектуальных, творческих и социальных потребностей молодежи. В программе будет проведена работа в малых группах, презентации, деловые игры, лекции, тренинги, мастер-классы, обмен опытом и планирование работы деятельности и развития линейных студенческих отрядов на 2019-2020 год. Проект направлен на повышение уровня социальной активности студенческой молодежи и освоение психолого-педагогических знаний, приобретение практических навыков, необходимых для качественного выполнения работы руководителей студенческих отрядов. Таким образом, по завершению школы, участники смогут добросовестно выполнять свои обязанности управленцев и развивать студенческий отряд, что, в свою очередь, увеличит вовлеченность студенческой молодежи в социально-активную деятельность и их желание развиваться совершенствоваться в качестве руководителей. |
| --- | --- |
| Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект Актуальность проекта для молодежи Соответствие проекта «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р), «Стратегии инновационного развития России до 2020 года» (Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р) (не более 1 страницы) Для бизнес-проекта вместо описания проблемы указывается описание потребности в данном продукте/услуге, результаты маркетинговых исследований и иное | Важнейшей составляющей развития Севастополя представляется развитие рынка труда, поскольку от эффективности его функционирования зависят направления и темпы макроэкономической динамики, уровень и качество жизни граждан Российской Федерации. Без подготовки в России специалистов новой формации невозможно эффективное освоение новых технологий, а также кардинальное повышение производительности труда и создание конкурентоспособной страны на мировом рынке продукции. Молодежь Севастополя испытывает острую необходимость в качественной профессиональной подготовке и обучению навыкам организации и управления студенческим отрядом. Данный проект будет способствовать решению данной проблемы и позволит молодежи принять активное участие в социально-экономическом развитии города. Одним из ключевых условий для достижения целевых показателей, заложенных в «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», является наличие на территории города Севастополя квалифицированных кадров. Для преодоления кадровых ограничений в реализации стратегии социально-экономического развития города Севастополь следует создать условия для подготовки профессиональных кадров для экономики города. А также важно сформировать эффективную систему профессиональной ориентации и социальной адаптации молодежи на рынке труда. Мероприятия по профессиональной ориентации и социальной адаптации позволяют более полно задействовать в экономике трудовые ресурсы из числа молодежи, что актуально для г. Севастополя. В силу сезонного характера работы в ряде сфер экономики г. Севастополя и Республики Крым (туризм, виноделие, сельское хозяйство) необходимо создать условия для развития сезонной занятости. В частности, целесообразно разработать программы временного трудоустройства на территориях Южного федерального округа для граждан из других регионов России, организовать работу по формированию студенческих отрядов, а это невозможно без обучения грамотных руководителей. Реализация проекта окажет безусловное влияние на объемы и структуру рынка труда Республики Крым и г. Севастополь. |

| Основные целевые группы, на которые направлен проект | Командиры и комиссары линейных студенческих отрядов города Севастополя |
| --- | --- |

| Основная цель проекта | Комплексное обучение руководителей линейных студенческих отрядов управленческим и организаторским навыкам для развития движения студенческих отрядов в городе Севастополь как средства трудового воспитания молодежи. |
| --- | --- |

| Задачи проекта | 1. Сбор организационного комитета для решения поставленных задач и достижения запланированной цели. 2. Организация и проведение информационной кампании с привлечением специалистов в сфере фото, видеосъемки, информационного сопровождения. 3. Привлечение специалистов для реализации образовательной программы, разработки брендбука мероприятия, изготовления необходимой раздаточной брендированной продукции, оказания услуг питания и проживания участников, брендирования места проведения. 4. Проведение обучения для командиров и комиссаров студенческих отрядов города Севастополя, проверка усвоения знаний проведением экзаменационного теста. 5. Подведение итогов реализации проекта и оценка его успешности. |
| --- | --- |

| Методы реализации проекта |  |
| --- | --- |
| 1. Набор команды организаторов для реализации проекта | Формирование организационного комитета, распределение обязанностей между членами оргкомитета путем проведения установочных и организационных собраний для контроля поставленных сроков и качества выполнения задач. |
| 2. Организация информационного освещения Школы | Создание группы в социальных сетях для своевременного донесения актуальной информации для желающих принять участие в Школе. Привлечение райтера для написания постов и пресс-релиза и распространения в СМИ. |
| 3. Реализация финансовой части проекта. Поиск места проведения Школы | - Поиск места проведения школы, соответствующего заданным критериям. - Привлечение специалистов для оказания услуг согласно техническому заданию: услуги разработки образовательной программы, информационного сопровождения мероприятия. - Поиск компаний для изготовления брендированной, раздаточной и наградной продукции, а также оказания услуг брендирования и украшения места проведения . |
| 3. Отбор участников для обучения на Школе | Прием и рассмотрение заявок об участии по заранее разработанной форме. Участниками школы станут действующие или будущие командиры и комиссары линейных студенческих отрядов города Севастополя. |
| 4. Проведение трехдневного выездного мероприятия. | Проведение торжественной части открытия школы, приглашение почетных гостей. Прием и расселение участников, выдача раздаточной продукции участникам. Проведение теоретических и практических занятий в рамках школы. Проверка качества знаний, полученных на школе участниками, путем проведения экзаменационного теста и закрытие школы, выдача сертификатов участником, успешно прошедшим обучение. |
| 5. Подготовка отчетных фото- и видеороликов, статей для публикации в вузовских и местных СМИ. | – Съемка фото и видео отчетов о реализации проекта с использованием профессиональной техники; – монтаж отчетного ролика, отбор и обработка фотографий; – написание пост-релиза о реализованном проекте; – размещение публикаций в вузовских и региональных СМИ. |

| Количественные показатели | 1. Участниками школы станут 60 представителей молодежи Севастополя (командир и комиссар линейных студенческих отрядов города Севастополя). 2. Тренерами станут 5 профессиональных специалиста, компетентных в направлениях обучения школы. 3. Участники школы посетят 12 лекционных и практических занятий в рамках лекционной и практической частей программы. 4. По итогам Школы будет создано 4 видеоролика и 600 фотографий, отражающих ход проведения. |
| --- | --- |
| Качественные показатели (указать подробно качественные изменения) | Реализация проекта позволит молодежи использовать полученные знания маркетинга студенческих отрядов, конфликтологию, методы и стили управления, психологические аспекты построения коллектива, правовые аспекты деятельности студенческих отрядов. Формирование постоянно действующего механизма, который сможет обеспечить обмен опытом среди студенческой молодежи. Проект позволит наладить прямые деловые контакты между представителями и экспертами в сфере трудовых отрядов с другими регионами России для последующего плодотворного сотрудничества. По итогам реализации проекта сформируется постоянно действующая площадка для обучения молодежи экспертами в этой отрасли. |
| Мультипликативность и дальнейшая реализация проекта | Данный проект можно расширить до окружного уровня и всероссийского, так как специфика проведения школы позволяет организовать ее в любом регионе, в зависимости от его особенностей. Проект необходимо реализовывать ежегодно, поскольку каждый год комсоставы отрядов обновляются и создаются новые отряды на территории города Севастополь. |
| Опыт успешной реализации | С 2015 по 2018 год командой организаторов данного проекта были успешно реализованы и проведены образовательные школы для комсоставов линейных студенческих отрядов (2017, 2018 год), руководителей вузовских штабов студенческих отрядов Крымского федерального округа (2015, 2016 год). По результатам проведения школ более 200 студентов освоили особенности и специфику управленческой и организаторской работы. Реализацией школы будет заниматься опытная сплоченная команда организаторов. На их счету проведение мероприятий окружных и региональных уровней, таких как Слет студенческих отрядов Южного федерального округа, Спартакиада студенческих отрядов Южного федерального округа, Творческий фестиваль Южного федерального округа, ежегодное празднование Дня Российский студенческих отрядов в Севастополе с 2016 года, ежегодная школа подготовки командного состава студенческих отрядов Севастополя с 2016 года, Ежегодная благотворительная студенческая ярмарка с 2015 года и десятки других мероприятий, информацию о реализации которых можно с легкостью найти в Интернете и социальных сетях. Руководитель проекта: Силютина Розалинда Рауфовна – командир штаба студенческих отрядов ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» с октября 2018 года. Победитель регионального конкурса молодежных проектов г. Севастополь, руководитель проекта в сфере популяризации рабочих профессий "Любой Труд всегда Крут". |
| Партнеры проекта и собственный вклад | Реализация проекта будет осуществляться при поддержке ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет». По договоренности, который готов предоставлять в пользование проектор с экраном, фото-, видеотехнику. Для организации лекционного пространства будет использоваться оборудование, находящееся в собственности Севастопольского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»: флипчарт для лекций, а также методическую поддержку (предоставление лекторов для проведения лекционных занятий). Партнером проекта выступит Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя в части софинансирование: привлечение 1 лектора, оплата его услуг и перелета, изготовление раздаточной продукции с логотипом для выдачи всем участникам (блокнот, ручка, грамота, значок). Реализацией проекта будет заниматься команда проекта из 6 человек, имеющая опыт в организации и проведении мероприятий различного уровня. |
| Информационное сопровождение проекта | - Съемка фото и видео отчетов о реализации проекта; - монтаж отчетного ролика, отбор и обработка фотографий; - написание пресс-релиза, пост-релиза о реализованном проекте, размещение информационных постов в социальных сетях; - размещение публикаций в вузовских и местных СМИ. |