Паспорт проекта для участия в конкурсном отборе проектов молодежного

инициативного бюджетирования в Республике Карелия

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Название инициативного проекта: «Гармония перемен»

1.2. Направление проекта: реализация значимых событий (реализация проектов и проведения мероприятий в образовательной организации)

1.3. Наименование образовательной организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Костомукшского муниципального округа «Гимназия»

1.4. Муниципальное образование: Костомукшский муниципальный округ

1.5. Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта):

Гармония перемен- проект, направленный на создание комфортной, эстетически развивающей образовательной среды, ее гуманизацию и снижения уровня стресса у участников образовательного процесса. Проект способствует развитию демократических институтов в школе, повышает социальную активность.

Ожидаемые результаты: создание устойчивой системы аудио-оповещения, которая превращает формальный сигнал «звонок» в элемент воспитательной среды, способствующий эстетическому развитию и психологическому комфорту. Социальная составляющая проекта заключается в изменении атмосферы школы, уровня вовлеченности участников образовательного процесса и характера взаимодействия между ними.

1.6. Описание актуальности и обоснование социальной значимости проекта:

В современном образовательном пространстве, где важны психологический комфорт и эстетическое воспитание, традиционный школьный звонок с его резким звучанием часто становится источником стресса. Его замена — это инвестиция в создание современной, комфортной и вдохновляющей среды для учащихся 1–11 классов и сотрудников Гимназии, где каждый чувствует себя частью школьной семьи. Социальная значимость заключается в вовлечении учащихся в решение повседневных вопросов в Гимназии, следовательно, трансформация статуса ученика: из объекта педагогического воздействия в субъект школьной жизни. По данным собственного исследования 62% учеников признались, что традиционный звонок вызывает у них дискомфорт. 43% считают звук звонка слишком громким. 73% поддержали идею заменить стандартный звонок на более мягкий или приятный вариант. И главное — они уверены: такой шаг снизит уровень тревожности в школе. 34% готовы не просто слушать, а участвовать в школьных мероприятиях, если использовать интересные аудио-форматы.

Таким образом, проект «Гармония перемен» направлен не на техническую замену звонка, а на улучшение психологического климата, снижение тревожности и повышение мотивации к участию в жизни школы.

1.7. Цель проекта:

Создание комфортной, эстетически развивающей образовательной среды путем замены стандартных технических звонков на музыкальное оформление и внедрения механизма детского соуправления при организации школьных мероприятий с использованием интерактивных аудио-форматов.

1.8. Задачи проекта:

1)	Презентовать проект с проведением входной диагностики.

2)	Выполнить работы по документационному, техническому и регламентному сопровождению.

3)	Вовлечь целевую аудиторию в творческую деятельность посредством проведения цикла музыкальных тематических мероприятий.

4)	Повысить уровень компетенции учащихся в области организации школьных мероприятий с использованием интерактивных аудио-форматов.

5)	Подвести итоги проекта в достижении качественных и количественных показателей.

1.9. Объект реализации

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Костомукшского муниципального округа «Гимназия», здание №1 - улица Первомайская, дом №3

1.10. Ожидаемые результаты проекта:

Количественные:

Проект ориентирован на 2 целевые группы:

Обучающиеся 1-11 классов: не менее 800 человек.

Сотрудники Гимназии- не менее 80 человек.

Проведение мероприятий в рамках проекта:

1-4 классы: не менее 12 мероприятий

5-9 классы: не менее 15 мероприятий

10-11 классы: не менее 4 мероприятий

Сотрудники Гимназии: не менее 3 мероприятий

Создание творческой группы: не менее 20 человек из числа обучающихся.

Проведение теоретических и практических активностей для членов творческой группы: не менее 4.

Общее число обучающихся в образовательной организации, на 01.03.2026, чел.1178

Число благополучателей проекта из числа обучающихся, чел. 870

Количество благополучателей проекта, в процентах (%) от общего числа обучающихся

образовательной организации 73%

Качественные результаты проекта, и способы их измерения:

1)Повышение имиджа школы, как современного, «гибкого» учреждения, создающего комфортные условия для учащихся.

2)Позитивное изменение отношения к началу и окончанию уроков.

3)Повышение чувства принадлежности и причастности к соуправлению при организации и проведении школьных мероприятий.

4) Формирование культурно-эстетического вкуса при включении в ротацию фрагментов классической, джазовой, народной и качественной современной, инструментальной музыки.

1.11. Перспектива развития и дальнейшее развитие проекта:

Все мероприятия проекта будут продолжаться после его завершения, так как запланированные форматы могут быть реализованы в течение всего учебного года и не имеют ограничения по времени. В будущем возможно добавление других форматов мероприятий. Творческая группа учащихся и сотрудников будет основой для создания медиа-центра Гимназии. Успешное завершение проекта позволит масштабировать его на все образовательные учреждения Костомукшского муниципального округа.

1.12. Команда проекта.

Куратор проекта: Тагакова Елизавета Васильевна, советник директора по воспитанию

Контактные данные куратора проекта: 89814045819, soctag@yandex.ru

Автор проекта (инициатор): Иванова Александра Константиновна, 8В класс

Состав членов проектной команды:

| Фамилия | Имя | Класс | Электронная почта | Роль в команде |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Иванова | Александра | 8В | qti012107@gmail.com | Руководитель проекта |
| Воробьева | Алиса | 8В | aliska.warm@gmail.com | Организатор мероприятий |
| Клименко | Алиса | 8В | aliskalalau67@gmail.com | Медиа куратор |
| Кононенко | Арина | 8В | knnnk47211@gmail.com | Ответственный по работе с партнерами проекта |
| Леттиев | Матвей | 8В | sanyadota42@gmail.com | Ответственный по взаимодействию с целевой аудиторией ( школьники) |
| Васильев | Степан | 8В | stepanvas10@gmail.com | Ответственный по взаимодействию с целевой аудиторией (сотрудники Гимназии) |
| Пятнов | Александр | 8В | aleksandrdota4@gmail.com | Координатор |

1.13. Опыт заявителя по реализации мероприятий и проектов:

Участники команды систематически вовлечены в организацию значимых мероприятий, разработку сценариев и проведение событий в качестве ведущих. Гимназия неоднократно участвовала в грантовых конкурсах с собственными проектами, в которых одерживала победу. Один из последних- проект «Семейный дозор», реализованный на средства денежной премии Российского общества «Знание» (500.000р).

1.14. Календарный план проекта:

| Задача | Наименование мероприятия | Срок проведения | Место проведения | Количество участников | Ответственный исполнитель | Результат мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Презентовать проект с проведением входной диагностики | Презентация проекта | До 30.06. 2026г | МБОУ КМО «Гимназия» | Не менее 200 | Иванова А. | Дан старт проекту, общественность будет ознакомлена с планом мероприятий в рамках проекта. |
|  | Проведение входной диагностики | До 30.06.2026г | МБОУ КМО «Гимназия», опрос в «Яндекс формы» | Не менее 300 учащихся и не менее 50 сотрудников | Васильев С. | Проведена входная диагностика. |
| Выполнить работы по документационному, техническому и регламентному сопровождению | Разработка технического задания и запрос коммерческого предложения | До 30.06.2026г | МБОУ КМО «Гимназия» | 3 | Фишова С.Ю. | Заключение договора на поставку и приобретение оборудования |
|  | Обеспечение установки и функционирования аудио-оборудования в Гимназии | До 31.08.2026г | МБОУ КМО «Гимназия» | 3 | Фишова С.Ю. | Установка оборудования |
|  | Разработка и утверждение локального акта школы с новым графиком звуковой системы | До 10.09.2026г | МБОУ КМО «Гимназия» | 2 | Тагакова Е.В. | Создание положения |
| Вовлечь целевую аудиторию в творческую деятельность посредством проведения цикла музыкальных тематических мероприятий | Создание творческой группы из не менее 20 человек для реализации проекта | До 10.09.2026г | МБОУ КМО «Гимназия» | Не менее 20 | Леттиев М. | Создание творческой группы |
|  | Создание банка музыкальных композиций для использования в качестве звонка | До 01.10.2026г | МБОУ КМО «Гимназия» | Не менее 400 | Леттиев М., Васильев С. | Создание банка музыкальных композиций, которые отвечают требованиям законодательству РФ |
|  | Разработка тематического календаря с выделением ключевых дат и подбором музыкального сопровождения для каждой из них. | До 01.10.2026г | МБОУ КМО «Гимназия» | Не менее 20 | Воробьева А. | Создание тематического календаря с выделением ключевых дат |
|  | Организация и проведение цикла тематических недель для глубокого погружения в мир музыки : от жанров до направлений | До 30.11.2026г | МБОУ КМО «Гимназия» | Не менее 800 | Воробьева А. | Организация и проведение цикла тематических недель |
| Повысить уровень компетенции учащихся в области организации школьных мероприятий с использованием интерактивных аудио-форматов | Проведение фестиваля необычных музыкальных инструментов, приуроченный ко Всемирному дню музыки | До 30.11.2026г | МБОУ КМО «Гимназия» | Не менее 15 участников и не менее 400 зрителей | Воробьева А. | Проведение фестиваля необычных музыкальных инструментов |
|  | Проведение мастер-класса по созданию «Музыкальной голосовой открытки» | До 01.11.2026г | МБОУ КМО «Гимназия» | Не менее 10 | Кононенко А. | Создание «Музыкальной голосовой открытки» |
|  | Проведение конкурса «Голос Гимназии». | До 30.11.2026г | МБОУ КМО «Гимназия» | Не менее 10 | Клименко А. | Формирование команды радио-ведущих |
|  | Создание и еженедельное обновление дайджеста (новости, спорт, поздравление) | До 30.11.2026г | МБОУ КМО «Гимназия» | Не менее 5 | Клименко А. | Еженедельный выход дайджеста |
| Подвести итоги проекта в достижении качественных и количественных показателей | Проведение итоговой диагностики | До 30.11.2026г | МБОУ КМО «Гимназия», опрос в «Яндекс формы» | Не менее 800 учащихся и не менее 80 сотрудников | Леттиев М, Васильев С. |  |
|  | Формирование отчета Гимназии о реализации проекта и определение дальнейших перспектив | До 10.12.2026г | МБОУ КМО «Гимназия» | 7 | Иванова А. |  |

2. БЮДЖЕТ И РЕСУРСЫ К ПРОЕКТУ

2.1. Требуемый объем необходимых на реализацию проекта средств (всего)

Запрашиваемая сумма: 500 тысяч рублей

2.2. Обоснование расчётов бюджета (смета проекта)

| № п/п | Наименование статьи расходов | Стоимость за ед, руб. | Количес тво, шт. | Стоимость всего, руб. | Описание статьи расходов с обоснованием целесообразнос ти включения статьи расходов | Наименование документов, подтверждающих обоснованность объемов работ и расценок (прайс- листы, коммерческие предложения, ссылки на аналогичные госзакупки и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комбинированный микшер-усилитель. Цифровой AM\FM тюнер, MP3 плеер,ИК-пульт в комплекте. | 62656.00 | 1 | 62656.00 | Существующая в Гимназии система подачи звонков подает только 1 тип механического звука. В ней отсутствует возможность подачи альтернативных звонков. Следовательно, необходима полная замена системы аудио оборудования и проведение монтажных работ. | Коммерческое предложение №20 от 20 марта 2026г. |
| 2 | Профессиональный аудио плеер. | 57750.00 | 1 | 57750.00 |  |  |
| 3 | Настенный 2-х полосный громкоговоритель мониторного типа. | 9199.00 | 9 | 82791.00 |  |  |
| 4 | Настольный микрофон типа «гусиная шея». | 8069.00 | 1 | 8069.00 |  |  |
| 5 | Кабель для громкоговорителей. | 29578.00 | 3 | 88734.00 |  |  |
| 6 | Монтаж, настройка, ввод в эксплуатацию | 200000.00 | 1 | 200000.00 |  |  |

2.3. Дополнительные ресурсы для реализации проекта (финансовые/нефинансовые)

| № п/п | Наименование ресурса* | Объем привлеченног о ресурса | Источник** | Реквизиты подтверждающего документа (при наличии)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Педагоги-организаторы Гимназии | 2 | МБОУ КМО «Гимназия» | Исх.№ 86 от 02.04.2026г. |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Костомукшского муниципального округа «Детская музыкальная школа им. Г. А. Вавилова» | 2 | Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Костомукшского муниципального округа «Детская музыкальная школа им. Г. А. Вавилова» |  |
| 3 | Культурно-спортивный центр "Дружба" | 2 | Культурно-спортивный центр "Дружба" | б/н от 02.04.2026г. |