Описание проекта физического лица

| Название проекта | Ровесник |
| --- | --- |

| Руководитель проекта | Гетманова Анастасия Андреевна |
| --- | --- |
|  | Ф.И.О. руководителя проекта |
|  | 662608, Красноярский край, г.Минусинск ,ул.Н.Крупской, д.8 |
|  | Адрес проживания с индексом |
|  | +7-983-500-23-23 |
|  | Городской (с кодом) и мобильный телефоны |
|  | nastyz.95@mail.ru |
|  | Адрес электронной почты (обязательно) |
|  | нет |
|  | Адрес персонального сайта (сайта проекта) |
|  | https://vk.com/id61482064 |
|  | Адреса социальных сетей |

| География проекта | Муниципальное образование город Минусинск |
| --- | --- |
|  | перечислить все субъекты РФ, на которые распространяется проект |

| Срок реализации проекта | 12 месяцев |
| --- | --- |
|  | продолжительность проекта (в месяцах) |
|  | 15 мая 2020 г. |
|  | Начало реализации проекта (день, месяц, год) |
|  | 15 мая 2021 г. |
|  | Окончание реализации проекта (день, месяц, год) |

| 1. Краткая аннотация | Проект направлен на укрепление партнерских отношений муниципальных, ведомственных учреждений и общественных молодежных объединений, работающих с несовершеннолетними и молодежью, на социализацию и адаптацию подростков группы риска, через организацию совместной деятельности позитивных школьников, выступающих в роли волонтеров, и подростков, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. В ходе реализации проекта участники получат новые компетенции в психологической, военно-спортивной, добровольческой, творческой деятельности, проявят свои личностные качества, получат их новую оценку, найдут себе новых друзей из позитивной, увлеченной молодежи, приобщатся к молодежным объединениям, спортивным секциям и клубам города Минусинска. |
| --- | --- |

| 2. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект Актуальность проекта для молодёжи Соответствие проекта «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р), «Стратегии инновационного развития России до 2020 года» (Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р) (не более 1 страницы) Для бизнес-проекта вместо описания проблемы указывается описание потребности в данном продукте/услуге, результаты маркетинговых исследований и иное | Неорганизованный досуг часто приводит к противоправным действиям среди несовершеннолетних. Одной из главных проблем роста правонарушений и преступности в несовершеннолетней среде в нашем городе является отсутствие эффективных технологий вовлечения подростков группы риска в сферу творческой, спортивной и социальной активности, благотворно влияющей и способствующей проявлению положительных качеств личности. Для успешного решения проблемы требуется активизация совместных действий власти, заинтересованных ведомств и общества. Чтобы обратить внимание общественности на эту проблему, аудиторией данного проекта мы выбрали несовершеннолетних группы риска и позитивных подростков из 12 школ Управления образования города Минусинска. В качестве волонтёров в проекте участвуют активисты молодежных творческих, спортивных объединений и клубов города. Проект позволяет через программу мероприятий МБУ МЦ «Защитник» создать для подростков группы риска эффективную модель работы с несовершеннолетними, совершившими правонарушения и состоящими на учете в органах внутренних дел. |
| --- | --- |

| 3. Основные целевые группы, на которые направлен проект | Проект «Ровесник» ориентирован на несовершеннолетних граждан города Минусинска в возрасте от 14 до 18 лет включительно. В проекте планируется задействовать не менее 60 подростков группы риска во взаимодействии с 60 подростками, имеющими позитивную направленность деятельности. |
| --- | --- |

| 4. Основная цель проекта | Интеграция несовершеннолетней молодежи города Минусинска из группы риска в социальную практику, развитие ее созидательной активности и включение в молодежные общественные объединения. |
| --- | --- |

| 5. Задачи проекта | 1.Создание эффективной модели социализации несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел за совершение правонарушений и подростков группы риска; 2.Внедрение новых технологий культурно-массовых и военно-спортивных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и позитивного имиджа современника среди подростков; 3.Развитие и популяризация молодежных субкультур, объединений, клубов и движений, объединяющих молодежь общими интересами, которые помогают подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации, самоопределиться, найти новых друзей. |
| --- | --- |

6. Методы реализации проекта (описание методов реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач)

1. Подготовительный

-подготовка и проведение организационного совещания, целью которого является ознакомление с идеей проекта, обсуждение вопросов, связанных с конкретными шагами по его реализации;

-планирование конкретных мероприятий по проекту и определение ответственных лиц за каждое мероприятие;

-установление связей с потенциальными партнерами, заключение соглашений о сотрудничестве, определение их конкретной роли в реализации мероприятий и обсуждение сроков выполнения мероприятий;

-разработка логотипов, макетов формы, бейджей, баннера, иных раздаточных материалов;

-формирование команд участников из числа молодежи;

-запуск проекта; информационная кампания: распространение информации о проекте в городских и региональных СМИ.

2. Основной

Данный этап реализации проекта предполагает осуществление ряда мероприятий, запланированных на подготовительном этапе программы по направлениям: -«Добровольчество», мероприятия должны способствовать социальной адаптации, социальному добровольному служению через помощь подростков той категории граждан, которая больше всего в ней нуждается: пенсионеры, инвалиды, в т.ч. дети-инвалиды, дети-сироты. - Военно - патриотические и спортивные мероприятия направленына развитие физического и морального здоровья подростков, их предвоенную подготовку, умение устанавливать, осуществлять дружеские и партнерские взаимоотношения со сверстниками через участие в военно-спортивных играх, акциях, походах. - Творческие мероприятия позволят раскрыть творческий потенциал молодежи через участие в вокальных, хореографических проектах и конкурсах. Информационное сопровождение проводимых мероприятий в средствах массовой информации.

3. Заключительный

Данный этап включает в себя мониторинг реализации и подведение итогов двух предыдущих этапов проекта.

Награждение и поощрение активных участников проекта: путевки на участие в краевых инфраструктурных проектах ТИМ «Юниор», ТИМ «Бирюса», и др., призами, грамотами

Подготовка аналитическогои финансового отчетов. Оформление фото-фактов и видео материалов.

Предоставление подробной информации в СМИ о результатах проекта и положительного опыта взаимодействия с организаторами Всероссийского конкурса.

Количество методов реализации проекта не ограничено (описываются пункты календарного плана)

7. Календарный план реализации проекта (последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодов их осуществления)

| № | Мероприятие | Сроки (дд.мм.гг) | Количественные показатели реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Встреча, беседа – знакомство с ребятами «группы риска» и презентацией всех молодежных движений города на территории молодежного центра «Защитник». | 21.05.2020г. | 120 чел. |
|  | Мастер класс для ребят из «группы риска» по брейк - дансу, битбоксу, рэпу на территории молодежного центра «Защитник». | 03.06.2020г. | 100 чел. |
|  | Патриотическая акция в военно-патриотическом клубе «Радомир», посвященная Дню памяти и скорби на Площади Победы города Минусинска. | 22.06.2020 г. | 120 чел. |
|  | Выезд в Ергаки, «Каменный городок» на соревнование по скалолазанию. Выход вместе с участниками проекта по маршруту. | 3-6.07.2020г | 30 чел. |
|  | Поездка участников проекта в Хакасию: Долина Царей, Барсучий лог. Спелео-путешествие в пещеру«Величественная». Изучение истории и краеведения республики Хакасия. | 19.09.2020г | 20 чел. |
|  | День открытых дверей в Молодежном центре «Защитник»: презентация направлений, объединений, клубов, секции молодежного центра, привлечение подростков и молодежи города Минусинска. | 15.09.2020г. | 200 чел. |
|  | Акция «Содружество поколений», посвященная Дню пожилого человека | 01.10.2020г. | 50 чел. |
|  | Торжественное мероприятие «Доброволец года» с участием ребят из «группы риска» | 05.12.2020г. | 120 чел. |
|  | Новогодний бал в молодежном центре «Защитник». | 17.12.2020г. | 120 чел. |

| 8. Ожидаемые результаты (Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе) |  |
| --- | --- |
| Количественные показатели (указать подробно количественные результаты, включая численность вовлечения молодёжи в мероприятия проекта) | В ходе реализации проекта Ровесник планируется создать команды из 10 человек от 12 общеобразовательных учреждений города Минусинска. В каждую команду войдут 5 ребят из «группы риска» и 5 ребят с благополучной жизненной ситуацией. Таким образом, будет создан актив из 120 ребят-участников проекта. Результаты и эффективность проекта будут оцениваться по следующим критериям: - количество несовершеннолетних группы риска, вовлеченных в проект; - количество позитивной молодежи, участвующей в командах (в качестве волонтеров) вместе с несовершеннолетними, находящимися в СОП; - количество подростков, после реализации проекта, выбывших из группы СОП |
| Качественные показатели (указать подробно качественные изменения) | В реализации запланированных мероприятий проекта будут задействованы минимум 120 участников. Данный проект поможет подросткам группы риска через участие в мероприятиях и взаимодействие со сверстниками, имеющими позитивную направленностьсамоопределиться, получить новую путевку в жизнь, свободную от риска совершить противоправные действия.Проект будет способствовать приобщению этих ребят к активной творческой, добровольческой деятельности, деятельности, направленной на здоровый образ жизни, активную жизненную позицию, улучшения физического и морального здоровья. Проект позволит внедрить и отработать новые технологии культурно-массовых и спортивных мероприятий, развить и популяризовать молодежные движения и субкультуры, обеспечит полезную занятость несовершеннолетних в досуговое время. |

9. Мультипликативность (укажите как будет (если будет) распространяться опыт по реализации проекта в других регионах)

По завершении проекта, анализа его результатов, работы над ошибками авторами проекта будет: - разработано методическое руководство для внедрения полученной технологии интеграции несовершеннолетних граждан группы риска в социальную практику, развития их созидательной активности и включения в позитивные молодежные общественные объединения; - предложено муниципальным органам власти включить финансирование реализации данного проекта в городские целевые программы, направленные на профилактику асоциальных явлений и правонарушений среди несовершеннолетних; - организация совместного с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав мониторинга за группой подростков-участников проекта в течение года со дня окончания проекта; - участники проекта из группы риска, успешно прошедшие социализацию и адаптацию в новых общественных объединениях, смогут включиться в дальнейшее тиражирование положительного опыта через участие в следующем проекте в качестве волонтеров; - при положительном опыте реализации проекта планируется привлечение новых партнеров из государственных, общественных и бизнес структур для развития и продолжения проекта для новых участников.

10. Детализированная смета расходов (подробно указываются все расходы.Включаются только статьи, на которые планируется потратить денежную часть гранта)

| № | Статья расходов | Стоимость (ед.), руб. | Кол-во единиц | Всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Баннер проекта (размер: 2м.х2м.) | 3000,00 | 1 | 3000,00 |
| 2 | Футболки с символикой | 350,00 | 120 | 42 000,00 |
| 3 | Печать на футболках | 300,00 | 120 | 36 000,00 |
| 4 | Фотобумага (глянцевая) | 400,00 | 8 | 3 200,00 |
| 5 | Краска для принтера | 350 | 30 | 4500 |
| 6 | Бумага для принтера | 150,50 | 40 | 6250 |
| 7 | Спусковое устройство (лукошко) | 590,00 | 5 | 2950,00руб |
| 8 | Флаг РФ 8 шт. (размер 2м. х 1м.). | 2000,00 | 2 | 4000,00руб |
| 9 | Карабин стальной (скалолазный) | 250,00 | 10 | 2500,00руб |
| 10 | Верёвка 10 мм. | 42,00 | 100 | 4200,00руб |
| 11 | ГСМ | 34,00 | 200 | 6800,00руб |
| 12 | Консервы «Тушёнка» 338гр. | 88,00 | 30 | 2640,00руб |
| 13 | Консервы рыба 250гр. | 43,00 | 20 | 860,00руб |
| 14 | Конфеты | 95,00 | 6 | 570,00руб |
| 15 | Пряники | 90,00 | 5 | 450,00руб |
| 16 | Молоко сгущённое 360гр. | 80,00 | 20 | 1600,00руб |
| 17 | Хлеб | 16,00 | 30 | 480,00руб |
| 18 | Коврик (каремат) | 450,00 | 20 | 9000,00руб |
| 19 | Палатка 3-х местная. | 4850,00 | 5 | 24250,00руб |
| 20 | Радиомикрофон AKG WMS40 MINI 2 VOCAL SET BDU | 14000 | 2 | 28000 |
| 21 | Радио микрофон (петличка) AKGWMS 470 SPORTSSET | 37000 | 1 | 37000 |
| 22 | Запись вокальных композиций | 874 | 10 | 8740 |
| 23 | Форменное обмундирование | 2 500.00 | 20 | 50 000.00 |
| 24 | Страйкбольное оружие (привод) | 7 000.00 | 5 | 35 000.00 |
| 25 | Шары страйкбольные | 1 000.00 | 10 уп. | 20 000.00 |
|  | итого |  |  | 334 000,00 |