| Название проекта | «Юный стоматолог» |
| --- | --- |
| Проблема, которую решает проект | Профориентация школьников 10-11 классов |

| Решение проблемы | Проведение мастер-классов и практических занятий в фантомном центре для школьников в сфере Стоматологии |
| --- | --- |
| Цель проекта (по SMART) | Профориентация школьников 10-11 классов (20 человек), которые хотели бы быть в будущем Стоматологами, поступить на Стоматологический факультет ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ РФ |
| Этапы проекта и ожидаемый результат каждого этапа | 1 этап. Подписание соглашения о сотрудничестве Фантомного стоматологического центра ФГБОУ ВолгГМУ МЗ РФ. Аренда фантомного стоматологического центра 2 этап. Реклама проекта в SMM-пространствах города 3 этап. Профориентационный опрос школьников г. Волгоград. Отбор школьников 4 этап. Сбор ППС для реализации проекта «Юный медик» 5 этап. Подготовка, закупка стоматологических инструментов и медицинских материалов к проекту 6 этап. Проведение проекта 7 этап. Подведение итогов. Сбор обратной связи |
| Ресурсы, необходимые для реализации проекта (человеческие, материальные, нематериальные) | Человеческие. ППС – 3 человека, школьники – 20 человек, Зубной техник – 1 человек, студенты-стоматологи-волонтеры – 10 человек; Материальные. Фантомный стоматологический центр, стоматологические инструменты и медикаменты; Нематериальные. Знания ППС об основах стоматологии, практические навыки ППС в стоматологии, знания об основах стоматологии, практические навыки студентов-стоматологов-волонтеров в стоматологии; |
| Примерная смета проекта | Аренда Фантомного стоматологического центра ВолгГМУ - 40.000 Стоматологические инструменты – 50.000 Расходные медицинские материалы – 10.000 Оплата ППС и зубного техника – 10.000 |

| Слоганы проекта | «Стоматолог тоже ВРАЧ и зуб – это ОРГАН!» |
| --- | --- |
| Представительства проекта в социальных сетях (ссылка или скрин) | @stomat_volgsmu (Инстаграм) |