**СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Название проекта | Мир равных возможностей |
| 3. Основная идея проекта  |  Проект направлен на создание условий для социализации людей с ограниченными возможностями здоровья через различные формы социальной активности; интеграции инвалидов в общество, на организацию их спортивного и культурного досуга, для проявления и развития своих способностей, инклюзивного общения. В центре адаптивного спорта работают творческие и спортивные секции для инвалидов, в целом, они имеют свое развитие, но есть необходимость усовершенствовать такую работу, что и предусмотрено проектом. Это, в первую очередь, продвижение новых, перспективных, востребованных видов адаптивного спорта, а также необходимость приобретения обновленного оборудования, соответствующего требованиям стандартов РФ по адаптивным настольным играм. Спортсмены, тренирующиеся в Центре на самодельных играх показывают высокие результаты на областных соревнованиях и соревнованиях Приволжского федерального округа, но они сталкиваются с тем, что их игры далеки от стандартов. Проект «Мир - равных возможностей» направлен на внедрение и развитие инклюзивных видов спорта на территории г. Новотроицка. Настольные спортивные игры, такие как новус, джакколо, шаффлборд, кульбуто, корнхол, дартс и многие другие удобны и доступны они будут востребованы и интересны всем категориям горожан.  |
| 4. Проблема |  Социально значимый проект, целью которого является максимальный охват людей с ОВЗсистематическими занятиями физической культурой и спортом через настольные спортивные игры, такие как – новус, шаффлборд, джакколо, дартс и многие другие, известные во всем мире. Все эти игры адаптированы для людей с инвалидностью и носят инклюзивный характер. В процессе игры формируются функциональные возможности кистей и пальцев рук, захват предмета и толчок, метание по ровной поверхности, направление движения предмета по инерции; широко развиваются сенсомоторные интеллектуальные навыки. Уникальность игр состоит в том, что они не только носят широкий инклюзивный характер, но являются прекрасным, и уже зарекомендовавшим себя как эффективный, метод реабилитации для людей с инвалидностью. Это активный и интересный отдых, который должен стать элементом шаговой доступности для всех. Игры не требуют специальной одежды, условий и помещений, можно играть как на открытых площадках, так и в крытых помещениях. Особенно проведение соревнований по НСИ на открытом воздухе, способствуют оздоровлению, укреплению организма, расширяет круг общения, учит бороться с трудностями, радоваться жизни. Кто-то, участвуя в соревнованиях и побеждая в них, повышает свою самооценку. А для кого-то это просто возможность приятно провести время, пообщаться с друзьями. В этих играх каждый находит себя. Большинство людей с ОВЗ годами остаются дома, так как даже выход на улицу является проблематичным. Трудности и препятствия перемещения, недостаточное количество мероприятий для людей с ОВЗ и низкий уровень информированности являются причинами, приводящими к изоляции людей и исключения из социума. Такое положение усугубляет чувства беспомощности и пассивности среди людей с ОВЗ, они перестают ощущать себя частью общества. Проект позволит сформировать у людей с ОВЗ активную жизненную позицию. Повысится толерантное отношение к людям с ОВЗ через размещение сообщений и репортажей в СМИ. Особенностью реализации проекта является то, что организацией его работы будут заниматься сами люди с ОВЗ, а также отряд волонтеров, который уже не первый год сотрудничает с Центром адаптивного спорта. Соревнования дадут новый смысл и интерес к жизни тем людям, которые в силу ограниченных возможностей по здоровью отчасти потеряли его; это может дать стимул к активной жизни, обретение веры в собственные силы. Систематические занятия и результаты уже проведенных соревнований во многих регионах страны, ясно показывают, что НСИ пользуются большой популярностью и вызывают несомненный интерес среди различных социальных слоев населения. |
| 5.География проекта | Оренбургская область, г. Новотроицк |
| 6. Срок проекта | 1.06.2020-30.11.2020 |
| 7. Цель проекта |  Социальная реабилитация и интеграция людей с ограниченными возможностями здоровья в общество через участие в соревнованиях по адаптивным видам настольных спортивных игр |
| 8.Основные задачи проекта | * Приобретение настольных спортивных игр для проведения соревнований среди людей с ОВЗ
* Обучение волонтеров по настольным спортивным играм среди людей с ограниченными возможностями здоровья для обеспечения качественного проведения соревнований
* Привлечение людей с ОВЗ к здоровому образу жизни, регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством настольных спортивных игр на территории г. Новотроицка
 |
| 9.Целевая аудитория проекта | Разновозрастные люди с ограниченными возможностями по здоровью, инвалиды, а также дети и подростки городских и загородных лагерей. |
| Возможные риски проекта и способы их решения | - При проведении игр на свежем воздухе испортится погода – игры будут перенесены в помещение (если такое возможно) и мероприятие будет проведено или перенесено на другую дату.- В летний период как волонтеры, так и инвалиды выезжают из города на дачи, в поездки и для проведения выездного мероприятия в полном объеме будет недостаточно людей – по количеству присутствующих и готовых работать на мероприятии уменьшится количество игр, которые будут на выездной площадке. |
| Перспективы развития | Закупленные игры будут в дальнейшем использоваться для организации и проведения:- занятий,- мастер классов (для всех желающих, возможны коллективные заявки), - соревнований (не только городских, но и планируется привлечение зоны восточного Оренбуржья)  |
| 10. Календарный план реализации проекта  |
| наименование и описание мероприятия | сроки начала и окончания |
| Приобретение и доставка настольных спортивных игр (НСИ) | 1.06.20-15.06.2020 |
| Ознакомление с правилами игры, приглашение специалистов для обучения. | 16.06-30.06.2020 |
| Проведение мастер-классов, совместно с инвалидами, по настольным спортивным играм среди детей городских летних лагерей | 16.06-30.06.2020 |
| Проведение мастер-классов, совместно с инвалидами, по настольным спортивным играм с выездом в детские оздоровительные лагеря «Чайка» и «Родник» | 1.07-30.08.2020 |
| Проведение III Спартакиады по адаптивному спорту, совместно с ДОЛ «Чайка» | 8.08.2020 |
| Проведение Благотворительного фестиваля по адаптивному спорту «Все на спорт» | 12.09.2020 |
| 1. Проведение Открытого первенства по настольным играм, среди детей с ОВЗ
 | 10.10.2020 |
| Проведение Открытого первенства по настольным играм, среди детей с ОВЗ | 14.11.2020 |
| 11.Команда проекта  | - Председатель Центра адаптивного спорта им. С. Леонова – А. Ф. Леонов – куратор и организатор проекта- Телекомпания «НОКС» - освещение в СМИ и сети интернет анонсы мероприятий и сами мероприятия- Отряд волонтеров «Импульс» - помощь в организации и проведении мероприятий, запланированных в рамках календарного графика проекта. |
| 12.Партнеры проекта | Администрация мо г. Новотроицк – согласование дат и времени проведения мероприятий в городском парке,СМИ города печатные издания: «Гвардеец труда», «Металлург», «Равенство» - освещение хода реализации проекта |
| 13.Результаты проекта | **Качественные**:– привлечение внимания общества к деятельности людей с ограниченными возможностями как средству их самовыражения и реализации,– организация досуга людей с ограниченными возможностями через проведение занятий, мастер классов и соревнований по спортивным настольным играм, с привлечением волонтёрского отряда «Импульс»,– расширение кругозора лиц с инвалидностью и овз, приобретение ими знаний, навыков и умений через ознакомление с различными спортивными настольными играми.**Количественные:**– в проекте приняло участие свыше 800 детей и подростков городских и загородных летних лагерей- в проекте приняло участие свыше 500 лиц с овз и инвалидностью разных возрастов– проведено более 10 мастер классов по СНИ– проведено 4 мероприятия- в проекте задействовано 15 волонтеров- проведено более 30 занятий для лиц с овз и инвалидностью |