КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА «ЖИВИ В ГАРМОНИИ» - начать заботиться о себе сейчас!

| Дата проведения мероприятия/ период | Мероприятие и его краткое описание | Результаты (должны содержать цифровые значения) |
| --- | --- | --- |
| Январь 2023 | Создание страницы в ВКонтакте «Гармония» северная ходьба | Проведение онлайн консультаций, размещение визиток, объявлений. |
| Январь 2023 | Приобретение специальных палок для занятий северной ходьбой | Не менее 15 пар |
| Январь 2023 | печать буклетов, визиток, объявлений, дневника самоконтроля. | Не менее 30 шт |
| Январь, майь 2023 | Консультация врача по дневникам самоконтроля |  |
| Январь-июнь 2023 | Ознакомление с проектом «Живи в Гармонии» на тропе здоровья Санатория «Сосновый» - популяризация здорового образа жизни среди пожилого населения, в т.ч. после инсульта, инфаркта, заболеваний суставов, посредством техники Северной ходьбы, как средства реабилитации после болезней. | Не менее 30 пожилых человек узнают о Северной ходьбе, как средстве реабилитации |
| Январь, апрель, июнь | Обучение волонтеров технике северной ходьбы и взаимодействию с людьми ОВЗ | Обучение не менее 3 волонтеров 1 теоретическое занятие, не менее 3 практических |
| Апрель, июнь2023 | Проведение спортивных мероприятий: - День здоровья - Летний марафон | Совместные мероприятия группы «Гармония» и санатория «Сосновый» не менее 30 участников и не менее10 волонтеров |
| Январь- июнь 2023 3 раза в неделю | Занятия в группе «Гармония» - обучение технике северной ходьбы, используя специально подобранные упражнения для реабилитации людей с ОВЗ | Обучение технике Северной ходьбы не менее 25 человек |