**Проект**

**«Семейный лагерь выходного дня «Счастливы вместе»**

**Автор проекта:** Опутина Елена Борисовна

**Соавтор проекта:** Олейко Наталия Михайловна

г. Ноябрьск

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | ***Наименование проекта:*** | «Семейный лагерь выходного дня «Счастливы вместе» |
| **2.** | ***Автор и соавтор***  ***проекта:*** | Олейко Наталия Михайловна  Опутина Елена Борисовна |
| **3.** | ***Цель проекта:*** | Создание условий для формирования культуры проведения полезного совместного семейного досуга молодых семей г. Ноябрьска в рамках работы семейного лагеря выходного дня «Счастливы вместе» в период с 2021г. по 2022г. |
| **4.** | ***Задачи проекта:*** | 1. Организовать для молодых семей г. Ноябрьска полезный совместный семейный досуг в выходные дни. 2. Формировать активную позицию молодых родителей в организации полезного совместного досуга с детьми. 3. Повысить психолого-педагогическую культуру молодых родителей (законных представителей) в области воспитания детей и способствовать формированию родительских навыков. 4. Способствовать освоению детьми положительного социального опыта, социальных ролей и установок, выработка ценностных ориентаций, положительных социальных качеств личности. 5. Выявить и транслировать положительный опыт семейного воспитания в молодых семьях |
| **5.** | ***Срок реализации проекта:*** | 2021 - 2022 гг.  Шесть смен семейного лагеря выходного дня «Счастливы вместе»:  - июль 2021г.  - август 2021г.  - октябрь 2021г.  - январь 2022г.  - март 2022г.  - июнь 2022г. |
| **6.** | ***География участников:*** | * молодые семьи г. Ноябрьска в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие несовершеннолетних детей в возрасте от 0 до 17 лет; * волонтёры городского волонтёрского движения «Территория добра» |
| **7.** | ***Количество участников:*** | Общее количество участников – 600 человек. Из них:   * семьи с несовершеннолетними детьми - 450 человек; * волонтеры - 135 человек |
| **8.** | ***Ожидаемый результат:*** | * Создание и функционирование на постоянной основе в городе Ноябрьск семейного лагеря выходного дня для молодых семей «Счастливы вместе». * Проведение в течение 2021 – 2022 гг. не менее 6 мероприятий (смен) с общим охватом не менее 600 человек. * Формирование у молодых семей, воспитывающих детей, потребности в проведении полезного совместного семейного досуга молодых семей г. Ноябрьска. * Укрепление молодых семей, гармонизация внутрисемейных взаимоотношений в семьях. * Приверженность участников проекта традиционным семейным ценностям |
| **9.** | ***Исполнитель***  ***проекта:*** | Опутина Елена Борисовна  Тел: 89829190555 |
| **10.** | ***Организации-партнеры*** | * НГОО «Многодетные Семьи». * НГОО «Солнечный круг». * Молодежный совет при Главе г. Ноябрьска. * Учреждения, подведомственные управлению по делам семьи и молодежи Администрации города Ноябрьска. * Учреждения, подведомственные управлению культуры Администрации города Ноябрьска. * «Центр духовно-нравственного воспитания в г. Ноябрьске» |
| **11.** | ***Место реализации:*** | Место реализации проекта определяется согласно программе семейного лагеря выходного дня |

1. **Постановка проблемы. Актуальность проекта**

Молодая семья является одной из категорий населения, которая испытывает значительные трудности в процессе своего становления и жизнедеятельности. Материально-бытовые и психологические проблемы в сфере семейных отношений являются наиболее частой причиной её распада. Организация совместного семейного досуга становится ведущим фактором, влияющим на внутреннее сплочение членов семьи, создание благоприятного психологического климата, на объединение старшего и младшего поколений.

Содержание совместного семейного досуга определяется интересами каждого члена семьи. Эти интересы, как правило, бывают разными, однако часто даже внешне разные интересы можно объединить одной идеей. Всё будет зависеть от того, с каким настроением семья будет подходить к организации того или иного дела, насколько ее члены будут увлечены процессом подготовки и проведения выходных, праздников или просто тихого семейного вечера. Только тогда он будет оказывать развивающее воздействие на детей и взрослых, повышать их культурный уровень.

В условиях современного общества свободное время детей и родителей поглощают социальные сети и интернет-пространство, многие забывают об отдыхе на свежем воздухе, а редкие вылазки на природу ограничивают организацией пикников с употреблением шашлыков и алкоголя. К сожалению, чаще всего в это время дети предоставлены сами себе.

В городе Ноябрьск достаточно важную роль в организации досуга населения играют учреждения, целью которых является организация культурно-досуговой деятельности, однако в большинстве из них существуют групповые ограничения, досуг предоставляется определенным категориям: детям, подросткам, взрослым людям. Кроме того, **одной из проблем**, на наш взгляд, является *неумение значительной части молодых семей организовывать полезный совместный семейный досуг, который бы объединял всех членов семьи одной формой деятельности, где каждый из членов семьи чувствовал бы себя полноценной и равноправной частью своей семейной команды*.

Одним из вариантов решений данной проблемы может стать проект «Семейный лагерь выходного дня «Счастливы вместе», который поможет объединить разные поколения молодых семей, продемонстрирует ценность и значимость совместной полезной деятельности. Семейный лагерь выходного дня «Счастливы вместе» — это отдых всей семьей. Хотя привычное понимание слова «отдых» тут не подходит, потому что времени отдыхать практически не останется. Скорее, это активное проживание дня, в котором можно вместе заниматься спортом и творчеством, танцевать и дурачиться, мастерить красивые штуки, устраивать праздники, путешествовать, создавать кулинарные шедевры, ставить семейные спектакли, придумывать квесты, искать клады и многое-многое другое.

Стартом работы семейного лагеря выходного дня «Счастливы вместе» станет организация и проведение «Фестиваля приключений «Раз ромашка, два ромашка…» в рамках празднования Дня семьи, любви и верности, 10 июля 2021 года.

1. **Цель и задачи проекта**

**Цель проекта:** создание условий для формирования культуры проведения полезного совместного семейного досуга молодых семей г. Ноябрьска в рамках работы семейного лагеря выходного дня «Счастливы вместе» в период с 2021г. по 2022г.

Достижение цели проекта приведет к изменению стереотипного подхода некоторых молодых родителей г. Ноябрьска к проведению семейного досуга. Это поспособствует формированию моды среди молодых семей на полезный совместный семейный отдых. А это, в свою очередь, приведет к гармонизации межличностных внутрисемейных отношений.

**Задачи проекта:**

1. Организовать для молодых семей г. Ноябрьска полезный совместный семейный досуг в выходные дни.
2. Формировать активную позицию молодых родителей в организации полезного совместного досуга с детьми.
3. Повысить психолого-педагогическую культуру молодых родителей (законных представителей) в области воспитания детей и способствовать формированию родительских навыков.
4. Способствовать освоению детьми положительного социального опыта, социальных ролей и установок, выработка ценностных ориентаций, положительных социальных качеств личности.
5. Выявить и транслировать положительный опыт семейного воспитания в молодых семьях.
6. **Концептуальные подходы к разработке проекта.**

Концептуальная проработка программы семейного лагеря выходного дня «Счастливы вместе» необходима для того, чтобы все участники проекта поняли и приняли замысел, осознали ценностно-смысловое ядро, вокруг которого объединяется все звенья программы.

Концепция организации семейного лагеря выходного дня «Счастливы вместе» дает обоснование миссии каждой смены (одного дня), которая может служить для более полного достижения молодой семьей коммуникативных, познавательных, оздоровительных и личностных образовательных результатов. Степень осознанности этих концептуальных положений определяет позицию авторов проекта, стиль взаимоотношений между специалистами и участниками проекта, влияет на выбор конкретных профессиональных действий. В концепции каждого мероприятия, организованного в рамках проекта раскрываются следующие положения:

* Миссия выбранной формы организации и программы семейного лагеря выходного дня, а также цель его проведения.
* Ведущая идея, объединяющая содержание и организацию событий в рамках одного выходного дня (смены).
* Обоснование принципов деятельности специалистов, реализующих программу смены.
* Обоснование необходимых условий для творческого, интеллектуального развития и оздоровления каждого участника проекта.
* Отбор видов деятельности и приоритетных форм организации мероприятий.

Таким образом, основными принцами деятельности специалистов, реализующих проект, являются:

* соотношение разновозрастных интересов, особенностей и возможностей участников проекта и предлагаемого объема работы, а также выбранных форм и методов;
* соблюдение вариативности форм и методов, применяемых в проекте;
* уход в работе от шаблонов и косности;
* ничего не делать «за участников проекта и для участников», а только вместе с участниками.

Среди методов работы необходимо выделить следующие группы:

1. Организация деятельности: словесные, наглядные и практические, проблемно-поисковые (упражнения, воспитывающие ситуации, инструктажи, рассказы и т. д.)

2. Методы стимулирования и мотивации: познавательные игры, дискуссии, соревнования, эмоциональное воздействие, поощрение и др.

3. Контроль эффективности деятельности: специальная диагностика, тестирование, анкетирование, собеседования с использованием современных IT-технологий.

Программа каждой смены семейного лагеря выходного дня «Счастливы вместе» опирается на следующие принципы:

* принцип сотрудничества детей и взрослых, родителей (законных представителей) и их детей, участников и специалистов, предполагающий совместное социальное творчество, поддержку инициатив;
* принцип личностной ориентации, предусматривающий учет возрастных, культурных и индивидуальных особенностей целевой аудитории, учет интересов и потребностей участников проекта;
* принцип включенности участников проекта в различные виды социально значимой деятельности и обеспечение многообразия их видов и содержания, предоставление возможности выбора (вариантов);
* принцип ценностного ориентирования, предполагающий формирование традиционных семейных ценностей;
* принцип демократичности, реализуемый через организацию сотрудничества участников проекта как в малых группах (в семье), так и в рамках межсемейного сотрудничества;
* принцип добровольности участия в предлагаемых видах деятельности.

Подходы к разработке данного проекта лежат в рамках концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, книги А.Лопатиной и М.Скребцовой «Счастье семьи», а также с учетом психолого-педагогических требований к организации семейного досуга.

1. **Основное содержание проекта.**

В рамках проекта предполагается проведение девяти смен семейного лагеря выходного дня «Счастливы вместе». В рамках одного выходного дня (одной смены), с использованием современных интерактивных форм работы, организовывается досуг молодых семей, воспитывающих несовершеннолетних детей.

Форма, место и технологии проведения выходного дня (смены) могут варьироваться с учетом времени года и материально-технического обеспечения.

Все участники, независимо от возраста, должны будут соблюдать установленные правила, включаться в коллективные общие дела.

Программа каждой смены формируется с учетом потребностей и особенностей целевой группы проекта. Вместе с тем, программа каждой смены является комплексной, так как объединяет разные направления отдыха и деятельности молодых семей, по времени реализации – краткосрочная (один день), по целевой направленности – образовательно-досуговая.

Шесть смен семейного лагеря выходного дня «Счастливы вместе»:

- июль 2021г. – тема смены «Фестиваль приключений «Раз ромашка, два ромашка…», посвященный Дню семьи, любви и верности;

- август 2021г. – тема смены «Цветные ладошки» (арт смена);

- октябрь 2021г. – тема смены «Путешествие в страну Непослушания» (большая ролевая игра-путешествие);

- январь 2022г. – тема смены «Рождественский семейный карнавал»;

- март 2022г. – тема смены «Радуга семейных талантов» (творческая смена).

- июнь 2022г. – тема смены «Семейный Weekend» (палаточный семейный лагерь).

1. **Механизм реализации проекта. Этапы и сроки.**
2. **Организационный этап (февраль 2021г. – июнь 2021г.)**

* Разработка сценарных планов мероприятий, в рамках семейного лагеря выходного дня «Счастливы вместе».
* Определение ответственных лиц за реализацию проекта, распределение обязанностей, поиск и формирование круга потенциальных участников проекта.
* Проведение переговоров и решение организационных вопросов с партнерами проекта, заключение соглашений о сотрудничестве.
* Разработка системы информационно-рекламного сопровождения проекта, сотрудничество со СМИ. Проведение рекламной кампании на территории муниципального образования город Ноябрьск по привлечению к участию в проекте молодых семей, воспитывающих несовершеннолетних детей.
* Обеспечение проекта необходимой материально-технической базой, обеспечивающей функционирование проекта. Приобретение инвентаря.

**2. Основной этап (июль 2021г. – июнь 2022г.)**

* Организация и проведение мероприятий (смен) семейного лагеря выходного дня, согласно разработанным сценарным планам.
* Проведение промежуточного мониторинга эффективности, анализ полученных результатов (после каждой смены).

**3. Заключительный этап (июль 2022г. – август 2022г.)**

* Мониторинг результатов реализации проекта, оценка эффективности проекта.
* Обобщение опыта (публикации и выступления в СМИ). Выявление и трансляция положительного опыт семейного воспитания в молодых семьях Ноябрьска (создание медиа-продукта).
* Планирование перспективы работы семейного лагеря выходного дня «Счастливы вместе», с учетом полученных результатов.

1. **Участники проекта. География участников.**

Члены молодых семей г. Ноябрьска (в том числе микрорайона Вынгапуровский), ЯНАО, в возрасте от 18 до 35 лет, воспитывающие несовершеннолетних детей в возрасте от 0 до 17 лет, в том числе семьи, находящиеся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации.

Состав группы не постоянный. Формируется с учетом пожеланий, потребностей и интересов целевой группы. Участие в проекте добровольное.

В работу проекта могут быть включены волонтеры городского волонтерского движения «Территория добра».

1. **Кадровое обеспечение проекта.**

Общее руководство проекта обеспечивается автором проекта. В реализации проекта помогают волонтеры:

* *Руководитель проекта – 1 чел.* Руководитель проекта координирует работу по проекту, ведет переговоры с заинтересованными лицами, организует встречи, консультации, осуществляет выбор специалистов для организации и проведения мероприятий, ведет учетную документацию.
* *Заведующий хозяйством* *(волонтер) - 1 чел.* Заведующий хозяйством обеспечивает проект материально-технической базой, производит закупку материальных ценностей, ведет учетную документацию.
* *Медицинский работник (волонтер) – 1 чел.* Медицинский работник обеспечивает оказание первой медицинской помощи участникам проекта (по необходимости).
* *Психолог (волонтер) – 3 чел.* Психологи принимают участие в разработке программы смены семейного лагеря выходного дня «Счастливы вместе», проводят тренинги, ролевые игры, отслеживают психологическое состояние участников проекта, проводят индивидуальные психологические консультации родителей по вопросам воспитания и развития детей (по запросу), отбирают диагностические методики в рамках мониторинга и проводят мониторинговые мероприятия.
* *Инструктор по физической культуре (волонтер) – 3 чел.* Инструкторы по физической культуре принимают участие в разработке программ смены семейного лагеря выходного дня «Счастливы вместе», организуют и проводят мероприятия, направленные на занятия физкультурой, оздоровление участников проекта (соревнования, спортивные эстафеты, спортивные игры и т.д.).
* *Педагог-организатор (волонтер) – 2 чел.* Педагоги-организаторы принимают участие в разработке программ смены семейного лагеря выходного дня «Счастливы вместе», разрабатывают сценарии смены, участвуют в отборе сценических костюмов, видео- и аудиоматериалов, организуют и проводят мероприятия в рамках смены лагеря, отслеживают общий сценарный ход смены, обеспечивают деятельность аниматоров (волонтеров), проводят мониторинговые мероприятия.
* *Педагог- воспитатель (волонтер) – 2 чел.* Педагоги-воспитатели обеспечивают вариативность деятельности участников проекта, организуют деятельность несовершеннолетних участников от 0 до 3-х лет,
* *Звукорежиссёр (волонтер) – 1 чел.* Звукорежиссер обеспечивает музыкальное аудио и видео сопровождение проекта.
* *Аниматор (волонтер) – 10 - 15 чел.* Аниматоры участвуют в мероприятиях проекта согласно ролям, утвержденным в сценарии, обеспечивают позитивную эмоциональную атмосферу лагеря.

1. **Предполагаемые конечные результаты, их социальная значимость.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Конечные результаты** | **Как измеряются** | **Социальная значимость** |
| ***Количественные результаты*** | | |
| Общее количество участников – 600 человек. Из них:  - семьи с несовершеннолетними детьми - 450 человек;  - волонтеры - 135 человек | Мониторинг | Приобщение молодых семей в полезный досуг, проведенный совместно с такими же молодыми семьями. Расширение кругозора молодых родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и развития детей, организации досуга. |
| Проведение не менее 9 смен семейного лагеря выходного дня.  Не менее 18 публикаций в СМИ (статьи, интервью).  Создание не менее 1 видеоролика о проекте. | Календарь мероприятий. Публикации фото отчетов в СМИ. | Обеспечение системного подхода к формированию культуры проведения полезного совместного семейного досуга молодых семей г. Ноябрьска. Формирование традиций в сообществе молодых семей города. |
| Наличие повторных заявок на участие в семейном лагере выходного дня. | Заявки на участие | Увеличение числа социально активных молодых семей – повышение уровня гражданской и общественной активности. |
| Увеличение количества организаций-партнеров, вовлеченных в реализацию проекта. | Письма-обращения, договоры о сотрудничестве | Расширение целевой группы (многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации и т.д.) |
| ***Качественные результаты*** | | |
| Положительный общественный резонанс, интерес к участию в проекте, положительные отзывы о проекте | освещение в СМИ, публикации. | Трансляция положительного опыта семейного воспитания в молодых семьях.  Рост числа заинтересованных лиц к участию в проекте. Перспектива привлечения к участию в проекте молодых семей, проживающих в других муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа. |
| Формирование социальной активности молодых семей в проведении полезного семейного досуга, осознание его как ценности. | Результаты мониторинга проекта. Анализ результатов.  Отзывы участников проекта. | Формирование умений и навыков у членов молодых семей организовывать полезный совместный семейный досуг. Отказ от досуга, допускающего применение ПАВ.  Освоение детьми положительного социального опыта, социальных ролей и установок, выработка ценностных ориентаций, положительных социальных качеств личности. |
| Гармонизация семейных взаимоотношений и сохранение традиционных семейных ценностей. | Результаты мониторинга проекта. Анализ результатов.  Отзывы участников проекта.  Видеофильм об итогах проекта. | Сохранение целостности молодых семей, участников проекта.  Формирование моды среди молодых семей на совместный здоровый семейный досуг. |

1. **Программа семейного лагеря выходного дня «Счастливы вместе».**

**Тема смены: «Фестиваль приключений «Раз ромашка, два ромашка…», посвященный Дню семьи, любви и верности.**

Технология «Фестиваля приключений» выбрана не случайно. Ведь «Фестиваль приключений» – это и игровая система, и тренинг естественных изменений, и мотивационный инструмент, и развивающая среда, и технология управления групповой динамикой и вариативная стратегия одновременно.

«Фестиваль приключений» позволяет быстро сформировать коллектив, выявить в нем лидеров, провести тренинг личностного роста, инструментовать образовательную программу, запустить процессы самоуправления, обеспечить вариативность деятельности и, конечно же, - организовать семейный досуг.

Это технология, которая не требует больших затрат, которая может быть реализована небольшой командой, практически в любой аудитории без большой подготовительной работы.

«Фестиваль приключений «Раз ромашка, два ромашка…», посвященный Дню семьи, любви и верности, будет организован и проведен 10.07.2021 года в лесном массиве «Центра духовно-нравственного воспитания».

Особенностями проведения данного мероприятия заключаются в том, что в программе представлены разные виды активностей: интеллектуальные, творческие и спортивные. Одновременное проведение различных активностей, заставляет участников выбирать в соответствии с личными и семейными (групповыми) приоритетами, а получение моментальной оценки результатов участия в тех или иных активностях, и получение за участие игровой валюты в виде «Ромашек», способствует поддержанию высокого уровня активности на протяжении всего мероприятия (мероприятие длится 8 часов).

Смена «Раз ромашка, два ромашка…» завершится проведением аукциона, где за игровую валюту «Ромашки», семейные команды могут приобрести призы, сувенирную продукцию, право на бесплатное посещение досуговых учреждений всей семьей, сюрпризы от организаторов.

Главным призом фестиваля приключений является – Кубок «Счастливы вместе», который является символом семейной сплоченности, дружбы и любви. С целью уравнения шансов участников на получение Кубка абсолютного победителя, в конце смены планируется проведение эстафеты – гандикапа с применением различных надувных аттракционов.

Наличие сквозной логики каждой активности, которая заключается в преодолении испытаний, смоделированных организаторами, всей семьей, где каждый ее член вносит свою лепту, без которой успех достичь не представляется возможным. Игровой процесс подкрепляется внешней мотивацией – цель «заработать как можно больше «Ромашек», сюрпризами организаторов. Все это обеспечивает высокую эффективность программы смены семейного лагеря выходного дня.

***Программа «Фестиваля приключений «Раз ромашка, два ромашка…»***

Дата: 11.07.2020г.

Время: 09:30 – 18:30

Место: Центр духовно-нравственного воспитания г. Ноябрьск (лесной массив)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **время** | **этап** | **виды деятельности** | **ответственные** |
| 09.30 – 10.00 | Заезд участников, организационный момент | Встреча участников смены, расположение участников лагеря, проведение инструктажа. | Начальник лагеря,  заведующий хозяйством,  педагоги-организаторы. |
| 10.00 – 12.00 | Знакомство участников. Целеполагание.  Командообразование. | Тренинг командообразования.  Большая игра «Ажиотаж» (участие принимают малые группы – семейные команды). | Психологи,  педагоги-организаторы,  аниматоры (волонтеры) |
| 12.00 – 13.00 | Организация спортивных соревнований между семейными командами «Быстрее, выше, сильнее» | Соревнования по фрироупу в панда-парке Центра духовно-нравственного воспитания (участие принимают малые группы – семейные команды). | Инструкторы по физической культуре, педагоги-организаторы,  аниматоры (волонтеры). |
| 13.00 – 13.45 | Кулинарный поединок  «Шеф BATTLE» | Семейный конкурс приготовления походного меню из одинакового для всех участников набора продуктов. Приготовление блюд. Оформление стола. Дегустация. | Педагоги-организаторы,  аниматоры (волонтеры) |
| 13.45 – 15.00 | Обеденный перерыв  «Семейный обед»  Обслуживание и питание участников смены обеспечивается специализированной организацией по договору, за счет денежных средств участников смены. | | |
| 15.00 – 16.00 | Свободное общение «Печки, лавочки» | Участникам смены предоставляется время для свободного общения, отдыха, прогулок, консультаций с психологами. | Психологи,  педагоги-организаторы,  аниматоры (волонтеры), педагоги-воспитатели. |
| 16.00 – 17.00 | Общекомандная игра гандикап «Счастливы вместе» | Семейные команды участвуют в эстафете на главный кубок смены семейного лагеря выходного дня «Счастливы вместе» | Волонтеры-аниматоры, педагоги-организаторы, инструкторы по физической культуре. |
| 17.00 – 18.00 | Поощрение участников смены.  Большая игра «Аукцион подарков» | Участники смены имеют возможность потратить заработанные «Ромашки» на призы. | Волонтеры-аниматоры, педагоги-организаторы. |
| 18.00 – 18.30 | Отъезд участников | Проведение мониторингового исследования (анкета участника). Книга отзывов и пожеланий. | Начальник лагеря,  заведующий хозяйством,  педагоги-организаторы. |

1. **Смета проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование расходов** | | **Количество** | | **Цена (руб.)** | **Сумма (руб.)** |
| **Имеется на реализацию смены**  **«Фестиваль приключений «Раз ромашка, два ромашка…»** | | | | | | |
| 1. | Расходы на питание участников проекта (за счет участников проекта) | | 70 | | 500 | 35 000 |
| 2. | Амортизация игрового оборудования (батуты, гигантские ботинки, шашки, дартс и т.д.) Оборудование предоставляет МБУ «МЦРСиМ «Доверие». | | 10 наименований | | Средняя стоимость – 10 000 Х на количество услуг – 1 = 10 000 Х 6,5 (коэффициент АО) | 65 000 |
| 3. | Заработная плата специалистов (из фонда оплаты труда МБУ «МЦРСиМ «Доверие») | | 15 специалистов | | Средняя стоимость работы в час – 300 руб. Х 8 часов = 2 400 | 36 000 |
| 4. | Привлечение спонсорской помощи на закупку или предоставление призового фонда (посещение досуговых учреждений, сувениры, продукты питания) | | 1 мероприятие | | 10 000 | 10 000 |
| **Итого имеется:** | | | | | | **146 000** |
| **Требуется на реализацию смены**  **«Фестиваль приключений «Раз ромашка, два ромашка…»** | | | | | | |
| 1. | | Кубок «Счастливы вместе» (договор на изготовление) | | 3 шт. | 2 000 | 6 000 |
| 2. | | Стенд напольный  100 х 150 см. переносной, белый | | 1 шт. | 6 450 | 6 450 |
| 3. | | Спектр / Набор пальчиковых красок "Яркая забава" 6 цветов по 60 мл | | 30 шт. | 390 | 11 700 |
| 4. | | Надувной аттракцион «Беличье колесо» + доставка | | 2 шт. | 38 000  +  2 418 | 76 000  +  2 418 |
| 6. | | Набор для спидминтона «Torneo» | | 3 шт. | 2 799 | 8 397 |
| 7. | | Надувной дартс 2,5х3 м | | 1 шт. | 53 000 | 53 000 |
| 8. | | Канцелярские товары для изготовления «Ромашек»:  самоклеящаяся цветная бумага LOMOND A4, упаковка - 50 листов | | 10 уп. | 620 | 6 200 |
| 9. | | Тент туристический Пикник-Люкс 3.0х6.0 со стенками | | 1 шт. | 42 700 | 42 700 |
| 10. | | Палатка 4-местная «Outventure Bergen 4» | | 12 шт. | 6 999 | 83 988 |
| 11. | | Набор «Outventure»: стол + 4 стула | | 12 шт. | 3 999 | 47 988 |
| 12. | | Туристический коврик с фольгированным покрытием 180х60 | | 24 шт. | 599 | 14 376 |
| 13. | | Сувенирная продукция: термокружка «Outventure» 400 мл. | | 150 шт. | 529 | 79 350 |
| 14. | | Подарочный сертификат | | 3 шт. | 3 000 | 9 000 |
| 15. | | Подарочный сертификат | | 3 шт. | 2 000 | 6 000 |
| 16. | | Подарочный сертификат | | 3 шт. | 1 000 | 3 000 |
| 17. | | Настольная игра «Колонизаторы Junior» + доставка | | 10 шт. | 1 990  +  633 | 19 900  +  633 |
| **Итого требуется:** | | | | | | **477 100** |
| **Всего по проекту:** | | | | | | 1. **100** |